附件

2023年市级财政衔接推进乡村振兴

补助资金绩效目标公告表

| 项目名称 | 农村困难群体有线数字电视基本收视维护费减免补贴 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 中国广电四川网络股份有限公司遂宁市分公司 |  |  |  |
| 项目资金（万元） | 季度资金总额 |  | 7296774元 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 5423924元（含补齐三季度差额补贴40700元） |  |
|  | 其他资金 |  | 1872850元 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 2023年9-11月共计完成267550户有线数字电视基本收视及对应接入用户的收视维护任务，其中9月完成89196户、10月完成89224户、11月完成89130户。另外，2023年6-8月结算中农村部分到账金额为三季度预测金额和实际结算差异全免用户1663户、金额36586元；减半用户374户、金额4114元；合计户数为2037户、合计金额为40700元，四季度需要进行结算。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 农村全免用户 | 2023年11月底完成73892户的安装维护，季度累计结算221834户（3个月累计）。 |
|  |  |  | 农村减半用户 | 2023年11月底完成15238户的安装维护，季度累计结算45716户（3个月累计）。 |
|  |  | 质量指标 | 故障报修率 | ≤4‰ |
|  |  | 时效指标 | 项目完成率 | 2023年初预估完成88963户的安装维护,实际完成89130户的安装维护，完成率为100.1%。 |
|  |  | 成本指标 | 财政补助标准 | 农村全免用户22元/月.户，农村减半用户11元/月.户 |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 高清化、智能化建设 | 加快推动困难群体有线电视覆盖，确保广电网络智能终端的普及，进而加快大力开发基于智能终端的全新视听内容与增值应用，促进遂宁市创建“高清四川 智慧广电”示范市。 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户回访满意率 | 95% |