遂宁市统计局2019年部门整体支出

绩效评价报告

项目编号：JYZX-ZX-SC-2020-0016

委托单位：遂宁市财政局

评价对象：遂宁市统计局

评价机构：建银工程咨询有限责任公司

二零二零年十月

遂宁市统计局2019年部门整体支出

绩效评价报告

| 评价负责人 | 方浈桢 |  |
| --- | --- | --- |
| 审批 | 张化生 |  |
| 审核 | 陈晓刚 |  |
| 校核 | 李瑞浴 |  |
| 报告撰写人 | 方浈桢 |  |

目 录

一、部门（单位）概况	- 1 -

（一）机构组成	- 1 -

（二）机构职能	- 1 -

（三）人员概况	- 1 -

二、部门财政资金收支情况	- 2 -

（一）部门财政资金收入情况	- 2 -

（二）部门财政支出情况	- 2 -

三、部门财政支出管理情况	- 2 -

（一）预算编制情况	- 2 -

（二）执行管理情况	- 3 -

（三）综合管理情况	- 5 -

（四）整体绩效情况	- 6 -

四、评价结论及建议	- 6 -

（一）评价结论	- 6 -

（二）存在问题	- 9 -

（三）改进建议	- 9 -

遂宁市统计局2019年部门整体支出绩效评价报告

根据《遂宁市财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2020〕12号）要求，建银工程咨询有限责任公司接受遂宁市财政局的委托，于2020年7月下旬开始对遂宁市本级财政支出进行绩效评价工作。根据工作要求，咨询公司和遂宁市财政局相关人员成立了评价工作组，对部门整体支出情况进行评价。

一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

遂宁市统计局共有下属单位4个，参照公务员法管理事业单位2个：遂宁市普查中心、遂宁市社会经济调查队；其他事业单位2个：遂宁市统计执法支队、遂宁市统计局计算中心。以上4个单位均未独立核算。

### （二）机构职能

一是贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全市统计规章，制定全市统计规划以及地方统计制度、统计标准，组织实施县（区）、市直部门的地方统计调查项目审核报批工作，组织领导和协调全市统计工作，检查监督统计法律法规的实施，努力提高统计数据的真实性、准确性和及时性。

二是建立健全全市国民经济核算体系，严格执行国民经济核算制度，做好全市地区生产总值的核算工作，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（区）国民经济核算。

三是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业等国民经济行业以及能源、投资、人口、环境基本状况等领域的统计调查。

四是组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查。

五是其他事项。

### （三）人员概况

2019年末，市统计局共有编制34人，其中行政编制14人，事业编制20人。2019年末，市统计局在编在岗实有人员31人，其中在职行政人员14人，在职事业人员17人。

二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2019年度，统计局收入年初预算数为673.53万元，其中，一般公共预算财政拨款收入662.13万元，年初结转和结余11.4万元；调整预算数733.68万元，其中，一般公共预算财政拨款收入706.80万元，年初结转和结余26.88万元；年末决算数为733.68万元，其中，一般公共预算财政拨款收入706.80万元，年初结转和结余26.88万元。

### （二）部门财政支出情况

2019年度，市统计局支出年初预算数为673.53万元，其中，基本支出397.09万元（人员经费339.97万元、日常公用经费57.12万元），项目支出276.44万元；调整预算数733.68万元，其中，基本支出506.26万元（人员经费465.30万元、日常公用经费40.96万元），项目支出227.42万元；年末支出总决算数为733.68万元，其中，基本支出506.26万元（人员经费465.30万元、日常公用经费40.96万元），项目支出194.59万元，年末结转和结余32.83万元。

三、部门财政支出管理情况

### （一）预算编制情况

1.预算编制质量

表3.1  2019年调整预算收入情况

单位：万元

| 年初预算数 |  |  | 调整预算数 |  |  | 预算收入调整比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 财政拨款 | 结转和结余 | 合计 | 财政拨款 | 结转和结余 |  |
| 673.53 | 662.13 | 11.40 | 733.68 | 706.80 | 26.88 | 8.93% |

表3.2 2019年调整预算支出情况

单位：万元

| 年初预算数 |  |  |  |  | 调整预算数 |  |  |  |  | 预算支出调整比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 基本支出 |  |  | 项目支出 | 合计 | 基本支出 |  |  | 项目支出 |  |
|  | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |  |  | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |  |  |
| 673.53 | 397.09 | 339.97 | 57.12 | 276.44 | 733.68 | 506.26 | 465.30 | 40.96 | 227.42 | 8.93% |

市统计局预算编制准确性有待提高，年末决算数与年初预算数比较，预算调整幅度约8.93%，其中，基本支出（包括人员经费和日常公用经费）调增27.49%，项目支出调增-14.33%；年末决算数与调整预算数一致。

2.绩效目标填报

2019年初，市统计局提交了《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，市财政局给予了批复。绩效目标填报符合机构职能要求，项目支出主要包括服务业监测统计、人口劳动力抽样检查、农村经济统计等，项目具有可行性和实施条件。现场评价发现个别基本支出和项目支出混用的情况。

### （二）执行管理情况

1.预算执行进度情况

2019年度，市统计局支出年初预算数为673.53万元，调整预算数733.68万元，决算数700.84万元，年末结转和结余32.83万元，部门预算执行进度95.53%。

2.中期评估

根据现场评价情况及《项目支出绩效监控表》，市统计局项目支出中期执行情况整体良好，77.8%的项目支出实际执行数超过应执行数的100%，全部项目实际执行数达到应执行数80%以上，具体执行情况如表3.3。

表3.3项目支出中期执行情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目当年预算数（万元） | 1-7月应执行数（万元） | 1-７月执行实际数（万元） | 执行进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务业监测统计 | 8 | 4.67 | 6.14 | 131.48% |
| 2 | 工业及能源统计 | 7 | 4.08 | 4.93 | 120.83% |
| 3 | 综合统计 | 15 | 8.75 | 7.49 | 85.6% |
| 4 | 统计执法 | 3 | 1.75 | 2.49 | 142.29% |
| 5 | 人口劳动力抽样检查 | 9 | 5.25 | 5.41 | 103.05% |
| 6 | 基本单位名录库建设 | 6 | 3.5 | 3.78 | 108% |
| 7 | 农村经济统计 | 7 | 4.08 | 6.88 | 168.63% |
| 8 | 固定资产投资和房地产建设统计 | 3 | 1.75 | 2.52 | 144% |
| 9 | 全国第四次经济普查 | 27.49 | 16.04 | 13.31 | 82.98% |

3.节能降耗及“三公”经费预算执行情况

表 3.4    办公费、印刷费等费用预决算偏差程度

单位：万元

| 费用项目 | 遂宁市统计局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预算 | 决算 | 预算执行进度 |
| 办公费 | 24.00 | 20.47 | 85.31% |
| 印刷费 | 61.11 （项目支出） | 54.53 | 89.24% |
| 水费 | 0.00 | 0.00 | - |
| 电费 | 0.00 | 0.00 （基本支出） | - |
| 物业管理费 | 13.2 （项目支出） | 4.49 | 34.00% |
| 合计 | 98.31 | 79.50 | 80.86% |
| 预决算偏差 | -19.14% |  |  |

2018年，遂宁市统计局一般公共预算财政拨款基本支出中的水费和电费执行都为0万元，2019年遂宁市统计局一般公共预算财政拨款基本支出的水费和电费同样为0。

表3.5 “三公”经费预算执行情况

单位：万元

| 单位 | 2019年“三公”经费预算 |  |  |  | 2019年“三公”经费决算 |  |  |  | “三公”经费预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 因公出国（境）费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 小计 |  |
| 遂宁市统计局 | 0.00 | 8.00 | 6.24 | 14.24 | 0.00 | 8.07 | 3.33 | 11.40 | 80.09% |

2018年，遂宁市统计局因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费的费用执行分别为0万元、7.68万元、0.84万元， 2019年公务用车运行维护费和公务接待费的费用的执行相比2018年，分别增长了5.12%和297.14%。

### （三）综合管理情况

1.政府性债务管理

市统计局不涉及政府性债务管理。

2.非税收入执收

市统计局2019年非税收入为0。

3.政府采购实施计划

市统计局采购实施计划与政府采购预算的执行计划一致。按照采购安排和规范流程进行采购。

4.资产管理

市统计局严格执行资产管理各项要求，安排专门人员使用资产管理软件，建立资产管理台账，对全部实物资产逐一登记管理。

5.内控制度管理

市统计局建立了内部控制制度，没有出现廉政风险或发生重大责任事故。

6.信息公开

市统计局2019年部门预算已于2019年4月在遂宁市政府网站政府信息公开板块进行了公开，绩效目标亦按相关要求进行了公开。

7.绩效评价

市统计局根据《遂宁市财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2020〕12号）的要求，对部门2019年整体财政支出绩效进行了自评，并出具了自评报告及评分表。

8.财政监督情况

2019年，市统计局已接受审计检查，截至评价工作现场评价时间，暂未收到正式检查整改意见。

### （四）整体绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

大部分项目按照计划安排推进，如在遂宁市统计局官方网站发布《2019年遂宁市国民经济和社会发展统计公报》《遂宁市第四次全国经济普查公报》《2019年遂宁市经济形势新闻发布稿》等，部分项目执行进度和完成度有待进一步提高和完善。

2.部门职能完成情况

根据《部门（单位）整体支出绩效目标批复表》，市统计局的全年目标任务为6项，一是统计法制建设和统计执法监督，二是国民经济综合统计，三是国民经济核算统计，四是实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计监测，五是统计信息化建设及管理，六是大型普查国情国力专项调查，各项工作基本完成。

四、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体来看，市统计局2019年度的预算报送及时合规、内控制度建设较完善，基本完成了各项目标任务。但在会计核算的规范性、预算编制的准确性、预算执行上存在一定问题，市统计局绩效评价得分92.55分。

表4.1 市统计局2019年部门整体绩效评价评分表

| 绩效指标 |  |  | 指标分值 | 市统计局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 得分 | 扣分 | 扣分理由 |
| 部门预算管理 | 预算编制 | 目标制定 | 10 | 9 | 1 | 预算精细化度不够细化，中期预算有一定调整 |
|  |  | 目标实现 | 10 | 10 | 0 |  |
|  |  | 编制准确 | 10 | 7 | 3 | 预算编制准确性有待提高，预算数与决算数偏差较大 |
|  | 预算执行 | 支出控制 | 10 | 8 | 2 | 会议费、办公费、物业管理费等预算数与决算数有一定偏差 |
|  |  | 动态调整 | 10 | 10 | 0 |  |
|  |  | 执行进度 | 10 | 9 | 1 | 1—7月执行进度约为90% |
|  | 完成结果 | 预算完成 | 10 | 9.55 | 0.45 | 部门预算执行进度95.53% |
|  |  | 违规记录 | 10 | 10 | 0 |  |
| 绩效结果应用 | 信息公开 | 自评公开 | 2 | 2 | 0 |  |
|  | 整改反馈 | 结果整改 | 4 | 4 | 0 |  |
|  |  | 应用反馈 | 4 | 4 | 0 |  |
| 自评质量 | 自评质量 | 自评准确 | 10 | 10 | 0 |  |
| 得分 |  |  | 92.55 |  |  |  |

### （二）存在问题

1.预算编制方面

2019年年初，市统计局编制并提交了部门预算，市财政局于2019年4月给予了批复，并相应安排了预算资金。预算编制准确性有待提高，预算精细化程度不足，中期存在一定的调整。

2.预算执行方面

2019年，市统计局全年部门整体预算执行进度94.05%；项目支出方面，77.8%的项目支出中期实际执行数超过应执行数，全部项目支出中期实际执行数达到应执行数80%以上。现场评价，发现个别支出存在基本开支和项目开支混用的情况。

3.完成结果方面

2019年，市统计局年度绩效目标基本完成。部门履行机构职能，内部控制制度健全，严格执行“三重一大”制度，政府采购及资产管理合规有序。

服务业监测统计、工业及能源统计、人口劳动力抽样检查等项目支出按计划推进，未发现明显滞后拖延的情形。

### （三）改进建议

1.强化预算编制，各项经费收入全部纳入预算管理，提高预算精准度，追加调整预算严格执行相应的审批程序。

2.部门加强资金管理，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。

建银工程咨询有限责任公司四川分公司

地址：成都市青羊区提督街88号

公司网址：http://www.ccbconsulting.com