市级“四好村”创建奖补资金

绩效评价报告

项目编号：JYZX-ZX-SC-2020-0016

委托单位：遂宁市财政局

评价对象：市级“四好村”创建奖补资金

评价机构：建银工程咨询有限责任公司

二零二零年十月

市级“四好村”创建奖补资金

绩效评价报告

| 评价负责人 | 方浈桢 |  |
| --- | --- | --- |
| 审批 | 张化生 |  |
| 审核 | 陈晓刚 |  |
| 校核 | 李瑞浴 |  |
| 报告撰写人 | 方浈桢 |  |

目 录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目背景	- 1 -

（二）项目内容及规模	- 1 -

二、绩效评价工作情况	- 2 -

（一）现场评价抽样选点情况	- 2 -

（二）项目总体绩效评价	- 2 -

三、项目实施情况	- 3 -

（一）项目决策	- 3 -

（二）项目管理	- 6 -

四、项目绩效情况	- 7 -

（一）项目完成情况	- 8 -

（二）项目效益情况	- 8 -

五、评价结论及存在问题	- 9 -

（一）评价结论	- 9 -

（二）存在问题	- 9 -

六、相关建议	- 9 -

市级“四好村”创建奖补资金项目绩效评价报告

根据《遂宁市财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2020〕12号）要求，建银工程咨询有限责任公司接受遂宁市财政局的委托，于2020年7月下旬开始对遂宁市项目支出进行绩效评价工作。根据工作要求，建银工程咨询有限责任公司和遂宁市财政局相关人员成立了评价工作组，对项目支出情况进行评价。经过前期准备、方案制定、现场评价、报告撰写等环节，最终形成本报告。

一、项目基本情况

### （一）项目背景

住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气的“四好村”创建活动是建设幸福美丽新村和创建文明村镇的重要载体。市级“四好村”创建奖补资金是根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发<创建“四好村”活动工作方案>的通知》（遂委办〔2016〕86号）要求，对已经创建成功的市级“四好村”进行奖补，奖补标准为扩权县0.5万元/村，非扩权县1万元/村，属于奖励补助范畴。

按照《遂宁市财政局 中共遂宁市委农村工作办公室关于印发<遂宁市市级“四好村”建设奖励资金管理办法>的通知》（遂财农〔2017〕54号）要求，市级“四好村”创建奖补资金主要用于“四好村”创建活动经费、“四好村”创建工作经费、“四好户”奖励等方面。

市级“四好村”创建奖补资金的意义在于：鼓励创新方式方法，推进市级“四好村”创建工作，助力“四好村”创建进程，最终让村民尽早真正“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”，过上幸福生活。

### （二）项目内容及规模

本次绩效评价的项目为2019市级“四好村”创建奖补资金项目。《遂宁市财政局 遂宁市扶贫开发局关于下达2019年市级财政专项扶贫资金的通知》（遂财农〔2019〕23号）中附件《2019 年市级财政专项扶贫资金分配表》，遂宁市市级“四好村”创建奖补资金248万元。

2019年5月9日，《遂宁市财政局 遂宁市扶贫开发局关于下达2019年市级财政专项扶贫资金的通知》（遂财农〔2019〕23号）下达了2019年市级“四好村”创建奖补资金，下达资金的范围为安居区、蓬溪县、射洪县、大英县、船山区、河东新区。其中船山区和河东新区2019年市级“四好村”创建奖补资金不参评。各区县按照“四好村”村委会申报→乡镇核实→区上审批→发放奖补资金的流程，2019年共计发放市级“四好村”创建奖补资金248万元。

二、绩效评价工作情况

### （一）现场评价抽样选点情况

本次市级“四好村”创建奖补资金项目资金遂宁市本级使用248万元，分别拨付大英县、蓬溪县、射洪县、安居区、船山区和河东新区使用。根据财政资金安排和项目基本情况，本项目本次绩效评价选点为蓬溪县、射洪县、大英县。

### （二）项目总体绩效评价

通过现场评价，查阅和分析资料以及评价工作组人员的讨论，本项目绩效评价总体较好，项目决策、项目实施和项目绩效基本完成并达到预期目标。本项目绩效评价总体得分90分。

表2.1 遂宁市市级“四好村”创建奖补资金项目各区（县）绩效评分汇总表

| 序号 | 区（县） | 得分 | 全市平均得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大英县 | 91.4 | 90 |  |
| 2 | 蓬溪县 | 88.6 |  |  |
| 3 | 射洪县 | — | — | 2019年未使用，2020年项目资金已调剂用于金家镇大垭村人居环境整治项目和天仙镇大石村人居环境整治项目 |

表2.2 市级“四好村”创建奖补资金项目绩效指标评分表

| 分值 权重 | 分层分类指标 |  |  | 平均得分 | 大英县得分 | 蓬溪县得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 2% | 项目决策 | 程序严密 | 立项规范性 | 2 | 2 | 2 |
| 2% |  |  | 制度完善性 | 2 | 2 | 2 |
| 2% |  | 规划合理 | 依据充分性 | 2 | 2 | 2 |
| 2% |  |  | 目标匹配性 | 2 | 2 | 2 |
| 2% | 项目实施 | 分配合理 | 分配及时性 | 2 | 2 | 2 |
| 2% |  |  | 分配合理性 | 2 | 2 | 2 |
| 4% |  | 使用合规 | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 4 |
| 分值 权重 | 分层分类指标 |  |  | 平均得分 | 大英县得分 | 蓬溪县得分 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 4% | 项目实施 | 执行有效 | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 4 |
| 4% | 完成结果 | 预算完成 | 资金到位率 | 4 | 4 | 4 |
| 4% |  | 目标完成 | 实际完成率 | 4 | 4 | 4 |
| 2% |  | 违规记录 | 管理合规性 | 2 | 2 | 2 |
| 3% | 项目效果 | 区域均衡性 | 资金分配科学性 | 3 | 3 | 3 |
| 3% |  |  | 资金分配均衡性 | 3 | 3 | 3 |
| 3% |  | 对象公平性 | 公平公正性 | 3 | 3 | 3 |
| 3% |  |  | 协调统一性 | 3 | 3 | 3 |
| 4% |  | 社会满意度 | 社会民主认知度 | 3.7 | 3.8 | 3.6 |
| 4% |  |  | 社会民众满意度 | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
| 4% | 基础管理 | 项目管理 | 项目管理合规性 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 4% |  |  | 实施成本可控性 | 4 | 4 | 4 |
| 2% |  |  | 政策宣传有效性 | 2 | 2 | 2 |
| 2% |  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 2 | 2 | 2 |
| 2% |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 2 | 2 |
| 6% | 社会效益 | 公共设施 | 公共设施完善性 | 5.7 | 4.8 | 3.6 |
| 6% |  | 居住环境 | 居住环境改善度 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 6% |  | 群众生活 | 群众生活丰富性 | 5.7 | 4.8 | 3.6 |
| 6% | 生态效益 | 环境改善 | 生态环境改善 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 6% | 可持续效益 | 倾向性 | 政策倾向性 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 6% |  | 可持续发展 | 可持续发展情况 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 100% | 合计 |  |  | 90 | 91.4 | 88.6 |

三、项目实施情况

### （一）项目决策

1.绩效目标情况

本项目的绩效目标是鼓励“四好村”建设，增添公共服务、提升绿化、美化、亮化村容村貌，提高“四好村”项目村村民整体素质，改善人居生活环境，丰富群众文化生活。

本项目属于奖补范畴，对建成挂牌的“四好村”实行奖补的一项扶持激励政策，奖补资金由各区县财政局设立专户统一管理，“专户存储、专人管理、专款专用”，实行县级报账制，项目实施单位完工后，经县财政局、县农业农村局到项目村实地联合验收合格后，一次性将奖补资金拨到项目（镇）村委会。

2.决策依据情况

根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发<创建“四好村”活动工作方案>的通知》（遂委办〔2016〕86号）、《遂宁市财政局 中共遂宁市委农村工作办公室关于印发<遂宁市市级“四好村”建设奖励资金管理办法>的通知》（遂财农〔2017〕54号），各区（县）结合自身实际情况，对资金使用进行了具体的安排部署。

大英县财政局、大英县扶贫开发局下达了《关于2019年市级财政专项扶贫资金安排和项目实施的函》（大财函〔2019〕39号）；蓬溪县下发了《蓬溪县脱贫攻坚领导小组办公室关于下达2019年市级财政专项扶贫资金的通知》（蓬脱贫办〔2019〕54号）《蓬溪县农业农村局人民政府关于认真实施蓬溪县2019年市级财政专项扶贫资金市级“四好村”项目实施方案的通知报告》（蓬农府函〔2019〕21号）；射洪县扶贫开发局、射洪县财政局和射洪县农业农村局根据川委办〔2018〕39号文件第10条，乡村振兴示范村考评标准包括“四好村”创建内容，从2019年起“四好村”创建纳入乡村振兴示范村考评，省、市不再单独创建命名“四好村”。

3.资金分配情况

根据《2019年市级财政专项扶贫资金分配表》，遂宁市市级“四好村”创建奖补资金总计248万元，资金分配是根据遂宁市本级下达的资金额度和符合奖补条件的“四好村”总数确定，奖补标准为扩权县按照0.5万元/村，非扩权县按照1万元/村，奖补范围包括船山区、安居区、蓬溪县、大英县、射洪县、河东新区。具体分配情况如下表：

表3.1  2019年遂宁市市级“四好村”创建奖补资金分配情况表（单位：万元）

|  | 市级预算 | 实际使用 | 调剂使用 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船山区 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 安居区 | 83 | 83 | 0 | 0 |
| 蓬溪县 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 大英县 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 射洪县 | 46 | 0 | 46 | 0 |
| 河东新区 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 合计 | 248 | 202 | 46 | 0 |

4.分配结果情况

2019年市级“四好村”创建奖补资金分配结果如下：拨付大英县财政局30万元；拨付蓬溪县财政局49万元；拨付安居区财政局83万元；拨付射洪县财政局46万元；拨付船山区财政局29万元；拨付河东新区11万元，共计248万元。

各区（县）具体分配使用情况如下：

表3.2 蓬溪县市级“四好村”创建奖补资金使用情况表（单位：万元）

| 序号 | 乡镇名称 | “四好村”名称 | 资金金额 | 使用用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高升乡 | 文星村、毛公摊村、文峰村、阶檐村 | 2 | 公厕提升改造 |
| 2 | 赤诚镇 | 凉风垭村、响堂沟村、白毛沟村、两河口村、长沟村、长青村、长岗村、高咀村 | 4 | 公厕提升改造 |
| 3 | 吉祥镇 | 锡沟村、姚家坝村、清泉村、双江村、义寨村 | 2.5 | 公厕提升改造 |
| 4 | 群利镇 | 花啤村、断垭口村、响水村、洞口村 | 2 | 公厕提升改造 |
| 5 | 三凤镇 | 新字村、杨柳沟村、五家湾村、简家沟村、跃进桥村、石垭字村 | 3 | 公厕提升改造 |
| 6 | 文井镇 | 杨龙庙村、印盒山村、云台村、莲垭沟村、五柏树村、金台山村、狮子坪村、石牛村 | 4 | 公厕提升改造 |
| 7 | 鸣凤镇、吉星镇 | 红光村、双古井村、白猴村、窑坪村、马鞍山村、双朝门村、栀子坝村、王家坪村 | 4 | 公厕提升改造 |
| 8 | 荷叶乡 | 荷叶村、马坪村 | 1 | 公厕提升改造 |
| 9 | 宝梵镇 | 广教村、华莲村、曾家店村、龙洞村 | 2 | 公厕提升改造 |
| 10 | 天福镇 | 天福镇村、苏沟村、桥亭村、赵家沟村 | 2 | 公厕提升改造 |
| 11 | 新会镇 | 五里沟村、会宇坝村、林岩村、富垭村 | 2 | 公厕提升改造 |
| 12 | 金桥镇 | 金黄村 | 0.5 | 公厕提升改造 |
| 13 | 高坪镇 | 金沙村、樟树坡村 | 1 | 公厕提升改造 |
| 14 | 槐花镇 | 狮桥村、紫福村、平安村、何家坪村、黑湖沟村、哨楼村 | 3 | 公厕提升改造 |
| 15 | 明月镇 | 九块田村、大茅坪村、宇安村、火石村、竹花村、新市村 | 3 | 公厕提升改造 |
| 16 | 红江镇 | 马岩村、顺江村 | 1 | 公厕提升改造 |
| 序号 | 乡镇名称 | “四好村”名称 | 资金金额 （万元） | 资金用途 |
| 17 | 任隆镇 | 寨子坝村、红一村、五郎村、依姑村、杨家沟村、高脚仓村 | 3 | 公厕提升改造 |
| 18 | 常乐镇 | 智慧村、仙人洞村、大路沟村、枣垭村 | 2 | 公厕提升改造 |
| 19 | 蓬南镇 | 三台村、朝阳村、建台村、新桥村、辉煌村、玉楼村、南峰村、新民村、石孔村、李家坪村 | 5 | 公厕提升改造 |
| 20 | 大石镇 | 雷洞村、泉程村、七里村、偏马村 | 2 | 公厕提升改造 |
|  | 合计 |  | 49 |  |

表3.3 大英县市级“四好村”创建奖补资金使用情况表（单位：万元）

| 序号 | 乡镇名称 | “四好村”名称 | 资金金额 | 资金用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉峰镇 | 农田村、河星坊、送家沟村、梁家坝、鲤鱼浸村、蒲家沟村、飞场湾村、八德桥村、四口湾村 | 4.5 | 整治村容村貌 |
| 2 | 天保镇 | 燕窝山村、木鱼石村、八字墙村、新开寺村 | 2 | 整治村容村貌 |
| 3 | 象山镇 | 4个村 | 2 | 整治村容村貌 |
| 4 | 河边镇 | 石山村、落泉村、九店村、骑龙村、双石村、青云村、太华村、张飞沟村、下埝村 | 4.5 | 安装过境村道路路灯及社通道路灯、整治清理评塘、村级白柠檬基地建设、便道建设、清运垃圾、杂草、整修路面等 |
| 5 | 金元镇 | 洞湾村、永镇桥、高堰村、斑竹山村 | 2 | 整治村容村貌 |
| 6 |  | 啤垭村、寸塘口村、凤凰沟村、华安村、青龙坡、水井村、天星村、豪子口村、犀牛村、新苗村、忠荣村、三溪口村 | 6 | 整治村容村貌 |
| 7 | 回马镇 | 金竹村、团结村、新龙桥村 | 1.5 | 整治村容村貌 |
| 8 | 卓筒井镇 | 关昌村、福兴村等4个村 | 2 | 整治村容村貌 |
| 9 | 隆盛镇 | 11个村 | 5.5 | 整治村容村貌 |
|  | 合计 |  | 30 |  |

射洪县2019年市级“四好村”创建奖补资金46万元拨付到位，射洪县扶贫开发局、射洪县财政局和射洪县农业农村局已申请将射洪县2019年市级“四好村”奖补资金46万元，调整为两笔奖补资金，用于金家镇大垭村人居环境整治项目22万元和天仙镇大石村人居环境整治项目24万元。

### （二）项目管理

1.资金到位情况

大英县农业农村局、蓬溪县农业农村局、安居区农业农村局、射洪县农业农村局是本项目的具体实施单位，市级资金由遂宁市财政局拨付各区县财政局，实施单位根据项目进度向区财政局申请使用资金，到2019年底，各实施单位资金到位情况如下：

（1）大英县农业农村局2019年共收到县财政局拨付30万元。

（2）蓬溪县农业农村局2019年共收到县财政局拨付49万元。

（3）射洪县农业农村局2019年共收到县财政局拨付46万元。

2.资金管理情况

此项资金为市级“四好村”创建奖补资金，资金到账后，纳入财政专户，专人管理，专款专用，严格按照项目资金管理程序使用。

3.财务管理情况

大英县农业农村局和蓬溪县农业农村局财务管理、内部控制方面的制度健全，人员配置合理且较为完善；安居区农业农村局尚未完善财务管理、内部控制相关制度，人员配置也较少。2019年市级“四好村”创建奖补资金是各区县财政局设立专户统一管理，专户储存、专人管理、专款专用，项目实行县级报账制，项目实施单位完工后，经县财政局、县农业农村局联合验收合格后，拨付给各乡镇。奖补资金到位后，由各区县实施单位严格按照资金拨付程序使用，资金专户管理，列入2019年政府收支分类科目2130599“其他扶贫支出”、经济分类科目30299“其他商品和服务支出”，该项资金全额纳入专项库款保障管理。

各区县财务管理方面基本按规章制度执行，大英县、蓬溪县、安居区财务处理及时、会计核算较为规范。但是，安居区财政局仅提供了财政资金支付入账通知书，奖补资金直接拨付给各乡镇，会计核算资料不足，在会计核算方面不严谨。

4.组织实施情况

该项目资金是拨付到区县财政局，资金到账后，实行县级报账制，严格按照市级“四好村”创建奖补资金发放程序使用。

2019年市级“四好村”创建奖补资金发放情况为：大英县发放30万元，安居区发放83万元，蓬溪县发放49万元，资金拨付使用达100%。射洪县发放46万元，申请了预算调整，2019年未使用，占预算的0%。

四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

1.完成数量

本项目按照扩权县0.5万元/村，非扩权县1万元/村的标准进行市级“四好村”创建奖补。市级财政预算248万元，其中，船山区29万元、安居区83万元、蓬溪县49万元、大英县30万元、射洪县46万元、河东新区11万元。

从现场评价情况来看，蓬溪县和大英县均已完成，射洪县因已向上级单位申请将2019年市级“四好村”奖补资金46万元，调整为两笔奖补资金，用于金家镇大垭村人居环境整治项目和天仙镇大石村人居环境整治项目，金额分别为22万元和24万元。故综合来看，本项目完成率为63.2%。

2.完成质量

根据现场评价情况，本项目建设内容主要包括农村公厕提升改造、整治村容村貌、安装农村道路路灯、村内便道建设、清运垃圾、杂草、开展文化活动等，项目建成后，有助于提升农村基础设施，改善农村居住环境，提升村民文化生活，形成和睦、文明的农村生活氛围。

3.完成时效

本项目2019年安排市级财政资金248万元。从现场评价结果来看，蓬溪县、射洪县、大英县共计收到资金125万元，其中，蓬溪县49万元、大英县30万元已于2019年使用，射洪县46万元已于2020年报批后调整使用。

4.完成成本

本项目涉及村镇多，单个村资金规模较少，成本控制难度较大。根据现场评价，本项目遵循采取县级报账制，由各乡镇核实辖区的“四好村”创建项目数量并上报，区县农业农村局进行抽查和审批，确保每个项目成本得到有效控制。

### （二）项目效益情况

1.经济效益

本项目属于民生创建奖补类，项目本身的直接经济效益不显著。

2.社会效益

本项目的开展，有利于改善农村公共服务设施的水平，有利于农村村容村貌的整治，构建干净、有序的居住环境，有利于丰富村民群众的文化生活，有利于提高村民生活质量，社会效益显著。

3.生态效益

本项目的开展，有利于农村整体环境和生态环境的保护。

4.可持续效益

据了解，本项目按照统一标准安排，具有普惠性质，后续将纳入农村“新经济”建设的范畴，政策上的持续支持和保障，对于项目的维护和进一步发展有重要意义。

5.社会满意度

本项目开展以来，各村镇在村内各处通过宣传栏公示、墙壁画等形式对本项目及相关政策进行宣传。通过对大英县隆盛镇五龙寨村、土门垭村、蓬溪县新会镇新河村、老木垭村等村镇的调查，村民对“四好村”认知度较高，达到90%以上。项目实施后，村民切身感受到项目给生活带来的改变和益处，民众满意度较高。

五、评价结论及存在问题

### （一）评价结论

本项目旨在通过增添公共服务设施、改善农村居住生活环境、开展各种形式的村民群众文化活动等，创建市级“四好村”，即：“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”。

通过现场评价，除射洪县外，其余各区（县）本项目决策均严格按照相关程序执行；项目管理合法合规、资金支付均按照财务管理、内控管理等规定执行，不存在徇私舞弊、弄虚作假的情形；项目绩效总体评价较高，评价得分90分。

### （二）存在问题

1.效益方面

本项目按照扩权县0.5万元/村，非扩权县1万元/村的标准进行奖补，市级财政资金总金额248万元。资金总量较少、单个村拨付资金也较少，对“四好村”创建的积极性、完成的覆盖面均有一定影响。

六、相关建议

（一）加强绩效目标文件学习，加强项目宣传，提高绩效目标完成效率

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，是推动财政资金聚力增效、提高公共服务供给质量以及增强政府公信力和执行力的重要抓手。建议各部门加强对财政绩效管理和评价的学习，并制定相应的管理办法，注重理论知识与实操的结合。

（二）增加财政资金预算安排，确保“四好村”创建任务完成

因“四好村”创建奖补资金金额规模不大、单个村分配金额有限，对“四好村”创建的积极性、创建的时效性、创建的完成度等各方面均有一定影响。建议在财政预算可行的提前下，可适当考虑资金安排的倾斜。

建银工程咨询有限责任公司四川分公司

地址：成都市青羊区提督街88号

公司网址：http://www.ccbconsulting.com