附件

2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标公告表

| 项目名称 | 困难群体有线数字电视基本收视维护费减免补贴 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 中国广电四川网络股份有限公司遂宁市分公司 |  |  |  |
| 项目资金（万元） | 季度资金总额 |  | 684.39万元 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 582.85万元 |  |
|  | 其他资金 |  | 101.54万元 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 2023年12月—2024年2月共计完成289671户有线数字电视基本收视及对应接入用户的收视维护任务，其中12月完成96730户、1月完成96525户、2月完成96416户。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 全免用户 | 2024年2月底完成78788户的安装维护，季度累计结算236812户（3个月累计）。 |
|  |  |  | 减半用户 | 2024年2月底完成17628户的安装维护，季度累计结算52859户（3个月累计）。 |
|  |  | 质量指标 | 故障报修率 | ≤4‰ |
|  |  | 时效指标 | 项目完成率 | 2024年拟按照104502户/月的目标任务进行安装维护。截至2月底，已实际完成289671户的安装维护，完成率为92.40%。 |
|  |  | 成本指标 | 财政补助标准 | 全免用户22元、23/月.户，减半用户11元、11.5/月.户 |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，降低困难群体支出成本。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 高清化、智能化建设 | 加快推动困难群体有线电视覆盖，确保广电网络智能终端的普及，进而加快大力开发基于智能终端的全新视听内容与增值应用，促进遂宁市创建“高清四川 智慧广电”示范市。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户回访满意率 | 95% |