## 水投
遂宁市市本级2019年共同专项支出明细表
序号 | 一级分类 | 分类 | 来源说明 | 项目名称 | 科室 | 2019年预算数 |  |  |  |  | 备注2
[6 empty] | 合计 | 公共财政支出 |  |  | 基金支出
[7 empty] | 小计 | 经费拨款 | 非税收入
3 | 基础设施建设支出 | 市城区城环提升及海绵城市建设补助 |  | 渠河饮水口北移 | 投资科 | 400 | 400 | 400 |  |  | 总计补助1000万元，2017—2018年已补助600万元。
[5 empty] | 合计 | 400

## 绩效申报表
附件：
专项预算项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度）
项目名称 |  |  | 渠河饮用水源取水口集中北移工程
预算单位 |  |  | 遂宁水务投资有限责任公司
项目类型 |  |  | 产业发展 □ | 民生保障 √ | 基础设施 □ |  | 行政运行 □
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  | 遂发改〔2017〕239号
资金管理办法（名称、文号）
| 绩效分配方式 |  |  | 因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
| 立项依据 |  |  | 遂发改〔2017〕239号
| 使用范围 |  |  | 工程建设
申报（补助）条件
| 项目起止年限 |  |  | 2018年至2020年
项目资金 （万元） |  |  | 中长期资金总额： | 98393.8 | 年度资金总额： |  | 20000
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 400
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中长期目标（2018年—2020年） |  |  |  | 年度目标
| 项目拟新建取水工程规划规模为50万m3/d，新建净水厂一座规模为25万m3/d，（分两期建设，远期扩建至50m3/d），原水管道两根总长11km，管径DN1600，清水管线总长为10.3km，管径DN1000—DN1800。 |  |  |  | 力争取水工程完成自流管线及跨江原水管道施工，完成取水头部土建施工及设备安装，完成取水泵站土建施工和管配件、工艺设备安装工程量的60%，原水管道工程量的70%。净水厂工程完成建、构筑物土建工程量的60%及部分设备安装。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：新建取水工程 | 50万m3/d | 数量指标 | 指标1：完成自流管线及跨江原水管道施工 |  | 自流管线1635m，跨江原水管道742m。
|  |  | 指标2：新建净水厂一座 | 25万m3/d |  | 指标2：完成取水头部土建施工及设备安装，完成取水泵站土建施工和管配件、工艺设备安装工程量的60%，原水管道工程量的70%。 |  | 取水头部土建及设备安装完成100%；原水管道3228m。
|  |  | 指标3：新建原水管道DN1600 | 11Km |  | 指标3：净水厂工程完成建、构筑物土建工程量的60%及部分设备安装 |  | 净水厂工程完成建、构筑物土建工程量的60%。
|  | 质量指标 | 指标1：新建取水工程验收合格 | 100% | 质量指标 | 指标1：自流管线及跨江原水管道分部分项验收合格 |  | 100%
|  |  | 指标2：新建净水厂一座验收合格 | 100% |  | 指标2：取水头部土建工程及设备安装，取水泵站土建工程和管配件、工艺设备安装，原水管道施工分部分项验收合格。 |  | 100%
|  |  | 指标3：新建原水管道DN1600验收合格 | 100% |  | 指标3：净水厂工程建、构筑物土建工程及部分设备安装分部分项验收合格 |  | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：2020年 |  | 时效指标 | 指标1：2019年12月底
|  |  | 指标2：项目按期完成率 | 100% |  | 指标2：按期完成率 |  | 100%
|  | 成本指标 | 指标1：新建取水工程 | 395元/m³ | 成本指标 | 指标1：新建取水工程 |  | 395元/m³
|  |  | 指标2：新建净水厂一座 | 987.3元/m³ |  | 指标2：新建净水厂一座 |  | 987.3元/m³
|  |  | 指标3：新建原水管道DN1600 | 9650元/m |  | 新建原水管道DN1600 |  | 9650元/m
|  | 社会效益 指标 | 提高城市供水水平与城市发展水平相适应 | 提高城市供水水平与城市发展水平相适应 | 社会效益 指标 | 指标1：积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念。 |  | 积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念。
|  |  | 进一步保障城市供水安全 | 进一步保障城市供水安全 |  | 指标2：
|  |  | 打造渠河景观带，为人民群众提供良好的休闲娱乐场地，提高人民群众幸福感，进一步提高城市形象。 | 打造渠河景观带，为人民群众提供良好的休闲娱乐场地，提高人民群众幸福感，进一步提高城市形象。 |  | 指标3：
|  |  | 积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，促进地方经济社会可持续发展。 | 积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，促进地方经济社会可持续发展。 |  | ……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：有利于打造渠河景观带，提升群众幸福感。 | 长期 | 可持续影响 指标 | 指标1：有利于打造渠河景观带，提升群众幸福感。 |  | 长期
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 95% | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | 95%