## 水务局
遂宁市市本级2019年共同专项支出明细表
序号 | 一级分类 | 分类 | 来源说明 | 项目名称 | 科室 | 2019年预算数 |  |  |  |  | 备注2
[6 empty] | 合计 | 公共财政支出 |  |  | 基金支出
[7 empty] | 小计 | 经费拨款 | 非税收入
1 | 支农惠农支出 | 水利建设支出安排 |  | 武引工程蓬船灌区补助 | 投资科 | 1911 | 1911 |  | 1911 |  | 全市重点水利工程建设。市级按照地方公益性投资额（90532万元）的10%扣除已补助2681万元，从2017年—2019年分年度按4:3:3给与补助。
2 | 支农惠农支出 | 水利建设支出安排 |  | 毗河引水市级配套及前期工作经费 | 投资科 | 734 | 734 | 734 |  |  | 根据遂府阅（2013）51号：一期2015年4月开工，工期48个月，共需4550万元，2011—2017年已安排3330万元，2018年安排610万元。根据川毗办函：遂宁筹资1500万元，市级按照地方公益性投资额的10%计算，市级承担150万元，剔除2018年已预算26万元，预计需承担124万元。共计734万元。
3 | 支农惠农支出 | 水利建设支出安排 | 土地收入中计提的农田水利建设资金 | 梓潼沟水库前期工作经费 | 投资科 | 270 | 270 | 90 | 180 |  | 工程前期工作经费预计1500万元。根据领导批示，2018年按照应支付前期工作经费600万元的30%给予补助。
4 | 其他各类共同专项支出 | 黑龙凼水库运行管理费 |  | 黑龙凼水库运行管理费 | 投资科 | 50 | 50 | 50 |  |  | 按领导批示
[5 empty] | 合计 | 2965

## 绩效申报表
附件：
专项预算项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 四川省蓬溪船山灌区工程
预算单位 |  |  | 四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局
项目类型 |  |  | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 √ |  | 行政运行 □
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  | 四川省发展和改革委员会 四川省水利厅关于蓬溪船山灌区工程初步设计报告的批复（川发改农经〔2016〕525号）
| 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 四川省蓬船灌区工程合同价款结算支付管理办法
| 绩效分配方式 |  |  | 因素法 □ 项目法 √ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
| 立项依据 |  |  | 国家发展改革委关于四川省蓬溪船山灌区工程可行性研究报告的批复（发改农经〔2016〕1041号）
| 使用范围 |  |  | 用于四川省蓬溪船山灌区工程建设
| 申报（补助）条件 |  |  | 四川省发展和改革委员会 四川省水利厅关于蓬溪船山灌区工程初步设计报告的批复（川发改农经〔2016〕525号）
| 项目起止年限 |  |  | 2017年11月-2021年4月
项目资金 （万元） |  |  | 中长期资金总额： | 366882.28 | 年度资金总额： |  | 1911
|  |  | 其中：财政拨款 | 306061.28 | 其中：财政拨款 |  | 1911
|  |  | 其他资金 | 60821 | 其他资金
总 体 目 标 | 中长期目标（2017年—2021年） |  |  |  | 年度目标
| 工程规划在武引二期的西梓干渠末端接水，延长西梓干渠24.92千米至蓬溪县新星乡雷堂村，建设白鹤林囤蓄水库1座，水库正常蓄水位418米，总库容8828万立方米，调蓄库容7737万立方米。规划建设干渠2条、分干渠2条、支渠3条、分支渠4条，共计11条、174.9千米，以及倒虹管、隧洞、渡槽等配套建筑物 |  |  |  | 完成工程所有的招投标工作，白鹤林水库枢纽主坝继续进行大坝填筑，西梓干渠延长段大平山隧洞、高台阶隧洞等顺利贯通，蓬船干渠大堰湾隧洞、龙顶山隧洞、长岭岗隧洞等顺利贯通，文吉分干渠花祠堂隧洞、李家堰等顺利贯通，蓬南分干渠染房湾隧洞、寨子坡隧洞等顺利贯通，启动部分支渠分支渠的建设，各标段对已贯通隧洞进行二次衬砌建设等
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成 | 数量指标 | 水库枢纽 | 1（白鹤林水库枢纽） | 数量指标 | 水库枢纽 |  | 主坝填筑至410高程；3#副坝填筑完成；黄家咀隧洞贯通，二次衬砌跟进；老贯沟隧洞贯通，二次衬砌跟进；4#副坝全部完工；导流洞金属结构安装完成
|  |  | 干渠分干渠 | 4（蓬船干渠、西梓干渠延长段、蓬南分干渠、文吉分干渠） |  | 干渠分干渠 |  | 干渠分干渠部分隧洞贯通，并进行部分已贯通隧洞的二次衬砌
|  |  | 支渠分支渠 | 7（吉永支渠、赤大支渠、高同支渠、农兴分支渠、高常分支渠、高任分支渠、三凤分支渠） |  | 支渠分支渠 |  | 推进支渠分支渠招标工作
|  | 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格率100%，不发生质量事故。 | 质量指标 | 工程质量 |  | 工程质量合格率100%，不发生质量事故。
|  | 时效指标 | 项目开工 | 100% | 时效指标 | 项目开工 |  | 推进支渠分支渠招标工作，争取尽快开工
|  |  | 项目完工 | 100% |  | 项目完工 |  | 部分隧洞完工
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 年农村人畜供水效益 | 1302万元 | 经济效益 指标 | 年农村人畜供水效益 |  | 通过推进工程建设，争取按期实现经济效益
|  |  | 设计水平年城镇供水效益 | 27115万元 |  | 设计水平年城镇供水效益 |  | 通过推进工程建设，争取按期实现经济效益
|  |  | 新增灌面灌溉效益 | 36499万元 |  | 新增灌面灌溉效益 |  | 通过推进工程建设，争取按期实现经济效益
|  |  | 改善灌面灌溉效益 | 13944万元 |  | 改善灌面灌溉效益 |  | 通过推进工程建设，争取按期实现经济效益
|  | 生态效益 指标 | 新增灌溉面积 | 63.39万亩 | 生态效益 指标 | 新增灌溉面积 |  | 通过推进工程建设，争取按期实现生态效益
|  |  | 改善灌溉面积 | 31.31万亩 |  | 改善灌溉面积 |  | 通过推进工程建设，争取按期实现生态效益
|  | 可持续影响 指标 | 每年可向灌区提供乡镇人畜净用水量 | 289万m3 | 可持续影响 指标 | 每年可向灌区提供乡镇人畜净用水量 |  | 通过推进工程建设，争取按期实现供水任务
|  |  | 工程末端每年可向灌区提供乡镇净用水量 | 3370万m3 |  | 工程末端每年可向灌区提供乡镇净用水量 |  | 通过推进工程建设，争取按期实现供水任务
|  |  | 工程末端每年可向灌区提供城镇工业及生活净供水量 | 2482万m3 |  | 工程末端每年可向灌区提供城镇工业及生活净供水量 |  | 通过推进工程建设，争取按期实现供水任务
| 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区征地拆迁满意度 | 95% | 满意度指标 | 灌区征地拆迁满意度 |  | 95%