遂宁市农业特色保险配套项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

为了在遂宁市广泛宣传“政策性农业保险”，增强农户保险意识，鼓励农户自愿参保，有效提高农业风险防御能力，促进农业增收，农民增收，推动遂宁市农业的可持续发展，扩展政策性农业保险的保障作用，遂宁市以船山区财政局、安居区财政局、人保财险遂宁市分公司为项目的主要牵头与实施单位，坚持政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的原则，在整个遂宁市开展特色农业保险项目，切实维护农户的权益，降低风险发生概率，增强农业抗风险能力。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

按照项目决策情况、项目管理情况、项目目标完成情况、项目效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用绩效提高。

（二）评价步骤及方法

根据省财政厅《财政厅关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕3 号）文件，遂宁市财政局按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化工作程序的基础上，深入到各项目点，实地查看项目备案申报、组织实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目建设单位绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（三）现场评价抽样选点情况

2017年遂宁市财政局下达农业特色保险配套项目资金共计216.98万元，其中：船山区30万元、安居区68.80万元、经开区5万元、河东新区0.40万元、人保财险遂宁分公司112.78万元。本次绩效评价在上述点位中抽取3个项目点，分别是船山区财政局、安居区财政局、人保财险遂宁市分公司。

（四）项目总体评价

总体上看，遂宁市实施的农业特色保险配套项目项目决策依据充分，资金分配合规，绩效目标明确，项目管理比较完善，能够按照计划的项目内容组织实施，基本实现了在遂宁市农业保险的目标。但现场评价也反映出项目存在未编制实施方案、未按时完成、效益未达到预期效益等方面的问题，该项目绩效评价得分为95.59分，具体详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性 | 5 | 4.00 |
|  |  | 可行性 | 5 | 4.00 |
|  | 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 合理性 | 5 | 5.00 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3.00 |
|  |  | 资金使用 | 4 | 4.00 |
|  | 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 3.00 |
| 项目绩效（70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 4.67 |
|  |  | 完成质量 | 5 | 4.67 |
|  |  | 完成时效 | 5 | 4.67 |
|  |  | 完成成本 | 5 | 4.67 |
|  | 项目效益（50分） | 经济效益 | 40 | 19.67 |
|  |  | 社会效益 |  | 19.67 |
|  |  | 生态效益 |  | - |
|  |  | 可持续效益 |  | - |
|  |  | 公平效益 |  | - |
|  |  | 使用效率 |  | - |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 9.59 |
| 合 计 |  |  | 100.00 | 95.59 |

三、项目现场情况

（一）绩效决策情况

1、决策依据方面

农业特色保险配套项目总体决策依据充分，都是从相关的政策文件出发，制定具体的实施方案，其中三个项目点的具体决策依据如下：

安居区财政局根据《遂宁市财政局、遂宁市畜牧食品局关于开展2014年度小家畜禽特色农业保险试点工作的通知》（遂财发[2014]2号）文件，为了进一步健全遂宁市政策性农业保险体系，扩展政策性农业保险的保障作用，市政府决定从2014年起开展小家畜禽特色农业保险试点工作；根据《遂宁市财政局、遂宁市农业局、遂宁市畜牧食品局遂宁市农业局关于做好2015年度政策性农业保险工作的通知》（遂财发[2015]2号）文件，进一步完善农业保险政策，推进遂宁市政策性农业保险工作；根据《遂宁市安居区政策性农业保险工作领导小组办公室关于开展2016年政策性农业保险工作的通知》（遂安农保[2016]1号）文件，安居区财政局将具体工作下发至中国人民财产保险股份有限公司、中航安盟财产保险有限公司、中华联合财产保险股份有限公司。

船山区财政局根据《遂宁市财政局关于转发《四川省农业保险保险费补贴管理办法》的通知》、《关于调整农业保险部分保费补贴品种保险费率的通知》（川财金[2017]116号）以及《遂宁市船山区财政局关于对预算单位2017年部门预算的批复》（遂船财发[2017]10-160）文件，为了发挥农业保险在稳定农业生产、增强农业抗风险能力方面的作用，减轻农业灾害损失，支持全区“三农”事业发展，协调农业、畜牧、林业等有关部门和承保保险机构开展全区农业保险工作。

人保财险遂宁市分公司根据《遂宁市农村能源办公室关于开展农村用户沼气池保险工作的通知》（遂市农能[2013]8号）、《遂宁市农村能源办公室关于转发省农能办<关于深入开展“农村能源工作进村社活动”切实抓好2013年农村能源安全工作的通知>的通知》（遂市农能[2013]2号），切实防止安全事故发生，保护建池农户的生命财产安全；根据《人保财险遂宁市分公司关于申请2017年政策性农业保险宣传费用的请示》（遂人保财险发[2017]73号），以及《遂宁市财政局关于人保财险公司申请财政补贴资金的建议意见》，加强遂宁市政策性农业保险项目的宣传力度，使农业保险政策深入人心。

2、绩效目标情况

根据现场情况，农业保险配套项目三个项目实施点均根据相关政策文件及遂宁市实际情况制定，项目目标明确，三个项目点具体情况如下：

安居区财政局根据《遂宁市安居区政策性农业保险工作领导小组办公室关于开展2016年政策性农业保险工作的通知》（遂安农保[2016]1号）文件，农业保险项目具体保险品种如下：

种植业：水稻、玉米、油菜、小麦；养殖业：育肥猪、能繁母猪、奶牛；森林：公益林、商品林；特色农业保险：肉鸡、肉鸭、蛋鸡、蛋鸭、兔、种鸡、种鸭、野鸡、鹅

根据《遂宁市财政局、遂宁市畜牧食品局关于开展2014年度小家畜禽特色农业保险试点工作的通知》（遂财发[2014]2号）文件及后附《遂宁市2014年小家畜禽特色农业保险试点工作实施方案》，农户自愿进行参保，参保条件如下：种鸡、种鸭需持有相关部门颁发的《种畜禽生产经营许可证》；肉鸡、肉鸭、鹅、野鸡每批次存栏200只以上（含）或年出栏量500只以上（含）；蛋鸡、蛋鸭年存栏量300只/年以上（含）；兔年出栏量200只以上（含）；投保标的无伤残，无疾病，营养良好；饲养密度符合相关规定；标的符合所在地县级畜牧防疫部门审定的免疫程序，有详细记录，并建立规范的养殖档案。

船山区财政局目标为发挥农业保险在稳定农业生产、增强农业抗风险能力方面的作用，减轻了农业灾害损失，有力地支持全区“三农”事业发展，保险对象包括：水稻、玉米、油菜、小麦、能繁母猪、育肥猪、公益林、商品林、农村户用沼气池、小家禽等。其中具体情况如下：水稻1.97万亩，玉米3.94万亩，油菜0.13万亩，小麦0.0628万亩；育肥猪59.48万头，能繁母猪1.96万亩，肉鸡69.8万只，肉鸭14万只，兔1.6万只，水产0.94万斤；公益林5.57万亩，商品林4.2万亩。

人保财险遂宁市分公司目标是在2017年根据船山区农能办、安居区农能办提供的存量沼气池数量，两区共计存量沼气池104,634口，其中船山区（不包含新桥镇）35037口，安居区69597口，每口保费12元/年。根据《人保财险遂宁市分公司关于申请2017年政策性农业保险宣传费用的请示》（遂人保财险发[2017]73号），2017年人保财险遂宁市分公司拟在全市各区县放映坝坝电影800场、制作村委会办公室公示栏1000块、投放3块T型广告。

3、资金分配、分配结果方面

根据现场情况，该项目资金主要是支付给各保险公司，资金分配合理、分配过程合规，具体情况如下：

安居区财政局收到补贴资金具体情况如下：根据《遂宁市财政局关于下达2017年第一批政策性农业保险保费补贴资金的通知》（遂财金融[2017]24号），下达安居区农业保险保费市级补贴资金50万元；根据《遂宁市财政局关于下达2017年特色农业保险奖补资金的通知》（遂财金融[2017]34号），下达安居区特色农业保险奖补市级资金18.8万元；根据《遂宁市安居区财政局关于下达2017年部门预算的通知》（遂安财预[2017]5号附82号），配套特色农业保险区级资金103.03万元。

船山区财政局共计收到补贴资金1,652.59万元，其中：中央下达补贴资金982万元、省级下达补贴资金311万元、市级下达补贴资金30万元，区级配套资金329.59万元。具体如下：2017年6月27日，遂宁市财政局下达2017年第一批农业保险保费补贴资金（遂财金融[2017]24号）共计830万元（其中：中央550万元，省级250万元，市级30万元）；2017年12月13日，遂宁市财政局下达2017年农业保险保费补贴资金（遂财金融[2017]71号）共计48万元（其中：中央32万元，省级16万元）；2017年12月15日，遂宁市财政局下达2017年第二批农业保险省级保费补贴资金（遂财金融[2017]72号）共计45万元（其中：省级16万元）；2017年12月29日，遂宁市财政局下达2017年第二批中央财政农业保险保费补贴资金（遂财金融[2017]78号）共计400万元（其中：中央400万元）；2017年1月23日，船山区财政局下达2017年部门预算“农业保险配套”329.59万元。

人保财险遂宁市分公司收到补贴资金具体情况如下：根据《关于2017年农村户用沼气池责任保险市级财政补贴资金问题的请示》（遂人保财险发[2017]40号）以及《遂宁市财政局关于拨付2017年存量沼气池保险保费市级配套资金的通知》（遂财金融[2017]25号）批复，2017年农村户用沼气池责任保险市级财政补贴62.7804万元，其中船山区21.0222万元，安居区41.7582万元。根据《人保财险遂宁市分公司关于申请2017年政策性农业保险宣传费用的请示》（遂人保财险发[2017]73号），市政府批复意见以及《遂宁市财政局关于人保财险公司申请财政补贴资金的建议意见》,2017年从市本级农业特色保险配套资金中安排50万元。

（二）项目资金管理情况

1、资金到位情况

该项目市级资金计划投资211.58万元，财政资金到位率100%。

具体情况见下表：

单位：万元

| 项 目 | 到位情况 |  |  |  |  | 实际使用（截止评价日） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划总投资 | 资金来源 |  |  |  | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |  |  |  |  |  |
| 安居区财政局 | 171.83 |  |  | 68.8 | 103.03 | 137.37 |  |  | 34.34 | 103.03 |
| 船山区财政局 | 1652.59 | 982 | 311 | 30 | 329.59 | 1575 | 982 | 311 | 30 | 252 |
| 人保财险遂宁市分公司 | 112.78 |  |  | 112.78 |  | 62.78 |  |  | 62.78 |  |

2、资金管理情况

根据现场评价情况，该项目资金共计使用1,775.15万元（其中：市级资金127.12万元），项目资金主要是作为保费补贴支付给保险公司，保险公司对小家禽、沼气池、生态林等进行承保，无违规使用资金的情况，具体使用情况如下：

截止评价之日，安居区财政局共计使用137.37万元（其中：市级资金34.34万元、区级资金103.03万元）。其中，支付给中国人民财产保险股份有限公司遂宁市分公司共使用78.46万元，其中市级资金19.61万元，区级资金58.85万元；中华联合财产保险股份有限公司遂宁中心支公司共使用6.21万元，其中市级资金1.55万元，区级资金4.66万元；中航安盟财产保险有限公司遂宁市安居营销服务部共使用52.70万元，其中市级资金13.17万元，区级资金39.53万元。

截止2017年12月31日止，船山区财政局共支付农业保险1,575.00万元，其中支付给中国人民财产保险股份有限公司遂宁市分公司1,366.50万元，支付给中航安盟财产保险有限公司208.50万元，2017年结余资金77.59万元。市级补助资金30万元会同中省资金以及本级配套资金，根据农户投保情况、抽查核实情况，报经市财政局同意和区政府领导审签后分，分2次拨付给人保财险遂宁分公司船山支公司。

截止评价之日，人保财险遂宁市分公司船山区和安居区并未发生沼气池安全事故，未发生理赔，保费补贴已使用62.78万元，人保财险遂宁市分公司已经实施部分宣传，但政策性农业宣传费用尚未入账。

3、财务管理情况

根据现场评价情况，三个项目点均制定了资金专利管理办法，财务管理制度较为规范，票据使用较为规范，实行专款专用，具体实施情况如下：

安居区财政局项目资金管理按照《四川省财政厅关于印发<四川省农业保险保险费补贴管理办法>的通知》（川财金[2017]12号）执行。

船山区财政局项目资金严格执行《农业保险保费补贴管理办法》进行财务处理及会计核实，通过区财政国库支付中心将补贴资金直接拨付至承保保险机构开设“农业保险财政保费补贴专户”。

人保财险遂宁市分公司项目资金管理按照《中国人民财产保险股份有限公司资金管理办法（2017年版）》执行。

4、项目组织实施情况

该项目组织实施情况较好，三个项目点均按照制定实施规范执行，但船山区财政局在项目执行过程中，并未制定实施方案，具体情况如下：

安居区财政局接到市级资金过后，根据《遂宁市财政局、遂宁市畜牧食品局关于开展2014年度小家畜禽特色农业保险试点工作的通知》（遂财发[2014]2号）文件及后附《遂宁市2014年小家畜禽特色农业保险试点工作实施方案》、《遂宁市财政局、遂宁市农业局、遂宁市畜牧食品局遂宁市农业局关于做好2015年度政策性农业保险工作的通知》（遂财发[2015]2号）、《遂宁市安居区政策性农业保险工作领导小组办公室关于开展2016年政策性农业保险工作的通知》（遂安农保[2016]1号）相关文件，继续按照往年政策及要求，将资金下发至中国人民财产保险股份有限公司、中航安盟财产保险有限公司、中华联合财产保险股份有限公司。

船山区财政局在项目开展过程中，于2016年4月发布《关于公开选择政策性农业保险承办公司的公告》，通过对参与公司公开招标与评审，分别选出中国中国人民财产保险股份有限公司遂宁市分公司和中航安盟财产保险有限公司为2017年承办公司，其中，人保财险负责桂花镇、唐家乡、永兴镇、河沙镇、仁里镇、西宁乡、保升乡的政策性农业保险；中航安盟负责龙凤镇、复桥镇、老池乡的政策性农业保险和全区的特色农业保险。明确各相关职能部门的职能职责，各承保保险机构负责按照农业保险有关政策开展保险业务，对投保数量的真实性负责，并做好理赔等相关工作；乡镇、村负责各承保保险机构提供的投保品种、承保数量、缴费金额真实性进行审核；区直有关部门按照各自的职能职责分工对承保数量的真实性进行复核；区财政局负责按照农业保险政策和补助标准，对各承保保险机构报送的《农业保险保费补贴资金匹配划拨申请表》分保险品种、数量对保费进行审核和按程序拨付政府补贴资金。

人保财险遂宁市分公司接到市级资金过后，制定了《遂宁人保财险公司政策性农业保险需求方案》和《2017年农村户用沼气池责任保险承保方案》，后续相应实施流程按照实施方案执行。

（三）项目完成情况

1、完成数量

根据现场评价情况，农业特色保险配套项目的目标已基本完成，但人保财险遂宁市分公司的政策性农业宣传、T型广告暂未完成，具体情况如下：

安居财政局的完成情况分为三个保险公司：

人保财险安居分公司全区实际承保情况是各个品种均按照时间计划完成落实签单承保工作，蛋鸡26.20万只、鹅7.00万只、肉鸡22.00万只、兔42.00万只，全年实现保费收入130.77万元。 全区承保农户户数为蛋鸡8户、鹅2户、肉鸡7户、兔7户。 理赔情况是2017年共计支付鹅赔款6.56万元，涉及2户农户；支付兔赔款52.21万元，涉及 7户农户；支付肉鸡赔款17.69万元，涉及7户农户；支付蛋鸡赔款33.50万元，涉及8户农户。

中航安盟财产保险有限公司安居分公司实际承保是完成肉鸡650000只、肉鸭65000只、蛋鸡20000只、兔152000只，鹅1000只，合计保费87.84万元； 区域农户投保户次为肉鸡10户、肉鸭1户、兔2户次、蛋鸡1户次、鹅1户次。理赔情况是2017年1月1日至2017年12月31日，总共赔付66.87万元，其中支付肉鸡赔款47.54万元，涉及10户农户；支付蛋鸡赔款0.81万，涉及1户农户；支付肉鸭赔款4.54万，涉及1户农户；支付鹅赔款0.17万，涉及1户农户,；支付兔赔款13.81万，涉及2户农户。

船山区财政局2017年农业保险配套项目任务量完成，其基本情况如下：水稻1.97万亩，玉米3.94万亩，油菜0.13万亩，小麦0.0628万亩；育肥猪59.48万头，能繁母猪1.96万亩，肉鸡69.8万只，肉鸭14万只，兔1.6万只，水产0.94万斤；公益林5.57万亩，商品林4.2万亩。

人保财险遂宁市分公司沼气池未发生理赔；截止2018年8月，人保财险遂宁市分公司委托四川杰瑞文化传播有限公司在遂宁市辖内放映坝坝电影645场，涉及全市80个乡镇；T型广告及制作村委会办公室公示栏暂未开始实施。

2、完成质量

根据现场评价情况，农业特色保险配套项目的目标已基本完成，完成质量较好，但人保财险遂宁市分公司的政策性农业宣传、T型广告暂未完成，具体情况如下：

安居区财政局的完成情况分为三个保险公司：人保财险安居分公司2017年各类赔款达109.97万余元（不含未了责任赔款），其中包含鹅赔款6.56万元；兔赔款52.21万元；肉鸡赔款17.69万元；蛋鸡赔款33.50万元，理赔结案率为100%。中航安盟财产保险有限公司安居分公司2017年各类特色农业保险赔款达到66.87万元，其中肉鸡赔款47.54万元；蛋鸡赔款0.81万；肉鸭赔款4.54万；鹅赔款0.17万；兔赔款13.81万，理赔结案率为100%。中华联合财产保险有限公司遂宁市安居支公司中华联合财产保险有限公司遂宁市安居支公司2017年理赔款项达到8.5万元。

船山区财政局农业保险配套项目自评报告反映出2017年为全区已投保农户挽回经济损失1,252万元，为农户发展生产，提供风险保障，将风险逐步降低，不断增强农户对发展农业生产的信心和决心。农业保险项目深受广大农户的欢迎，社会各界对该项的实施评价都很高。通过现场抽查桂花镇，农业保险补贴完成量较高，比较及时，群众满意率较高。

人保财险遂宁市分公司沼气池未发生理赔；截止2018年8月，人保财险遂宁市分公司委托四川杰瑞文化传播有限公司在遂宁市辖内放映坝坝电影645场，涉及全市80个乡镇，群众反响较高。

3、完成时间

根据现场评价情况，截止评价之日，安居区和船山区已于2017年完成农业特色保险配套项目目标任务，人保财险遂宁市分公司暂未完成，农业保险宣传项目放映坝坝电影预计放映800场，实际放映645场，3块T型广告及制作1000块村委会办公室公示栏暂未开始实施。

4、完成成本

根据现场评价情况，项目成本控制较好，具体情况如下：

安居财政局预计完成成本171.83万元（包含市级资金68.8万元、区级资金103.03万元），实际完成成本137.37万元（其中：市级资金34.34万元、区级资金103.03万元），节约成本34.46万元。

船山区财政局预计完成成本1,652.59万元（其中：中央补助资金982万元、省级补助资金311万元、市级补助资金30万元、区级财政配套329.59万元），实际完成成本1,575.00万元,节约成本77.59万元（根据现场评价情况，船山区市级补助资金已全部用完）。

人保财险遂宁市分公司项目暂未完成，无法评估完成成本。

（四）项目效果情况

1、项目效益

农业特色保险项目的实施, 在一定程度上降低农业生产经营风险,减轻农业灾害损失,保障农民收入的稳定，保证农业经济的持续性和稳定性，弥补救灾资金的不足,减轻灾后政府筹措资金的压力,增强农业防范风险的能力，有利于加强农业保护,提高农产品的国际竞争力，通过乡、镇、村农业保险网点建设，完善农村服务网络体系，促进了社会和谐发展。

船山区财政局项目的实施在2017年为全区已投保农户挽回经济损失1,252万元，避免了农户因农业灾害等产生较大损失，对农户生活提供了一定的保障，保障了农业资源以及农业生产过程的持续稳定，产生了较大的经济效益，为农户发展生产，提供风险保障，将风险逐步降低，不断增强农户对发展农业生产的信心和决心。

沼气池保险项目在一定程度上降低了风险事故的发生，保障了农户的生命安全，对于农户个人生活有着一定的安定作用，通过转移和分散风险，以赔偿支付的方式保障农民的生活稳定，维护社会稳定发展，促进社会的和谐发展。

农业保险宣传费项目让惠农政策的春风吹到千家万户，在传统种、养殖农户投保积极性提高的同时，越来越多的各类特色农业如水稻、玉米制种、肉牛、肉鸡、水果、价格等保险产品得到拓展，农业保险产品向多元化方面发展，对稳定农民增收，灾后及时恢复起到了积极作用。

2、受益群众满意度

农业特色保险项目在三个项目实施点均进行了问卷调查，调查样本数量共计60份，其中非常满意59份，满意1份，群众满意度较高。

- 存在的问题

（一）项目管理方面

船山区财政局针对该项目没有制定具体的实施方案，使项目在具体实施过程没有相关的执行标准。

（二）项目完成方面

人保财险遂宁市分公司未按时完成项目，项目实施过程存在管理问题，该项目预计完成时间为2017年12月，但截止评价之日，农业保险宣传项目放映坝坝电影预计放映800场，实际放映645场，3块T型广告及制作1000块村委会办公室公示栏暂未开始实施。

（三）项目效果方面

通过现场评价情况，由于人保财险遂宁市分公司坝坝电影放映场次未达到预计目标，T型广告及公示栏暂未开始实施，保险宣传未达到预计目标，所产生的经济效益与社会效益也相应降低。

五、相关建议

1、项目实施点应当根据项目实际情况制定实施方案，使项目实施由相应的标准，加强项目实施过程的管理，确保制度执行到位，审核把关要严格，相关责任人应当在职责范围履行好自己的责任，使项目实施流程规范化。

2、在项目实施过程中，实施单位应按照项目实施方案执行，严格执行项目计划，若出现意外情况，导致项目不能按时完成，应当及时上报项目具体情况或积极寻求解决办法，保证项目按期完成。

3、项目在实施过程中，应当随时对项目产生的效益进行统计，分析产生差异的原因，并针对原因制定相应的解决措施，调整项目实施方案，使项目效益能够达到预期效益。