遂宁市2017年从土地收入中计提的保障性安居工程

资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

遂宁市按照《国务院办公厅关于进一步加强棚户区改造工作的通知》（国办发〔2014〕36号）要求，结合“一融双新工程”和《四川省新型城镇化规划（2014—2020年）》的实施，根据省政府《改造约500万人居住的城镇危旧房棚户区实施意见》精神，坚持统一领导、属地实施、统筹规划、分步实施的基本原则，力争快速完成遂宁市各类危旧棚户区改造任务。通过改造改善城市居民特别是低收入住房困难群体的住房条件，提高城市土地集约利用水平，提升城市形象，把危旧房棚户区改造成为房屋质量优良、功能完善、设施齐全、生活便利、环境优美的新型城市社区，进一步完善危旧房棚户区改造规划，优化安置点规划布局，加强城镇住房保障体系建设，统筹安排解决进城农民工的住房，为有稳定职业并在城镇居住一定年限的农民工提供公共租赁住房，使农民工与城镇本地户籍居民享受同等准入条件、同等审核流程、同等保障标准。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

按照项目决策情况、项目管理情况、项目目标完成情况、项目效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用绩效提高。

（二）评价步骤及方法

根据省财政厅《财政厅关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕3 号）文件，遂宁市财政局按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化工作程序的基础上，深入到各项目点，实地查看项目备案申报、组织实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目建设单位绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（三）现场评价抽样选点情况

遂宁市财政局下达2017年从土地收入中计提的保障性安居工程资金共计2,981万元，其中：遂宁市房管局500万元、遂宁市河东新区河东开发建设投资有限公司1,802.44万元、遂宁市经开区富源实业有限公司678.56万元。本次绩效评价涉及上述3个项目点，涉及金额2,981万元。

（四）项目总体评价

总体上看，遂宁市实施的2017年从土地收入中计提的保障性安居工程资金项目决策依据充分，资金分配合规，绩效目标明确，项目管理比较完善，能够按照计划的项目内容组织实施，基本实现了安居工程的目标。但现场评价也反映出项目未编制实施方案、财务管理不规范、未按时完成等方面的问题，该项目绩效评价得分为93.61分，具体详见下表：

遂宁市房管局在安居工程项目中主要是从市场上回购经济适用住房，但该项目在实施过程中存在较大的客观因素，如当经适房出租价格高于政府回购价格时，那么房主不会将经适房转让给政府，因此，回购经适房的项目由于市场上存在许多不确定因素，因此该项目的实施也存在具体不同情况，其得分也根据具体情况做出不同的判断。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 可行性 | 5 | 5.00 |
|  | 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 合理性 | 5 | 5.00 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3.00 |
|  |  | 资金使用 | 4 | 2.67 |
|  | 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 0.67 |
| 项目绩效（70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 5.00 |
|  |  | 完成质量 | 5 | 5.00 |
|  |  | 完成时效 | 5 | 5.00 |
|  |  | 完成成本 | 5 | 5.00 |
|  | 项目效益（50分） | 经济效益 | 40 | 19.00 |
|  |  | 社会效益 |  | 19.00 |
|  |  | 生态效益 |  | - |
|  |  | 可持续效益 |  | - |
|  |  | 公平效益 |  | - |
|  |  | 使用效率 |  | - |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 9.27 |
| 合 计 |  |  | 100.00 | 93.61 |

三、项目现场情况

（一）绩效决策情况

1、决策依据方面

遂宁市2017年从土地收入中计提的保障性安居工程资金项目总体决策依据充分，都是以相关的政策文件作为决策依据，三个项目点具体决策依据如下：

遂宁市房管局根据《遂宁市人民政府办公室关于印发<遂宁市城区廉租住房管理暂行办法>和<遂宁市城区经济适用住房管理暂行办法>的通知》（遂府办〔2007〕22号）文件，出卖人在转让经济适用住房时，市房管局可优先回购。

遂宁市河东开发建设投资有限公司根据市住房保障工作领导小组《关于分解下达2017年度“百万安居工程建设行动”目标任务的通知》（遂住保发[2017]2号）文件，遂宁市河东新区党政办公室以及遂宁市河东开发建设投资有限公司根据河东新区的实际情况，对于河东新区的保障安居工程采取了相应措施。

遂宁市富源实业有限公司根据遂宁市财政局《关于下达拨付2017年从土地收入中计提的保障性安居工程资金的通知》（遂财综[2017]131号）文件，遂宁市经开区党政办公室以及遂宁市富源实业有限公司根据经开区的实际情况，对于经开区的保障安居工程采取了相应措施。

2、绩效目标情况

根据现场情况，遂宁市2017年从土地收入中计提的保障性安居工程资金项目实施点均根据相关政策文件及遂宁市实际情况制定，项目目标明确，项目点具体目标如下：

遂宁市房管局根据《遂宁市人民政府办公室关于印发<遂宁市城区廉租住房管理暂行办法>和<遂宁市城区经济适用住房管理暂行办法>的通知》（遂府办〔2007〕22号）及遂宁市财政局下达的《遂宁市财政局关于拨付2017年从土地收入中计提的保障性安居工程资金的通知》（遂财综[2017]131号）文件，明确该项资金为政府优先回购经济适用房准备资金，在经济适用住房转让满足一定条件时，市房管局才行使优先回购权。

遂宁市河东开发建设投资有限公司根据2017年3月23日，遂宁市河东新区党政办公室下发的《遂宁市河东新区党政办公室关于分解下达2017年度住房保障工作目标任务的通知》：改造危旧房棚户区任务2125套，其中新开工危旧房棚户区改造任务637套，分别是遂宁市河东新区永兴镇城乡一体化（仁里棚户区改造）项目187套和遂宁市河东新区旗山棚户区改造项目450套，由河投公司作为责任单位，负责改造项目及建设进度的推进。

根据《河东新区旗山棚户区改造项目可行性研究报告》，河东新区旗山棚户区改造项目占地约139亩，新建总建筑面积158,505.71平方米，其中住宅部分建筑面积125,890.10平方米，配套部分建筑面积6,360.06平方米，幼儿园建筑面积3,227.27平方米，地下部分建筑面积23,082.28平方米。项目总投资34,942.23万元，资金来源为业主自筹，建设工期为24个月。

根据《河东新区仁里棚户区改造项目可行性研究报告》，河东新区仁里棚户区改造共拆迁房屋220户，770人。项目新建总户数915户，安置人数约为3202人。项目建设总净用地24,400平方米，项目总建筑面积122,608平方米，其中居住区建筑面积100,650平方米、商业及配套用房建筑面积7,318平方米以及地下建筑14,640平方米。

遂宁市富源实业有限公司根据2013年2月20日遂宁市创新工业园经济发展局《遂宁市创新工业园经济发展局关于宜园小区棚户区改造项目的批复》（遂创工经项[2013]35号）批复建设内容及规模：建设内容为房屋主体、装饰、装修、水、电、气，小区道路绿化、路灯等，项目占地22.85亩，建筑面积为45,545平方米。项目地点为宜园路北，银河路西；项目项目总投资11,050万元（其中土地投资1,485万元，工程建设直接投资9,565万元），资金来源为公司自筹和对外融资，项目建设期为4年。

3、资金分配、分配结果方面

根据现场情况，该项目资金主要用于回购经济适用房、棚户区改造等具体项目，资金分配合理、分配过程合规，根据遂宁市财政局《遂宁市财政局关于拨付2017年从土地收入中计提的保障性安居工程资金的通知》（遂财综[2017]131号），具体情况如下：

市房管局保障性安居工程资金共计500万元，作为政府优先回购经济适用房准备资金，专款专用。

河东新区保障性安居工程资金共计1,802.44万元，用于棚户区改造支出，专款专用。

经开区保障性安居工程资金共计678.56万元，用于棚户区改造支出，专款专用。

（二）项目资金管理情况

1、资金到位情况

该项目市级资金计划投资2,981万元，财政资金到位率100%。

具体情况见下表：

单位：万元

| 项 目 | 备案情况 |  |  |  |  | 实际使用（截止评价日） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划总投资 | 资金来源 |  |  |  | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |  |  |  |  |  |
| 遂宁市房管局 | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 遂宁市河东开发建设投资有限公司 | 1802.44 |  |  | 1802.44 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 遂宁市富源实业有限公司 | 678.56 |  |  | 678.56 |  | 678.56 |  |  | 678.56 |  |

2、资金管理情况

根据现场评价情况，该项目共计使用资金4,480.99万元（其中市级资金678.56万元），资金主要用于回购经济适用房、棚户区改造等具体项目，具体使用情况如下：

截止评价之日，遂宁市房管局和遂宁市河东开发建设投资有限公司暂未进行资金使用，房管局于2018年4月将500万元全额结转至2018年，无法判断其资金使用过程是否合理合规。

截止评价之日，遂宁市富源实业有限公司共计支付4,480.99万元，主要用于支付主体工程安装费、水电气安装费、附属安装费、设计费、咨询费、监理费、环评编制费等，资金使用合理合规。

3、财务管理情况

根据现场评价情况，遂宁市房管局根据《四川省财政厅、四川省住房和城乡建设厅关于印发<四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法>的通知》（川财综[2017]19号）、遂宁市河东开发建设投资有限公司和遂宁市富源实业有限公司根据财政部、住房城乡建设部《中央补助城市棚户区改造专项资金管理办法》（财综[2017]2号）进行财务管理，财务管理制度较为规范，票据使用较为规范，实行专款专用。

4、项目组织实施情况

该项目组织实施情况较好，三个项目点均按照实施规范执行，具体的项目按照具体的实施流程执行，但遂宁市河东开发建设投资有限公司、遂宁市富源实业有限公司并未制定实施方案，具体执行情况如下：

遂宁市房管局根据《遂宁市人民政府办公室关于印发<遂宁市城区廉租住房管理暂行办法>和<遂宁市城区经济适用住房管理暂行办法>的通知》（遂府办〔2007〕22号）文件及遂宁市房管局提供的情况说明：市城区经济适用住房的上市交易需通过市住房保障工作领导小组办公室（以下简称“市住保办”）、市房管局、市地税局、市国土局的共同审核。其中，市房管局的优先回购审核按次序属第三审核环节。对于市房管局放弃优先回购的经济适用住房，进入后续的国土和地税部门审核，再上市交易；而市房管局决定予以优先回购的经济适用住房，则进入回购流程，按规定启用优先回购经济适用住房准备金，支付回购的相关费用。根据市房管局提供的情况说明，目前回购标准是拟出售经济适用住房出售价低于市场价。

截止评价之日，遂宁市房管局未提供经济适用住房回购标准文件以及行使优先回购权后具体的操作流程文件。项目实施期间，已有4套经济适用住房进行上市交易，但房管局因4套房不符合回购标准，未行使优先回购权。

截止评价之日，遂宁市河东开发建设投资有限公司、遂宁市富源实业有限公司进行了公开招标等相关程序，工程付款按工程进度执行。

（三）项目完成情况

1、完成数量

根据现场评价情况，截止评价之日，遂宁市富源实业有限公司已按时完成项目，遂宁市房管局尚未优先回购经济适用房，遂宁市河东开发建设投资有限公司暂未完成项目，具体情况如下：

截止评价之日，房管局尚未优先回购经济适用房。

截止评价之日，根据遂宁市富源实业有限公司联合施工方、监理方等出具的《竣工验收报告》，项目已全部完工。

截止评价之日，根据河东新区旗山棚户区改造项目监理部和四川省兴旺建设工程项目管理有限公司出具的《河东新区旗山棚户区改造项目工程建设监理工作月报》，旗山棚户区改造项目位于河东新区旗山村，占地面积92733.14平方米，总建筑面积179447.89平方米。其中地上建筑面积约141573.27平方米，地下建筑面积约37874.62平方米，商业面积856.67平方米，容积率为1.46。项目总投资3.2亿元，该工程于2017年3月由河东开发建设投资有限公司与四川尧顺建设集团有限公司签订施工合同，同年5月开始施工，工期24个月，按合同2019年5月竣工。直至2018年春节结束，所有楼栋主体结构已全部完成。目前，各楼栋砌体结构已全部完成，室内抹灰基本完成，外墙装饰施工已完成约95%，已准备开始进入总坪施工(即场内雨污管网、海绵道路、绿化及路灯工程等)。

截止评价之日，根据河东新区仁里棚户区改造项目监理部和四川省兴旺建设工程项目管理有限公司出具的《河东新区仁里棚户区改造项目工程建设监理工作月报》，遂宁市河东新区永兴镇城乡一体化（仁里棚户区改造）项目占地面积33652㎡，总建筑面积83619㎡其中地上建筑面积62170㎡，共14栋，住宅面积57311㎡，商业面积4859㎡，共625户，配套用房面积795㎡，地下建筑面积21449㎡，车位659个。该工程于2016年7月由河东开发建设投资有限公司与四川兴源环亚工程有限公司签订一标段施工合同；于2016年8月由河东开发建设投资有限公司与陕西省信德工程建设公司签订二标段施工合同。施工工期：一标段24个月，二标段24月。工程进度情况：主体及内外装饰工程已基本完成，正在进行安装工程和室外场平工程的施工，约完成合同约定内容的85%。

2、完成质量

根据现场评价情况，项目完成质量的具体情况如下：

截止评价之日，房管局尚未优先回购经济适用房，无法评估其质量。

截止评价之日，旗山棚户改造工程未完工，根据监理方2018年6月月报表表示无质量问题；仁里棚户改造工程未完工，根据监理方2018年7月月报表表示工程质量基本符合规范及设计要求。

截止评价之日，根据遂宁市富源实业有限公司联合施工方、监理方等出具的《竣工验收报告》，项目已全部完工并验收合格。

3、完成时间

根据现场评价情况，截止评价之日，房管局尚未优先回购经济适用房，遂宁市河东开发建设投资有限公司项目暂未完工，遂宁市富源实业有限公司已于 2017年10月26日项目验收并已完工。

4、完成成本

根据现场评价情况，房管局尚未优先回购经济适用房，遂宁市河东开发建设投资有限公司项目暂未完工，无法评估其完成成本。

截止评价之日，遂宁市富源实业有限公司项目市级资金计划为678.56万元，实际使用678.56万元，无结余。

（四）项目效果情况

1、项目效益

通过对项目的实施,从根本上解决了当地居民安置入住的问题, 满足困难家庭基本需求，促进遂宁市经济发展更完善。

保障性安居工程是一项重大的民生工程，也是完善住房政策和供应体系的必然要求。大规模实施保障性安居工程，实施保障性安居工程，是党中央、国务院作出的重要战略部署，是转方式、调结构、惠民生的重大举措。保障性安居工程质量，直接关系人民群众生命财产安全和住房困难家庭居住条件的改善，关系经济发展与社会和谐稳定的大局，涉及面广、公益性强、社会影响大。实施保障性安居工程，是保障和改善民生、促进了社会和谐稳定的。不断提高人民群众生活水平和质量；

通过对项目的实施,有利于纾缓群众困难，调节收入分配关系，使人民共享发展成果；有利于体现公平正义，化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。

2、受益群众满意度

保障性安居工程项目由于房管局和遂宁市河东开发建设投资有限公司两个项目点未开展或尚在施工期，因此未进行问卷调查。遂宁市富源实业有限公司项目实施点进行了问卷调查，调查样本数量共计18份，其中非常满意6份，满意12份，群众满意度较高。

四、存在的问题

（一）项目管理方面

1、遂宁市河东开发建设投资有限公司、遂宁市富源实业有限公司在保障性安居工程建设项目实施过程中，并未针对棚户区改造项目制定具体的实施方案，使项目在实施过程中没有具体的执行标准。遂宁市房管局未对经济适用住房回购制定标准文件以及行使优先回购权后具体的操作流程。

2、遂宁市河东开发建设投资有限公司、遂宁市富源实业有限公司在项目实施过程中，未在账面上反映出未付款情况，不符合财务管理规范。

（二）项目效益方面

由于遂宁市河东开发建设投资有限公司项目尚在施工期，遂宁市房管局由于客观因素未开展项目，使项目效益未能达到预期效益。

五、相关建议

1、项目实施点应当根据项目具体实际情况分别制定实施方案，将项目目标进行细化明确，使项目在执行过程中，有较为明确的执行标准。遂宁市房管局应当针对经适房制定明确的回购标准文件以及行使优先回购权后具体的操作流程。

2、遂宁市河东开发建设投资有限公司、遂宁市富源实业有限公司应当完善财务管理制度，强化会计核算规范性，明确资金使用用途，加强内部控制管理，加强对票据规范性的审核以及资金使用的合理规范。

3、项目实施点在项目执行过程中，应当对项目所产生的效益进行统计与分析，如果项目效益出现偏离预期的情况，应当及时进行调整，使项目效益达到预期效益。