遂宁市市级工业发展资金项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

遂宁市虽地处川中丘陵，但节点优势明显，既位于成渝经济区发展主轴“轴心”位置，又处在成渝城市群“核心”地带。成渝发展加快迈向一体化，辐射作用、溢出效应越来越强，有利于遂宁市不断提升在区域发展格局中的战略地位，加快实现从丘陵盆地向发展高地转变。同时，又具有生态本底优势凸显、环境质量不断提升，产业布局日益优化、优势产业不断壮大，绿色品牌效应日益显现、绿色产业蓄势待发等发展优势。为遂宁市建设具有遂宁特色的现代产业高地创造了有利条件，为加快建成绿色经济强市奠定了基础。但“底子薄、欠发达、不平衡”的基本市情没有根本改变，发展不足、发展水平不高的主要矛盾没有根本改变，稳定增长与转型升级仍是遂宁市面临的现实压力，促进工业投资较快增长难度加大、自主创新能力不足、人才支撑有待加强仍是遂宁市产业发展要面临的严峻挑战。遂宁市工业领域必须充分认识和牢牢把握这些重大机遇和发展优势，更加注重优化经济结构、创新体制机制、增强发展动力，正视问题、补齐短板，科学确立发展路径，抓紧转、奋力赶，进一步缩小发展差距，全面提升工业核心竞争力和发展质效。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

按照项目决策情况、项目管理情况、项目目标完成情况、项目效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用绩效提高。

（二）评价步骤及方法

根据省财政厅《财政厅关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕3 号）文件，遂宁市财政局按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化工作程序的基础上，深入到各项目点，实地查看项目备案申报、组织实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目建设单位绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（三）现场评价抽样选点情况

遂宁市财政局共计下达市级工业发展资金8,700万元，其中：遂宁市商务局20万元、遂宁市经信委190.69万元、各相关企业（企业奖励资金）1,123万元、中小企业服务180万元、遂宁市发展投资集团有限公司2,700万元、遂宁市质监局100万元、遂宁财政局债金科2,000万元、财政专户2,386.31万元。本次绩效评价上述项目点中共选取4个项目点，分别是遂宁市经信委、遂宁市质监局、四川之江高新材料股份有限公司、四川联恺照明有限公司四个项目点，涉及金额375.69万元。

（四）项目总体评价

总体上看，遂宁市实施的市级工业发展资金项目决策依据充分，资金分配合规，绩效目标明确，项目管理比较完善，能够按照计划的项目内容组织实施，基本实现了预计目标。但现场评价也反映出项目存在未制定资金管理办法、未按时完成等方面的问题，该项目绩效评价得分为97.65分，具体详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 可行性 | 5 | 5.00 |
|  | 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 合理性 | 5 | 5.00 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3.00 |
|  |  | 资金使用 | 4 | 3.50 |
|  | 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 3.00 |
| 项目绩效（70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 20 | 6.00 |
|  |  | 完成质量 |  | 1.00 |
|  |  | 完成时效 |  | 6.00 |
|  |  | 完成成本 |  | 6.00 |
|  | 项目效益（50分） | 经济效益 | 40 | 15.00 |
|  |  | 社会效益 |  | 20.00 |
|  |  | 生态效益 |  | - |
|  |  | 可持续效益 |  | - |
|  |  | 公平效益 |  | 5.00 |
|  |  | 使用效率 |  | - |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 9.15 |
| 合 计 |  |  | 100.00 | 97.65 |

三、项目现场情况

（一）绩效决策情况

1、决策依据方面

遂宁市市级工业发展资金项目总体决策依据充分，都是以相关的政策文件作为决策依据，四个项目点具体决策依据如下：

遂宁市经信委根据《遂宁市经济和信息化委员会关于解决2017年工业经济大型会议（活动）经费的请示》（遂经信[2017]99号）文件，进一步贯彻落实市政府富民强市“七大提升行动”，奋力实施工业强市战略，促进遂宁市工业经济稳中向好发展；根据《遂宁市经济和信息化委员关于对脱贫攻坚联系村给予产业扶持资金支持的请示》（遂经信[2017]151号）文件，按照遂宁市脱贫攻坚领导小组办公室的统一部署，集中力量帮助所联系村解决影响贫困群众脱贫的实际问题。

遂宁市质监局根据《遂宁市人民政府关于支持工业转型升级加快发展若干政策措施的实施意见》（遂府函[2015]103号），为支持工业企业转型升级，促进工业经济平稳较快增长，文件提出推进品牌建设，对新获得中国质量奖、四川质量奖和遂宁市市长质量奖的企业，由市政府分别奖励50万元、30万元和10万元；根据《遂宁市人民政府关于印发<遂宁市政府质量奖管理办法>的通知》（遂府发[2015]9号），“遂宁市政府质量奖”代替了“遂宁市市长质量奖”，并将奖励金额由10万元调整到20万元。

四川之江高新材料股份有限公司根据《遂宁市人民政府关于支持工业转型升级加快发展若干政策措施的实施意见》（遂府函〔2015〕103号）文件，申请“国家高新技术企业”称号奖励；根据《遂宁市人民政府关于支持工业转型升级加快发展若干政策措施的实施意见》（遂府函〔2015〕103号）文件，申请2017年市级工业发展资金（创新成果转化）；根据《遂宁市人民政府关于支持工业转型升级加快发展若干政策措施的实施意见》（遂府函〔2015〕103号），申请2017年市级工业发展资金（企业集约发展）。

四川联恺照明有限公司根据《遂宁市经济和信息化委员会、遂宁市财政局《关于做好申报2017年度市工业发展资金奖励有关工作的通知》（遂经信〔2018〕32号）文件，申请“国家高新技术企业”称号奖励；根据《遂宁市经济和信息化委员会、遂宁市财政局关于做好申报2017年度市工业发展资金奖励有关工作的通知》（遂经信〔2018〕32号）通知，申请2017年市级工业发展资金（智能制造重大示范项目）。

2、绩效目标情况

根据现场情况，遂宁市市级工业发展资金项目实施点均根据相关政策文件及遂宁市实际情况制定，项目目标明确，项目点具体目标如下：

遂宁市经信委根据《遂宁市经济和信息化委员会关于解决2017年工业经济大型会议（活动）经费的请示》（遂经信[2017]99号），为了进一步贯彻落实市政府富民强市“七大提升行动”，奋力实施工业强市战略，促进遂宁市工业经济稳中向好发展，遂宁市经信委拟于2017年开展下列活动：成遂产业协作配套暨名优产品对接会经费预算9.80万元；第二届中国（成都）石墨烯及相关产业化应用国际论坛经费预算10万元；各类展销会、博览会等市场拓展活动及“4+2”产业考察商推介会经费30万元；

根据《关于进一步加强市级领导、市直部门（单位）和企业联系帮扶贫困村工作的通知》（遂委办[2017]22号），集中力量帮助所联系村解决影响贫困群众脱贫的实际问题，探索产业扶持的新路子，遂宁市经信委、市质监局、人寿遂宁分公司对9个脱贫村展开各项脱贫攻坚工作，具体如下：射洪县陈古镇千家村、洋溪镇三房村、洋溪镇玉丰村、洋溪镇天河村、洋溪镇金峰村各5万元，共计25万元；蓬溪县高升乡连枝村、高升乡门子垭村各5万元，共计10万元；蓬溪县高升乡阶檐村、高升乡黄莲山村各10万元，共计20万元；

为了深入贯彻落实“中国制造2025”行动纲要及《中国制造2025遂宁行动计划》，达到帮助遂宁市市工业企业搭建学习、交流、展示、合作的良好平台，加快推进我市工业发展的目的，遂宁市组团参加成都工博会，预算现代工业技术博览会经费10.64万元。

遂宁市质监局根据《遂宁市人民政府关于支持工业转型升级加快发展若干政策措施的实施意见》（遂府函[2015]103号）、《遂宁市人民政府关于印发<遂宁市政府质量奖管理办法>的通知》（遂府发[2015]9号），“遂宁市政府质量奖”是遂宁市政府设立的最高质量奖项，由市政府批准并给予奖励，奖励对象为质量管理成效显著、自主创新能力和市场竞争力在省内处于领先地位，具有显著的行业示范带动作用，对全市经济社会发展作出卓越贡献的企业（组织）。其次，根据《遂宁市人民政府关于印发<遂宁市政府质量奖管理办法>的通知》（遂府发[2015]9号）第四条“市政府质量奖每两年评选一届，每届奖励企业（组织）数量不超过5家”。

四川之江高新材料股份有限公司市级工业发展资金为奖励资金，项目目标为既达目标，“企业创新成果转化奖励”项目绩效目为四川之江高新材料股份有限公司“1,3-二氧戊环连续化生产工艺及装置”获得2015年度省科技进步三等奖，给予资金奖励。“国家高新技术企业”项目绩效目标为2016年11月获得“国家高新技术企业”，给予资金奖励。“补助企业集约发展资金”为补助项目，绩效目标为既达目标。

四川联恺照明有限公司市级工业发展资金为奖励资金，项目目标为既达目标，国家高新技术企业”项目绩效目标为2016年12月获得“国家高新技术企业”，给以资金奖励。“企业智能化改造”项目绩效目标为2017年公司启动智能制造技术改造升级项目“LEDr总装生产线、LED灯丝灯、LED T8生产线技术改造”，2017年共投入230台设备，设备投资不含税总金额896万元。

3、资金分配、分配结果方面

根据现场情况，该项目资金主要用于奖励资金、扶贫资金、博览会等具体项目，资金分配合理、分配过程合规，根据项目的资金文件进行资金分配，具体情况如下：

遂宁市经信委共计收到资金190.69万元，其中脱贫攻坚联系村产业扶持资金55万元；现代工业技术博览会经费10.64万元；2017年工业经济大型会议（活动）经费49.80万元；省级工业发展补助项目验收补助资金75.25万元。资金分配主要是根据《遂宁市财政局关于<遂宁市经济和信息化委员会关于解决2017年工业经济大型会议（活动）经费的请示>的建议意见》、遂宁市经济和信息化委员关于对脱贫攻坚联系村给予产业扶持资金支持的请示》（遂经信[2017]151号）以及批复进行资金分配。

遂宁市质监局收到遂宁市财政局拨付给遂宁市质监局“第三届遂宁市政府质量奖项目”获奖企业奖金100万元。资金分配主要是根据《遂宁市人民政府关于印发<遂宁市政府质量奖管理办法>的通知》（遂府发[2015]9号）及《遂宁市人民政府关于授予第三届“遂宁市政府质量奖”的通知》（遂府函[2017]106号）进行资金分配。

四川之江高新材料股份有限公司共计收到资金44万元，其中企业创新成果转化奖励资金30万元，“国家高新技术企业”称号奖励资金10万元，企业集约发展-燃煤锅炉淘汰专项补助资金4万元。资金分配主要是根据《遂宁市人民政府办公室关于兑现2017年度工业发展奖励政策的通知》（遂府办函〔2018〕64号）进行资金分配。

四川联恺照明有限公司共计收到资金41万元，其中“国家高新技术企业”称号奖励资金10万元，2017年市级工业发展补助资金（企业智能化改造）31万元。资金分配主要是根据《遂宁市人民政府办公室关于兑现2017年度工业发展奖励政策的通知》（遂府办函〔2018〕64号）进行资金分配。

（二）项目资金管理情况

1、资金到位情况

该项目市级资金计划投资375.69万元，财政资金到位率100%。

具体情况见下表：

单位：万元

| 项 目 | 备案情况 |  |  |  |  | 实际使用（截止评价之日） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划总投资 | 资金来源 |  |  |  | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |  |  |  |  |  |
| 遂宁市经信委 | 190.69 |  |  | 190.69 |  | 112.49 |  |  | 112.49 |  |
| 遂宁市质监局 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 四川之江高新材料股份有限公司 | 44 |  |  | 44 |  | 44 |  |  | 44 |  |
| 四川联恺照明有限公司 | 41 |  |  | 41 |  | 41 |  |  | 41 |  |

2、资金管理情况

根据现场评价情况，该项目共计使用资金297.49万元（其中市级资金297.49万元），主要用于给获奖企业发放奖励资金、乡村扶贫、博览会等具体项目，资金使用合理合规，具体使用情况如下：

截止评价之日，遂宁市经信委市级工业发展资金共计支付112.49万元，其中支付给西安弘正会展服务有限公司工业技术博览会展位费14.6万元（包含市级资金10.64万元）；支付2017年工业经济大型会议活动经费46.85万元；支付给蓬溪县高升乡产业扶持资金30万元，射洪县陈古镇产业扶持资金25万元。截止2017年12月底，遂宁市经信委尚未来得及开展验收项目工作，项目验收补助资金75.25尚未使用。

截止评价之日，遂宁市质监局市级工业发展资金共计支付100万元，支付给天齐锂业股份有限公司、四川联恺照明有限公司、四川飞亚动力科技股份、遂宁市英创力电子科技有限公司、四川高金实业集团有限公司各20万元。

截止评价之日，四川之江高新材料股份有限公司共计使用44万元，与企业自有资金一起投入企业生产。

截止评价之日，四川联恺照明有限公司共计使用资金41万元，与公司自有资金一起投入生产。

3、财务管理情况

根据现场评价情况，遂宁市质监局按照《遂宁市质量技术监督局办公室关于印发局机关财务管理办法的通知》（遂质监办[2017]40号）、四川之江高新材料股份有限公司和四川联恺照明有限公司按照《财政专项资金管理办法》进行财务管理，财务管理制度较为规范，票据使用较为规范，实行专款专用。截止评价之日，遂宁市经信委项目现场未见资金管理办法。

4、项目组织实施情况

该项目组织实施情况较好，四个项目点均按照实施规范执行，具体的项目按照具体的实施流程执行，具体执行情况如下：

遂宁市经信委大型会议及博览会项目在接上级主管部门或市政府会议通知，市经信委根据通知做出相应的实施方案并报上级主管单位审批，批示后按实施方案执行。脱贫攻坚产业扶持项目收到市级拨付资金后，按市上《关于进一步加强市级领导、市直部门（单位）和企业联系帮扶贫困村工作的通知》（遂委办[2017]22号）拨付给相应的帮扶对象。

遂宁市质监局在接到市政府通知后，制定了《第三届遂宁市政府质量奖申报评选工作方案》，经过资料审核、现场专家评审等各项流程，从所有参评企业中，评选出天齐锂业股份有限公司、四川联恺照明有限公司、四川飞亚动力科技股份有限公司、遂宁市英创力电子科技有限公司、四川高金实业集团有限公司5家企业获得“第三届遂宁市政府质量奖”。

四川之江高新材料股份有限公司在接到市政府通知后，根据相关要求准备申报资料，进行项目申报，申报成功后，市财政局根据相关规定拨付资金，资金到达企业后，企业投入生产运营，扩大生产规模。

四川联恺照明有限公司财务部门在接到相关批复文件后，负责向专项资金划拨部门提供企业专项资金指定账户，并及时到各级财政部门跟踪专项资金到位情况，完善相关划拨手续。按照专项资金申报项目，由专项资金项目使用部门按公司资金管理规定程序进行资金申请，投入项目运营，按申请计划推进，按时完成项目任务，对项目进行专项评价，并组织开展工程结算与财务结算相关工作，将奖励资金及补助资金投入企业生产运营，扩大再生产规模。

（三）项目完成情况

1、完成数量

根据现场评价情况，截止评价之日，项目已基本完成，但遂宁市经信委暂未完成项目，具体情况如下：

截止评价之日，遂宁市经信委省级工业发展资金补助项目验收工作经费75.25万元，2017年结余资金75.25万元，当年无支付。脱贫攻坚联系村给予产业扶持资金55万元，2017年拨付资金55万元，无结余，占比100%。2017年工业经济大型会议(活动）经费拨付49.80万元，2017年支付46.85万元，结余2.95万元；现代工业博览会经费拨付10.64万元，2017年无结余，占比100%。

截止评价之日，遂宁市质监局已完成5家获选公司的评选及资金发放；四川之江高新材料股份有限公司、四川联恺照明有限公司已完成项目的申报审批工作，所获取的奖励及补助资金已投入企业生产运营。

2、完成质量

根据现场评价情况，项目完成质量较好，其具体情况如下：

截止评价之日，遂宁市经信委产业扶持资金下发到射洪县、蓬溪县共55万元，经抽查，拨付到蓬溪县高升乡的产业扶持资金主要用于购买肥料、李子树苗、鸡苗等。根据经信委工业博览会总结得知，在博览会遂宁市参展企业共接待客商2000余人，洽谈项目23个，其中达成意向性产销协议企业14家、协议资金8000万元。

遂宁市质监局、四川之江高新材料股份有限公司、四川联恺照明有限公司的奖励资金及补助资金不存在完成质量。

3、完成时间

根据现场评价情况，截止评价之日，遂宁市质监局、四川之江高新材料股份有限公司、四川联恺照明有限公司已按时完成项目，遂宁市经信委暂未完成项目。

4、完成成本

根据现场评价情况，遂宁市经信委项目暂未完工，省级工业发展资金补助项目验收工作未完成，无法评估其完成成本；脱贫攻坚联系村给予产业扶持资金55万元，实际成本55万元，无结余；现代工业博览会经费计划成本10.64万元，实际成本10.64万元，无结余；2017年工业经济大型会议(活动）经费计划成本49.8万元，实际成本46.85万元，节约成本2.95万元。

截止评价之日，遂宁市质监局市级资金计划为100万元，实际成本678.56万元，无结余；四川之江高新材料股份有限公司市级资金计划为44万元，实际成本44万元，无结余；四川联恺照明有限公司市级资金计划41万元，实际成本41万元，无结余。

（四）项目效果情况

1、项目效益

通过对项目的实施,产生了一定的经济效益、社会效益、公平效益，促进遂宁市经济发展，社会和谐稳定。

现代工业博览会有力宣传了遂宁市工业企业产品，带动了企业销售订单增加，促进遂宁市企业的良性发展，同时也促进了工业经济进步。通过参展搭建了遂宁市工业企业对外学习、交流、展示、合作的良好平台，拓宽了企业的眼界，提振了企业学习赶超行业龙头的决心，促进了社会稳定发展。

工业经济大型会议(活动）通过召开各类工业经济大型会议（活动），准确分析了遂宁市工业经济运行态势，对于工业经济的发展趋势有了更好的把握，在各县区、园区形成了学比赶超的良好氛围，同步优化了企业高管培育和人才引进，充分提振了企业发展信心。

脱贫攻坚联系村产业扶持通过对9个村的产业资金扶持，增添了村集体经济活力，预计提高村集体经济收入10余万元，并带动贫困户人均增收200元，夯实了村镇基础设施建设，充分带动了贫困户种养殖的积极性，保障了村民的基本生活保障。

遂宁市之间开展的第三届遂宁市政府质量奖项目，通过公平、公正的参评流程，从24家参评企业中选出5家企业获得“第三届遂宁市政府质量奖”，并给予相应资金奖励，整个参评流程都进行了相应的公告、公示，使所有参评企业均获得了公平竞争的机会，达到了引导和激励遂宁市企业建立先进质量管理体系，实施卓越绩效模式，增强了自助创新能力和市场竞争力，培育了一批具有核心竞争力和市场竞争力的品牌产品和企业，推动了企业从产品竞争、价格竞争向质量竞争、品牌竞争转变，促进了遂宁市经济增长方式的转变和经济社会发展的目的。

发放给企业的奖励资金及补助资金，助力公司自主创新，提升公司技术创新能力，使公司进一步扩大产业产能，推动了企业发展，增加公司技术创新资本，进一步改善了公司创新发展环境，助力公司自主创新，提升公司技术创新能力，解决公司发展面临的难题。在此基础上，公司进一步扩大产业产能，带动了上下游产业的发展，以及增加就业和税收，进一步促进了遂宁经济建设和社会发展。

2、受益群众满意度

在现场评价过程中，对项目实施点进行了问卷调查，调查样本数量共计83份，其中非常满意82份，满意1份，群众满意度较高。

四、存在的问题

（一）项目管理方面

根据现场，遂宁市经信委未制定专项资金管理办法，资金使用没有具体的执行标准。

（二）项目完成方面

遂宁市经信委未按时完成项目，验收工作暂未完成，未能及时调整施工计划及进度。

五、相关建议

1、项目实施单位应当针对具体项目制定专项资金管理办法，完善财务管理制度，强化会计核算规范性，明确资金使用用途，加强内部控制管理，确保制度执行到位，审核把关要严格，相关责任人应当在职责范围履行好自己的责任，明确各岗位职责，加强对票据规范性的审，加强资金使用的合理规范。

2、在项目实施过程中，实施单位应按照项目实施方案执行，严格执行项目计划，出现意外情况，应当积极寻求解决办法，及时调整实施计划及进度，保证项目按期完成。