遂宁市城乡居民养老保险市级补助项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

为了全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度，充分发挥基本保险对保障人民基本生活、调节基本收入分配、促进城乡经济协调发展的重要作用。遂宁市各县区城乡居民社会养老保险事业管理局为项目的主要牵头与实施单位，坚持政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的原则，根据《四川省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》，遂宁市开展城乡居民社会养老保险市级补助项目，鼓励带动当地人民群众参与城乡居民社会养老保险。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

按照项目决策情况、项目管理情况、项目目标完成情况、项目效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用绩效提高。

（二）评价步骤及方法

根据省财政厅《财政厅关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕3 号）文件，遂宁市财政局按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化工作程序的基础上，深入到各项目点，实地查看项目备案申报、组织实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目建设单位绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（三）现场评价抽样选点情况

2017年遂宁市财政局下达遂宁市城乡居民社会养老保险市级补助项目资金125万元，其中：遂宁市船山区城乡居民养老保险事业管理局40万元、遂宁市安居区城乡居民养老保险事业管理局85万元。本次现场绩效评价以上述两个单位为项目点。

（四）项目总体评价

遂宁市城乡居民社会养老保险市级补助项目备案依据充分，管理办法较完善，绩效目标明确，项目管理比较完善，能够按照计划的项目内容组织实施，基本实现了遂宁市城乡居民养老保险市级补助项目的目标。但现场评价也反映出该项目存在未制定实施方案，该项目绩效评价得分为97.49分：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性 | 5 | 4.5 |
|  |  | 可行性 | 5 | 4.5 |
|  | 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 5 |
|  |  | 合理性 | 5 | 5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 4 | 4 |
|  | 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 3 |
| 项目绩效（70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 5 |
|  |  | 完成质量 | 5 | 5 |
|  |  | 完成时效 | 5 | 5 |
|  |  | 完成成本 | 5 | 5 |
|  | 项目效益（50分） | 经济效益 | 40 | 10 |
|  |  | 社会效益 |  | 9 |
|  |  | 生态效益 |  | - |
|  |  | 可持续效益 |  | 10 |
|  |  | 公平效益 |  | 10 |
|  |  | 使用效率 |  | - |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 9.49 |
| 合计 |  |  | 100.00 | 97.49 |

三、项目现场情况

（一）绩效决策情况

1、决策依据方面

城乡居民养老保险市级补助项目总体决策依据充分，都是从相关的政策文件出发，根据《四川省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（川府发[2014]23号）文件，遂宁市船山区、安居区城乡居民社会养老保险事业管理局结合实际情况开展实施城乡居民社会养老保险市级补助项目，但遂宁市船山区城乡居民社会养老保险事业管理局未针对上级下达的任务量制定实施方案。

- 绩效目标情况

根据现场评价情况，城乡居民养老保险市级补助项目两个项目点均根据四川省人民政府《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（川府发[2014]23号）及《遂宁市人民政府印发<关于建立统一的城乡居民养老保险制度的实施办法>的通知》（遂府函[2014]85号）文件，结合各区的实际情况开展实施城乡居民基本养老保险市级补助项目。

（1）补助对象

年满16周岁（不含在校学生），非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民，可以在户籍地参加城乡居民养老保险。

（2）补助标准

全省各级人民政府应当对参保人缴费给予补贴，补贴标准不低于40元/年·人。对选择100元、200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元、3000元档次缴费的，政府补贴分别对应为每人每年40元、40元、45元、50元、60元、60元、65元、70元、75元、80元、100元、120元、160元；对重度残疾人、独生子女伤残死亡家庭（指独生子女三级以上残疾或死亡且未再生育或收养子女的家庭）夫妻，各市（州）、县（市、区）人民政府按100元/年·人的标准为其代缴养老保险费。

（3）目标下达

2017年5月24日《遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《2017年遂宁市人力资源和社会保障事业发展计划》的通知》（遂人社发[2017]30号）下达了船山区城乡居民社会养老保险事业管理局关于城乡居民社会养老保险市级补助项目的目标：计划2017年参加城乡居民基本养老保险人数要到达12万人；

安居区城乡居民养老保险事业管理局关于城乡居民基本养老保险市级补助资金项目的目标：计划2017年参加城乡居民基本养老保险人数要达到28万人。

（二）项目管理情况

1、资金分配、分配结果

根据现场评价情况，该项目资金分配合理、分配过程合规，两个项目点的资金分配具体情况如下：

截止至项目评价日，遂宁市船山区城乡居民社会养老保险事业管理局共到位项目资金128.60万元，其中省级补贴资金45.78万元、市级补贴资金40万元，区级配套资金42.82万元。具体资金分配情况如下：2017年12月27日，遂宁市财政局、遂宁市人力资源和社会保障局下达2017年城乡居民社会养老保险省级补助资金（遂财社[2017]149号）共计45.78万元；2017年6月20日，遂宁市财政局下达2017年城乡居民社会养老保险市级补助资金（遂财社[2017]60号）共计40万元；2017年1月23日，船山区财政局下达2017年预算“城乡居民社会养老保险基金区级配套”82.84万元。

遂宁市船山区城乡居民社会养老保险事业管理局城乡居民基本养老保险市级补助资金项目2017年资金计划和到位的具体情况如下表所示：

| 项目单位 | 项目资金计划 |  |  |  |  | 项目资金实际到位情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金 |  |  |  | 合计 | 财政资金 |  |  |  |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县(区)级 |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县(区)级 |
| 合计 | 168.62 |  | 45.78 | 40.00 | 82.84 | 128.60 |  | 45.78 | 40 | 42.82 |

单位：万元

根据现场评价情况，2018年3月23日，遂宁市船山区财政局补拨2017年乡居民社会养老保险市级补助资金（遂船财社[2018]25号）共计16万元。

截止至项目评价日，遂宁市安居区城乡居民社会养老保险事业管理局共到位项目资金433.26万元，具体资金分配情况如下：2016年12月，遂宁市财政局《关于提前下达2017年城乡居民基本养老保险中央和省财政一般性转移支付资金的通知》（遂财社[2016]125号），下达资金总额11,043.25万元，其中省级参保缴费补贴161.07万元；2017年6月20日，遂宁市财政局《关于下达2017年城乡居民基本养老保险市级补助资金的通知》（遂财社[2017]60号），下达市级参保缴费补贴资金85万元；2017年12月27日，遂宁市安居区《遂宁市安居区财政局关于下达2017年部门预算的通知》（遂安财预[2017]5号附058号），下达区级参保缴费补贴资金107.19万元；2017年12月27日，遂宁市财政局《关于下达2017年城乡居民基本养老保险中央和省财政一般性转移支付资金的通知》（遂财社[2017]149号），下达资金总额1,094.65万元，其中省级个人缴费补贴80万元（应拨132.89万元，抵扣2016年个人缴费补贴52.89万元）。

遂宁市安居区城乡居民社会养老保险事业管理局城乡居民基本养老保险市级补助资金项目2017年资金计划和到位的具体情况如下表所示：

单位：万元

| 项目单位 | 项目资金计划 |  |  |  |  | 项目资金实际到位情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金 |  |  |  | 合计 | 财政资金 |  |  |  |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县(区)级 |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县(区)级 |
| 合计 | 465.70 |  | 281.93 | 85.00 | 98.77 | 433.26 |  | 241.07 | 85.00 | 107.19 |

根据现场评价情况，2018年3月遂宁市财政局《关于下达2018年城乡居民基本养老保险市级补助资金的通知》（遂财社[2018]13号），补拨2017年安居区个人缴费补贴资金23万元。

2、资金到位情况

现场绩效评价的两个项目点市级资金计划投资125万元，财政资金到位率100%，具体情况如下表所示：

单位：万元

| 项 目 | 资金到位情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 资金来源 |  |  |  |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |
| 船山区 | 128.60 |  | 45.78 | 40.00 | 42.82 |
| 安居区 | 433.26 |  | 241.07 | 85.00 | 107.19 |

- 资金使用情况

根据现场评价情况，该项目资金共计使用资金678.81万元，项目资金使用基本规范，资金使用方向及范围基本符合申报预算要求。由于项目点在使用资金时均未区分省级、市级、区级，均按照打捆方式使用项目资金，因此本次评价只对项目总体资金使用情况进行评价，具体情况如下：

截止至项目评价日，遂宁市船山区城乡居民社会养老保险事业管理局使用项目资金共计158.46万元。

截止至项目评价日，遂宁市安居区城乡居民社会养老保险事业管理局使用项目资金共计金520.35万元。

4、财务管理情况

本项目的个人缴费财政补贴严格按照《四川省财政厅、四川省人力资源和基本保障厅关于印发四川省城乡居民基本养老保险基金财务管理办法的通知》（川财社【2015】185号）文件要求对基金进行管理、严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。由船山区、安居区财政局按行政事业单位财务制度进行账务核算，下设政府补贴收入个人缴费补贴进项账务核算。

5、项目组织实施情况

根据现场评价情况，该项目组织实施情况较好，两个项目点均严格按照《四川省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（川发[2014]23号）文件执行。

遂宁市船山区、安居区城乡居民养老保险事业管理局到各自管辖的乡镇进行居民养老保险政策宣传，然后由参保人员提交参加城乡居民养老保险市级补助资金项目的资料给各自所在区各乡镇政府，然后区乡镇政府工作人员录入资料提交给区城乡居民养老保险事业管理局审核是否具有参与该项目的资格。对于审核通过的参保人员，参保人员自己先缴纳养老保险，达到相应补贴标准后由系统自动将补贴回款到参保人员账户。

（三）项目完成情况

根据现场评价情况，该项目的完成情况较好，两个项目点均基本及时高效地完成项目目标，具体情况如下：

1、完成数量

截止评价之日，船山区实现城乡居民养老保险参保人数共计123381人，完成城乡居民基本养老保险参保缴费补贴人数共计35315人，其中：100、200元档次22847人，300元档次8881人，400元档次1658人，500元档次488人，600元档次62人，700元档次23人，800元档次18人，900元档次19人，1000元档次676人，1500元档次58人，2000元档次31人，3000元档次554人。

截止评价之日，安居区实现城乡居民养老保险参保人数共计339100人，完成城乡居民基本养老保险参保缴费补贴人数共计115103人，其中：100、200元档次79375人，300元档次21376人，400元档次6339人，500元档次1689人，600元档次104人，700元档次40人，800元档次2350人，900元档次17人，1000元档次1427人，1500元档次211人，2000元档次239人，3000元档次1936人。

- 完成质量

截止评价之日，船山区实现城乡居民养老保险参保人数共计123381人，完成城乡居民基本养老保险参保缴费补贴人数共计35315人；安居区实现城乡居民养老保险参保人数共计339100人，完成城乡居民基本养老保险参保缴费补贴人数共计115103人。

3、完成时间

根据现场评价情况，遂宁市船山区、安居区城乡居民养老保险事业管理局2017年年底以挂账制方式记账，次年根据实际情况进行结算，财政局根据结算情况补拨差额资金。

4、完成成本

根据现场评价情况，截止到2018年年底，该项目的项目资金已按照规定全部补助到对应的补助对象。

（四）项目效果情况

1、项目效益

城乡居民社会养老保险市级补助项目的实施，减轻了船山区、安居区城乡居民的养老经济负担，调节社会收入分配，促进城乡经济协调发展。个人缴费财政补贴保障了船山区、安居区参保群众的合法权益，保障群众的基本生活，促进了城乡居民养老保险工作健康有序发展，但少部分群众认为城乡居民社会养老保险市级补助应按照城镇和农村区别定额补助。该项目的实施有利于维护社会稳定发展，促进社会的和谐发展。整个项目实施过程公开公平透明，完全按照相关的规章制度合法合理有序执行。同时该项目的实施有利于增强社会安全感，也有利于使群众对民生改善有稳定的预期，对于拉动消费、鼓励创新创业，具有重要意义。

2、受益群众满意度

城乡居民社会养老保险市级补助项目在船山区、安居区均进行了问卷调查，满调查样本数量共计34份，其中非常满意29份，满意4份，不太满意1份，总体来看群众满意度较高。

- 存在的问题

（一）项目决策方面

城乡居民社会养老保险市级补助项目无具体的实施方案。船山区城乡居民养老保险事业管理局针对上级下达的任务量只制定了对应的任务分解计划，未制定具体的实施方案。

五、相关建议

（一）针对《遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《2017年遂宁市人力资源和社会保障事业发展计划》的通知》（遂人社发[2017]30号）下达的城乡居民社会养老保险市级补助项目的目标，项目点应结合项目点本区的实际情况制定对应的具体实施方案，且应当制定一个短期实施计划，加强项目进度计划管理，在项目实施前明确各个进度的实施步骤和分步完成时间。一旦实施情况严重偏离进度计划应当及时分析原因，寻求解决方法。