遂宁市H7N9流感疫情防控经费项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

2017年1月24日、25日，发现蓬溪2例疑似人感染流感病例，随后逐级送检、复核，确诊为H7N9禽流感病例，为了积极应对疫情、保障人民的生命安全，遂宁市处置突发公共卫生事件应急指挥部紧急召开会议，针对如何应对H7N9流感提出了整体性的各单位责任分工建议，开展H7N9流感疫情防控，遂宁市农业局和遂宁市传染病医院为主要项目实施单位，抓紧时间对病人进行治疗，对流感疫情进行监测与防疫，全面做好H7N9流感疫情防控工作。遂宁市财政局针对解决H7N9流感疫情应急处置下拨经费886.27万元，为对抗H7N9流感疫情提供了有力的财力支持。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

按照项目决策情况、项目管理情况、项目目标完成情况、项目效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用绩效提高。

（二）评价步骤及方法

根据省财政厅《财政厅关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕3 号）文件，遂宁市财政局按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化工作程序的基础上，深入到各项目点，实地查看项目备案申报、组织实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目建设单位绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（三）现场评价抽样选点情况

遂宁市财政局下达遂宁市H7N9流感疫情防控经费项目资金共计886.27万元，其中：市农业局169.83万元、市林业局1万元、市疾控中心16.09万元、市中医院105.25万元、市传染病医院594.10万元。本次现场评价从上述点位中抽取了两个项目点，分别是市农业局、市传染病医院。

（四）项目总体评价

遂宁市H7N9流感疫情防控经费项目备案依据充分，管理办法较完善，绩效目标明确，项目管理比较完善，能够按照计划的项目内容组织实施，基本实现了遂宁市H7N9流感疫情防控的目标。但现场评价也反映出该项目存在资金使用不规范、项目执行不规范的问题，该项目绩效评价得分为97.5分，具体详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 可行性 | 5 | 5.00 |
|  | 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 合理性 | 5 | 5.00 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 4 | 3.25 |
|  | 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 2.25 |
| 项目绩效（70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 5.00 |
|  |  | 完成质量 | 5 | 5.00 |
|  |  | 完成时效 | 5 | 5.00 |
|  |  | 完成成本 | 5 | 5.00 |
|  | 项目效益（50分） | 经济效益 | 40 | 40 |
|  |  | 社会效益 |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |
|  |  | 可持续效益 |  |  |
|  |  | 公平效益 |  |  |
|  |  | 使用效率 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 合计 |  |  | 100.00 | 97.5 |

三、项目现场情况

（一）绩效决策情况

1、决策依据方面

H7N9流感防控经费项目总体决策依据充分，都是从相关的政策文件出发，遂宁市农业局、遂宁市传染病医院项目点的具体决策依据如下：

根据国家农业部下达的《农业部关于印发全国家禽H7N9禽流感剔除计划的通知》（农医发[2014]22号），遂宁市农业局按照该文件开展传染源的控制和传染途径的阻断等工作。

根据遂宁市中心医院发布《人感染禽流感防控预案（修订）》（遂中心医发[2017]6号），遂宁市传染病医院积极配合统一调配医护资源，致力于救治 H7N9流感患者。

2、绩效目标情况

根据现场评价情况，H7N9流感防控经费项目两个项目点均根据相关政策文件及遂宁市实际情况制定，项目目标明确，具体情况如下:

根据遂宁市动物疫病预防控制中心下达的《遂宁市动物疫病预防控制中心关于2017年N7N9监测方案的通知》（遂疫控发[2017]4号），遂宁市农业局强化监测溯源，对活禽交易农贸市场、患者及周边区域、发现病死禽等重点区域实施密集采样检测，对大型规模养禽场、活禽交易农贸市场、养殖密集区域落实专人排查监控，全面掌握家禽健康状况，对检测病原学阳性及其同群家禽进行扑杀，实施无害化处理，抓好消灭毒源，对H7N9患者家居地及其周边区域、养殖密集区、历史疫区等重点区域开展全面彻底消毒，开展高致病性禽流感紧急免疫工作，提高家禽抗体水平，抓好大型规模养殖场封闭式管理，加强禽类监管，使H7N9流感疫情能够得到有效控制,突发公共卫生事件隐患和危险因素基本消除，各项防控措施落实到位，达到疫情应急解除标准。

根据遂宁市中心医院印发《人感染禽流感防控预案（修订）》（遂中心医发[2017]6号）的通知，遂宁市传染病医院积极配合统筹医护资源共同对抗H7N9流感疫情，按照应急处置对门诊病人、住院病人、标本处置进行相应处理，并要求医护人员做好防护措施，组织感染、呼吸、ICU、护理等专业骨干，全力以赴救治患者。

（二）项目管理情况

1、资金分配、分配结果

根据现场评价情况，该项目资金分配合理、分配过程合规，两个项目点的资金分配具体情况如下：

遂宁市农业局H7N9流感疫情防控经费项目共计分配资金169.83万元，项目预算的补贴资金为208.29万元，2017年2月27日，遂宁市财政局下达文件（遂市财预追[2017]004号）对H7N9流感疫情防控经费项目进行拨款208.29万元，实际使用资金共计169.83万元，剩余资金38.46万元已按规定返还给市财政。

遂宁市农业局H7N9流感疫情防控经费项目资金计划和到位的具体情况如下表所示：

| 项目 | 项目资金计划 |  |  |  |  | 项目资金实际到位情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金 |  |  |  | 合计 | 财政资金 |  |  |  |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县(区)级 |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县(区)级 |
| 合计 | 169.83 |  |  | 169.83 |  | 169.83 |  |  | 169.83 |  |
| 1、动物样品监测费用 | 127.54 |  |  | 127.54 |  | 127.54 |  |  | 127.54 |  |
| 2、集中无害化处理补助 | 42.29 |  |  | 42.29 |  | 42.29 |  |  | 42.29 |  |

单位：万元

2017年2月24日，根据《遂宁市财政局关于解决H7N9流感疫情应急处置经费的建议》，遂宁市财政局向遂宁市传染病医院拨款552.40万元，其中：采购设备资金468.20万元、采购应急物资资金14.20万元、疫情医疗救治费70万元（疫情医疗救治费先行拨付70万元）。2017年8月21日，根据领导批示（现场见预算追加单“遂市财预[2017044号]”，未见资金批复文件），遂宁市财政局向遂宁市传染病医院拨款41.70万元，用于疫情医疗救治。

遂宁市传染病医院H7N9流感疫情防控经费项目资金计划和到位的具体情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 项目资金计划 |  |  |  |  | 项目资金实际到位情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金 |  |  |  | 合计 | 财政资金 |  |  |  |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县(区)级 |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县(区)级 |
| 合计 | 594.10 |  |  | 594.10 |  | 594.10 |  |  | 594.10 |  |
| 1.医疗设备 |  |  |  | 468.20 |  |  |  |  | 468.20 |  |
| 2.储备物资 |  |  |  | 14.20 |  |  |  |  | 14.20 |  |
| 3.医疗救治经费 |  |  |  | 111.70 |  |  |  |  | 111.70 |  |

2、资金到位情况

本次现场评价的两个项目点市级资金计划投资763.93万元，财政资金到位率100%，具体情况如下表所示：

单位：万元

| 项 目 | 资金到位情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划总投资 | 资金来源 |  |  |  |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |
| 遂宁市农业局 | 169.83 |  |  | 169.83 |  |
| 遂宁市传染病医院 | 594.10 |  |  | 594.10 |  |

资金使用情况

根据现场评价情况，该项目资金共计使用市级资金753.99万元，项目资金存在小部分使用不规范的问题:现场未见遂宁市传染病医院“33万元的线路改造”对应的资金批复文件。两个项目点资金使用具体情况如下：

截止至至项目评价日，遂宁市农业局的H7N9流感疫情防控经费项目使用资金共计169.83万元。

遂宁市农业局的H7N9流感疫情防控经费项目资金使用情况如下表所示：

| 项目 | 项目投入情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 专项资金实际使用情况 |  |  |  |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县(区)级 |
| 合计 | 169.83 |  |  | 169.83 |  |
| 1、动物样品监测费用 | 127.54 |  |  | 127.54 |  |
| 2、集中无害化处理补助 | 42.29 |  |  | 42.29 |  |

单位：万元

截止至项目评价日，遂宁市传染病医院H7N9流感疫情防控经费项目使用资金共计584.16万元，合计账面结余9.94万元。现场未见“33万元的线路改造”对应的资金批复文件，遂宁市传染病医院的H7N9流感疫情防控经费项目资金使用情况如下表所示：

| 项目单位 | 项目投入情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 专项资金实际使用情况 |  |  |  |  |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县(区)级 |  |
| 合计 | 584.16 |  |  | 584.16 |  | 33万元用于疫情期间的电路改造，此部分资金使用医院附情况说明 |
| 1.医疗设备 |  |  |  | 469.33 |  |  |
| 2.储备物资 |  |  |  | 15.30 |  |  |
| 3.医疗救治经费 |  |  |  | 66.53 |  |  |
| 4.10KV电路改造 |  |  |  | 33.00 |  |  |

单位：万元

4、财务管理情况

根据现场评价情况，两个项目点均按照资金专项管理办法实施，财务管理制度较为规范，票据使用较为规范，实行专款专用，具体实施情况如下：

遂宁市农业局严格按照应急预案要求，由主要领导和分管财务领导牵头，组织动物疫病预防控制中心、计划财务科等相关科室人员组成了应急保障工作组，到位资金按照相关财务管理制度要求由项目承办机构和相关人员对照资金管理办法组织采购，并请法律顾问审核采购合同后，按照合同要求及时实施，以保障应急工作所需。

遂宁市传染病医院按行政事业单位财务制度进行账务核算，下设“财政项目补助支出/H7N9禽流感专项”科目进行账务核算。

5、项目组织实施情况

根据现场评价情况，该项目组织实施情况较好，两个项目点均基本按照相关实施规范执行，但存在小部分执行问题：遂宁市农业局的设备采购（消毒机、打印机及电脑的采购）走的是政府采购程序，而并未走紧急采购程序，导致采购合同订立时间相对滞后。具体情况如下：

按照应急防控要求，遂宁市农业局成立了H7N9防控工作领导小组，对疫情防控工作进行了细致安排，落实了防控工作系列。遂宁市农业局严格按照《关于转发国家卫计委等4部门关于进一步做好H7N9防控工作的通知》（川卫发[2017]39号）、省农业厅《关于进一步做好H7N9疫情防控 促进家禽产业健康发展的通知》（川农函[2017]138号）文件的要求执行，但遂宁市农业局的设备（消毒机、打印机及电脑）采购合同订立时间相对滞后。

按照应急防控要求，遂宁市市中心医院印发了《人感染禽流感防控预案（修订）》，成立了H7N9防控工作领导小组和医疗专家组等小组，具体工作分工负责见（遂中心医发[2017]6号）文件，落实了防控工作。H7N9流感疫情爆发时，遂宁市传染病医院立即成立了禽流感专家组，及时抽调了多名医护人员、多台无创及有创呼吸机、人工肺膜等参与支持禽流感患者的救治。

（三）项目完成情况

根据现场评价情况，该项目的完成情况较好，两个项目点均基本及时高效地完成项目目标，具体情况如下：

1、完成数量

遂宁市农业局为了确保及时有效应对人感染H7N9流感防控工作，兽医实验室增添了一台实时荧光定量PCR仪，四台冷冻离心机、四台消毒机、一台组织匀浆机；全市共排查农户85.85万户次，排查禽10730.08万羽次；共采集样品3624份，经荧光PT-PCR检测结果H7核酸均为阴性；共扑杀并无害化处理禽类9万余羽；消毒面积达3790.44万平方米；指导区县及时关闭了辖区活禽交易市场。

遂宁市传染病医院共救治了8例H7N9患者，年龄分布从48岁到75岁之间，地区分布：蓬溪县3人，安居区1人，船山区2人，射洪县1人，德阳市中江县1人。其中1名女性，7名男性，其中重症患者5例。成功救治了6例，成功救治率为75%。医疗设备和物资的采购符合预算申报，具体采购情况详见数据表附件。

2、完成质量

遂宁市农业局采购的设备全部验收合格，同时通过全市农业（畜牧兽医）系统及时排查疫情、采样检测、应急处置、加强综合防控指导督促，全市的H7N9流感疫情得到了稳定控制， 6月13日-15日遂宁市农业局顺利通过了四川省H7N9流感疫情应急反应终结评估验收，全市H7N9流感防控工作进入常态化。

遂宁市传染病医院自2017年1月25日收治第一例人感H7N9禽流感病人，直至2017年5月12日救治好最后一位人感H7N9禽流感病人，共持续了108天的救治工作。于遂宁市传染病医院接受治疗的人感H7N9禽流感病人住院时间最长56天，最短14天，遂宁市传染病医院的成功救治率为75%。

3、完成时间

根据现场评价情况，遂宁市农业局和遂宁市传染病医院已于2017年完成项目。

4、完成成本

根据现场评价情况，该项目成本控制较好，两个项目点项目完成成本具体情况如下：

遂宁市农业局预计完成成本为169.83 万元（市级资金169.83 万元），实际完成成本为169.83万元（市级资金169.83万元）。

遂宁市传染病医院预计完成成本为594.1万元（市级资金594.1万元），实际完成成本为584.16万元（市级资金584.16万元），节约成本9.94万元。

（四）项目效果情况

1、项目效益

遂宁市H7N9流感疫情防控的实施，及时有效地控制了疫情，有力地保障了人民的生命安全，有利于社会稳定。两个项目点的项目效益具体情况如下：

遂宁市农业局实施的消毒等工作保证了禽类H7N9流感疫情的清净无疫，保障了禽类养殖、禽产品生产加工、经营销售等环相关境公共卫生安全。

遂宁市传染病医院在转运H7N9禽流感病人至传染病负压病房时及时使用转运呼吸机，同时使用无创及有创呼吸机呼吸支持，对保障H7N9禽流感病人的生命安全起到了重要作用。遂宁市传染病医院在救治H7N9禽流感病人时，使用的人工肺膜等先进医疗设备对救治病人发挥了很大作用。

2、受益群众满意度

遂宁市H7N9流感疫情防控经费项目在遂宁传染病医院进行了问卷调查，满调查样本数量共计20份，20份均非常满意，参与2017年H7N9流感疫情防控的医护人员对项目采购的医疗设备物资的使用效果满意度较高。

- 存在的问题

（一）项目管理方面

1、资金使用基本规范，但遂宁市传染病医院33万元的线路改造申请未见对应的批复文件。

2、项目执行流程基本规范，但遂宁市农业局的设备采购（消毒机、打印机及电脑的采购）走的是政府采购程序，而并未走紧急采购程序，导致采购合同订立时间相对滞后。

五、相关建议

（一）项目点应规范资金使用，对于没有预算批复的计划，理论上应暂不动用项目资金；若有紧急情况，应走紧急流程或者事后补充完相关的审批流程资料。因此，遂宁市传染病医院应补充完“33万元的线路改造”的相关审批流程资料。

（二）根据2017年2月13日遂宁市财政局下达的文件《遂宁市财政局关于解决紧急采购动物疫病防控应急设备和物资所需资金的建议》，市农业局紧急采购动物防控应急设备和物资请示事项不属于政府采购范畴，建议同意由相关部门按照紧急采购程序完成采购活动。