遂宁市石墨烯应用产业技术研究院研发补助

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

石墨烯在“十二五”规划中间明确被列为重要的战略新兴产业，为了加强遂宁市工业经济的发展，根据《引进建设四川石墨烯应用产业技术研究院合作协议》，遂宁市经济技术开发区管理委员会、遂宁市科学技术和知识产权局、四川石墨烯应用产业技术研究院共同协商在遂宁市开展石墨烯应用产业技术研发项目。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

按照项目决策情况、项目管理情况、项目目标完成情况、项目效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用绩效提高。

（二）评价步骤及方法

根据省财政厅《财政厅关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕3 号）文件，遂宁市财政局按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化工作程序的基础上，深入到各项目点，实地查看项目备案申报、组织实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目建设单位绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（三）现场评价抽样选点情况

遂宁市财政局下达遂宁市石墨烯应用产业技术研究院研发补助项目资金650万元，本次现场评价以遂宁市石墨烯应用产业技术研究院(于2017年6月注册为四川聚创石墨烯科技有限公司)为项目点。

（四）项目总体评价

遂宁市石墨烯应用产业技术研究院研发补助项目备案依据充分，管理办法较完善，绩效目标明确，项目管理比较完善，能够按照计划的项目内容组织实施，基本实现了项目目标。但现场评价也反映出本项目存在现场项目超时完成的问题。同时根据现场评价情况反映，该项目属于长期项目，目前仍然处于研究开发阶段，预估未来会产生较好的效益，本项目绩效评价得分95.5分，具体详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 可行性 | 5 | 5.00 |
|  | 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 合理性 | 5 | 5.00 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3.00 |
|  |  | 资金使用 | 4 | 4.00 |
|  | 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 3.00 |
| 项目绩效（70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 5.00 |
|  |  | 完成质量 | 5 | 5.00 |
|  |  | 完成时效 | 5 | 3.00 |
|  |  | 完成成本 | 5 | 5.00 |
|  | 项目效益（50分） | 经济效益 | 40 | 12.50 |
|  |  | 社会效益 |  | 12.50 |
|  |  | 生态效益 |  | 12.50 |
|  |  | 可持续效益 |  | - |
|  |  | 公平效益 |  | - |
|  |  | 使用效率 |  | - |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 10.00 |
| 合计 |  |  | 100.00 | 95.50 |

三、项目现场情况

（一）绩效决策情况

1、决策依据方面

根据现场评价情况，石墨烯在“十二五”规划中间明确被列为重要的战略新兴产，引进石墨烯应用产业技术研究院对遂宁市企业特别是电子信息技术企业、新材料企业具有较好的配套发展前景，市场潜力广阔。遂宁市根据“十二五”精神，有序开展引进石墨烯应用产业技术研究院的工作。

- 绩效目标情况

根据现场评价情况，石墨烯应用产业技术研究院研发补助项目绩效目标较明确。根据《引进建设四川石墨烯应用产业技术研究院合作协议》（以下简称“三方协议”），三方（甲方：遂宁经济技术开发区管理委员会、乙方：四川石墨烯应用产业技术研究院、丙方：遂宁市科学技术和知识产权局）共同协商约定四川石墨烯应用产业技术研究院的2017年度的项目目标：

（1）5月底完成研究院选址、租赁合同签订、工商注册等相关手续办理以及前期建设工作，启动实施首批研发项目；

- 年内完成石墨烯PCB新型电机项目研发工作，完成石墨烯涂层太阳能光伏热双供器工程样机研发，申报专利10项以上。

（二）项目管理情况

1、资金分配、分配结果

根据现场评价情况，本项目资金分配合理、分配过程合规，项目点的资金分配具体情况如下：根据“三方协议”，遂宁市经济技术开发区管理委员会为了支持四川石墨烯应用产业技术研究院开展石墨烯应用产品研发，决定待该院注册成功后，一次性补贴研究院设备采购及运营经费650万元。根据《遂宁经济技术开发区经济贸易局遂宁经济技术开发区财政局关于拨付“四川聚创石墨烯科技有限公司”专项补贴请示》，遂宁市财政局将“石墨烯应用技术研究专项财政补贴资金”650万元拨付给遂宁经济技术开发区国库集中支付中心，经由遂宁经济技术开发区国库集中支付中心拨付给四川聚创石墨烯科技有限公司。

本项目资金计划和到位情况如下表所示：

| 项目单位 | 项目资金计划 |  |  |  |  | 项目资金实际到位情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金 |  |  |  | 合计 | 财政资金 |  |  |  |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县(区)级 |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县(区)级 |
| 合计 | 650 |  |  | 650 |  | 650 |  |  | 650 |  |

单位：万元

2、资金到位情况

本项目市级资金计划投资650万元，财政资金到位率100%，具体情况如下表所示：

单位：万元

| 项 目 | 资金到位情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划总投资 | 资金来源 |  |  |  |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |
| 石墨烯应用产业技术研究院研发补助项目 | 650 |  |  | 650 |  |

四川聚创石墨烯科技有限公司针对该笔 “石墨烯应用产业技术研究院研发补助”650万元，作出了进一步的资金计划（投入项目：光伏光热项目、PCB电机项目），其中设备购置费占补贴资金的比例为70%，符合“三方协议”中的规定“设备购置费不低于50%”。具体资金分配计划如下表所示：

单位：万元

| 项目单位 | 资金使用计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 专项资金使用计划 |  |  |
|  |  | 小计 | 光伏光热项目 | PCB电机项目 |
| 合计 | 650 | 650 | 514 | 136 |
| （一）直接费用 |  |  | 504 | 131 |
| 1、设备费 |  |  | 405 | 60 |
| （1）购置设备费 |  |  | 400 | 55 |
| （2）设备改造与租赁费 |  |  | 5 | 5 |
| 2、材料费 |  |  | 10 | 10 |
| 3、测试化验加工费 |  |  | 5 | 10 |
| 4、燃料动力费 |  |  | 4 | 1 |
| 5、差旅费 |  |  | 10 | 10 |
| 6、会议费 |  |  | 5 | 5 |
| 7、工资 |  |  | 55 | 25 |
| 8、专家咨询费 |  |  | 5 | 5 |
| 9、其他费用 |  |  | 5 | 5 |
| （二）间接费用 |  |  | 10 | 5 |
| 1、装修费（办公区域、展厅、实验室的装修费） |  |  | 10 | 5 |

- 资金使用情况

根据现场评价情况，本项目资金共计使用市级资金593.86万元，项目资金使用基本规范，资金使用方向及范围基本符合申报预算要求，其中设备购置费占补贴资金的比例为73.4%，符合“三方协议”中的规定“设备购置费不低于50%”。项目点具体资金使用情况如下表所示：

单位：万元

| 项目单位 | 项目投入情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 专项资金实际使用情况 |  |  |
|  |  | 小计 | 光伏光热项目 | PCB电机项目 |
| 合计 | 593.86 | 593.86 | 496.68 | 97.18 |
| （一）直接费用 |  |  | 491.16 | 96.48 |
| 1、设备费 |  |  | 421.76 | 62.68 |
| （1）购置设备费 |  |  | 414.36 | 62.68 |
| （2）设备改造与租赁费 |  |  | 7.40 | 0.00 |
| 2、材料费 |  |  | 6.48 | 7.75 |
| 3、测试化验加工费 |  |  | 1.34 | 0.25 |
| 4、燃料动力费 |  |  | 0.00 | 0.01 |
| 5、差旅费 |  |  | 7.94 | 6.19 |
| 6、会议费 |  |  | 2.96 | 0.78 |
| 7、工资 |  |  | 46.16 | 14.61 |
| 8、专家咨询费 |  |  | 1.42 | 1.35 |
| 9、其他费用 |  |  | 3.10 | 2.86 |
| （二）间接费用 |  |  | 5.52 | 0.70 |
| 1、装修费（办公区域、展厅、实验室的装修费） |  |  | 5.52 | 0.70 |

4、财务管理情况

四川聚创石墨烯科技有限公司根据《财政专项资金管理办法》进行财务管理，本项目实行独立核算、专款专用，根据四川聚创石墨烯科技有限公司制定的专项资金使用规定及项目进度支付。

5、项目组织实施情况

根据现场评价情况，本项目组织实施情况较好，项目建设和日常运营采用董事会领导下的院长负责制，项目实施及日常运行与管理由四川聚创石墨烯科技有限公司院长负责处理，重大问题提交董事会讨论做出决策后，交由院长负责督促研究院下属各个部门组织实施。下设综合部、财务部及六大项目组，负责相关工作及项目推进。研究院成立由董事、院长、财务总监及项目组长组成的监事会，监管项目执行期间的执行情况，建立各项管理制度，保障项目过程中的规范执行。

（三）项目完成情况

根据现场评价情况，四川聚创石墨烯科技有限公司于2018年初完成完成“三方协议”中约定的2017年度的项目目标，项目目标超时完成。本项目具体完成情况如下：

1、完成数量

（1）项目实施单位于2017年6月已完成工商注册（四川聚创石墨烯科技有限公司），遂宁经济技术开发区经贸局、财政局会同市科技局对四川石墨烯应用产业技术研究院建设投入及运行情况进行了核查，认为该企业建设进度符合“三方协议”的约定条款，2017年7月27日向管委会请示拨付“石墨烯应用产业技术研究院研发补助”650万元。遂宁市开发区财政局于2017年8月5日向四川石墨烯应用产业技术研究院拨付“石墨烯应用产业技术研究院研发补助”650万元。

（2）截止至2017年12月31日，已完成石墨烯掺铜PCB新型电机、石墨烯涂层太阳能光伏光热双供器的研发，正处于待产业化阶段。石墨烯基PCB电机项目成功申报四川省科技厅重点研发项目(项目号：18ZDYF3066)。

（3）截止至2017年12月31日，已经申请1项技术专利（发明专利），完成2项产业化基础（石墨烯光伏光热双供器和高纯石墨烯制备）和1项原型产品开发（石墨烯基PCB电机原型）；2018年初已申请15项技术专利（其中9项发明专利、6项实用新型专利）。

2、完成质量

石墨烯应用产业技术研究院获得“遂宁市科技创新工作先进集体”、“遂宁市创新争先优秀团队”等荣誉，并与大英聚能科技发展有限公司共同成立了“四川省碳基储能材料工程技术研究中心”。

3、完成时间

根据现场评价情况，四川聚创石墨烯科技有限公司于2018年年初完成“三方协议”中约定的2017年度的项目目标，项目超时完成。

4、完成成本

根据现场评价情况，四川聚创石墨烯科技有限公司在项目成本控制方面做得较好，预计完成成本为650万元（市级资金650万元），实际完成成本为593.86万元（市级资金593.86万元），节约成本56.14万元。

（四）项目效果情况

根据现场评价情况，四川聚创石墨烯科技有限公司的“石墨烯PCB新型电机项目”和“石墨烯涂层太阳能光伏光热双供器项目”正处于前期投入开发阶段，以上两个项目以及已完成申请的专利预计未来将产生的效益如下：

- 社会效益

“石墨烯PCB新型电机项目”和“石墨烯涂层太阳能光伏光热双供器项目”投产后，将为遂宁市增加一批就业机会，为遂宁市的科技型以及综合型人才提供可选择的岗位，将带动遂宁市的就业增长率。

- 经济效益

石墨烯涂层太阳能光伏光热双供器可取代传统的热水器和光伏板，将传统单一的光热光伏合二为一，提高能量利用率。四川聚创石墨烯科技有限公司计划在遂宁市国家经济技术开发区成立太阳能光伏光热联供器产业公司，第一期建设时间为2018—2021年，计划总投资20亿元，占地300亩，建筑面积10万平方米,主要建设300MW薄膜铜铟镓硒光伏电池与双玻光伏组件生产线及附属设施（由汉能Miasole公司供应）,主攻目前达1400亿元的分布式光伏发电工程市场并向用户提供创新性的光电光热联供方案,建成投产后产值预计可达40亿元人民币，石墨烯涂层太阳能光伏光热双供器项目产业化的优势显著，有望产生较好的经济效益。

石墨烯PCB新型电机利用了石墨烯的超强导电性能，石墨烯加上铜粉代替了传统的铜丝，重量则减轻到传统电机的10%，其主要用于无人机，使其飞行时间数倍增长，还可以用于新能源电车等。石墨烯涂层太阳能光伏光热双供器项目产业化的产业发展领域广阔，预计未来将产生可观的经济效益。

专利“一种PCB和电机”提供的PCB对导电线路进行了改造，可显著减小导电线路的总重，并提高导电线路的导电能、导热性、走线电阻稳定性以及耐腐蚀性，可广泛应用于印刷电路板（PCB）制造工艺技术领域，预计未来将产生可观的经济效益。专利“一种制备石墨烯复合材料镀层的方法”提供了一种新型的制备石墨烯复合材料镀层的方法，该方法成本较低，工艺简单，不需要高温高真空等制备环境，能应用于大面积石墨烯复合材料涂层或薄膜生产，可广泛应用于材料表面工程技术领域，预计未来将产生可观的经济效益。

- 生态效益

石墨烯涂层太阳能光伏光热双供器特别适合遂宁市产业园工厂屋顶分布式太阳能能源工程，产业园生产可以全年综合性同时使用光电和光热，并高效抵消产业总碳排放，这种形式低碳环保同时也能最大限度利用能源，有利于保护生态环境。将石墨烯PCB新型电机运用于新能源电车等环保节能产业，抵消遂宁总产业碳排放，节能减排有利于构建良性的生态环境。

- 存在的问题

（一）项目完成方面

石墨烯应用产业技术研究院研发补助项目2017年度目标超时完成。原计划目标为“2017年内实现申请专利10项以上”，四川聚创石墨烯科技有限公司于2018年初完成，目标完成超时。

五、相关建议

项目实施单位应当在项目实施前对照着计划目标细化安排工作进度，将总体目标切割成各个小目标，分阶段进行实施。每个阶段应对每个阶段的完成情况进行总结和反思，以便于在实施过程中发现问题并及时解决，同时细化阶段性地实施能提高项目实施效率，利于项目目标及时完成。