项目支出绩效评价报告

（2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费）

此次绩效评价组按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《遂宁市财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》遂财绩【2018】3号）文件精神，对 “2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”项目实施绩效评价。

- 基本情况

“2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费” 主要分为2个方面，一方面为规划编制经费，另一方面为统计普查和新增规划督察员经费，根据遂宁市财政局关于解决粮食产量对地遥感抽样调查工作经费的通知、关于解决新增规划督察员经费的通知、关于拨付遂宁“智慧规划系统（三维模型加工）”建设经费的通知、关于拨付中国建筑西南设计研究院有限公司开展战略合作咨询服务费的通知、关于拨付大健康产业发展规划专项经费的通知、关于拨付《遂宁市建设创新创业城总体方案》编制经费的通知、关于拨付《遂宁市村镇规划管理技术规定》编制费用的通知、关于拨付《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》编制费用的通知、遂宁市财政局关于拨付“十三五”生态建设与保护规划资金的通知等文件。主要为了落实健康遂宁，完善城镇规划，推进富民强市“七大提升行动”，促进遂宁市经济社会又好又快发展。

二、评价工作开展情况

（一）现场工作开展情况

检查组通过查阅相关资料、抽查会计凭证、现场问询、实地取证等方式，对你单位“2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”进行了检查，重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目收益情况。围绕项目决策、项目管理、项目绩效、项目效益等四个方面对相关项目进行总体评价。

（二）现场评价抽样选点情况

此次“2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”项目支出绩效评价涉及市级财政专项金额522.96万元，其中：遂宁市卫生和计划生育委员会70.00万元，遂宁市科学技术和知识产权局100.00万元，遂宁市住房和城乡建设局2.24万元，遂宁市林业局14.50万元，国家统计局遂宁调查队25.00万元，遂宁市城乡规划管理局311.22万元。我们本着全面检查，重点抽查的原则，对“2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”进行了抽查检查3家单位的7个项目实施情况进行绩效评价，分别是遂宁市卫生和计划生育委员会70.00万元、遂宁市科学技术和知识产权局100.00万元和遂宁市城乡规划管理局311.22万元。

（三）项目总体评价

“2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”项目立项依据充分符合项目申报管理要求，项目绩效目标完善且清晰明确，项目单位管理机制健全，基本完成建设目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1、绩效目标情况

“2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”主要是涉及9个项目，分别是：

（1）解决粮食产量对地遥感抽样调查工作；

（2）解决新增规划督察员经费；

（3）“智慧规划系统（三维模型加工）”；

（4）遂宁市与中国建筑西南设计研究院有限公司开展战略合作咨询服务费；

（5）大健康产业发展规划；

（6）《遂宁市建设创新创业城总体方案》编制；

（7）《遂宁市村镇规划管理技术规定》编制；

（8）《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》编制；

（9）“十三五”生态建设与保护规划。

2、决策依据情况

“2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”根据中共四川省委印发的川委发【2017】7号文件《“健康四川2030”规划纲要》、和遂宁市财政局关于解决粮食产量对地遥感抽样调查工作经费的通知、关于解决新增规划督察员经费的通知、关于拨付遂宁“智慧规划系统（三维模型加工）”建设经费的通知、关于拨付中国建筑西南设计研究院有限公司开展战略合作咨询服务费的通知、关于拨付大健康产业发展规划专项经费的通知、关于拨付《遂宁市建设创新创业城总体方案》编制经费的通知、关于拨付《遂宁市村镇规划管理技术规定》编制费用的通知、关于拨付《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》编制费用的通知、遂宁市财政局关于拨付“十三五”生态建设与保护规划资金的通知等文件。

3、资金分配情况及结果

遂宁市“2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”项目计划总投资522.96万元，其中：市级财政补助资金522.96万元，主要明细如下：

（1）遂宁市卫生和计划生育委员会70.00万元；

（2）遂宁市科学技术和知识产权局100.00万；

（3）遂宁市住房和城乡建设局2.24万元；

（4）遂宁市林业局14.50万元；

（5）国家统计局遂宁调查队25.00万元；

（6）遂宁市城乡规划管理局311.22万元。

（二）项目管理

1、资金到位情况

根据遂宁市财政局关于解决粮食产量对地遥感抽样调查工作经费的通知、关于解决新增规划督察员经费的通知、关于拨付遂宁“智慧规划系统（三维模型加工）”建设经费的通知、关于拨付中国建筑西南设计研究院有限公司开展战略合作咨询服务费的通知、关于拨付大健康产业发展规划专项经费的通知、关于拨付《遂宁市建设创新创业城总体方案》编制经费的通知、关于拨付《遂宁市村镇规划管理技术规定》编制费用的通知、关于拨付《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》编制费用的通知、遂宁市财政局关于拨付“十三五”生态建设与保护规划资金的通知等文件，截止至项目评价审定日，“2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”项目资金522.96万元全部到位。

2、资金管理情况

（1）遂宁市卫生和计划生育委员会

遂宁市卫生和计划生育委员会按照《遂宁市卫生计生项目资金监督管理暂行办法》和《遂宁市卫生计生项目资金分配使用管理规定》的要求执行，所有专项经费均专款专用，无挤占、挪用专项资金行为，专项资金支出均严格实行单位主要领导、分管领导、财务负责人、经办人等签字后方可报销；遂宁市卫生和计划生育委员会于2017年12月31日支付项目资金70.00万元，收款单位为中国科学技术发展战略研究院。

（2）遂宁市科学技术和知识产权局

由于按照市委、市政府安排部署，市科知局积极推进国家创新城市和知识产权示范城市建设创建，以及科技创新攻坚系列工作，已编制完成了《遂宁市建设国家创新型城市实施方案（2017-2020年）》，该方案已通过省政府上报科技部，目前《遂宁市建设创新创业城总体方案》暂缓，建议市财政局将100万元创新创业城总体方案经费收回。

（3）遂宁市城乡规划管理局

遂宁市城乡规划管理局项目资金共计支出236.40万元，其中：

①2017年10月31日记9号凭证，付智慧规划三维模型加工设计费134.10万元，其于2017年10月16日通过银行转款给洛阳众智软件科技股份有限公司智慧规划系统（三维模型加工）134.10万元。

②2017年12月28日记23号凭证，付督察员12月补助费15,000.00元，其通过银行代发工资专户转款给李昭强3,000.00元、沈发伦3,000.00元、唐官铜3,000.00元、李兆增3,000.00元、薛恒文3,000.00元。

③2017年12月28日记14号凭证，付西南战略合作费78.00万元，其于2017年12月13日通过银行转款给中国建筑西南设计研究院有限公司战略合作咨询费78.00万元。

④2017年12月31日记77号凭证，付遂宁市村镇规划管理技术规定编制费9.90万元，其于2017年12月21日通过银行转款给遂宁市城乡规划设计研究院有限公司《遂宁市村镇规划管理技术规定》编制的第一次费用9.90万元。

⑤2017年12月31日记82号凭证，付遂宁市公共服务设施配套管理技术规范编制经费12.90万元，其于2017年12月21日通过银行转款给遂宁市城乡规划设计研究院有限公司《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》编制的第一次费用12.90万元。

3、财务管理情况

通过评价组现场检查，各项目单位均配备了财务人员，且岗位设置齐全，管理机构健全，能够根据现场实际情况制定相应的《财务管理办法》或《财务管理制度》，会计能够严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》进行核算。整体较为规范，具体表现如下：

（1）遂宁市卫生和计划生育委员会

①财务制度：财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生，提高资金使用效益。

②会计核算：“大健康产业发展规划”专项资金项目由遂宁市卫生和计划生育委员会按行政事业单位会计制度对资金的收入及支出进行会计核算。

（2）遂宁市城乡规划管理局

①财务制度：参照行政事业单位会计制度。

②会计核算：2017年《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》编制经费项目资金由遂宁市城乡规划管理局按行政事业单位会计制度有关规定对资金的收入及支出进行会计核算。

4、组织实施情况

（1）遂宁市卫生和计划生育委员会

遂宁市卫生和计划生育委员会按照市计委党组总体安排，各科室负责资金分配政策及承担项目具体实施方案的制定，各分管领导对项目全过程进行监督，各项目实施完成后完成项目绩效评估报告报党组审议。对项目需按照程序报请审批、公开招投标的，严格按照规定报财政相关部门审核，规范实施。

（2）遂宁市城乡规划管理局

①新增规划督察员

按照遂宁市人民政府办公室《关于印发<遂宁市规划督察专员派驻实施方案>的通知》（遂府办函【2014】81号）的要求，2014年5月，市规划局向安居区、射洪县、蓬溪县、大英县派驻了4名城乡规划督察员。截止2017年5月6日3年期已满。

2017年6月13日，《遂宁市城乡规划管理局关于审定第二批城乡规划督察员的请示》（遂规【2017】32号），呈请市政府审定李兆增、薛恒文、沈发伦、唐官铜、李昭强5人（其中续聘3人，新聘2人）为第二批城乡规划督察员聘期三年（2017年5月至2020年5月）。于2017年6月19日取得市政府领导批示。

②智慧规划系统（三维模型加工）建设

2016年12月12日，遂宁市城乡规划管理局关于智慧规划系统（三维模型加工）项目建设的请示。2016年12月23日，遂宁市智慧城市建设工作领导小组办公室关于智慧规划系统（三维模型加工）项目论证意见的报告。2017年1月9日，遂宁市财政局关于对智慧规划系统（三维模型加工）项目建设的建议意见。2017年1月16日，取得市府领导批示。2017年3月29日，通过遂宁市财政投资评审中心智慧规划系统（三维模型加工）招标控制价评审报告（遂财评【2017】44号）。2017年5月15日，取得遂宁市市级政府采购项目申报审批表，项目交货（开工、竣工）时间：2017年6月至2017年11月。2017年6月15日，通过四川思渠招标代理有限公司公共招投标，中标单位为洛阳众智软件科技股份有限公司，中标金额为447万元。2017年7月7日，遂宁市城乡规划管理局与洛阳众智软件科技股份有限公司签订技术开发（委托）合同，合同约定项目合同签订后180天内完成所有工作并交付。2017年8月15日，遂宁市城乡规划管理局关于申请拨付遂宁“智慧规划系统（三维模型加工）”建设经费的函（遂规函【2017】88号）。

③中国建筑西南设计研究院有限公司战略合作咨询服务费

2016年11月7日，遂宁市人民政府和中国建筑西南设计研究院有限公司签订了《战略合作框架协议》。2017年1月24日，遂宁市人民政府和中国建筑西南设计研究院有限公司签订了《战略合作协议》。2017年3月10日，中国建筑西南设计研究院有限公司派驻总风貌规划师郑小明、副总风貌规划师许伯文事宜。2017年4月13日，为提升城市设计管理水平，总风貌规划师郑小明在市规划局举办《对城市风貌问题的理性认识》专题讲座。2017年9月15日，中国建筑西南设计研究院规划设计院院长胡俊，在市规划局举办《新发展理念下城乡规划思路的转变与实践》专题讲座。

④遂宁市村镇规划管理技术规定编制

遂宁市人民政府办公室关于印发《健全完善城乡规划管控体系实施方案》的通知（遂府办函【2014】183号），2017年6月23日，遂宁市城乡规划管理局关于编制《遂宁市村镇规划管理技术规定》的请示（遂规【2017】49号），2017年6月26日，取得市府领导批示。遂宁市城乡规划管理局于2017年9月26日取得遂宁市财政局及采购监督管理科同意的《遂宁市市本级政府采购项目申报审批表》。遂宁市城乡规划管理局于2017年11月2日通过四川思渠招标代理有限公司进行了《遂宁市村镇规划管理技术规定》公开招投标，中标单位：遂宁市城乡规划设计研究院有限公司，中标金额：33.00万元。2017年11月27日，遂宁市城乡规划管理局与遂宁市城乡规划设计研究院有限公司签订《遂宁市村镇规划管理技术规定》编制项目合同。2017年12月1日，遂宁市城乡规划管理局关于申请拨付《遂宁市村镇规划管理技术规定》编制费用函（遂规函【2017】137号）。2017年12月14日，遂宁市财政局关于拨付《遂宁市村镇规划管理技术规定》编制费用的通知（遂财行【2017】135号）。

⑤《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》编制

根据中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室《关于印发遂宁市富民强市“七大提升行动”2017年度工作推进方案的通知》（遂委办【2017】1号）的要求，遂宁市城乡规划管理局拟编制《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》。2017年7月31日，遂宁市城乡规划管理局于关于申请拨付《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》编制及工作经费的函（遂规函【2017】73号）。遂宁市城乡规划管理局于2017年9月29日取得遂宁市财政局及采购监督管理科同意的《遂宁市市本级政府采购项目申报审批表》。遂宁市城乡规划管理局于2017年11月2日通过四川思渠招标代理有限公司进行了《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》公开招投标，中标单位：遂宁市城乡规划设计研究院有限公司，中标金额：43.00万元。2017年11月遂宁市城乡规划管理局与遂宁市城乡规划设计研究院有限公司签订《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》编制项目合同。2017年12月1日，遂宁市城乡规划管理局关于申请拨付《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》编制费用函（遂规函【2017】138号）。2017年12月14日，遂宁市财政局关于拨付《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》编制费用的通知（遂财行【2017】137号）。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、遂宁市卫生和计划生育委员会

市财政局针对“大健康产业发展规划经费”拨款120.00万元，其中：编制经费98.80万元。招标采购代理经费及项目编制考察调研经费21.20万元。通过招标确定中国科学技术发展战略研究院作为编制机构，截至目前已完成项目编制工作。遂宁市卫生和计划生育委员会2017年度项目计划投资120.00万元，实际结算投资70.00万元，结余资金50.00万元。

2、遂宁市城乡规划管理局

新增规划督察员项目已完成，项目计划投资1.80万元，实际结算投资1.50万元，遂宁市财政局于2017年12月收回0.30万元。智慧规划系统（三维模型加工）建设项目截止评审日尚在实施中，项目计划投资447.00万元，项目2017年到位资金208.62万元，2017年支付项目资金134.10万元，遂宁市财政局于2017年12月收回74.52万元。中国建筑西南设计研究院有限公司战略合作咨询服务费项目已完成，项目计划投资78.00万元，实际结算投资78.00万元。遂宁市村镇规划管理技术规定编制项目截止评审日尚在实施中，项目计划投资33.00万元，项目2017年到位资金9.90万元，2017年支付项目资金9.90万元。《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》编制项目截止评审日尚在实施中，项目计划投资43.00万元，项目2017年到位资金12.90万元。2017年支付项目资金12.90万元。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，取得以下几个方面的成绩

（1）遂宁市卫生和计划生育委员会

预计经过17年左右的努力，实现健康事业跨越发展，人均预期寿命达到80岁，健康产业跨越发展产值达到1350亿元，即：“双跨越”，预期寿命长4岁，产业规模“翻三番”。努力把遂宁建设成为健康高端人才创新区、健康产品开发区、健康产业聚集区、健康事业发达区，落后地区跨越发展的示范区、创新驱动发展的试验区。力争到2025年健康产业总产值达到340亿元以上，2030年达到675亿元以上，2035年达到1350亿元。

（2）遂宁市城乡规划管理局

①新增规划督察员项目的实施解决了船山区缺规划督察员的问题，实现了规划督察全覆盖的目标，对规划部门的管理程序及政府的决策程序进行了有效的监督，提高了规划管理部门和决策部门对规划管理的认识，维护了规划的严肃性和权威性。

②智慧规划系统（三维模型加工）建设项目对城市现状建筑和规划建筑进行三维模型建设，能够打破传统的方案评审模式和辅助领导决策方式，通过对规划的对象进行高度、方向、颜色等方案筛选和比较，进一步辅助方案评审，提高重点地块、重点区域及重大方案决策的准确性和科学性，减少失误，确保决策高效、科学、准确。为规划部门提供交互可视化3D文件，三维展示功能辅助规划设计、建筑方案可视化审批、直观的规划决策支持，使城市规划更具前瞻性。通过精准便利的基础数据查询、统计、分析，为百姓生 活和行业决策增便利，产生了良好的社会效益。

③中国建筑西南设计研究院有限公司战略合作咨询项目为城乡规划建设管理工作在人员培训、技术指导、项目合作、决策咨询等方面提供技术支撑；对遂宁城市景观风貌特色、综合交通等专题研究，提升城市文化品质，完善城市综合交通体系。

④遂宁市村镇规划管理技术规定编制项目进一步加强遂宁市的村镇规划管理，规范了、村镇规划编制的内容，提高城乡规划编制水平，促进宜居城乡规划建设。项目尚在实施中。

⑤《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》编制项目提升城市公共服务水平,构建完善的技术导则和管控体系，加强对遂宁市公共服务设施规划和管理的指导，确保公共服务设施得到合理科学的布局和落实，实现公建配套设施规划编制和管理的标准化、规范化，建立完备、安全、便捷、高效、舒适的公建配套设施体系。项目尚在实施中。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论

通过2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费的实施，进一步完善了遂宁市的科技规划创新型城市，尤其是《“健康遂宁2035”规划》是遂宁落实十九大，实施健康中国重大战略的一个具体行动，也是健康遂宁从构想到实践的第一步。通过这个规划理清了健康遂宁建设的思路，明确了方向，坚定了建设遂宁的信心。以治病为中心向以人民健康为中心的健康管理的转变，健康遂宁在人民健康的基础上形成一个更大的产业。但通过绩效指标的分解考核。根据2018年市级财政项目支出绩效评价指标体系评分遂宁市“2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”项目支出绩效评价评分为91.53分。

“2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”项目

绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （20分） 项目决策 | （10分） 决策依据 | 政策 依据 | 5 |  | 5 |
|  |  | 政策完善 | 5 | 2 | 3 |
|  | （10分） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 1.875 | 3.125 |
|  |  | 合理性 | 5 |  | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 |  | 3 |
|  |  | 资金使用 | 4 | 0.75 | 3.25 |
|  | （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 1 | 2 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20分） 项目完成 | 完成 数量 | 5 | 0.5 | 4.5 |
|  |  | 完成 质量 | 5 | 0.5 | 4.5 |
|  |  | 完成 时效 | 5 | 0.5 | 4.5 |
|  |  | 完成 成本 | 5 | 0.25 | 4.75 |
|  | （50分） 项目效益 | 经济 效益 | 40 | 0.25 | 39.75 |
|  |  | 社会 效益 |  |  |  |
|  |  | 生态 效益 |  |  |  |
|  |  | 可持续效益 |  |  |  |
|  |  | 公平效率 |  |  |  |
|  |  | 使用效率 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 |  | 0 |
| 得分合计 |  |  | 100 | 7.625 | 82.375 |
| 不适用指标分值 |  |  |  |  | 10.00 |
| 评价得分[评价指标得分/（100-不适用指标分值）*100] |  |  |  |  | 91.53 |

（二）存在问题

①在项目决策方面：部分项目实施单位实施方案不详细，未完善项目实施计划，如遂宁市卫生和计划生育委员会未编制实施方案，未明确建设目标、效益目标、功能目标，未明确项目实施步骤和分布完成时间；遂宁市城乡规划管理局未完善项目实施方案，未明确项目实施计划。

②在项目管理方面：在资金使用上，遂宁市卫生和计划生育委员会在票据开具上不规范，如：项目支出附件中发票开具时间靠后；执行规范上，遂宁市卫生和计划生育委员会未制定专项资金管理制度。

③项目完成方面：遂宁市城乡规划管理局项目未完成，如：智慧规划系统（三维模型加工）建设项目、遂宁市村镇规划管理技术规定编制项目、《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》编制项目等子项目未按计划完成。

六、相关建议

（一）在项目决策上，进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度，制定项目进度计划，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。加强实施方案的编制工作，充分做好相关项目的调研工作，明确项目的实施步骤和分布完成时间。

（二）在项目管理上，严格按照《会计法》和《行政事业单位会计制度》相关规定执行，并制定相应的专项资金管理办法。对所涉及的项目，该招标的需要招标，无需招标的重要项目需经党组会议讨论通过，民主表决，实行“一事一议”制度。项目实施单位还应加强财务核算及支付审核，对所产生的费用应先取得发票后支付款项，确保每一笔专项资金的使用合理合法。

（三）在项目完成上，加强对项目实施过监督力度，保证项目高质量、高标准并且按计划完成，及程时做好验收工作。

附表一：“2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”支出汇总表

附表二：“2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”遂宁市卫生和计划生育委员会支出明细表

附表三：“2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”遂宁市城乡规划管理局支出明细表

附表四：“2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”遂宁市科学技术和知识产权局支出明细表

检查组组长（签字）：

年    月   日

附表一：

|  | “2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”支出汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间： 2018年10月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目（项目单位） |  |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 |  | 522.96 |  |  |  |  | 522.96 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遂宁市卫生和计划生育委员会 | 2017年12月 | 70.00 | 完成 |  |  | 100% | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 是 | 是 | 不适用 | 详情见明细表 |
| 2 | 遂宁市科学技术和知识产权局 | 2017年12月 | 100.00 | 完成 |  |  | - | 100.00 | - | - |  |  |  | 遂宁市科学技术和知识产权局建议将经费100万元收回。 |
| 3 | 遂宁市城乡规划管理局 | 2017年12月 | 311.22 | 部分完成 |  |  | 部分完成 | 311.22 | 236.4 | 75.96% | 是 | 是 | 不适用 | 详情见明细表 |
| 4 | 遂宁市住房和城乡建设局 | 2017年12月 | 2.24 |  |  |  |  | 2.24 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 遂宁市林业局 | 2017年12月 | 14.50 |  |  |  |  | 14.50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 国家统计局遂宁调查队 | 2017年12月 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |

附表二：

|  | “2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市卫生和计划生育委员会 |  |  |  |  |  | 时间： 2018年10月18日 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费 |  |  | 120.00 |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 | 100.00% |  |  |  |  |
| 1 | 大健康产业发展规划 | 通过政府采购确定中国科学技术发展战略研究院编制《遂宁市大健康产业发展规划》书。 | 2017.12 | 120.00 | 完成 | 是 | 2017.12 | 100% | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 是 | 是 | 否 |  |

附表三：

|  | “2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市城乡规划管理局 |  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年10月18日 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费 |  |  | 602.80 |  |  |  |  | 311.22 | 236.4 | 75.96% |  |  |  |  |
| 1 | 新增规划督察员经费 | 新增督察员补贴及其他支出 | 2017年12月底 | 1.80 | 已完成 | 是 |  | 100% | 1.80 | 1.50 | 100.00% | 不适用 | 是 | 不适用 |  |
| 2 | 智慧规划系统（三维模型加工）建设经费 | 三维模型加工、处理：总面积80k㎡，包括60k㎡建筑模型和20k㎡地形模型。建筑模型属性数据录入，模型编译入库，档案数据处理。 | 2018年1月 | 447.00 | 尚在实施中 | 否 | 2018年12月底 | 30% | 208.62 | 134.10 | 64.28% | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 3 | 中国建筑西南设计研究院战略合作咨询服务费 | 人员、技术合作 | 2017年12月底 | 78.00 | 已完成 | 是 | 2017年12月底 | 100% | 78.00 | 78.00 | 100.00% | 否 | 不适用 | 不适用 |  |
| 4 | 遂宁市村镇规划管理技术规定编制经费 | 为加强遂宁市村镇的规划管理，提高城乡编制水平和促进宜居城乡建设 | 2018年1月 | 33.00 | 尚在实施中 | 否 | 2018年12月底 | 50% | 9.90 | 9.90 | 100.00% | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 5 | 遂宁市公共服务设施配套管理技术规范编制费用 | 为加强对遂宁市公共服务设施规划和管理的技术指导、确保公共服务设施得到科学的布局和落实，根据《关于印发遂宁市富民强市“七大提升行动”2017年度工作推进方案的通知》（遂委办[2017]1号）的要求，遂宁市城乡规划管理局启动《遂宁市公共服务设施配套管理技术规范》编制工作 | 2018年3月 | 43.00 | 尚在实施中 | 否 | 2018年12月底 | 50% | 12.90 | 12.90 | 100.00% | 是 | 是 | 不适用 |  |

附表四：

|  | “2017年其他规划编制和全国统计普查专项经费”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市科学技术和知识产权局 |  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年10月18日 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 《遂宁市建设创新创业城总体方案》 |  | 2017.12 | 100.00 |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | 遂宁市科学技术和知识产权局建议将经费100万元收回。 |