项目支出绩效评价报告

（2017年全国文明城市创建专项经费项目）

此次绩效评价组按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《遂宁市财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》川财绩【2018】3号）文件精神，对你单位“2017年全国文明城市创建专项经费”项目实施绩效评价。

一、项目基本情况

（一）工作基本情况

检查组通过查阅相关资料、抽查会计凭证、现场问询、实地取证等方式，对你单位“2017年全国文明城市创建专项经费”进行了全面检查，重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目收益情况。围绕项目决策、项目管理、项目绩效、项目效益等四个方面对相关项目进行总体评价。

（二）项目基本情况

“2017年全国文明城市创建专项经费” 是根据遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政预算，遂宁市精神文明建设委员会办公室于6月7日向遂宁市财政局提交2017年国家文明城市创建经费方案（资金730万元），经市财政局、分管市领导、常务副市长、市长的批示同意的。项目的实施主要是以国家文明城市创建为中心，从而带动整个国家文明城市创建工作，争取遂宁市评为“全国文明城市”。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

此次“2017年全国文明城市创建专项经费”项目支出绩效评价涉及市级财政专项金额730.00万元，其中：遂宁市精神文明建设委员会办公室591.00万元、遂宁市船山区卫计局8.00万元、遂宁市安居区卫计局8.00万元、遂宁市经开区8.00万元、遂宁市河东新区8.00万元、遂宁市卫计委（爱卫办）9.00万元、遂宁日报社10万元、遂宁市广播电视台46.00万元、遂宁市文广新局10.00万元、遂宁市青少年宫3.00万元、遂宁市健康教育所3.00万元、遂宁市卫生监督支队3.00万元、遂宁市疾病预防控制中心3.00万元、遂宁市交警支队20.00万元。我们本着全面检查，重点抽查的原则，对“2017年全国文明城市创建专项经费”进行了抽查检查2个单位进行绩效评价，分别是遂宁市精神文明建设委员会办公室591.00万元和遂宁市广播电视台46.00万元。

（二）项目总体评价

“2017年全国文明城市创建专项经费”项目预算支出整体上完成了年初设定的绩效目标，认真贯彻党的十八大、十九大精神，反映了遂宁市落实中、省决策部署，促进了文明城市创建工作的发展，推动了精神文明城市的迎检氛围，展示了遂宁大力实施“绿色引领、创新驱动、开发带动、区域联动”的发展战略和全力推进富民强市“七大提升行动”。同时，较好的完成了2017年度既定的项目绩效目标，综合管理基本到位。但通过绩效指标的分解考核，遂宁市精神文明建设委员会办公室在预算编制质量方面，个别编制内容准确性较低；在项目执行进度方面，未完善项目实施计划、方案，子项目的实施未单独建账，部分应列支“事业支出”科目的费用列支“项目支出”科目。通过绩效指标的分解考核，遂宁市广播电视台在项目实施方案上不正规、未明确进度计划，未制定相关项目资金管理办法，参照事业单位会计制度，会计核算方面其附件不齐全，只有拨付银行转款单。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1、绩效目标情况

（1）遂宁市精神文明建设委员会办公室591.00万元。

①建设任务目标：

1）认真学习宣传贯彻党的十九大精神。

2）全面培育和践行社会主义核心价值观，深化公民道德建设。

3）以建设全国文明城市为抓手，深化群众性精神文明建设。

4）深入推进未成年人思想道德建设。

5）深化志愿服务制度，从而带动整个国家文明城市创建工作。

②功能目标：项目的实施，能保障创建全国文明城市的工作。

③效益目标：实施方案效益目标未明确。

④进度计划：实施方案进度计划未明确。

（2）遂宁市广播电视台46.00万元

①建设任务目标：

1）创建全国文明城市网络知识竞赛活动：在文明城市迎检前，组织开展创建全国文明城市网络知识竞赛活动。

2）春节联欢晚会补助经费：通过遂宁市2018年春节联欢晚会宣传精神文明建设工作。

3）精神文明建设定制宣传。

4）道德模范电视专题片1部，广播专题片1部。

5）道德模范和文明家庭颁奖典礼。

②功能目标：

项目的实施，认真学习宣传贯彻党的十八大、十九大精神，将进一步深化全国文明城市创建宣传工作。精神文明建设定制宣传项目的实施，宣传市文明建设，为创建全国文明城市做好宣传保障。道德模范电视专题片1部、广播专题片1部项目的实施，主要为宣传道德模范。道德模范和文明家庭颁奖典礼项目实施，主要为宣传道德模范。

③效益目标：实施方案未明确。

④进度计划：实施方案未明确。

2、决策依据情况

根据遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政预算和2017年6月26日，遂宁市财政局《关于下达2017第一批国家文明城市创建经费预算的通知》（已于2017年3月预拨60万元）；2017年6月30日，遂宁市财政局《关于下达2017第二批国家文明城市创建经费预算的通知》；2017年12月12日，遂宁市财政局《关于下达2017第三批国家文明城市创建经费预算的通知》。

3、资金分配情况及结果

遂宁市“2017年全国文明城市创建专项经费”项目计划总投资730.00万元，其中：市级财政补助资金730.00万元。根据遂宁市精神文明建设委员会办公室于6月7日向遂宁市财政局提交2017年国家文明城市创建经费方案（资金730万元），经市财政局、分管市领导、常务副市长、市长的批示同意。资金分配为：遂宁市精神文明建设委员会办公室591.00万元、遂宁市船山区卫计局8.00万元、遂宁市安居区卫计局8.00万元、遂宁市经开区8.00万元、遂宁市河东新区8.00万元、遂宁市卫计委（爱卫办）9.00万元、遂宁日报社10万元、遂宁市广播电视台46.00万元、遂宁市文广新局10.00万元、遂宁市青少年宫3.00万元、遂宁市健康教育所3.00万元、遂宁市卫生监督支队3.00万元、遂宁市疾病预防控制中心3.00万元、遂宁市交警支队20.00万元。

（二）项目管理

1、资金到位情况

截止至项目评价审定日，“2017年全国文明城市创建专项经费”项目资金730.00万元（其中含2017年3月预拨遂宁市精神文明建设委员会办公室工作经费60.00万元）全部到位。

2、资金管理情况

（1）遂宁市精神文明建设委员会办公室支付项目资金589.00万元。其中：

①2017年度支付专项工作经费60.00万元。

②2017年度支付国家文明城市创建经费498.00万元。专项资金支出未分子项目明细核算。

③2017年度支付2017年第三批国家文明城市创建经费31.00万元。

（2）遂宁市广播电视台项目资金共计支出46.00万元。其中：

2017年8月25日支付遂宁市博视广电传媒有限公司20.00万元项目经费；

2017年12月20日支付遂宁市博视广电传媒有限公司26.00万元项目经费。

3、财务管理情况

（1）遂宁市精神文明建设委员会办公室

①财务制度：参照遂宁市财政局、遂宁市精神文明建设委员会办公室《遂宁市全国文明城市创建专项资金使用管理办法》文件执行。

②会计核算：2017年创建全国文明城市专项工作经费项目资金由遂宁市精神文明建设委员会办公室按行政事业单位会计制度有关规定对资金的收入及支出进行会计核算，项目未针对专项资金支出分子项目明细核算，账务由遂宁市财诺会计服务有限责任公司负责代理记账。

（2）遂宁市广播电视台

①财务制度：参照《事业单位会计制度》。

②会计核算：2017年市级文明城市创建经费资金项目由遂宁市广播电视台按事业单位会计制度对资金的收入及支出进行会计核算，未制定相关项目资金管理办法，参照事业单位会计制度。

4、组织实施情况

①遂宁市精神文明建设委员会办公室

文明办主任负责全国文明城市创建专项资金的组织、协调和实施；各业务科室负责调查摸底、拟定工作计划、经费请示、验收等工作；综合科负责资金计划和资金保障。

遂宁市精神文明建设委员会办公室于6月7日向遂宁市财政局提出2017年国家文明城市创建经费方案（资金730万元）。经过市财政局、分管市领导、常务副市长、市长的批示同意。

2017年3月16日，按照《遂宁市城区“最佳小区和最差小区”评选活动实施方案》精神，遂宁市精神文明建设委员会和遂宁市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作领导小组评选出2016年度市城区“最佳小区”8个小区、发布2016年度市城区“最差小区”10个小区名单。

2017年9月21日，文明办通过四川川正招标代理有限公司公开招标“弘扬社会主义核心价值观、学习道德模范精神”巡讲巡演活动项目，中标价：28.8万元。

2017年12月29日，文明办关于管好用好2016年度市城区“最佳小区”“以奖代补”工作经费的通知（遂文明办【2017】49号），最佳小区奖励标准5万元/个，奖励8个小区，奖励金额合计40万元；文明办关于补助2016年度市城区“最差小区”整改经费的通知（遂文明办【2017】50号），整改10个小区，标准为3万元/个，资金合计30万元。

②遂宁市广播电视台

遂宁市广播电视台项目资金由台长牵头负总责，活动承办部室提出经费使用的内容建议并报台主要领导审批，活动承办部室走使用具体事宜报账程序，财务部落实经费。

1）遂宁市广播电视台在通过旗下全媒体：《遂宁新闻》、《新闻零距离》、《遂宁新报》、遂宁传媒网、直播遂宁APP、直播遂宁微信、微博，分别开设《遂宁因你而美丽》、《我们的节日》、《家风》、《创建全国文明城市》、《文明城市曝光台》等20余个专栏，滚动播出文明城市宣传标语。

2）遂宁市广播电视台选派精兵强将，按照中央文明委的要求撰写文稿及拍摄。

3）遂宁市广播电视台调动全媒体人员和各报刊台网、微博、微信公众平台和手机客户端以及兄弟媒体，进行多平台直录播。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、完成数量及质量

①遂宁市精神文明建设委员会办公室

四川省遂宁市于2017年11月被评委“全国未成年人思想道德建设工作先进城市”和“全国文明城市”。

遂宁以全国第八、西部第一的优异成绩，成功获得第五届全国文明城市桂冠，取得了令人自豪的成果，优化了人居环境，提升了市民素质，改善了民生福祉，增强了综合实力，给遂宁这座城市带来了深刻变化。

②遂宁市广播电视台

1）遂宁市广播电视台通过旗下全媒体20余个专栏，发稿400余篇，滚动播出文明城市宣传标语，公益广告500余条次，宣传创建全国文明城市。

2）遂宁市广播电视台撰稿及拍摄道德模范电视专题片1部，广播专题片1部。

3）道德模范和文明家庭颁奖典礼项目已准备就绪，截止评价日尚未颁典，具体举办时间等待确定。

4）遂宁市广播电视台按照《全国文明城市测评体系任务分工（2017年版）》《全国未成年人思想道德建设工作测评任务分工(2016年版）》要求，结合前一阶段开展问卷调查宣传普及和准备工作的实际情况，确保入户调查率达到辖区户数100%，全体市民和干部职工对创建全国文明城市知晓率达100%，对创建工作参与率、满意率和支持率达90%以上，让创建全国文明城市家喻户晓、人人皆知，推动形成良好迎检氛围。截止活动结束参与人数为121463人，发放红包个数为20764个。

5）按照《中共遂宁市委关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知（遂委发【2017】23号）》要求，并经市委同意，决定由市委宣传部、市精神文明办、市文广新局、市文联、市广播台联合主办，遂宁市文化馆、遂宁市博视广电传媒有限公司承办2018年遂宁市春节联欢晚会。

2、完成时效

①遂宁市精神文明建设委员会办公室

项目于2017年12月按预算完成。

②遂宁市广播电视台

项目于2017年12月底按相关要求完成宣传任务；按相关要求完成道德模范电视专题片1部、广播专题片1部的撰写、拍摄和播出；完成了为颁奖典礼拍摄的电视短片、电视专题片、撰写主持词等工作，准备工作已就绪，举办时间等待确定（颁奖典礼截至评价日尚未举行）；2018年春节联欢晚会于2018年2月4日晚8：00在遂宁市国际会展中心圆满举办。

3、完成成本

①遂宁市精神文明建设委员会办公室

项目计划投资7,300,000.00元，项目到位资金5,910,000.00元（另1,390,000.00元遂宁市财政局直接拨付各个单位），实际结算投资5,890,000.00元。遂宁市财政局于2017年12月指标追减20,000.00元。

②遂宁市广播电视台

项目计划投资460,000.00元，项目到位资金460,000.00元，实际结算投资460,000.00元。

（二）项目效益情况

1、通过项目的实施，取得以下社会效益和可持续效益：

（1）通过项目的实施，遂宁市于2017年11月被评委“全国未成年人思想道德建设工作先进城市”和“全国文明城市”，取得了全国第八、西部第一的优异成绩，全国文明城市的成功创建，使遂宁的经济建设、社会建设、生态文明建设和可持续发展建设等方面取得良好效果，精神文明建设成绩显著，公民文明素质和社会文明程度高提高，培育和践行社会主义核心价值观。

（2）通过项目的实施，遂宁市广播电视台通过旗下全媒体20余个专栏的宣传，贯彻了党的十八大、十九大精神和中央文明委员会的要求，宣传了中、省的决策部署，展示了遂宁市“绿色引领、创新驱动、开发带动、区域联动”的发展战略，同时，为创建全国精神文明城市做好了宣传保障，体现了全市人民昂扬向上、团结拼搏、开拓创新、热爱家乡、建设美好家园的精神风貌。

2、项目不涉及经济效益和生态效益。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论

“2017年全国文明城市创建专项经费”项目预算支出整体上完成了年初设定的绩效目标，认真贯彻党的十八大、十九大精神，反映了遂宁市落实中、省决策部署，促进了文明城市创建工作的发展，推动了精神文明城市的迎检氛围，展示了遂宁大力实施“绿色引领、创新驱动、开发带动、区域联动”的发展战略和全力推进富民强市“七大提升行动”。同时，较好的完成了2017年度既定的项目绩效目标，综合管理基本到位。但通过绩效指标的分解考核，遂宁市精神文明建设委员会办公室在预算编制质量方面，个别编制内容准确性较低；在项目执行进度方面，未完善项目实施计划、方案，子项目的实施未单独建账，部分应列支“事业支出”科目的费用列支“项目支出”科目。通过绩效指标的分解考核，遂宁市广播电视台在项目实施方案上不正规、未明确进度计划，未制定相关项目资金管理办法，参照事业单位会计制度，会计核算方面其附件不齐全，只有拨付银行转款单。根据2018年市级财政项目支出绩效评价指标体系评分遂宁市“2017年全国文明城市创建专项经费”项目为93.61分。

“2017年全国文明城市创建专项经费支出”绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （20分） 项目决策 | （10分） 决策依据 | 政策 依据 | 5 |  | 5 |
|  |  | 政策完善 | 5 | 0.25 | 4.75 |
|  | （10分） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 1.5 | 3.5 |
|  |  | 合理性 | 5 |  | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 |  | 3 |
|  |  | 资金使用 | 4 | 1.75 | 2.25 |
|  | （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20分） 项目完成 | 完成 数量 | 5 | 0.5 | 4.5 |
|  |  | 完成 质量 | 5 |  | 5 |
|  |  | 完成 时效 | 5 | 0.25 | 4.75 |
|  |  | 完成 成本 | 5 |  | 5 |
|  | （50分） 项目效益 | 经济 效益 | 40 |  | 35 |
|  |  | 社会 效益 |  |  |  |
|  |  | 生态 效益 |  |  |  |
|  |  | 可持续效益 |  |  |  |
|  |  | 公平效率 |  |  |  |
|  |  | 使用效率 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 |  | 5 |
| 得分合计 |  |  | 100 | 5.75 | 84.25 |
| 不适用指标分值 |  |  |  |  | 10 |
| 评价得分[评价指标得分/（100-不适用指标分值）*100] |  |  |  |  | 93.61 |

（二）存在问题

①在项目决策方面：项目未完善实施方案，未完善进度计划，如：遂宁市精神文明建设委员会办公室“2017年全国文明城市创建专项经费”在预算编制质量方面，编制内容准确性较低；遂宁市广播电视台在项目实施方案上不正规、未明确进度计划。

②在项目管理方面：在资金使用上，遂宁市精神文明建设委员会办公室未针对子项目的实施单独建账，遂宁市广播电视台未制定相关项目资金管理办法，参照事业单位会计制度；在执行规范上，遂宁市精神文明建设委员会办公室部分应列支“事业支出”科目的费用列支“项目支出”科目，遂宁市广播电视台在会计核算方面其附件不齐全，只有拨付银行转款单。

③项目完成方面：遂宁市广播电视台的道德模范和文明家庭颁奖典礼项目已准备就绪，截止评价日尚未颁典。举办时间等待确定。

六、相关建议

（一）遂宁市精神文明建设委员会办公室在项目执行中应完善的几个方面

1、提升项目管理水平，做深做细项目预算编制工作，提高预算准确度，并保留相应项目纸质档案，充分做好相关项目的调研工作，明确项目的功能目标和进度计划，完善项目实施计划、方案，时刻掌握项目实施过程中的实际情况。

2、根据《遂宁市全国文明城市创建专项资金管理办法》中第二章补助范围和支出内容，应对所发生的项目支出，单独建账核算，针对不同的内容设置相应的会计科目进行核算，便于时刻把控项目实施情况。

3、做好项目资金评估，动态实时把握预算执行情况，对年度需要调整的项目，及时做好调整计划，并按程序上报，以便有针对性的开展专项工作。

（二）遂宁市广播电视台在项目执行中应完善的几个方面

1、进一步提升预算管理水平，加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度，并在项目管理上逐步完善，在编制实施方案中应明确项目的功能目标和进度计划。

2、制定相应的专项资金管理办法，时刻掌握项目实施过程中的实际情况。

3、根据绩效评价结果遂宁市广播电视台应加强财务核算及支付审核。

附表一：“2017年全国文明城市创建专项经费”支出汇总表

附表二：“2017年全国文明城市创建专项经费”遂宁市精神文明建设委员会办公室支出明细表

附表三：“2017年全国文明城市创建专项经费”遂宁市广播电视台支出明细表

检查组组长（签字）：

年    月   日

附表一

|  | “2017年全国文明城市创建专项经费”支出汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市精神文明建设委员会办公室 |  |  |  | 时间： 2018年10月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目（项目单位） |  |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 实施单位 |  | 730.00 |  |  |  |  | 730.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遂宁市精神文明建设委员会办公室 | 2017.12 | 591.00 | 完成 |  | 2017.12 | 100% | 591.00 | 589.00 | 99.66% |  |  |  | 详情见明细表 |
| 2 | 遂宁市广播电视台 | 2017.12 | 46.00 | 完成 |  | 2017.12 | 100% | 46.00 | 46.00 | 100.00% |  |  |  | 详情见明细表 |
| 3 | 遂宁市船山区卫计局 | 2017.12 | 8.00 |  |  |  | 100% | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 遂宁市安居区卫计局 | 2017.12 | 8.00 |  |  |  | 100% | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 遂宁市经开区 | 2017.12 | 8.00 |  |  |  | 100% | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 遂宁市河东新区 | 2017.12 | 8.00 |  |  |  | 100% | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 遂宁市卫计委（爱卫办） | 2017.12 | 9.00 |  |  |  | 100% | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 遂宁日报社 | 2017.12 | 10.00 |  |  |  | 100% | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 遂宁市文广新局 | 2017.12 | 10.00 |  |  |  | 100% | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 遂宁市青少年宫 | 2017.12 | 3.00 |  |  |  | 100% | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 遂宁市健康教育所 | 2017.12 | 3.00 |  |  |  | 100% | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 遂宁市卫生监督支队 | 2017.12 | 3.00 |  |  |  | 100% | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 遂宁市疾病预防控制中心 | 2017.12 | 3.00 |  |  |  | 100% | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 遂宁市交警支队 | 2017.12 | 20.00 |  |  |  | 100% | 20.00 |  |  |  |  |  |  |

附表二：

|  | “2017年全国文明城市创建专项经费”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市精神文明建设委员会办公室 |  |  |  |  |  | 时间： 2018年10月10日 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 2017年全国文明城市创建专项经费 |  | 2017.12 | 730.00 |  |  |  | 100% | 591.00 | 589.00 | 99.66% |  |  |  |  |
| 1 | “讲文明树新风”公益广告道路指示牌建设维护经费 | 新建道路指示牌背面公益广告宣传；已建道路指示标牌背面公益广告宣传牌电费及日常维护；全国“讲文明树新风”公益广告发布平台日常维护。 | 2017.12 | 40.00 |  |  |  | 100% | 40.00 | 589.00 | 99.66% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 | 标准化建设工作 | 在市城区打造标准化街道、标准化社区、诚信街区、标准化文明校园等标准化示范点位。 | 2017.12 | 50.00 |  |  |  | 100% | 50.00 |  |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 3 | “讲文明树新风”公益广告制作和宣传 | 开展优秀公益广告征集创作活动；制作““讲文明树新风”墙体公益广告；印刷公益广告和全国文明城市创建宣传画；中省媒体宣传。 | 2017.12 | 80.00 |  |  |  | 100% | 80.00 |  |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 4 | 文明城市创建迎检资料 | 整理全国文明城市迎检软件资料；公开出版创建丛书。 | 2017.12 | 30.00 |  |  |  | 100% | 30.00 |  |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 5 | 网站日常运行 | 遂宁文明网、遂宁志愿者网网站及“文明斗城”微信微博维护。 | 2017.12 | 30.00 |  |  |  | 100% | 30.00 |  |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 6 | 全国文明城市总检迎检 | 全国文明城市总检迎检期间开展宣传活动和志愿服务活动。 | 2017.12 | 40.00 |  |  |  | 100% | 40.00 |  |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 7 | 志愿者工作制度化建设 | 建设标准化志愿者工作站，组织开展志愿者培训；购置志愿服务注册站点注册打卡器。 | 2017.12 | 10.00 |  |  |  | 100% | 10.00 |  |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 8 | 临聘人员劳务费 | 通过购买服务的形式临聘专职文明城市创建工作人员20人，临聘人员办公经费、差旅费、工资及日常运行。 | 2017.12 | 140.00 |  |  |  | 100% | 140.00 |  |  | 是 | 是 | 是 |  |
| 9 | 最佳小区、最差小区评选 | 开展最佳最差小区评选工作，对最佳小区以奖代补和最差小区整改补助。 | 2017.12 | 80.00 |  |  |  | 100% | 80.00 |  |  | 不适用 | 是 | 是 |  |
| 10 | 典型选树及宣传 | 开展道德模范、新乡贤和最美家庭评选表彰活动，开展道德模范巡讲巡演节目创作及开展巡讲巡演活动。 | 2017.12 | 30.00 |  |  |  | 100% | 30.00 |  |  | 不适用 | 是 | 是 |  |
| 11 | “我们的节日”主体活动 | 在传统节日期间组织开展“我们的节日”主题活动。 | 2017.12 | 10.00 |  |  |  | 100% | 10.00 |  |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 12 | 抽调人员日常工作经费 | 集中抽调20名人员在市创建办期间日常办公经费、差旅费。 | 2017.12 | 20.00 |  |  |  | 100% | 20.00 |  |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 13 | 其他支出 | 创建全国文明城市其他开支（创建短信发放费6.00万元；成功创建文明城市宣传视频短片20.00万元；创建成果巡展5.00万元）。 | 2017.12 | 31.00 |  |  |  | 100% | 31.00 |  |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 14 | 拨付其他相关单位 | 市文广新局、市日报社、市广播电视台、市交警支队、市卫计委、市青少年宫。 | 2017.12 | 139.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三：

|  | “2017年全国文明城市创建专项经费”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市广播电视台 |  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 2017年全国文明城市创建专项经费 |  |  | 202.00 |  |  |  | 100% | 46.00 | 46.00 | 100.00% | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 1 | 文明创建宣传工作 | 1、精神文明建设定制宣传。 2、道德模范电视专题片1部，广播专题片1部。 3、道德模范和文明家庭颁奖典礼。 | 2017.12 | 20.00 | 已准备就绪，尚未颁典。 |  | 道德模范和文明家庭颁奖典礼项目举办时间等待确定 | 100% | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 不适用 | 是 | 不适用 | 道德模范和文明家庭颁奖典礼项目已准备就绪，截止评价日尚未颁典。举办时间等待确定。 |
| 2 | 创建全国文明城市网络知识竞赛活动 | 在文明城市迎检前，组织开展创建全国文明城市网络知识竞赛活动。 | 2017.12 | 6.00 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 不适用 | 是 | 不适用 |  |
| 3 | 春节联欢晚会补助经费 | 通过遂宁市2018年春节联欢晚会宣传精神文明建设工作。 | 2018.2 | 176.00 | 已完成 |  | 2018.2 | 100% | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 不适用 | 是 | 不适用 | 项目举办系市文明办补贴20万元。2018年2月举办春节联欢晚会。 |