项目支出绩效评价报告

（2017年市级“平安建设”专项经费）

此次绩效评价组按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《遂宁市财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》川财绩【2018】3号）文件精神，对你单位“2017年市级平安建设专项经费”进行项目支出绩效评价。

- 基本情况

（一）工作基本情况

检查组通过查阅相关资料、抽查会计凭证、现场问询、实地取证等方式，对你单位“2017年市级平安建设专项经费”进行了全面检查，重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目收益情况。围绕项目决策、项目管理、项目绩效、项目效益等四个方面对相关项目进行总体评价。

（二）项目基本情况

“2017年市级平安建设专项经费” 是根据遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政预算，以及项目主要根据2015年10月10日遂宁市金盾人力资源服务有限公司提交《关于增加城区辅警网格员劳务租赁费的请示》，2015年10月29日中共遂宁市委政法委员会和遂宁市社会治安综合治理委员会提交《关于提高市城区辅警劳务租赁费的请示》，2015年12月25日市政府领导批示同意。项目的实施主要是为了积极开展治安防范宣传，提高群众自我防范意识。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

在评价的过程中，据我们统计，此次“2017年市级平安建设专项经费”项目支出绩效评价涉及市级财政专项金额629.09万元，包括2个单位，其中：遂宁市新阳光人力资源服务有限公司7.70万元，遂宁市金盾人力资源服务有限公司621.39万元。我们本着全面检查，重点抽查的原则，对“2017年市级平安建设专项经费”项目中遂宁市金盾人力资源服务有限公司621.39万元进行了项目支出绩效评价。

（二）项目总体评价

“2017年市级平安建设专项经费”支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，平安建设专项经费主要为增配市城区网格员所需费用。项目立项依据充分，目标合理且清晰明确，管理机制健全，项目的实施进一步强化了安全意识，促进安全发展，充分发挥了财政资金的社会效益。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1、绩效目标情况

“2017年市级平安建设专项经费”抽查的遂宁市金盾人力资源服务有限公司621.39万元，主要是目标是分批在市城区组建治安巡逻员和社区网格员两支辅助队伍共计746人（其中船山区293人、经开区329人、河东新区124人），提高治安巡逻防范工作。

2、决策依据情况

“2017年市级平安建设专项经费” 是根据遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政年预算和中共遂宁市委政法委员会与遂宁市社会治安综合治理委员会提交《关于提高市城区辅警劳务租赁费的请示》，遂宁市财政局关于解决城区网格管理有关经费的建议以及领导批示同意的相关文件。

3、资金分配情况及结果

遂宁市“2017年市级平安建设专项经费”项目分配遂宁市金盾人力资源服务有限公司621.39万元，遂宁市新阳光人力资源服务有限公司7.70万元。其中：遂宁市金盾人力资源服务有限公司计划总投资2,148.48万元，其中：市级财政补助资金625.39万元。遂宁市金盾人力资源服务有限公司每月向市财政局进行劳务租赁费请示，市财政通过遂宁市国库支付管理局按月拨付52.116万元，遂宁市金盾人力资源服务有限公司收到专项资金合计625.39万元（其中含2016年结余4万元）。

（二）项目管理

1、资金到位情况

遂宁市金盾人力资源服务有限公司2017年平安建设专项经费补助资金于2017年12月22日到位625.39万（其中含2016年结余4万元）；

2、资金管理情况

遂宁市金盾人力资源服务有限公司支付项目资金625.39万元，具体支出明细如下：

（1）2017年支付专项经费资金573.276万元，其中：

1）2月支付2017年1月工资52.116万元。

2）3月支付2017年2月工资52.116万元。

3）4月支付2017年3月工资52.116万元。

4）5月支付2017年4月工资52.116万元。

5）6月支付2017年5月工资52.116万元。

6）7月支付2017年6月工资52.116万元。

7）8月支付2017年7月工资52.116万元。

8）9月支付2017年8月工资52.116万元。

9）10月支付2017年9月工资52.116万元。

10）11月支付2017年10月工资52.116万元。

11）12月支付2017年11月工资52.116万元。

（2）2018年1月支付专项经费资金52.116万，其中：

2018年1月支付2017年12月工资52.116万元。

3、财务管理情况

遂宁市金盾人力资源服务有限公司按小企业会计制度对资金的收入及支出进行会计核算。财务部门按项目进度及资金管理办法进行计划申请、划拨、使用，及时、规范的对资金收支进行财务处理和会计核算。

4、组织实施情况

遂宁市金盾人力资源服务有限公司总经理全面负责辅警员、社区网络格员劳务租赁费的组织、协调和实施;副经理负责调查摸底、拟定计划、经费请示、验收等工作;财务部负责资金计划和资金保障。实施流程如下:

（1）安排三区（船山区、经开区、河东新区）辅警员、网络格员;

（2）调查摸底，确定各区辅警员、网络格员人数;

（3）编制经费请示报告;

（4）拨付各区辅警员、网络格员人员工资。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、完成数量及质量

遂宁市金盾人力资源服务有限公司相关项目总预算625.39万元。2017年平安建设专项经费补助资金项目已按协议方案全部完成。

2、完成时效

遂宁市金盾人力资源服务有限公司2017年平安建设专项经费补助资金项目己于2018年1月全部完成。

3、完成成本

相关项目总预算数625.39万元，年末总决算625.39万元。

（二）项目效益情况

城区治安巡逻队员主要是在各辖区派出所领导的组织带领下，开展社区治安巡逻防范工作，按照派出所民警要求，积极开展治安防知识宣传，提高群众自我防范意识；及时发现、报告影响本辖区稳定和治安秩序的突出情况和隐患；社区网格员主要从事社区居民基础信息采集、社情民意联络、矛盾纠纷调解、特殊人群服务、政策法规宣传等工作。

（三）项目不涉及经济效益和生态效益。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论

遂宁市金盾人力资源服务有限公司2017年度项目预算支出整体情况较好，加强了对城区社会治安防范宣传，提高群众自我防范意识，得到了市、区综治委各级领导的认可以及各业务主管单位和社会各界的一致好评，赢得了较好的经济效益和社会效益。同时，较好的完成了2017年度既定的项目绩效目标，综合管理基本到位。但通过绩效指标的分解考核，遂宁市金盾人力资源服务有限公司在项目规划上，制定的进度计划不正规，相关财务制度不够完善。根据2018年市级财政项目支出绩效评价指标体系评分遂宁市“2017年市级“平安建设”专项经费”项目支出绩效评价评分为95.06分。

“2017年市级“平安建设”专项经费”项目绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （20分） 项目决策 | （10分） 决策依据 | 政策 依据 | 5 |  | 5 |
|  |  | 政策完善 | 5 | 1 | 4 |
|  | （10分） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 1 | 4 |
|  |  | 合理性 | 5 |  | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 |  | 3 |
|  |  | 资金使用 | 4 |  | 4 |
|  | （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 1 | 2 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20分） 项目完成 | 完成 数量 | 5 |  | 5 |
|  |  | 完成 质量 | 5 |  | 5 |
|  |  | 完成 时效 | 5 | 1 | 4 |
|  |  | 完成 成本 | 5 |  | 5 |
|  | （50分） 项目效益 | 经济 效益 | 40 |  | 21 |
|  |  | 社会 效益 |  |  |  |
|  |  | 生态 效益 |  |  |  |
|  |  | 可持续效益 |  |  |  |
|  |  | 公平效率 |  |  |  |
|  |  | 使用效率 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 |  | 10 |
| 得分合计 |  |  | 100 | 4.00 | 77 |
| 不适用指标分值 |  |  |  |  | 19 |
| 评价得分[评价指标得分/（100-不适用指标分值）*100] |  |  |  |  | 95.06 |

（二）存在问题

①在项目决策方面：遂宁市金盾人力资源服务有限公司编制的项目进度计划不正规，未及时根据市场因素的变化，对相关的作出调整，如：人员工资应实行绩效考核。

②在项目管理方面：相关制度不够完善。

③项目完成方面：2017年12月的工资52.1160万元在2018年1月发放。

六、相关建议

（一）进一步提升预算管理水平。制定详细的进度计划，时刻把控项目的实施。应完善项目目标效益，人员工资应实行绩效考核。

（二）深入做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。

（三）根据当前市场的因素，合理的调整财政经费资金。

附表一：“2017年市级“平安建设”专项经费”支出汇总表

附表二：“2017年市级“平安建设”专项经费”遂宁市金盾人力资源服务有限公司支出明细表

检查组组长（签字）：

年    月   日

附表一：

|  | “2017年市级“平安建设”专项经费”支出汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目（项目单位） |  |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 |  | 629.09 |  |  |  |  | 629.09 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遂宁市新阳光人力资源服务有限公司 | 2017年12月 | 7.70 |  |  |  |  | 7.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 遂宁市金盾人力资源服务有限公司 | 2017年12月 | 621.39 |  |  |  |  | 625.39 | 625.39 | 100.00% | 不适用 | 是 | 是 | 详情见明细表 |

附表二：

|  | “2017年市级“平安建设”专项经费”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 2017年市级“平安建设”专项经费 |  |  | 625.39 |  |  |  |  | 625.39 | 625.39 | 100.00% |  |  |  |  |
| 1 | 市级“平安建设”专项经费 | 项目用于安全维稳，提供治安防范意识 | 2017.12 | 625.39 | 已完成 | 是 | 2017.12 | 100% | 625.39 | 625.39 | 100.00% | 不适用 | 是 | 是 | 其中有4万元为2016年度转入。2017年实际到位621.39万元。 |