项目支出绩效评价报告

（2017年市级财政专项扶贫资金）

我们按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《遂宁市财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》遂财绩【2018】3号）文件精神，对 “2017年市级财政专项扶贫资金”项目实施绩效评价。

- 基本情况

“2017年市级财政专项扶贫资金”项目主要根据遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政预算相关文件和遂宁市财政局下发的《关于下达2017年财政专项扶贫资金的通知》文件精神执行。项目的实施主要为贯彻落实《中共中央  国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《中共四川省委关于集中力量打赢扶贫开发攻坚战，确保同步全面建成小康社会的决定》精神以及紧密围绕《中共遂宁市委关于集中力量三年打赢扶贫开发攻坚战的决定》，按照年度脱贫攻坚目标任务明确具体措施，合理布局项目建设地点，按照“看得见、摸得着、有指标、能考核”的要求，制定并完善项目实施方案。坚持“项目到村到户、资金到村到户、帮扶措施到户、帮扶责任到户、项目效益到户”，确保资金高效使用，实现同步全面建成小康社会。

二、评价工作开展情况

1、现场工作开展情况

检查组通过查阅相关资料、抽查会计凭证、现场问询、实地取证等方式，对“2017年市级财政专项扶贫资金”进行了全面检查，重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目收益情况。围绕项目决策、项目管理、项目绩效、项目效益等四个方面对相关项目进行总体评价。

2、现场评价抽样选点情况

此次“2017年市级财政专项扶贫资金”项目支出绩效评价涉及市级财政专项金额5810.00万元，涉及7个部门，我们本着全面检查，重点抽查（此次评价重点抽查5个部门项目支出，涉及金额5698.00万元，即：遂宁市船山区扶贫和移民工作局873.00万元、遂宁市安居区扶贫和移民工作局2055.00万元、蓬溪县扶贫和移民工作局1000.00万元、射洪县扶贫和移民工作局1026.00万元、大英县扶贫和移民工作局744.00万元。共计37个项目，其中：遂宁市船山区扶贫和移民工作局2个项目、遂宁市安居区扶贫和移民工作局14个项目、蓬溪县扶贫和移民工作局8个项目、射洪县扶贫和移民工作局7个项目、大英县扶贫和移民工作局6个项目）的原则，对2017年市级财政专项扶贫资金”进行了项目支出绩效评价。

3、项目总体评价

“2017年市级财政专项扶贫资金”项目立项依据充分符合项目申报管理要求，项目绩效目标完善且清晰明确，项目单位管理机制健全，按时按质按量完成建设目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

三、项目实施情况

1、项目决策

（1）绩效目标情况

“2017年市级财政专项扶贫资金”项目的实施绩效目标主要是以党的十九大精神为指导，深入贯彻中央、省、市扶贫工作会议精神，以“一个核心”和“两不愁、三保障”为目标，着力实现“六大突破”，全面构建“三位一体”扶贫工作格局，加快推进“三大贫困区域”扶贫村规划的推进，扶贫措施与贫困识别结果相衔接，锁定贫困村、瞄准贫困户、找准至贫原因，区分贫困类型，制定帮扶措施，聚力帮扶，切实把精准扶贫攻坚作为“第一民生工程”，突出基础设施建设、富民产业培育、公共服务保障、财政金融支撑，坚决打好扶贫攻坚这场硬仗，确保完成年度减贫目标任务和同步建成小康社会的总体目标。

（2）决策依据情况

“2017年市级财政专项扶贫资金”项目主要根据遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政预算相关文件和遂宁市财政局下发的《关于下达2017年财政专项扶贫资金的通知》文件精神执行。

（3）资金分配情况及结果

本次绩效检查重点抽查的遂宁市“2017年市级财政专项扶贫资金”项目支出计划总投资5698.00万元，其中：市级财政补助资金5698.00万元。根据遂宁市财政局下发的《关于下达2017年财政专项扶贫资金的通知》文件，主要明细如下：

- 遂宁市船山区扶贫和移民工作局873.00万元。其中包括：

“贫困村基础设施建设”项目847.00万元、“联村示范卫生室建设”项目26.00万元。

- 遂宁市安居区扶贫和移民工作局2055.00万元。其中包括：

卫计局负责实施的“卫生室建设项目”83.00万元；水务局负责实施的“安全饮水项目”157.00万元、“小型农田水利设施项目”398.00万元；农业局负责实施的“打造脱贫攻坚综合示范点项目”和“提灌站建设项目”201.30万元；国土分局负责实施的“土坯房整治项目”29.60万元；区金融办负责实施的“扶贫保项目”96.00万元；商务局负责实施的“电商扶贫项目”115.00万元；文广局负责实施的“户户通项目”88.46万元；扶贫和移民工作局负责实施的“村级活动阵地建设项目”95.80万元、“资金到户项目”185.47万元、“村道路建设项目”285.87万元、“山坪塘整治项目”250.50万元、“主导产业项目”69.00万元。

- 蓬溪县扶贫和移民工作局1000.00万元。其中包括：“精准

扶贫项目”285.81万元、“基础设施道路建设项目”154.93万元、“基础设施水利设施建设项目”36.00万元、“农村饮水安全项目”226.26万元、“产业发展项目”30.00万元、“贫困户（五改）项目”200.00万元、“联村示范卫生室建设项目”52.00万元、“农村电商+（精准扶贫）示范点建设项目”15.00万元。

- 射洪县扶贫和移民工作局1026.00万元。其中包括：“联村

卫生室建设项目”52.00万元、“安全饮水项目”395.00万元、“综合文化活动室及文体活动广场项目”240.00万元、“雨露计划项目”36.00万元、“发展扶贫产业项目”268.00万元、“系统购买服务项目”5.00万元、“扶贫保险项目”30.00万元。

- 大英县扶贫和移民工作局744.00万元。其中包括：卫计局

负责实施的“联村示范卫生室建设项目”52.00万元、水务局负责实施的“农村安全饮用水建设项目”130.00万元、扶贫和移民工作局负责实施的“基础建设-村组道路建设项目”275.00万元、“基础建设-水利建设项目”70.00万元、“村道路建设项目”152.00万元、“公共服务建设项目”65.00万元。

2、项目管理

（1）资金到位情况

根据遂宁市财政局下发的《关于下达2017年财政专项扶贫资金的通知》遂财农【2017】59号文件，截止至项目评价审定日，“2017年市级财政专项扶贫资金”项目资金5698.00万元全部到位。

（2）资金管理情况

“2017年市级财政专项扶贫资金” 项目实施单位能够根据《中华人民共和国预算法》和省财政厅、省扶贫移民局、省发改委、省民宗委、省农业厅、省残联《关于印发<中央和省级财政专项扶贫资金管理办法>的通知》、市财政局、市扶贫移民局《关于印发<遂宁市市级财政专项扶贫资金管理办法>的通知》文件精神，结合各实施单位的实际情况，均制定了《财政专项资金管理实施细则》。针对专项资金实行单独设账、专账核算、专账管理，按专项资金的使用范围专款专用。加强对专项资金使用的监管，进一步完善内控制度，强化管理，确保资金使用绩效。

（3）财务管理情况

通过评价组现场检查，“2017年市级财政专项扶贫资金”财务管理均配备了专职财务人员，且岗位设置齐全，管理机构健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生，提高资金使用效益。“2017年市级财政专项扶贫资金”实施单位均按《会计法》和《事业单位会计制度》对资金的收入及支出进行会计核算。

（4）组织实施情况

“2017年市级财政专项扶贫资金”项目由各区县扶贫和移民工作局牵头，统筹各实施单位，具体由责任单位负责组织实施。各责任单位结合本年度脱贫任务和脱贫验收标准规划和编制详细的项目实施方案，并负责组织实施、日常管理、检查验收、报账结算。负责审核施工企业提供的报账凭证，妥善保管项目资料，接受各级脱贫攻坚开和验收。各区县财政局负责做好项目资金的收支管理、资金核拨和监督管理等。各区县扶贫和移民工作局负责汇编上报项目实施方案，负责督查牵头责任单位项目实施情况，考评项目成效情况，并将考核结果纳入脱贫攻坚年度目标考核内容。

四、项目绩效情况

1、项目完成情况

“2017年市级财政专项扶贫资金”项目支出涉及5个部门，37个项目，其中：遂宁市船山区扶贫和移民工作局2个项目、遂宁市安居区扶贫和移民工作局14个项目、蓬溪县扶贫和移民工作局8个项目、射洪县扶贫和移民工作局7个项目、大英县扶贫和移民工作局6个项目。项目计划总投资5698.00万元，实际结算5664.65万元，结余资金33.35万元，资金使用率为99.41%。

其中：遂宁市安居区扶贫和移民工作局年中部分项目有所调整，根据遂宁市安居区扶贫和移民工作局和遂宁市安居区财政局下发的《关于调整安居区2017年市级财政专项扶贫资金项目的请示》遂安扶贫移民【2017】154号文件和遂宁市安居区人民政府下发的《关于同意调整2017年市级财政专项扶贫资金项目的批复》遂安府函【2017】200号文件。具体调整情况如下：

（1）由区农业局牵头实施的“打造脱贫攻坚综合示范点”项目和“提灌站建设”项目，原计划投入资金798.90万元，其中市级财政资金709.17万元，社会自筹资金89.73万元。调整为投入资金201.30万元，其中市级财政资金201.30万元。

（2）由区国土分局牵头实施的“土坯房整治”项目，原计划投入资金200.00万元，其中市级财政资金200.00万元。调整为投入资金29.60万元，其中市级财政资金29.60万元。

（3）由区扶贫和移民工作局牵头实施的“村级活动阵地建设”项目，原计划投入资金38.35万元，其中市级财政资金28.00万元，社会自筹资金10.35万元，调整为投入资金125.66万元，其中市级财政资金95.80万元，社会自筹资金29.86万元。

（4）由区扶贫和移民工作局牵头实施的“村道路建设”项目，原计划投入资金180.37万元，其中市级财政资金180.37万元。调整为投入资金285.87万元，其中市级财政资金285.87万元。

（5）新增由区扶贫和移民工作局牵头实施的“资金到户项目”，计划投入资金185.47万元，其中市级财政资金185.47万元。

（6）新增由区扶贫和移民工作局牵头实施的“山坪塘整治”项目，计划投入资金250.50万元，其中市级财政资金250.50万元。

（7）新增由区扶贫和移民工作局牵头实施的“主导产业”项目，计划投入资金69.00万元，其中市级财政资金69.00万元。

截止到评价审定日：

- 遂宁市船山区扶贫和移民工作局共2个项目12个建设点

已全部完成。具体完成情况为：罗家桥基础设施：新建社道路1500米，C20砼路面，断面3*0.2米，整治渠道1200米，（0.9+1.62）*1.2浆砌卵石渠道。倒碑垭村基础设施：新建社道路3100米，C30砼路面，断面3.5*0.2米，新建蓄水池1口，圆形浆砌砖边墙200m3。飞跃村基础设施：新建社道路10500米，C30砼路面，断面3.5*0.2米，新建及整治山坪塘3座，新建渠道250米，断面（1.0+1.91）*1.2浆砌卵石渠道。店子村基础设施：新建社道路6800米，C30砼路面，断面3.5*0.2米，新建及整治石河堰2处，新建渠道1000米，断面（0.6+1.08）*0.8浆砌卵石渠道，整治山坪塘5座。响堂村基础设施：新建社道路1700米，C30砼路面，断面4.5*0.2米，整治提灌渠系2500米，断面（0.5+0.97）*0.7浆砌卵石渠道。桂花村基础设施：河道清淤3000米（根据现场进行清淤），山坪塘整治4座，新建社道路3000米，C30砼路面，断面3.5*0.2米，新建产业路，C20砼路面，断面2.5*0.2米，新建蓄水池1口，圆形浆砌砖边墙100m3。定宝村基础设施：新建社道路3000米，C30砼路面，断面3.5*0.2米，山坪塘整治1座，新建蓄水池1口，圆形浆砌砖边墙100m3。棕树村基础设施：社道路整治22处，C30砼路面，道路修复，新建生产便道300米，C20通路面，断面2*0.15米，整治山坪塘2座。保升村基础设施：新店社道路3350米，C30砼路面，道路修复，整治山坪塘1座。蒲草沟村基础设施：社道路整治2处，C30砼路面，道路修复，整治山坪塘1座。周家沟基础设施：新建卵石渠道1656米，水田整理1150米，0.5*0.24浆砌砖。新建产业路2400米，C20砼路面，断面2.0*0.15米。牌坊村基础设施：新建社道路2550米，C30砼路面，2.5至3.5宽，0.2m厚，整治山坪塘及囤水田3座，整治提灌站1处，新建蓄水池1口。项目计划投资873.00万元，实际结算873.00万元，资金使用率为100.00%。

②     遂宁市安居区扶贫和移民工作局共14个项目已全部完成，具体完成情况为： 道路建设：磨溪镇向阳村建设社道路3米宽*0.20米厚C25砼路面3650米，横山镇观音堂村社1社、4社、8社、12社社道路建设，莲花乡接绍寺村易地搬迁施工便道，保石镇二黄沟村社道路建设1030米，保石镇石湾村道路建设800米。水利建设：整治莲花乡接绍寺村、洪家岩村等13个乡镇44个村老井整治329口，解决1210人贫困人口安全饮水；拦江镇龙门村、富国寺村、马河嘴村整治山坪塘11口，莲花乡接绍寺村山坪塘整治1口，保石镇石湾村山坪塘整治3口，步云乡桐竹湾村1、2、3社山坪塘整治3口，拦江镇马河嘴村蓄水池2口，技改分水镇苏家河村、拦江镇马河嘴电力提灌站3站3台105千瓦，修建主输水渠2000米、支渠800米、沉砂池4处。综合示范点基地建设：在会龙镇粉房村，由安居永丰绿色524红苕专业合作社培育“524”红苕脱毒种苗基地100亩，脱贫攻坚综合示范点打造拦江镇（凉风垭村、五琅坝村、回音寺村）、磨溪镇（喜华村、文星村、向阳村）、横山镇（迎水村、打鼓村、碾子村）等，3个乡镇9个贫困村建立524红苕核心示范生产基地3500亩。土坯房整治：在拦江镇等3个乡镇进行土坯房整治。主导产业项目：在拦江镇3个村发展脆桃产业。到户项目：下拨拦江镇等5个乡镇第三批到户项目资金。电视户户通项目：解决2016年和2017年脱贫人口电视户户通。扶贫保项目：为全区20000户建档立卡贫困户购买扶贫保险。电商扶贫项目：在全区35个贫困村试点建立电商扶贫点。村级活动阵地建设：为横山镇等3个乡镇6个村村级活动阵地进行维修。卫生室建设：解决保石镇等3个镇“联村示范卫生室”设备购置、装饰装修等。项目计划投资2055.00万元，实际结算2043.20万元，结余资金11.80万元，资金使用率为99.42%。

③     蓬溪县扶贫和移民工作局共8个项目已全部完成，具体完成情况为：精准扶贫项目：计划种植水果130亩、干果42.7亩、蔬菜230亩、水稻1215亩、玉米1148亩、油菜410亩、花生130亩；计划养殖肉牛95头、养羊319头、养猪1294、养鱼72.5亩、养殖肉鸡28067只、养殖肉鸭9764只、养殖肉鹅1374只、养殖肉兔130只、养殖肉鸽111只。实际完成种植水果130亩、干果42.7亩、蔬菜230亩、水稻1215亩、玉米1148亩、油菜410亩、花生130亩；计划养殖肉牛95头、养羊319头、养猪1294、养鱼72.5亩、养殖肉鸡28067只、养殖肉鸭9764只、养殖肉鹅1374只、养殖肉兔130只、养殖肉鸽111只。基础设施道路建设项目：计划新建产业道路、社道路5.58公里。其中任隆镇苏家沟村产业道路0.7公里、鹤鸣村产业道路06公里、文井镇范家沟村产业道路1.2公里、荷叶乡马坪村社道路1公里、平桥村社道路1.2公里、黄泥乡依姑村社道路1.15公里。实际完成新建产业道路、社道路5.58公里。其中任隆镇苏家沟村产业道路0.7公里、鹤鸣村产业道路06公里、文井镇范家沟村产业道路1.2公里、荷叶乡马坪村社道路1公里、平桥村社道路1.2公里、黄泥乡依姑村社道路1.15公里。基础设施水利设施建设项目：计划整治高标准屯水田12亩、淌水坝1处、整治山坪塘2口。其中三凤镇立庄村整治高标准屯水田12亩、文井镇赵先村新建淌水坝1处、整治山坪塘1口、范家沟村整治山坪塘1口。实际完成三凤镇立庄村整治高标准屯水田12亩、文井镇赵先村新建淌水坝1处、整治山坪塘1口、范家沟村整治山坪塘1口。农村饮水安全项目：计划打井586口，井圈井台等工程520处，水质检测341处。实际完成打井586口，井圈井台等工程520处，水质检测341处。产业发展项目：计划种植药材、水果200亩。其中黄泥乡依姑村种植砂仁50亩、回水乡元坝子村种植桃子、李子150亩。实际完成种植药材、水果200亩。其中黄泥乡依姑村种植砂仁50亩、回水乡元坝子村种植桃子、李子150亩。贫困户“五改”项目：计划对239户贫困户进行改厨房、改圈舍、改厕所、改庭院、改室内。其中任隆镇矮垭口村、鹤鸣村改造132户，荷叶乡平桥村改造107户。实际完成改造239户，其中任隆镇矮垭口村、鹤鸣村改造132户，荷叶乡平桥村改造107户。联村示范卫生室建设：计划新建卫生室2个，购买医疗设施设备20套。其中：蓬南镇长宁村新建卫生室1个购买医疗设施设备10套，三风镇龙潭村新建卫生室1个，购买医疗设施设备10套。实际完成新建卫生室2个，购买医疗设施设备20套。其中：蓬南镇长宁村新建卫生室1个购买医疗设施设备10套，三风镇龙潭村新建卫生室1个，购买医疗设施设备10套。农村电商+“精准扶贫”示范点建设项目：计划改造农村电商+“精准扶贫”示范点3个，其中任隆镇矮垭口村1个、新星乡金台山村1个、荷叶乡平桥村1个。实际完成改造农村电商+“精准扶贫”示范点3个，其中任隆镇矮垭口村1个、新星乡金台山村1个、荷叶乡平桥村1个。项目计划投资1000.00万元，实际结算1000.00万元，资金使用率为100.00%。

④     射洪县扶贫和移民工作局共7个项目除香山镇乌盆寨村卫生室建设尚未完成外，其他项目已全部完成，具体完成情况为：联村示范卫生室建设项目：香山镇乌盆寨村示范卫生室建设项目计划于2018年9月交付使用，但无房屋建筑工程验收报告，无相关移交手续，无工程造价决算且工程款26.00万元已全部支付。 复兴镇九圣村示范卫生室建设项目于2017年12月交付使用。安全饮水项目：完成新建集中供水工程27处，管网延伸7处，水源井整治720口，涉及14个乡镇的29个村，共245个社。综合文化活动室及文化活动广场项目：完成10个乡镇24个贫困村的文化室、文化广场项目新建和改建。雨露计划：完成雨露计划中高职学生助学补助480人。发展扶贫产业项目：支持59个贫困村产业发展所需购买的种子，种苗，鱼苗，仔猪、牛、鸡及其防治药物等生产物质，发展粮油产业200亩以上；蔬菜产业1000亩以上；水果产业1300亩以上；蚕桑60亩；花卉180亩；中药材130亩以上；林产业1300亩以上；养猪、牛300头以上、鸡3000只以上、竹鼠20对、蜜蜂箱；水产业1000亩以上；同时支持产业发展所需的钢架棚、机械机具、标识标牌、基地建设、加工销售等。“扶贫保险”项目：完成对全县1.754万户建档立卡贫困户及其家庭成员中自愿购买“扶贫保”保险产品的群体进行保费补贴。“系统购买服务项目”：完成扶贫开发信息系统维护。项目计划投资1026.00万元，实际结算1004.45万元，资金使用率为97.90%。

⑤     大英县扶贫和移民工作局共6个项目已全部完成，具体完成情况为：村组道路建设（包括“基础建设-村组道路建设”项目和“村道路建设”项目）：回马镇金竹村修建3.5米宽村道水泥路2公里，投资70.00万元；天保镇花天坝村修建3.5米宽村道水泥路0.7公里，投资25.00万元；象山镇凤阳村修建3.5米宽村道水泥路2.6公里，投资90.00万元；玉峰镇石盘沟村修建3.5米宽村道水泥路0.85公里、新建3米宽社道水泥路1公里，总投资60.00万元；隆盛镇五龙寨村硬化生产道路1.5公里，投资30.00万元。本项目建设总投资275.00万元。水利设施建设：卓筒井镇蓄金村整治山坪塘3口，囤水田5处，共计投资40.00万元；天保镇花天坝整治蓄水池4口，共计投资10.00万元；通仙乡三溪口村整治石河堰1处，投资10.00万元，河边镇金灵村整治提灌站1处、渠系2500米、堰塘3口，共计投资62.00万元；隆盛镇老虎坡村整治提灌站2处、渠系2500米，共计投资70.00万元；隆盛镇五龙寨村新建蓄水池6口、渠道500米，共计投资30.00万元。本项目总投资222.00万元。公共服务建设：蓬莱镇柏岭村建村级文化活动阵地1处投资25.00万元（其中省级财政资金5.00万元）；智水乡星宿沟村新建村级综合服务中心1个（文化室）投资50.00万元（其中省级财政资金5.00万元、社会自筹资金15.00万元）；通仙乡三溪口村新建文化活动室1个投资15.00万元（其中省级资金资金5.00万元）；天保镇花天坝村村级活动场所整修1处投资10.00万元（其中省级资金资金5.00万元）。本项目总投资100.00万元，其中市级财政专项扶贫资金65.00万元，省级财政资金20.00万元，社会自筹资金15.00万元。安全饮水建设：按照机井2800元/户、自来水2500元/户、明井改造2800元/户，新打明井50000元/口标准执行，小型集中供水工程按25.00万计算。联村示范卫生室建设：项目总投资112万元，每个联村示范卫生室56.00万元。其中，市财政补助26.00万元/个，县财政按联村个数予以补助，每个村补助10.00万元。项目计划投资744.00万元，实际结算744.00万元，资金使用率为100.00%。

3、项目效益情况

“2017年市级财政扶贫专项资金”项目的实施，有力改善了项目区内贫困群众生产生活问题，让贫困户实现了增收、脱贫致富，实现了经济效益、生态效益和社会效益，主要表现如下：

（1）经济效益

通过使用市级财政专项扶贫资金，基础设施得到有效改善，增强了贫困户发展生产的信心和决心，有效解决农用物资运进和农副产品运出难的问题。通过农业生产成本降低，效益明显提高；通过使用市级财政专项扶贫资金，贫困村部分水利设施得到有效改善，解决了部分地方靠天吃饭的现象，增强了抵御自然灾害的能力。

（2）生态效益

通过基础设施建设，贫困户生产生活得到较大改善，道路通畅，水利配套设施更加完善；通过产业发展项目实施，土壤结构进一步改良，水土流失逐渐减少，生态环境得到有效改善；通过产业发展项目实施，各项种养殖业无污染，可形成链式循环，环境得到了进一步改善，农业产业将得到良性的可持续发展。

（3）社会效益

通过项目实施，有效的解决农民生产、生活用水及出行困难问题，提高了村民的生活水平；农民生活极大改善，村容村貌明显得到提升，文明乡风普遍形成，群众满意；密切了党群关系、干群关系，有利社会的安定团结；加快了农村和农业经济发展，为2020年全面脱贫奠定了基础。

五、评价结论及存在问题

1、评价结论

“2017年市级财政扶贫专项资金”项目支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标。能够以党的十九大精神为指导，深入贯彻中央、省、市扶贫工作会议精神，以“一个核心”和“两不愁、三保障”为目标，着力实现“六大突破”，全面构建“三位一体”扶贫工作格局，加快推进“三大贫困区域”扶贫村规划的推进，合理的安排“2017年市级财政扶贫专项资金”。通过绩效指标的分解考核，根据2018年市级财政项目支出绩效评价指标体系评分遂宁市“2017年市级财政扶贫专项资金”2017年度项目支出绩效评价评分为96.55分。

| 2017年市级财政扶贫专项资金支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 决策依据 | 政策 依据 | 5 | 5 |
|  |  | 政策完善 | 5 | 5 |
|  | （10分） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 |
|  |  | 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （6分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 3 | 3 |
|  | （4分） 项目执行 | 执行规范 | 4 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20分） 项目完成 | 完成 数量 | 5 | 4.55 |
|  |  | 完成 质量 | 5 | 5 |
|  |  | 完成 时效 | 5 | 5 |
|  |  | 完成 成本 | 5 | 4 |
|  | （50分） 项目效益 | 经济 效益 | 40 | 40 |
|  |  | 社会 效益 |  |  |
|  |  | 生态 效益 |  |  |
|  |  | 可持续效益 |  |  |
|  |  | 公平效率 |  |  |
|  |  | 使用效率 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 得分合计 |  |  | 100 | 96.55 |
| 不适用指标分值 |  |  |  |  |
| 评价得分[评价指标得分/（100-不适用指标分值）*100] |  |  |  | 96.55 |

2、存在问题

①在项目决策方面：实施方案未明确功能目标及进度计划，部分项目的实施未编制实施计划。

②在项目管理方面：资金管理上，未针对专项资金建账，设置明细科目；组织实施上，无阶段性规划；项目管理上，部分项目的实施未见会议纪要、无项目后期管理及维护制度。

③在项目完成方面：预算计划不准确，如遂宁市安居区扶贫和移民工作局年中部分项目有所调整。预算计划未完成，如射洪县扶贫和移民工作局香山镇乌盆寨村卫生室建设未完成。个别项目验收资料不正规，如大英县扶贫和移民工作局花天坝村村级办公室及活动室维修建设合同签订方为个人。

六、相关建议

1、在项目决策上，进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度；加强实施方案的编制工作，充分做好相关项目的调研工作，明确项目的功能目标和进度计划。

2、在项目管理上，严格按照《会计法》和《行政事业单位会计制度》相关规定，针对不同的内容设置相应的会计科目进行核算，便于时刻把控项目实施情况。对所涉及的项目，该招标的需要招标，无需招标的需单位党组会议通过，民主表决，实行“一事一议”制度，确保每一笔专项资金的使用合理合法。

3、在项目完成上，加强对项目实施过程监督力度，保证项目高质量、高标准并且按计划完成。严格按照项目的验收程序和标准执行验收工作，确保每一项项目的真实性。

附表一：“2017年市级财政扶贫专项资金”支出汇总表

附表二：“2017年市级财政扶贫专项资金”支出明细表

附表一：

|  | “2017年市级财政扶贫专项资金”支出汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目（项目单位） |  |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 | 2017年12月 | 5698.00 |  |  | 2017年12月 |  | 5698.00 | 5664.65 | 99.41% | 备注 | 是 | 不适用 | 需要招标的通过招标 |
| 1 | 遂宁市船山区扶贫和移民工作局 | 2017年12月 | 873.00 | 完成 | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 873.00 | 873.00 | 100.00% | 备注 | 是 | 不适用 | 需要招标的通过招标 |
| 2 | 遂宁市安居区扶贫和移民工作局 | 2017年12月 | 2055.00 | 完成 | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 2055.00 | 2043.20 | 99.42% | 备注 | 是 | 不适用 | 需要招标的通过招标 |
| 3 | 蓬溪县扶贫和移民工作局 | 2017年12月 | 1000.00 | 完成 | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 1000.00 | 1000.00 | 100.00% | 备注 | 是 | 不适用 | 需要招标的通过招标 |
| 4 | 射洪县扶贫和移民工作局 | 2017年12月 | 1026.00 | 基本完成 | 部分验收 | 2017年12月 | 97.90% | 1026.00 | 1004.45 | 97.90% | 备注 | 是 | 不适用 | 需要招标的通过招标 |
| 5 | 大英县扶贫和移民工作局 | 2017年12月 | 744.00 | 完成 | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 744.00 | 744.00 | 100.00% | 备注 | 是 | 不适用 | 需要招标的通过招标 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二（1）：

|  | “2017年市级财政扶贫专项资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 |  | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 |  | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 |  | 2017年12月 | 5698.00 |  |  |  | 2017年12月 |  | 5698.00 |  | 5664.65 | 99.41% |  | 是 | 不适用 |  |
| 1 | 遂宁市安居区扶贫和移民工作局 | 卫计局卫生室建设 | 2017年12月 | 83.00 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 83.00 |  | 83.00 | 100.00% | 需要公开招标的通过公开招标 | 是 | 不适用 |  |
| 2 |  | 水务局安全饮水 | 2017年12月 | 157.00 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 157.00 |  | 157.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 3 |  | 水务局小型农田水利设施 | 2017年12月 | 398.00 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 398.00 |  | 398.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 4 |  | 农业局脱贫攻坚示范点 | 2017年12月 | 201.30 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 201.30 |  | 201.30 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 5 |  | 农业局提灌站 | 2017年12月 |  | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% |  |  |  | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 6 |  | 国土分局土坯房整治 | 2017年12月 | 29.60 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 29.60 |  | 29.60 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 7 |  | 区金融办扶贫保项目 | 2017年12月 | 96.00 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 96.00 |  | 96.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 8 |  | 商务局电商扶贫 | 2017年12月 | 115.00 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 115.00 |  | 115.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 9 |  | 文广局户户通 | 2017年12月 | 88.46 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 88.46 |  | 88.46 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 10 |  | 村级活动阵地建设 | 2017年12月 | 95.80 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 95.80 |  | 95.80 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 11 |  | 资金到户项目 | 2017年12月 | 185.47 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 185.47 |  | 173.67 | 93.64% |  | 是 | 不适用 |  |
| 12 |  | 村道路建设 | 2017年12月 | 285.87 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 285.87 |  | 285.87 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 13 |  | 山坪塘整治 | 2017年12月 | 250.50 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 250.50 |  | 250.50 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 14 |  | 主导产业项目 | 2017年12月 | 69.00 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 69.00 |  | 69.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |

附表二（2）：

|  | “2017年市级财政扶贫专项资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 |  | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 |  | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 遂宁市船山区扶贫和移民工作局 | 贫困村基础设施建设 | 2017年12月 | 847.00 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 847.00 |  | 847.00 | 100.00% | 需要公开招标的通过公开招标 | 是 | 不适用 |  |
| 16 |  | 联村示范卫生室建设 | 2017年12月 | 26.00 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 26.00 |  | 26.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 17 | 蓬溪县扶贫和移民工作局 | 精准扶贫项目 | 2017年12月 | 285.81 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 285.81 |  | 285.81 | 100.00% | 需要公开招标的通过公开招标 | 是 | 不适用 |  |
| 18 |  | 基础设施道路建设项目 | 2017年12月 | 154.93 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 154.93 |  | 154.93 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 19 |  | 基础设施水利设施建设项目 | 2017年12月 | 36.00 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 36.00 |  | 36.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 20 |  | 农村饮水安全项目 | 2017年12月 | 226.26 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 226.26 |  | 226.26 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 21 |  | 产业发展项目 | 2017年12月 | 30.00 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 30.00 |  | 30.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 22 |  | 贫困户“五改”项目 | 2017年12月 | 200.00 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 200.00 |  | 200.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 23 |  | 联村示范卫生室建设 | 2017年12月 | 52.00 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 52.00 |  | 52.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 24 |  | 农村电商+“精准扶贫”示范点建设项目 | 2017年12月 | 15.00 | 完成 |  | 是 | 2017年12月 | 100.00% | 15.00 |  | 15.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |

附表二（3）：

|  | “2017年市级财政扶贫专项资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 |  | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 |  | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 射洪县扶贫和移民工作局 | 联村卫生室建设项目 | 2017年12月 | 52.00 | 部分完成 | 否 |  | 2017年12月 | 50.00% | 52.00 |  | 52.00 | 100.00% | 是 | 是 | 是 |  |
| 26 |  | 安全饮水项目 | 2017年12月 | 395.00 | 完成 | 是 |  | 2017年12月 | 100.00% | 395.00 |  | 383.58 | 97.11% | 是 | 是 | 否 |  |
| 27 |  | 综合文化活动室及文体活动广场项目 | 2017年12月 | 240.00 | 完成 | 是 |  | 2017年12月 | 100.00% | 240.00 |  | 236.80 | 98.67% | 是 | 是 | 否 |  |
| 28 |  | “雨露计划”项目 | 2017年12月 | 36.00 | 完成 | 不适用 |  | 2017年12月 | 100.00% | 36.00 |  | 36.00 | 100.00% | 不适用 | 是 | 不适用 |  |
| 29 |  | 发展扶贫产业项目 | 2017年12月 | 268.00 | 完成 | 是 |  | 2017年12月 | 100.00% | 268.00 |  | 261.07 | 97.42% | 不适用 | 是 | 不适用 |  |
| 30 |  | 系统购买服务项目 | 2017年12月 | 5.00 | 完成 | 是 |  | 2017年12月 | 100.00% | 5.00 |  | 5.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 31 |  | 扶贫保险项目 | 2017年12月 | 30.00 | 完成 | 不适用 |  | 2017年12月 | 100.00% | 30.00 |  | 30.00 | 100.00% | 不适用 | 是 | 不适用 |  |
| 32 | 大英县扶贫和移民工作局 | 联村示范卫生室建设 | 2017年12月 | 52.00 | 完成 | 是 |  | 2017年12月 | 100.00% | 52.00 |  | 52.00 | 100.00% | 需要公开招标的通过公开招标 | 是 | 不适用 |  |
| 33 |  | 农村安全饮用水建设 | 2017年12月 | 130.00 | 完成 | 是 |  | 2017年12月 | 100.00% | 130.00 |  | 130.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 34 |  | 基础建设-村组道路建设 | 2017年12月 | 275.00 | 完成 | 是 |  | 2017年12月 | 100.00% | 275.00 |  | 275.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 35 |  | 基础建设-水利建设 | 2017年12月 | 70.00 | 完成 | 是 |  | 2017年12月 | 100.00% | 70.00 |  | 70.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 36 |  | 村道路建设 | 2017年12月 | 152.00 | 完成 | 是 |  | 2017年12月 | 100.00% | 152.00 |  | 152.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |
| 37 |  | 公共服务建设 | 2017年12月 | 65.00 | 完成 | 是 |  | 2017年12月 | 100.00% | 65.00 |  | 65.00 | 100.00% |  | 是 | 不适用 |  |