项目支出绩效评价报告

（2017年市级财政投资促进专项资金）

我们按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《遂宁市财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》遂财绩【2018】3号）文件精神，对 “2017年市级财政投资促进专项资金”项目实施绩效评价。

- 基本情况

“2017年市级财政投资促进专项资金”是根据中共遂宁市委办公室下发的遂委办【2015】3号文件关于印发《遂宁市优化投资促进工作体制和运行机制实施方案》的通知和遂宁市财政局下达的《关于拨付2017年投资促进专项资金分配方案》文件精神执行。主要是全面贯彻落实党的十九大和十九届一中全会精神，省委第11次党代会精神，市委第七次党代会及市委七届历次全会精神，主动融入国家“一带一路”和长江经济带重大战略部署，紧紧围绕“四大发展战略”和“七大提升行动”，坚持“科学谋划、稳中求进、改革创新、绿色发展”的工作基调，瞄准重点区域，以产业链集群发展和转变招商方式为重点，强化招商保障，促进项目落地，在经济新常态下推动全市投资促进工作。

二、评价工作开展情况

1、现场工作开展情况

检查组通过查阅相关资料、抽查会计凭证、现场问询、实地取证等方式，对“2017年市级财政投资促进专项资金”进行了全面检查，重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目收益情况。围绕项目决策、项目管理、项目绩效、项目效益等四个方面对相关项目进行总体评价。

2、现场评价抽样选点情况

此次“2017年市级财政投资促进专项资金”项目支出绩效评价涉及市级财政专项金额650.00万元，共涉及15个部门，我们本着全面检查，重点抽查（此次评价重点抽查2个部门项目支出，涉及资金426.00万元，即：遂宁市投资促进委员会410.00万元和中国共产党遂宁市委员会台湾工作办公室16.00万元）的原则，对“2017年市级财政投资促进专项资金”进行了项目支出绩效评价。

3、项目总体评价

“2017年市级财政投资促进专项资金”项目立项依据充分符合项目申报管理要求，项目绩效目标完善且清晰明确，项目单位管理机制健全，按时按质按量完成建设目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

三、项目实施情况

1、项目决策

（1）绩效目标情况

“2017年市级财政投资促进专项资金”项目的实施主要是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在全市、市政府的领导下，全面贯彻落实党的十九大和十九届一中全会精神，省委第11次党代会精神，市委第七次党代会及市委七届历次全会精神，主动融入国家“一带一路”和长江经济带重大战略部署，紧紧围绕“四大发展战略”和“七大提升行动”，坚持“科学谋划、稳中求进、改革创新、绿色发展”的工作基调，瞄准重点区域，以产业链集群发展和转变招商方式为重点，强化招商保障，促进项目落地，在经济新常态下推动全市投资促进工作。

（2）决策依据情况

“2017年市级财政投资促进专项资金”是根据中共遂宁市委办公室下发的遂委办【2015】3号文件关于印发《遂宁市优化投资促进工作体制和运行机制实施方案》的通知和遂宁市财政局下达的《关于拨付2017年投资促进专项资金分配方案》文件精神执行。

（3）资金分配情况及结果

本次绩效评价重点抽查的遂宁市“2017年市级财政投资促进专项资金”项目计划总投资426.00万元，其中：市级财政补助资金426.00万元。根据遂宁市财政局下达的《关于拨付2017年投资促进专项资金分配方案》的通知文件，主要明细如下：

- 遂宁市投资促进委员会410.00万元；

②中国共产党遂宁市委员会台湾工作办公室16.00万元。

2、项目管理

（1）资金到位情况

根据遂宁市财政局下达的《关于拨付2017年投资促进专项资金分配方案》文件，截止至项目评价审定日，“2017年市级财政投资促进专项资金”项目资金426.00万元全部到位。其中：

遂宁市投资促进委员会2017年8月收到遂宁市财政局拨付的补助资金300.00万元；2017年9月收到遂宁市财政局拨付的补助资金110.00万元。

中国共产党遂宁市委员会台湾办公室2017年11月收到遂宁市财政局拨付的补助资金10.00万元；2017年12月收到遂宁市财政局拨付的补助资金6.00万元。

（2）资金管理情况

“2017年市级财政投资促进专项资金” 实施单位针对专项资金实行单独设账、专账核算、专账管理，按专项资金的使用范围专款专用。加强对专项资金使用的监管，进一步完善内控制度，强化管理，确保资金使用绩效。

（3）财务管理情况

通过评价组现场检查，“2017年市级财政投资促进专项资金”财务管理均配备了专职财务人员，且岗位设置齐全，管理机构健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生，提高资金使用效益。 “2017年市级财政投资促进专项资金项目”实施单位均按行政事业单位会计制度对资金的收入及支出进行会计核算。

（4）组织实施情况

遂宁市投资促进委员会主要按照省投促局年度工作计划和

市投促委年度工作计划安排，各科室负责资金分配政策及承担项目具体实施方案的制定，各分管领导对项目全过程进行监督，各项目实施完成后完成项目绩效评估报告报党组审议。对项目需按照程序报请审批、公开招投标的，严格按照规定报财政相关部门审核，规范实施。

中国共产党遂宁市委员会台湾办公室主要由分管领导牵头

负总责，经贸交往科和台事服务中心提出经费使用的内容建议，宣传秘书科落实经费使用具体事宜，主任办公会、室务会对资金使用情况进行监管。

四、项目绩效情况

1、项目完成情况

“2017年市级财政投资促进专项资金”项目支出总体情况良好，本次重点检查的2个部门项目支持共分3个项目，其中由遂宁市投资促进委员会负责实施的重大投资促进活动项目下设26个子项目，招商引资项目下设4个子项目。截止到评价审定日，两个项目基本完成，资金使用率达到99.58%。由于不可抗拒的因素，部分子项目有所调整，如厦门国际投资洽谈会规模缩小，遂宁-香港投资推介会项目取消。同时根据四川省投资促进局下发的川投促发【2017】79号文件《关于做好第五届四川农业博览会》项目工作的通知，新增《第五届四川农业博览会》项目，根据遂宁市委员会关于印发《第十届遂宁观音文化旅游节活动方案》的通知，新增《第十届遂宁观音文化旅游节活动方案》项目。截止到评价审定日，新增项目均已圆满完成。

由中国共产党遂宁市委员会台湾办公室负责实施的“市级相关部门开展投资促进专项经费”项目由于资金到位较晚，因此2017年度未能完成，相关项目总预算16.00万元，年末实际支出3.06万元，结余资金12.94万元，资金使用率为19.00%。

2、项目效益情况

（1）在经济效益上，通过项目的实施，2017年招商引资总量稳步增长。全年到位市外资金479亿元，占目标任务的106.40%；主打项目引进有力，引进投资1亿元以上重大项目111个，投资总额达482.92亿元。其中盛屯集团锂电池正极材料生产等投资10亿元以上项目18个，四川盛世尧承大数据运营中心、安徽肥东致远仓储配送中心等投资5亿元以上项目15个，四川惠安只能机器人产业园、之江高新材料研究院等投资1亿元以上项目78个。

（2）在社会效益上，通过项目的实施，重大活动成效显著。精心组织企业参加“中外知名企业四川行”、“四川省2017年川商返乡发展大会”、“西部国际投资大会”等省级平台重大活动，为知名企业与本地企业搭建了合作共赢平台。特别是西部国际投资大会上，我市共签约项目57个，总金额达512.10亿元，居全省第二位。精心举办“第八届泛成渝经济区商会合作峰会”、“第十届遂宁观音文化旅游节投资环境推介暨节会成果集中签约仪式”等市级平台活动，开展大宣传、大营销、大推介、大促进，实现了一大批项目落户遂宁。

（3）在生态效益上，通过项目的实施，与国际国内知名商会加强联系交流，力争将一批有实力、有影响、有意愿的优质商会缔结为友好商会，建立战略合作关系，全力开辟国际国内招商引资新路径。充分利用“遂商联盟”工作平台及其优势资源，充分调动发挥招商顾问招商潜能和潜力，力争引进一批优质川商（遂商）莅遂投资，同时开展中、省、市涉台经贸活动，促进台资企业落实遂宁，打造良好的营商环境。

五、评价结论及存在问题

1、评价结论

“2017年市级财政投资促进专项资金”项目支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标。打造了良好的营商环境，建设中国西部投资集聚地有序推进中，促进了招商引资工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。通过绩效指标的分解考核，根据2018年市级财政项目支出绩效评价指标体系评分遂宁市“2017年市级财政投资促进专项资金”2017年度项目支出绩效评价评分为91.55分。

| 2017年市级财政投资促进专项资金支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 决策依据 | 政策 依据 | 5 | 5 |
|  |  | 政策完善 | 5 | 3 |
|  | （10分） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 3.85 |
|  |  | 合理性 | 5 | 3 |
| （10分） 项目管理 | （6分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 3 | 3 |
|  | （4分） 项目执行 | 执行规范 | 4 | 2.5 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20分） 项目完成 | 完成 数量 | 5 | 4.2 |
|  |  | 完成 质量 | 5 | 5 |
|  |  | 完成 时效 | 5 | 4 |
|  |  | 完成 成本 | 5 | 5 |
|  | （50分） 项目效益 | 经济 效益 | 40 | 40 |
|  |  | 社会 效益 |  |  |
|  |  | 生态 效益 |  |  |
|  |  | 可持续效益 |  |  |
|  |  | 公平效率 |  |  |
|  |  | 使用效率 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 得分合计 |  |  | 100 | 91.55 |
| 不适用指标分值 |  |  |  |  |
| 评价得分[评价指标得分/（100-不适用指标分值）*100] |  |  |  | 91.55 |

2、存在问题

①在项目决策方面：未制定实施方案，未明确建设目标、效益目标、功能目标，未明确进度计划。个别子项目年中有调整，未见项目调整申请和批复文件。

- 在项目管理方面：资金管理上，未针对专项资金设置明细

科目，个别应列支事业支出的费用列支项目支出，如，扶贫支出列支项目支出。组织实施上，无阶段性规划，未制定专项资金管理办法；项目管理上，部分子项目的实施未见会议纪要。

③在项目完成方面：在项目的验收上均未进行严格验收程序。

六、相关建议

1、在项目决策上，进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度；加强实施方案的编制工作，充分做好相关项目的调研工作，明确项目的功能目标和进度计划，对年度需要调整的项目，及时做好调整计划，并按程序上报，以便于下一步有针对性的开展专项工作。

2、在项目管理上，严格按照《会计法》和《行政事业单位会计制度》相关规定，针对不同的内容设置相应的会计科目进行核算，便于时刻把控项目实施情况。对所涉及的项目，该招标的需要招标，无需招标的需单位党组会议通过，民主表决，实行“一事一议”制度，确保每一笔专项资金的使用合理合法。

3、在项目完成上，加强对项目实施过程监督力度，保证项目高质量、高标准并且按计划完成，及时做好验收工作并拨付项目款。

附表一：“2017年市级财政投资促进专项资金”支出汇总表

附表二：“2017年市级财政投资促进专项资金”支出明细表

附表一：

|  | “2017年市级财政投资促进专项资金”支出汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目（项目单位） |  |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 | 2017年12月 | 1215.88 |  | 否 | 2017年12月 |  | 426.00 | 411.34 | 96.56% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 1 | 遂宁市投资促进委员会 | 2017年12月 | 410.00 | 完成 | 否 | 2017年12月 | 100% | 410.00 | 408.28 | 99.58% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 | 中国共产党遂宁市委员会台湾工作办公室 | 2017年12月 | 16.00 | 未完成 | 否 | 2017年12月 | 19.00% | 16.00 | 3.06 | 19.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |

附表二：

|  | “2017年市级财政投资促进专项资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 |  | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 |  | 2017年12月 | 326.00 |  | 否 |  | 2017年12月 |  | 326.00 | 411.34 | 96.56% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 1 | 遂宁市投资促进委员会 | 重大投资促进活动 | 2017年12月 | 300.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 300.00 |  | 99.58% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 |  | 招商引资—四大成长型企业扶持资金 | 2017年12月 | 80.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 800.00 | 408.28 |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 3 |  | 招商引资—调研及后续跟踪服务资金 | 2017年12月 | 30.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 30.00 |  |  | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 4 | 中国共产党遂宁市委员会台湾工作办公室 | 开展投资促进工作专项经费 | 2017年12月 | 16.00 | 未完成 | 否 |  |  | 19.00% | 16.00 | 3.06 | 19.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |