项目支出绩效评价报告

（2017年市级财政教育专项补助资金）

我们按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《遂宁市财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》遂财绩【2018】3号）文件精神，对 “2017年市级财政教育专项补助资金”项目实施绩效评价。

- 基本情况

“2017年市级财政教育专项补助资金”项目主要根据遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政预算相关文件和《关于下达2017年土地出让收益计提教育资金安排预算的通知》《关于下达2017年市级教育扶贫专项补助资金预算的通知》《关于下达2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金预算的通知》《关于下达2017年市级教育质量提升专项补助资金预算的通知》相关文件精神执行。项目的实施主要是安排公办中小学质量提升和特色优质学校建设以奖代补，进一步发挥教育在扶贫攻坚中的作用，针对2017年—2018学年建档立卡贫困生家庭普通高中生免教科书等相关费用和贯彻落实《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》，针对寄宿生生活补助，以及全面推进素质教育，提高教育教学质量，开展拔尖人才体系建设和名优队伍建设，包括建立学科竞赛体系（从初一到高三），学科竞赛培训、建立名师工作室。

二、评价工作开展情况

1、现场工作开展情况

检查组通过查阅相关资料、抽查会计凭证、现场问询、实地取证等方式，对“2017年市级财政教育专项补助资金”进行了全面检查，重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目收益情况。围绕项目决策、项目管理、项目绩效、项目效益等四个方面对相关项目进行总体评价。

2、现场评价抽样选点情况

此次“2017年市级财政教育专项补助资金”项目支出绩效评价涉及市级财政专项金额3032.50万元，涉及19个部门，分别为：遂宁市中学310.95万元、遂宁市第一中学校121.57万元、遂宁市第二中学校136.48万元、遂宁市第四中学校60.00万元、遂宁市职业技术学校67.35万元、遂中实验外国语学校6.17万元，遂宁实验外国语学校2.22万元、川师大附属遂州实验学校0.49万元、周乔幼儿园8.00万元、明星幼儿园2.00万元、遂宁东辰荣兴国际学校6.96万元、遂宁市船山区教育体育局323.00万元、遂宁市安居区教育局858.31万元、蓬溪县教育体育局36.88万元、射洪县教育体育局70.76万元、大英县教育体育局39.70万元、遂宁市经济开发区社会事业局426.47万元、遂宁市河东新区社会事业局353.74万元。我们本着全面检查，重点抽查（此次评价重点抽查9个部门，即遂宁市中学校、遂宁市第一中学校、遂宁市第二中学校、遂宁市第四中学校、遂宁市船山区教育体育局、遂宁市安居区教育局、蓬溪县教育体育局、遂宁市经济技术开发区社会事业局、遂宁市河东新区社会事业局）的原则，对“2017年市级财政教育专项补助资金”进行了项目支出绩效评价。

3、项目总体评价

“2017年市级财政教育专项补助资金”项目立项依据充分符合项目申报管理要求，项目绩效目标完善且清晰明确，项目单位管理机制健全，按时按质按量完成建设目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

三、项目实施情况

1、项目决策

（1）绩效目标情况

“2017年市级财政教育专项补助资金”项目的实施绩效目标主要是足额保障困难学生生活质量，改善办学条件，保障校舍安全，提升办学质量，完善学校硬件设备，真个教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校高水平、跨越式发展。

（2）决策依据情况

“2017年市级财政教育专项补助资金”项目主要根据根据遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政预算相关文件和《关于下达2017年土地出让收益计提教育资金安排预算的通知》《关于下达2017年市级教育扶贫专项补助资金预算的通知》《关于下达2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金预算的通知》《关于下达2017年市级教育质量提升专项补助资金预算的通知》相关文件精神执行。

（3）资金分配情况及结果

遂宁市“2017年市级财政教育专项补助资金”项目计划总投资3032.80万元，其中：市级财政补助资金3032.50万元。本次重点抽查项目涉及资金2627.40万元，根据遂宁市财政局、遂宁市教育局下发的《关于下达2017年土地出让收益计提教育资金安排预算的通知》《关于下达2017年市级教育扶贫专项补助资金预算的通知》《关于下达2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金预算的通知》《关于下达2017年市级教育质量提升专项补助资金预算的通知》相关文件，主要明细如下：

- 遂宁市中学校341.32万元。其中包括：“2017年土地出让

收益计提教育资金”30万元、“2017年市级教育扶贫专项资金”33.69万元、“2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金”27.26万元、“2017年市级教育质量提升专项资金”220.00万元。

- 遂宁市第一中学校121.57万元。其中包括：“2017年市级

教育扶贫专项补助”1.14万元、“2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金”30.43万元、“2017年市级教育质量提升专项补助资金”90.00万元。

- 遂宁市第二中学校136.48万元。其中包括：“2017年市级

教育扶贫专项补助资金”0.30万元、“2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金”6.18万元、“2017年市级教育质量提升专项补助资金”130.00万元。

- 遂宁市第四中学校60.00万元。其中包括：“特色项目打造

专项资金”50.00万元、“公办中小学质量提升计划以奖代补专项资金”10.00万元。

- 遂宁市船山区教育体育局323.00万元。即：“2017年地方

教育附加市级补助资金”323.00万元。

- 遂宁市安居区教育局858.31万元。其中包括：“2017年市

级教育扶贫专项资金”24.36万元、“2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金”233.95万元、“2017年土地出让收益计提教育资金”600.00万元。

- 蓬溪县教育体育局36.88万元。其中包括：“2017年教育

扶贫专项补助资金”26.88万元、“2017年土地出让计提教育资金”10.00万元。

- 遂宁市经济开发区社会事业局426.47万元。其中包括：

“2017年市级教育扶贫专项资金”2.52万元、“2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金”43.95万元、“2017年土地出让收益计提教育资金”380.00万元。

- 遂宁市河东新区社会事业局353.74万元。其中包括：“2017

年土地出让收益计提教育资金”350.00万元、“2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金”3.74万元。

2、项目管理

（1）资金到位情况

根据遂宁市财政局、遂宁市教育局下发的《关于下达2017年土地出让收益计提教育资金安排预算的通知》《关于下达2017年市级教育扶贫专项补助资金预算的通知》《关于下达2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金预算的通知》《关于下达2017年市级教育质量提升专项补助资金预算的通知》相关文件，截止至项目评价审定日，“2017年市级财政教育专项补助资金”项目资金2627.40万元全部到位。其中：

①遂宁市中学校2017年10月收到遂宁市财政局拨付的补助资金30.00万元；2017年11月收到遂宁市财政局拨付的补助资金60.95万元；2017年12月收到遂宁市财政局拨付的补助资金220.00万元；合计收到遂宁市财政局拨付的补助资金310.95万元。

②遂宁市第一中学校2017年12月收到遂宁市财政局拨付的补助资金31.57万元；2018年1月收到财政局拨付的补助资金90.00万元。合计收到遂宁市财政局拨付的补助资金121.57万元。

③遂宁市第二中学校2017年11月收到遂宁市财政局拨付的补助资金6.48万元；2017年12月收到遂宁市财政局拨付的补助资金130.00万元。合计收到遂宁市财政局拨付的补助资金136.48万元。

④遂宁市第四中学校2017年10月收到遂宁市财政局拨付的补助资金10.00万元；2017年12月收到遂宁市财政局拨付的补助资金50.00万元，合计收到遂宁市财政局拨付的补助资金60.00万元。

⑤遂宁市船山区教育体育局2017年11月收到遂宁市财政局拨付的补助资金23.00万元；2017年12月收到遂宁市财政局拨付的补助资金300.00万元，合计收到遂宁市财政局拨付的补助资金323.00万元。

⑥遂宁市安居区教育局2017年11月收到遂宁市财政局拨付的补助资金624.36万元；2017年12月收到遂宁市财政局拨付的补助资金233.95万元。合计收到遂宁市财政局拨付的补助资金858.31万元。

⑦蓬溪县教育体育局2017年11月收到遂宁市财政局拨付的补助资金10.00万元；2017年12月收到财政局拨付的补助资金26.88万元。合计收到遂宁市财政局拨付的补助资金36.88万元。

⑧遂宁市经济技术开发区社会事业局2017年10月收到遂宁市财政局拨付的补助资金380.00万元；2017年11月收到遂宁市财政局拨付的补助资金46.47万元；合计收到遂宁市财政局拨付的补助资金426.47万元。

⑨遂宁市河东新区社会事业局2017年10月收到遂宁市财政局拨付的补助资金350.00万元；2017年11月收到遂宁市财政局拨付的补助资金3.74万元；合计收到遂宁市财政局拨付的补助资金353.74万元。

（2）资金管理情况

“2017年市级财政教育专项补助资金” 实施单位能够根据《中华人民共和国预算法》和遂宁市财政局、遂宁市教育局下发的《关于下达2017年土地出让收益计提教育资金安排预算的通知》《关于下达2017年市级教育扶贫专项补助资金预算的通知》《关于下达2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金预算的通知》《关于下达2017年市级教育质量提升专项补助资金预算的通知》相关文件，制定了专项资金管理办法。针对专项资金实行单独设账、专账核算、专账管理，按专项资金的使用范围专款专用。加强对专项资金使用的监管，进一步完善内控制度，强化管理，确保资金使用绩效。

（3）财务管理情况

通过评价组现场检查，“2017年市级财政教育专项补助资金”财务管理均配备了专职财务人员，且岗位设置齐全，管理机构健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生，提高资金使用效益。“2017年市级财政教育专项补助资金”实施单位均按《会计法》和《中小学会计制度》对资金的收入及支出进行会计核算。

（4）组织实施情况

“2017年市级财政教育专项补助资金”项目各实施部门均成立专项工作领导小组。工作领导小组负责文化发展专项资金的组织、协调和实施;各业务科室负责调查摸底、拟定工作计划、经费请示、严格按照政府采购相关管理制度进行具体实施、验收等工作;财务室负责资金计划和资金保障。

具体实施情况为根据遂宁市财教【2012】73号文件精神，凡符合相关要求条件者可申请“2017年市级财政教育专项补助资金”。公示、公开，增强资助工作透明度。对补助资金的发放，严格按制度办事，经过申请、评选、公示、审核确定等几个阶段，接受监督，确保有限的资金发放到最需要的贫困学生手中。

四、项目绩效情况

1、项目完成情况

“2017年市级财政教育专项补助资金”项目支出涉及19个部门，本次重点抽查9个部门项目支出，抽查的9个部门项目计划总投资2627.40万元，实际结算1312.35万元，结余资金1315.05万元，资金使用率为49.95%。

截止到评价审定日：

遂宁市中学校共4个项目。已完成1个项目，即：“2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金”项目；1个项目完成55.95%，即：“2017年市级教育扶贫专项资金”项目；2个项目未完成，即：“2017年土地出让收益计提教育资金”项目和“2017年市级教育质量提升专项资金”项目。项目计划投资310.95万元，实际结算46.11万元，结余资金264.84万元，资金使用率为14.83%。

遂宁市第一中学校共3个项目。已完成2个项目，即：“2017年市级教育扶贫专项补助”项目和“2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金”项目；1个项目未完成，即：“2017年市级教育质量提升专项补助资金”项目。项目计划投资121.57万元，实际结算31.57万元，结余资金90.00万元，资金使用率为25.97%。

遂宁市第二中学校共3个项目。已完成2个项目，即：“2017年市级教育扶贫专项补助资金”项目和“2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金”项目；1个项目未完成，即：“2017年市级教育质量提升专项补助资金”项目。项目计划投资136.48万元，实际结算6.48万元，结余资金130.00万元，资金使用率为5.00%。

遂宁市第四中学校共2个项目已全部完成，即：“特色项目打造专项补助资金”项目和“公办中小学质量提升计划以奖代补专项补助资金”项目。项目计划投资60.00万元，实际结算41.08万元，资金使用率为68.47%。

遂宁市船山区教育体育局1个项目，即：“2017年地方教育附加市级补助资金”项目，计划投资323.00万元，分为6个子项目，即：“圣莲岛小学改善办学条件”项目20.00万元、“龙凤学校建设前期费用”项目40.00万元、“物流港鹭栖湖学校建设前期费用”项目40.00万元、“油房街小学学校建设”项目200.00万元、“裕丰街小学纪委示范点补助”项目3.00万元、“船山区教育体育局集团化办学展示会补助”项目20.00万元。项目总体已完成，截止2017年12月31日已支付专项资金20.87万元，未支付专项资金303.00万元（其中300.00万元确定2018年3月支付，3.00万元确定2018年6月支付），资金使用率为6.46%。

遂宁市安居区教育局共3个项目，1个项目已完成，即：“2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金”项目，但未使用市级补助资金，而使用区级配套资金。2个项目未完成，即：“2017年市级教育扶贫专项补助资金”项目完成43.10%、“2017年土地出让收益计提教育专项资金”项目完成57.00%。项目计划投资858.31万元，实际结算352.50万元，结余资金505.81万元，资金使用率为41.07%。

蓬溪县教育体育局共2个项目均已完成，即：“2017年教育扶贫专项补助资金”项目和“2017年土地出让收益计提教育资金”项目。项目计划投资36.88万元，实际结算33.53万元，结余资金3.35万元，资金使用率为90.92%。

遂宁市经济技术开发区社会事业局共3个项目均已完成，即：“2017年市级教育扶贫专项资金”项目、“2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金”项目、“2017年土地出让收益计提教育资金”项目。项目计划投资426.47万元，实际结算426.47万元，资金使用率为100.00%。

遂宁市河东新区社会事业局共2个项目均已完成，即：“2017年土地出让收益计提教育资金”项目和“2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金”项目。项目计划投资353.74万元，实际结算353.74万元，资金使用率为100.00%。

2、项目效益情况

“2017年市级财政教育专项补助资金”项目主要体现生态效益和社会效益。其中：

生态效益上，通过项目的实施，加强了学校基础设施建设，教学环境得到较大改善，学校面貌得到提升，教室爱岗敬业精神进一步加强，教育事业得到良性的可持续发展。

社会效益上，通过项目的实施，切实减轻了家庭经济困难学生上学的经济负担，缓解了学生的心理压力，使其安心学习，按时完成学业，有效保证了家庭经济困难学生接受教育的权利，维护了教育的公平。对学生立志成才的正面引导，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观，有利于他们心理健康成长。同时人民群众获得感不断增强，让广大人民群众亲身感受到党和政府的关怀，促进了社会和谐稳定。

五、评价结论及存在问题

1、评价结论

“2017年市级财政教育专项补助资金”项目支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标。能够以党的十八大精神为指导，围绕学校中心工作，以“育人为本、改革创新’为方针，以改善办学条件、提升教育质量为重点，遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则，依据中、省、市有关文件规定，合理的安排“2017年市级财政教育专项补助资金”项目，渠道各项任务的全面推进”。通过绩效指标的分解考核，根据2018年市级财政项目支出绩效评价指标体系评分遂宁市“2017年市级财政教育专项补助资金”2017年度项目支出绩效评价评分为93.00分。

| 2017年市级财政教育专项补助资金支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 决策依据 | 政策 依据 | 5 | 5 |
|  |  | 政策完善 | 5 | 5 |
|  | （10分） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 |
|  |  | 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （6分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 3 | 2 |
|  | （4分） 项目执行 | 执行规范 | 4 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20分） 项目完成 | 完成 数量 | 5 | 3 |
|  |  | 完成 质量 | 5 | 5 |
|  |  | 完成 时效 | 5 | 3 |
|  |  | 完成 成本 | 5 | 5 |
|  | （50分） 项目效益 | 经济 效益 | 40 | 40 |
|  |  | 社会 效益 |  |  |
|  |  | 生态 效益 |  |  |
|  |  | 可持续效益 |  |  |
|  |  | 公平效率 |  |  |
|  |  | 使用效率 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 得分合计 |  |  | 100 | 93.00 |
| 不适用指标分值 |  |  |  |  |
| 评价得分[评价指标得分/（100-不适用指标分值）*100] |  |  |  | 93.00 |

2、存在问题

①在项目决策方面：未制定实施方案，未明确建设目标、效益目标、功能目标，未明确进度计划。

②在项目管理方面：资金管理上，未针对专项资金设置明细科目，个别应列固定资产支出的费用列支项目支出，如，遂宁市第四中学校购买笔记本电脑6399.00元，应列支固定资产却列支专项资金支出。组织实施上，无阶段性规划；项目管理上，项目的实施未见会议纪要。

③在项目完成方面：预算计划未完成，如遂宁市中学校只完成项目的27.42%、遂宁市第一中学只完成项目的25.97%、安居区教育局只完成项目的41.07%；按资金使用率来核算，“2017年市级财政教育专项补助资金”项目只完成整体计划的49.95%。且部分实施单位有的项目还未开展，如：遂宁市中学校“2017年市级教育质量提升专项补助资金”项目、遂宁市第一中学校“2017年市级教育质量提升专项补助资金”项目、遂宁市第二中学校“2017年市级教育质量提升专项补助资金”项目。

六、相关建议

1、在项目决策上，进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度；加强实施方案的编制工作，充分做好相关项目的调研工作，明确项目的功能目标和进度计划。

2、在项目管理上，严格按照《会计法》和《行政事业单位会计制度》相关规定，针对不同的内容设置相应的会计科目进行核算，便于时刻把控项目实施情况。对所涉及的项目，该招标的需要招标，无需招标的需单位党组会议通过，民主表决，实行“一事一议”制度，确保每一笔专项资金的使用合理合法。

3、在项目完成上，加强对项目实施过程监督力度，保证项目高质量、高标准并且按计划完成。

附表一：“2017年市级财政教育专项补助资金”支出汇总表

附表二：“2017年市级财政教育专项补助资金”支出明细表

附表一：

|  | “2017年市级财政教育专项补助资金”支出汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目（项目单位） |  |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 | 2017年12月 | 2627.40 | 部分完成 | 否 | 2017年12月 |  | 2627.40 | 1312.35 | 50.67% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 1 | 遂宁市中学校 | 2017年12月 | 310.95 | 部分完成 | 否 | 2017年12月 | 14.83% | 310.95 | 46.11 | 14.83% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 | 遂宁市第一中学校 | 2017年12月 | 121.57 | 部分完成 | 否 | 2017年12月 | 25.97% | 121.57 | 31.57 | 25.97% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 3 | 遂宁市第二中学校 | 2017年12月 | 136.48 | 部分完成 | 否 | 2017年12月 | 5.00% | 136.48 | 6.48 | 5.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 4 | 遂宁市第四中学校 | 2017年12月 | 60.00 | 完成 | 否 | 2017年12月 | 68.47% | 60.00 | 41.08 | 68.47% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 5 | 遂宁市船山区教育体育局 | 2017年12月 | 323.00 | 完成 | 否 | 2017年12月 | 100.00% | 323.00 | 20.87 | 6.46% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 6 | 遂宁市安居区教育局 | 2017年12月 | 858.31 | 部分完成 | 否 | 2017年12月 | 41.07% | 858.31 | 352.50 | 41.07% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 7 | 蓬溪县教育体育局 | 2017年12月 | 36.88 | 完成 | 否 | 2017年12月 | 100.00% | 36.88 | 33.53 | 90.92% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 8 | 遂宁市经济技术开发社会事业局 | 2017年12月 | 426.47 | 完成 | 否 | 2017年12月 | 100.00% | 426.47 | 426.47 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 9 | 遂宁市河东新区社会事业局 | 2017年12月 | 353.74 | 完成 | 否 | 2017年12月 | 100.00% | 353.74 | 353.74 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |

附表二（1）：

|  | “2017年市级财政教育专项补助资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 |  | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 |  | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 |  | 2017年12月 | 2627.40 | 部分完成 | 否 |  | 2017年12月 |  | 2627.40 |  | 1331.27 | 50.67% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 1 | 遂宁市中学 | 2017年土地出让收益计提教育资金 | 2017年12月 | 30.00 | 未完成 | 否 |  | 2017年12月 | 0.00% | 30.00 |  | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 |  | 2017年市级教育扶贫专项资金 | 2017年12月 | 33.69 | 部分完成 | 否 |  | 2017年12月 | 55.95% | 33.69 |  | 18.85 | 55.95% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 3 |  | 2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金 | 2017年12月 | 27.26 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100.00% | 27.26 |  | 27.26 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 4 |  | 2017年市级教育质量提升专项资金 | 2017年12月 | 220.00 | 未完成 | 否 |  | 2017年12月 | 0.00% | 220.00 |  | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 5 | 遂宁市第一中学校 | 2017年市级教育扶贫专项补助 | 2017年12月 | 1.14 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100.00% | 1.14 |  | 1.14 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 6 |  | 2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金 | 2017年12月 | 30.43 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100.00% | 30.43 |  | 30.43 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 7 |  | 2017年市级教育质量提升专项资金 | 2017年12月 | 90.00 | 未完成 | 否 |  | 2017年12月 | 0.00% | 90.00 |  | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 8 | 遂宁市第二中学校 | 2017年市级教育扶贫专项补助 | 2017年12月 | 0.30 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100.00% | 0.30 |  | 0.30 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 9 |  | 2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金 | 2017年12月 | 6.18 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100.00% | 6.18 |  | 6.18 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 10 |  | 2017年市级教育质量提升专项资金 | 2017年12月 | 130.00 | 未完成 | 否 |  | 2017年12月 | 0.00% | 130.00 |  | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 11 | 遂宁市第四中学校 | 特色项目打造专项资金 | 2017年12月 | 50.00 | 部分完成 | 否 |  | 2017年12月 | 62.16% | 50.00 |  | 31.08 | 62.16% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 12 |  | 公办中小学质量提升计划以奖代补专项资金 | 2017年12月 | 10.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100.00% | 10.00 |  | 10.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |

附表二（2）：

|  | “2017年市级财政教育专项补助资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 |  | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 |  | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 遂宁市船山区教育体育局 | 2017年地方教育附加市级补助资金 | 2017年12月 | 323.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100.00% | 323.00 |  | 20.87 | 6.46% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 14 | 遂宁市安居区教育局 | 2017年市级教育扶贫专项补助 | 2017年12月 | 24.36 | 部分完成 | 否 |  | 2017年12月 | 43.10% | 24.36 |  | 10.50 | 43.10% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 15 |  | 2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金 | 2017年12月 | 233.95 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100.00% | 233.95 |  | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 16 |  | 2017年土地出让收益计提教育资金 | 2017年12月 | 600.00 | 部分完成 | 否 |  | 2017年12月 | 57.00% | 600.00 |  | 342.00 | 57.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 17 | 蓬溪县教育体育局 | 2017年市级教育扶贫专项补助 | 2017年12月 | 26.88 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100.00% | 26.88 |  | 26.88 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 18 |  | 2017年土地出让收益计提教育资金 | 2017年12月 | 10.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100.00% | 10.00 |  | 6.65 | 66.50% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 19 | 遂宁市经济技术开发区社会事业局 | 2017年市级教育扶贫专项补助 | 2017年12月 | 2.52 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100.00% | 2.52 |  | 2.52 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 20 |  | 2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金 | 2017年12月 | 43.95 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100.00% | 43.95 |  | 43.95 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 21 |  | 2017年土地出让收益计提教育资金 | 2017年12月 | 380.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100.00% | 380.00 |  | 380.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 22 | 遂宁市河东新区社会事业局 | 2017年土地出让收益计提教育资金 | 2017年12月 | 350.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100.00% | 350.00 |  | 350.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 23 |  | 2017年市级城乡义务教育（寄宿生生活）补助资金 | 2017年12月 | 3.74 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100.00% | 3.74 |  | 3.74 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |