项目支出绩效评价报告

（2017年市级财政文化产业发展专项资金）

我们按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《遂宁市财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》遂财绩【2018】3号）文件精神，对 “2017年市级财政文化产业发展专项资金”项目实施绩效评价。

- 基本情况

“2017年市级财政文化产业发展专项补助资金”项目主要根据遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政预算和2017年3月15日批示同意的2017年度文化产业发展专项补助资金的文件和遂宁市财政局下发的《关于下达2017年市级文化发展专项资金预算》文件精神执行。主要为了坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，以创作生产优秀作品作为中心环节，以强人才队伍为保障，着力推动文化事业、文化产业又好又快发展，为满足人民对美好生活的向往、建设文化强市、决战决胜全面小康、建设绿色经济强市贡献力量。

二、评价工作开展情况

1、现场工作开展情况

检查组通过查阅相关资料、抽查会计凭证、现场问询、实地取证等方式，对“2017年市级财政文化发展专项资金”进行了全面检查，重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目收益情况。围绕项目决策、项目管理、项目绩效、项目效益等四个方面对相关项目进行总体评价。

2、现场评价抽样选点情况

此次“2017年市级财政文化产业发展专项资金”项目支出绩效评价涉及市级财政专项金额945.00万元，共涉及17个部门，我们本着全面检查，重点抽查（此次评价重点抽查3个部门，涉及资金661.44万元，即：遂宁市文化广播新闻出版局500.88万元、遂宁市文学艺术界联合会75.00万元、遂宁市安居区文化体育广播电影电视局85.56万元。合计16个项目，其中：遂宁市文化广播新闻出版局10个项目，遂宁市文学艺术界联合会2个项目，遂宁市安居区文化体育广播电影电视局4个项目）的原则对“2017年市级财政文化发展专项资金”进行了项目支出绩效评价。

3、项目总体评价

“2017年市级财政文化产业发展专项资金”项目立项依据充分符合项目申报管理要求，项目绩效目标完善且清晰明确，项目单位管理机制健全，按时按质按量完成建设目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

三、项目实施情况

1、项目决策

（1）绩效目标情况

“2017年市级财政文化产业发展专项资金”项目的实施主要是贯彻执行中省市关于文化、新闻出版、文化遗产及广播电影电视事业发展的路线、方针、政策、法律法规及工作部署；指导文艺精品的创作与生产，协调、组织全市重大文化活动；贯彻执行市场管理的政策、法规，组织开展全市文化市场稽查工作；管理全市公共图书馆、博物馆、文化馆事业，做好全市文化遗产保护工作，维护广播电视设施安全，规划、建设、管理全市广播电视专用网络，保证广播电视节目安全播出，完成农村电影放映任务。

（2）决策依据情况

“2017年市级财政文化产业发展专项补助资金”项目主要根据遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政预算和2017年3月15日批示同意的2017年度文化产业发展专项补助资金的文件和遂宁市财政局下发的《关于下达2017年市级文化发展专项资金预算》文件精神执行。

（3）资金分配情况及结果

遂宁市“2017年市级财政文化产业发展专项资金”项目计划总投资945.00万元，其中：市级财政补助资金945.00万元。本次重点抽查涉及资金661.44万元，根据遂宁市财政局下发的《关于下达2017年市级文化发展专项资金预算》文件，主要明细如下：

- 遂宁市文化广播新闻出版局500.88万元。其中包括：“陈子

昂诗歌奖颁奖活动”200.00万元；“扶贫剧目打造及巡回演出活动”10.00万元；“新编古装川剧《诗酒太白》打造”100.00万元；“扫黄打非进基层”10.00万元；“第六届公益广告大赛”20.00万元；“第二届微电影大赛”15.00万元；“全市报刊审读和广电节目创优”10.00万元；“大型文化活动、采购精品剧目”50.88万元；“廉政文化建设”5.00万元；“民办实体书店补助资金”90.00万元。

- 遂宁市文学艺术界联合会75.00万元。其中包括：“第二届

西部优秀曲艺节目展演活动”72.00万元；“涪江探源艺术采风活动”3.00万元。

- 遂宁市安居区文化体育广播电影电视局85.56万元。其中

包括“美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金”6.40万元；“地方公共文化服务体系建设专项资金”14.29万元；“省级公共文化服务体系建设（广播电视户户通运行维护）”57.70万元；“农村文化建设市级补助”7.17万元。

2、项目管理

（1）资金到位情况

根据遂宁市财政局下发的《关于下达2017年市级文化发展专项资金预算》的通知文件，截止至项目评价审定日，“2017年市级文化产业发展专项资金”项目资金661.44万元全部到位。其中：

遂宁市文化广播新闻出版局2017年3月收到遂宁市财政局拨付的补助资金200.00万元；2017年7月收到遂宁市财政局拨付的补助资金10.00万元；2017年8月收到遂宁市财政局拨付的补助资金210.88万元；2017年11月收到财政局拨付的补助资金90.00万元。

遂宁市文学艺术界联合会2017年8月收到遂宁市财政局拨付的补助资金65.00万元；2017年12月收到遂宁市财政局拨付的补助资金10.00万元。

遂宁市安居区文化体育广播电影电视局2017年8月收到遂宁市财政局拨付的补助资金78.39万元；2017年11月收到遂宁市财政局拨付的补助资金7.17万元。

（2）资金管理情况

“2017年市级财政文化产业发展专项资金” 实施单位能够根据《中华人民共和国预算法》、《四川省文化产业发展专项资金管理办法》和遂宁市财政局、遂宁市文化广电新闻出版局下发的关于印发《遂宁市市级文化产业发展专项资金管理办法》文件精神，制定了《遂宁市市级文化产业发展专项资金管理办法》。针对专项资金实行单独设账、专账核算、专账管理，按专项资金的使用范围专款专用。加强对专项资金使用的监管，进一步完善内控制度，强化管理，确保资金使用绩效。

（3）财务管理情况

通过评价组现场检查，“2017年市级财政文化产业发展专项资金”项目财务管理均配备了专职财务人员，且岗位设置齐全，管理机构健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生，提高资金使用效益。“2017年市级财政文化产业发展专项资金”实施单位均按行政事业单位会计制度对资金的收入及支出进行会计核算。

（4）组织实施情况

遂宁市文化广播新闻出版局高度重视“2017年市级财政文

化产业发展专项补助资金”项目，并成立专项工作领导小组。党组书记、局长全面负责文化发展专项资金的组织、协调和实施;各业务科室负责调查摸底、拟定工作计划、经费请示、严格按照政府采购相关管理制度进行具体实施、验收等工作;财务室负责资金计划和资金保障。

遂宁市文学界艺术联合会实施的“第二届西部优质曲艺节

目展演活动”由市委办公室、市政府办公室等市委市政府下属相关部门成立组委会，组委会下设5个工作组，即：综合协调组、活动组织组、后勤保障组、报道组和安全保障组，各组明确分工，相关部门配合，协力合作。“涪江探源艺术采风活动”由遂宁市书法家协会组织实施。

遂宁市安居区文化体育广播电影电视局组织实施情况为党

组会讨论实施，涉及政府采购及招投标的由公共服务股按政府采购流程，进行招投标，各相关业务股室负责组织实施，计财股负责项目监管及资金拨付。

四、项目绩效情况

1、项目完成情况

“2017年市级财政文化产业发展专项资金”项目支出总体情况完成良好，本次重点抽查3个部门项目支出，涉及16个项目，其中：遂宁市文化广播新闻出版局10个项目，遂宁市文学艺术界联合会2个项目，遂宁市安居区文化体育广播电影电视局4个项目。项目计划总投资661.44万元，实际结算520.82万元，结余140.62万元，资金使用率为78.74%。截止到评价审定日：

遂宁市文化广播新闻出版局已完成七个项目（分别为：”陈子昂诗歌奖颁奖活动”、“新编古装川剧《诗酒太白》打造”、“扫黄打非进基层”、“第六届公益广告大赛”、“第二届微电影大赛”、“全市报刊审读和广电节目创优”、“廉政文化建设”），一个项目正在进行（为：“民办实体书店补助资金项目”）已完成27.42%。两个项目计划于2018年实施（分别为：“扶贫剧目打造及巡回演出活动”、“大型文化活动和采购精品剧目”）。项目计划投资500.88万元，实际结算360.26万元，结余资金140.62万元，资金使用率为71.87%

遂宁市文学艺术联合会所实施的2个项目已全部完成（分别为：“第二届西部优质曲艺节目展演活动”和“涪江探源艺术采风活动”）。项目计划投资75.00万元，实施结算75.00万元，资金使用率为100%。

遂宁市安居区文化体育广播电影电视局所实施的4个项目已全部完成（分别为：“美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金”、“地方公共文化服务体系建设专项资金”、“省级公共文化服务体系建设（广播电视户户通运行维护）”、“农村文化建设市级补助”）。项目计划投资85.56万元，实际结算85.56万元，资金使用率为100%。

2、项目效益情况

“2017年市级财政文化产业发展专项资金”项目主要体现在社会效益。通过项目的实施，成功举办了陈子昂诗歌奖颁奖活动、新编古装川剧《诗酒太白》演出、第六届公益广告大赛、第二届微电影大赛等重大活动，切实保障人民群众的基本文化权益，不断满足人民群众日益增长的文化需求。同时，支持了民营实体书店持续发展、转型升级，推进了民营实体书店的建设和积极参与全民阅读活动。对县区“扫黄打非”工作站进行了补贴，加强了对示范点建设的检查和指导，优化打造了“扫黄打非”基础设施，完善了制度建设、实施了技术监管，充分发挥示范作用。通过公共图书馆、文化馆及乡镇综合文化站的全面免费开放和第二届西部优质曲艺节目展演，进一步丰富了人民群众的文化生活，提高了全民的文化素养，实现了文化的大繁荣，也提升了遂宁的社会形象。

五、评价结论及存在问题

1、评价结论

“2017年市级财政文化产业发展专项资金”项目支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标。创造了良好的文化氛围，坚持为人民服务、为社会服务，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，以创作生产优秀作品作为中心环节，以强人才队伍为保障，着力推动文化事业、文化产业又好又快发展，为满足人民对美好生活的向往、建设文化强市、决战决胜全面小康、建设绿色经济强市贡献力量。通过绩效指标的分解考核，根据2018年市级财政项目支出绩效评价指标体系评分遂宁市“2017年市级文化产业发展专项资金”2017年度项目支出绩效评价评分为95.23分。

| 2017年市级财政文化产业发展专项资金支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 决策依据 | 政策 依据 | 5 | 5 |
|  |  | 政策完善 | 5 | 5 |
|  | （10分） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 |
|  |  | 合理性 | 5 | 4 |
| （10分） 项目管理 | （6分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 3 | 2 |
|  | （4分） 项目执行 | 执行规范 | 4 | 4 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20分） 项目完成 | 完成 数量 | 5 | 4.23 |
|  |  | 完成 质量 | 5 | 5 |
|  |  | 完成 时效 | 5 | 4 |
|  |  | 完成 成本 | 5 | 5 |
|  | （50分） 项目效益 | 经济 效益 | 40 | 40 |
|  |  | 社会 效益 |  |  |
|  |  | 生态 效益 |  |  |
|  |  | 可持续效益 |  |  |
|  |  | 公平效率 |  |  |
|  |  | 使用效率 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 得分合计 |  |  | 100 | 95.23 |
| 不适用指标分值 |  |  |  |  |
| 评价得分[评价指标得分/（100-不适用指标分值）*100] |  |  |  | 95.23 |

2、存在问题

①在项目决策方面：未制定实施方案，未明确建设目标、效益目标、功能目标，未明确进度计划。

②在项目管理方面：资金管理上，未针对专项资金设置明

细科目，个别应列支事业支出的费用列支项目支出，如，遂宁市文学艺术界联合会订阅报刊和购买办公用品支出列支项目支出。组织实施上，无阶段性规划；项目管理上，部分子项目的实施未见会议纪要。

③在项目完成方面：部分预算计划未完成，如遂宁市文化广播新闻出版局一个项目正在进行（为：“民办实体书店补助资金项目”）已完成27.42%。两个项目计划于2018年实施（分别为：“扶贫剧目打造及巡回演出活动”、“大型文化活动和采购精品剧目”）。

六、相关建议

1、在项目决策上，进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度；加强实施方案的编制工作，充分做好相关项目的调研工作，明确项目的功能目标和进度计划。

2、在项目管理上，严格按照《会计法》和《行政事业单位会计制度》相关规定，针对不同的内容设置相应的会计科目进行核算，便于时刻把控项目实施情况。对所涉及的项目，该招标的需要招标，无需招标的需单位党组会议通过，民主表决，实行“一事一议”制度，确保每一笔专项资金的使用合理合法。

3、在项目完成上，加强对项目实施过程监督力度，保证项目高质量、高标准并且按计划完成。

附表一：“2017年市级财政文化产业发展专项资金”支出汇总表

附表二：“2017年市级财政文化产业发展专项资金”支出明细表

附表一：

|  | “2017年市级财政文化产业发展专项资金”支出汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目（项目单位） |  |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 | 2017年12月 | 661.44 |  | 否 | 2017年12月 |  | 661.44 | 520.82 | 78.74% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 1 | 遂宁市文化广播新闻出版局 | 2017年12月 | 500.88 | 部分完成 | 否 | 2017年12月 | 71.87% | 500.88 | 360.26 | 71.87% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 | 遂宁市文学艺术界联合会 | 2017年12月 | 75.00 | 完成 | 否 | 2017年12月 | 100% | 75.00 | 75.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 3 | 遂宁市安居区文化体育广播电影电视局 | 2017年12月 | 85.56 | 完成 | 否 | 2017年12月 | 100% | 85.56 | 85.56 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |

附表二：

|  | “2017年市级财政文化产业发展专项资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 |  | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 |  | 2017年12月 | 661.44 |  | 否 |  | 2017年12月 |  | 661.44 | 520.82 | 78.74% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 1 | 遂宁市文化广播新闻出版局 | 陈子昂诗歌奖颁奖活动 | 2017年12月 | 200.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 200.00 | 185.58 | 92.79% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 |  | 扶贫剧目打造及巡回演出 | 2017年12月 | 10.00 | 未完成 | 否 |  | 2017年12月 | 0.00% | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 3 |  | 新版古装川剧《诗酒太白》 | 2017年12月 | 100.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 100.00 | 100.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 4 |  | 扫黄打非进基层 | 2017年12月 | 10.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 10.00 | 10.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 5 |  | 第六届公益广告大赛 | 2017年12月 | 20.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 20.00 | 20.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 6 |  | 第二届微电影大赛 | 2017年12月 | 15.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 15.00 | 15.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 7 |  | 全市报刊审读和节目歘创优 | 2017年12月 | 10.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 10.00 | 10.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 8 |  | 大型文化活动采购精品剧目 | 2017年12月 | 50.88 | 未完成 | 否 |  | 2017年12月 | 0.00% | 50.88 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 9 |  | 廉政文化建设 | 2017年12月 | 5.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 5.00 | 5.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 10 |  | 民办实体书店补助资金 | 2017年12月 | 90.00 | 未完成 | 否 |  | 2017年12月 | 27.42% | 90.00 | 24.68 | 27.42% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 11 | 遂宁市文学艺术界联合会 | 第二届西部优质曲艺节目展演 | 2017年12月 | 72.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 72.00 | 72.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 12 |  | “涪江探源”艺术采风活动 | 2017年12月 | 3.00 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 3.00 | 3.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 13 | 遂宁市安居区文化体育广播电影电视局 | 美术、图书、文化馆免费开放 | 2017年12月 | 6.40 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 6.40 | 6.40 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 14 |  | 地方公共文化体系建设 | 2017年12月 | 14.29 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 14.29 | 14.29 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 15 |  | 省级公共文化体系建设 | 2017年12月 | 57.70 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 57.70 | 57.70 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 16 |  | 农村文化及建设 | 2017年12月 | 7.17 | 完成 | 否 |  | 2017年12月 | 100% | 7.17 | 7.17 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |