项目支出绩效评价报告

（2017年市级财政现代服务业发展专项资金）

我们按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《遂宁市财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》遂财绩【2018】3号）文件精神，对 “2017年市级财政现代服务业发展专项资金”项目实施绩效评价。

- 基本情况

“2017年市级财政现代服务业发展专项资金” 是根据《2016年全市投资促进工作目标任务》《遂宁市加快服务业发展扶持措施》《遂宁市电子商务产业发展工作方案》《遂宁市电子商务发展奖励扶持办法（试行）》《关于拨付2017年现代服务业发展专项资金分配方案》文件精神执行。项目的实施主要是围绕“第三产业提升行动”及“532工程”，激励服务业“小升规、个升企”，上档升级、做大做强。加快发展现代物流、城乡配送体系、会展业等促进服务业快速发展相关工作。

二、评价工作开展情况

1、现场工作开展情况

检查组通过查阅相关资料、抽查会计凭证、现场问询、实地取证等方式，对“2017年市级财政现代服务业发展专项资金”进行了全面检查，重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目收益情况。围绕项目决策、项目管理、项目绩效、项目效益等四个方面对相关项目进行总体评价。

2、现场评价抽样选点情况

此次“2017年市级财政现代服务业发展专项资金”项目支出绩效评价涉及市级财政专项金额315.00万元，涉及1个部门，分两个项目，分别为“加快现代服务业发展专项资金”270.00万元和“公共服务专项资金”45.00万元。我们本着全面检查，重点抽查（此次评价2个项目全部抽查）的原则，对“2017年市级财政现代服务业发展专项资金”进行了项目支出绩效评价。

3、项目总体评价

“2017年市级财政现代服务业发展专项资金”项目立项依据充分符合项目申报管理要求，项目绩效目标完善且清晰明确，项目单位管理机制健全，按时按质按量完成建设目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

三、项目实施情况

1、项目决策

（1）绩效目标情况

“2017年度市级财政现代服务业发展专项资金”项目支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标，科学的运用现代服务业发展资金，高质量推进全市现代服务业发展、促进商贸流通转型升级、支持外向型经济发展、支持商务法治化建设、公共服务等重点工作，有力促进全市商务工作又好又快发展，商务工作赢得省委、省政府和市委、市政府领导的一致认可和高度肯定，实现了商务经济快速增长。

（2）决策依据情况

“2017年市级财政现代服务业发展专项资金” 是根据《2016年全市投资促进工作目标任务》《遂宁市加快服务业发展扶持措施》《遂宁市电子商务产业发展工作方案》《遂宁市电子商务发展奖励扶持办法（试行）》《关于拨付2017年现代服务业发展专项资金分配方案》文件精神执行。

（3）资金分配情况及结果

遂宁市“2017年市级财政现代服务业发展专项资金”项目计划总投资315.00万元，其中：市级财政补助资金315.00万元。根据遂宁市财政局下达的《关于拨付2017年现代服务业发展专项资金分配方案》的通知，主要明细如下：

- “加快现代服务业发展专项资金”270.00万元；

②“公共服务专项资金”45.00万元。

2、项目管理

（1）资金到位情况

根据遂宁市财政局下达的《关于拨付2017年现代服务业发展专项资金分配方案》的通知，截止至项目评价审定日，“2017年市级财政现代服务业发展专项资金”项目资金315.00万元全部到位。

（2）资金管理情况

“2017年市级财政现代服务业发展专项资金”资金管理办法依据《遂宁市市级现代服务业发展资金管理办法（实行）》的文件精神执行。文件明确了现代服务业发展资金的使用范围、分配和拨付、绩效评价和监督管理、相关市直部门管理职责等内容。

（3）财务管理情况

通过评价组现场检查，“2017年市级财政现代服务业发展专项资金”财务管理均配备了专职财务人员，且岗位设置齐全，管理机构健全，能够根据现场实际情况制定相应的《财务管理办法》或《财务管理制度》，会计能够严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》进行核算，整体较为规范。执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生，提高资金使用效益。

（4）组织实施情况

“2017年市级财政现代服务业发展专项资金”由市商务局局党组书记、局长全面负责现代服务业发展资金的组织、协调和实施;各业务科室负责调查摸底、拟定工作计划、经费请示、验收等工作;局办公室负责资金计划和资金保障。实施流程为: 确定项目; 调查摸底，确定该项目量; 编制经费请示报告; 组织项目实施; 复核验收; 拨付项目款。

四、项目绩效情况

1、项目完成情况

“2017年市级财政现代服务业发展补助资金”共涉及市级专项资金315.00万元，分两个项目，截止至绩效评价审定日，项目全部完成，项目支出成本309.42万元，资金使用率为98.23%。具体完成情况如下：

现代服务业：服务业在三次产业的结构比由去年的15.2:52.6:32.2调整为14.1:48.2:37.7,占比提高5.5个百分点，对经济增长的贡献率达到41.6%，服务业的推动经济的引擎作用进一步提升。西部铁路物流园铁路货运专线于2017年6月底正式与国铁接轨，为遂宁更好融入“蓉欧”、“渝新欧”国际铁路大通道和打造川贵广—南亚国际物流大通道奠定了坚实基础。承办2017年全国物流园区工作年会，签约总额150亿元，其中遂宁签约项目12个，投资金额89.7亿元。成立物流行业协会，推进遂宁物流资源整合、提升物流效率，促进形成物流产业联盟，构筑物流发展新优势。物流项目申报成绩斐然，争取到物流服务体系建设项目16个，省级财政补助资金1400万元。2017年实现物流业增加值145.6亿元，同比增长10.3%。打造本地会展品牌，出台《遂宁市人民政府办公室关于加快会展业发展的意见》，明确会展业发展的目标和八项主要任务。举办第三届城际汽车展，首届中国门业（蓬溪）会议、千叶佛莲节“芍药花节暨名优农特产品展示展销活动”等会展活动陆续开展，2017年共举办各类会展活动90余次，展览面积50余万平方米，参展商5000余家，观众80余万人次。扎实推进遂宁展览业统计监测工作，受到省商务厅的通报表扬。实现网络交易额61.8亿元，同比增长40.54%。指导各县（区）、园区出台《电子商务产业发展奖励扶持办法》等政策措施，大力推动“互联网企业+生产型企业”模式。物流港积极支持蜀道通西部商品电商交易中心拓展，入驻会员企业新增368家，平台会员企业近1000家，累计实现交易额102.4亿元，平台电子交易系统如期完成交易功能的开发等功能；射洪县筹建县级电子商务产业园（中心），乡镇建站，村级建点，进一步完善电子商业产业体系，蜀之味、坤泽等电商龙头企业实现营业收入增长50%以上；安居区建成卓讯电商产业孵化园，限上商贸企业网上销售同比增长4倍，引导好吃嘴等企业和迪万科技等电商企业合作，有效提升产品网络知名度和网络销售额；大英县支持英创云邦、四川腾跃等本土电商企业做大做强，支持引导制造业企业自建或入驻第三方电商平台推销自产商品。

公共服务：出台《遂宁市商务扶贫专项2017年实施方案》，明确建设全市电商扶贫网点156个，实现2016年、2017年脱贫村全覆盖。组织召开“遂宁市发展农村电商助推脱贫攻坚工作现场会”，推进农村电商站点建设、农民就业创业、农产品品牌建设等工作。利用“电商+城乡共同配送”、乡村货郎+“村村合淘”机制，鼓励中国邮政遂宁分公司、顺意通电子商务有限公司、遂宁蜀之味电子商务有限公司等本地电商龙头企业与贫困村小卖部、村卫生所等合作，搭建贫困村电商扶贫服务点，目前全市建成农村电商扶贫服务点156个。对脱贫帮扶村——射洪县天仙镇天马村、明星镇罗家沟村支持帮扶资金15万元，28位干部与两个村63户贫困户结成帮扶对子，扶志与扶智、教育与感恩相结合。深入开展“走基层”活动，讲党课60人次，发放宣讲资料1500份，覆盖党员群众1500人次，开展“法律七进”活动10场次，开展感恩奋进、艰苦创业、脱贫争先教育450人次。脱贫攻坚完满完成任务。帮助射洪县天仙镇天马村村两委制定“因地制宜，调整种植结构，发展椿芽和养牛特色农业，以增加贫困户收入”的工作思路及工作措施。积极开展产业帮扶，整合5万元资金帮助贫困户种植椿芽和养牛。深入开展“走基层”活动，结成帮扶对子48人次，走访群众760人次，慰问贫困户48户，发放慰问金3万元。广泛开展宣讲活动，讲党课60人次，发放宣讲资料1500份，覆盖党员群众1500人次，开展“法律七进”活动10场次，开展感恩奋进、艰苦创业、脱贫争先教育450人次。

2、项目效益情况

通过项目的实施，取得以下几个方面的成绩

（1）经济效益：通过项目的实施，2017年，全市实现服务业增加值429.05亿元，同比增长10%，超省下达目标任务（9.5%）0.5个百分点。实现社会消费品零售总额526.97亿元，总量居全省第11位，同比增长12%（高于全省1.5个百分点），增幅居全省第12位，分别超省、市下达目标任务（10.5%、11%）1.5个、1个百分点。

（2）社会效益：实现外贸进出口总额23.57亿元，居全省第9位。其中出口实现11.98亿元，居全省第11位，进口实现11.59，居全省第8位。实际利用外资2.75亿元，居全省第11位，完成目标任务的101%。

五、评价结论及存在问题

1、评价结论

“2017年市级财政现代服务业发展专项资金” 能够根据《2016年全市投资促进工作目标任务》《遂宁市加快服务业发展扶持措施》《遂宁市电子商务产业发展工作方案》《遂宁市电子商务发展奖励扶持办法（试行）》《关于拨付2017年现代服务业发展专项资金分配方案》文件精神执行，项目支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标。能够科学运用现代服务业发展资金，高质量推进全市现代服务业发展、促进商贸流通转型升级、支持外向型经济发展、支持商务法治化建设、公共服务等重点工作，有力促进全市商务工作又好又快发展，商务工作赢得省委、省政府和市委、市政府领导的一致认可和高度肯定，实现了商务经济快速增长。但通过绩效指标的分解考核。根据2018年市级财政项目支出绩效评价指标体系评分遂宁市“2017年市级财政现代服务业发展项目补助资金”2017年度项目支出绩效评价评分为94.00分。

| 2018年市级财政服务业发展专项资金项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 决策依据 | 政策 依据 | 5 | 5 |
|  |  | 政策完善 | 5 | 5 |
|  | （10分） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 3 |
|  |  | 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （6分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 3 | 2 |
|  | （4分） 项目执行 | 执行规范 | 4 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20分） 项目完成 | 完成 数量 | 5 | 5 |
|  |  | 完成 质量 | 5 | 5 |
|  |  | 完成 时效 | 5 | 5 |
|  |  | 完成 成本 | 5 | 5 |
|  | （50分） 项目效益 | 经济 效益 | 40 | 38 |
|  |  | 社会 效益 |  |  |
|  |  | 生态 效益 |  |  |
|  |  | 可持续效益 |  |  |
|  |  | 公平效率 |  |  |
|  |  | 使用效率 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 得分合计 |  |  | 100 | 94 |
| 不适用指标分值 |  |  |  |  |
| 评价得分[评价指标得分/（100-不适用指标分值）*100] |  |  |  | 94 |

2、存在问题

①在项目决策方面：未制定实施方案，未明确进度计划。

②在项目管理方面：资金管理上，存在个别应列支事业支出的费用列支项目支出，如部分扶贫支出列支现代服务业发展专项；

③项目完成方面：在项目的验收上均未进行严格验收程序。

六、相关建议

1、在项目决策上，进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度；加强实施方案的编制工作，充分做好相关项目的调研工作，明确项目的功能目标和进度计划，对年度需要调整的项目，及时做好调整计划，并按程序上报，以便于下一步有针对性的开展专项工作。

2、在项目管理上，严格按照《会计法》和《行政事业单位会计制度》相关规定，针对不同的内容设置相应的会计科目进行核算，便于时刻把控项目实施情况。

3、在项目完成上，加强对项目实施过程监督力度，保证项目高质量、高标准并且按计划完成，及时做好验收工作并拨付项目款。

附表：“2017年市级财政现代服务业发展专项资金”支出汇总表

附表：

|  | “2017年市级财政现代服务业发展专项资金”支出汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目（项目单位） |  |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 2017年市级财政现代服务业发展专项资金 | 2017年12月 | 315.00 | 完成 | 否 | 2017年12月 | 100% | 315.00 | 309.42 | 98.23% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 1 | 加快现代服务业发展专项资金 | 2017年12月 | 270.00 | 完成 | 否 | 2017年12月 | 100% | 270.00 | 265.65 | 98.39% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 | 公共服务专项资金 | 2017年12月 | 45.00 | 完成 | 否 | 2017年12月 | 100% | 45.00 | 43.77 | 97.11% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |