项目支出绩效评价报告

（2017年市级财政现代农业园区建设专项资金）

我们按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《遂宁市财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》遂财绩【2018】3号）文件精神，对 “2017年市级财政现代农业园区建设专项资金”项目实施绩效评价。

- 基本情况

“2017年市级财政现代农业园区建设专项资金” 是根据遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政预算和遂宁市财政局、中共遂宁市委农村工作办公室下发的《关于印发<遂宁市市级现代农业园区建设资金管理办法>的通知》以及遂宁市财政局下达的《2017年市级财政现代农业园区建设补助资金》文件精神执行。项目的实施主要是为充分发挥财政资金集聚和示范效益，进一步推进现代农业园区建设。

二、评价工作开展情况

1、现场工作开展情况

检查组通过查阅相关资料、抽查会计凭证、现场问询、实地取证等方式，对你单位“2017年市级财政现代农业园区建设专项资金”进行了全面检查，重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目收益情况。围绕项目决策、项目管理、项目绩效、项目效益等四个方面对相关项目进行总体评价。

2、现场评价抽样选点情况

此次“2017年市级财政现代农业园区建设专项资金”项目支出绩效评价涉及市级财政专项金额1,500.00万元，包括5个区县，其中：遂宁市船山区永河现代农业园区管理委员会360.00万元、遂宁市安居区农业文化旅游产业园管理委员会320.00万元、蓬溪县现代农业示范区管委会290.00万元、射洪县农村工作办公室290.00万元、大英县现代农业园区管理委员会240.00万元。共计19个建设项目，27个子项目，我们本着全面检查，重点抽查（此次评价19个建设项目全面检查，重点抽查10个子项目）的原则，对“2017年市级财政农业园区建设专项资金”进行了项目支出绩效评价。

3、项目总体评价

“2017年市级财政农业园区建设专项资金”项目立项依据充分符合项目申报管理要求，项目绩效目标完善且清晰明确，项目单位管理机制健全，按时按质按量完成建设目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

三、项目实施情况

1、项目决策

（1）绩效目标情况

“2017年市级财政农业园区建设专项资金”主要用于现代农业园区建设，通过项目的实施，提高项目区耕地基础地力和农田基础设施水平，改善农村人居环境条件和农业产业结构，最大限度地提高土、肥、水等资源利用率，增强农作物抗旱减灾能力，确保耕地综合生产能力的稳步提高，最终实现农业高产高效、农村经济可持续发展和农业生态环境同步改善。

（2）决策依据情况

“2017年市级财政现代农业园区建设专项资金” 是根据遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政预算和遂宁市财政局、中共遂宁市委农村工作办公室下发的《关于印发<遂宁市市级现代农业园区建设资金管理办法>的通知》以及遂宁市财政局下达的《2017年市级财政现代农业园区建设补助资金》文件精神执行。

（3）资金分配情况及结果

遂宁市“2017年市级财政现代农业园区建设专项资金”项目计划总投资4,317.00万元，其中：市级财政补助资金1,500.00万元，社会自筹资金2,817.00万元。根据遂宁市财政局下达的《2017年市级财政现代农业园区建设补助资金》的通知遂财农【2017】60号文件，主要明细如下：

遂宁市船山区永河现代农业园区管理委员会620.18万元，其

中市级财政专项资金360.00万元，社会自筹资金260.18万元，主要包括：

- 遂宁市秋丰养殖基地79.12万元，其中市级财政专项资金46.82万元，社会自筹资金32.30万元；

- 王家场茭白基地基础设施补充工程建设项目184.11万元，其中市级财政专项资金99.30万元，社会自筹资金84.81万元；

- 河沙镇云灵村兴欣葡萄基地水源工程建设162.24万元，其中市级财政专项资金97.34万元，社会自筹资金64.90万元；

- 元宝村精品花卉示范种植区工程194.72万元，其中市级财政专项资金116.54万元，社会自筹资金78.18万元。

遂宁市安居区农业文化旅游产业园管理委员会359.00万元，

其中市级财政专项资金320.00万元，社会自筹资金39.00万元；主要包括：

- 产业发展专项资金160.00万元，其中市级财政专项资金160.00万元；

- 基础设施建设109.00万元，其中市级财政专项资金70.00万元，社会自筹39.00万元；

- 新型农业经营主体培育90.00万元，其中市级财政专项资金90.00万元；

蓬溪县现代农业示范区管委会353.82万元，其中市级财政专

项资金290.00万元，社会自筹资金63.82万元；主要包括：

- 蓬溪县群力乡清泉村建设项目资金46.21万元，其中市级财政专项资金35.00万元，社会自筹资金11.21万元；

- 蓬溪县红江镇永益村建设项目资金125.42万元，其中市级财政专项资金99.00万元，社会自筹资金26.42万元；

- 蓬溪县天福镇狮山村建设项目资金45.73万元，其中市级财政专项资金34.95万元，社会自筹资金10.78万元；

- 蓬溪县天福镇白鹤林村建设项目资金61.56万元，其中市级财政专项资金52.00万元，社会自筹资金9.56万元；

- 蓬溪县天福镇马道村建设项目资金74.91万元，其中市级财政专项资金69.05万元，社会自筹资金5.86万元。

射洪县农村工作办公室2,510.00万元，其中市级财政专项资

金290.00万元，社会自筹资金2,220.00万元；主要包括：

- 遂宁市柠檬科技博览园项目835.00万元，其中市级财政专项资金70.00万元，社会自筹资金765.00万元；

- 柑桔种植核心示范园区项目504.00万元，其中市级财政专项资金70.00万元，社会自筹资金434.00万元；

- 沱明路沿线杂柑基地项目1,171.00万元，其中市级财政专项资金150.00万元，社会自筹资金1,021.00万元。

大英县现代农业园区管理委员会474.00万元，其中市级财政

专项资金240.00万元，社会自筹资金234.00万元；主要包括：

①产业发展专项资金249.00万元，其中市级财政专项资金66.20万元，社会自筹资金182.80万元；

②农环线建设专项资金32.20万元，其中市级财政专项资金32.20万元；

③新村建设专项资金155.00万元，其中市级财政专项资金110.00万元，社会自筹资金45.00万元；

④道路建设专线资金37.80万元，其中市级财政专项资金31.60万元，社会自筹资金6.20万元。

2、项目管理

（1）资金到位情况

根据2017年6月9日遂宁市财政局下发的《关于下达2017年市级财政现代农业园区建设补助资金的通知》（遂财农【2017】60号文件），截止至项目评价审定日，“2017年市级财政农业园区建设专项资金”项目资金1,500.00万元全部到位。

（2）资金管理情况

①遂宁市船山区永河现代农业园区管理委员会能够根据遂宁市财政局 中共遂宁市委农村工作办公室下发的遂财农【2017】45号关于印发《遂宁市市级现代农业园区建设资金管理办法》为加强和规范市级现代工业园区建设资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《遂宁市财政资金管理领导小组关于进一步规范财政资金分配审批程序的通知》（遂财金【2013】1号）、《关于印发<遂宁市现代农业园区建设实施方案>的通知》（遂财金【2014】1号）及财政资金管理有关规定，结合遂宁市实际，市财政局、市委农办制定了《遂宁市市级现代农业园区建设资金管理办法》。具体由县级财政部门会同主管部门，结合工程进度和规定用途严格实行县级报账，专款专用、专账核算，公示公告等有效制度。项目资金必须实行专人管理、专账核算、专款专用、国库集中支付、公示公告、增幅采购等制度，确保资金管理规范、安全、有效。

②遂宁市安居区农业文化旅游产业园管理委员会能够严格按照《财政部基本建设项目财务管理规定》、《农业部基本建设财务管理办法》等文件规定，建立健全财务管理制度，设立专帐，专款专用，并做到有计划地使用，项目建设资金的使用接受区财政局、区监察局监督，竣工结算和决算由区审计局审计。

③蓬溪县现代农业示范区管委会能够按照《省政府办公厅关于以民办公助方式推进财政支农项目建设的意见》（川办发【2010】53号）等文件的要求，设立项目财务管理机构，在项目领导小组和项目办管理下，负责项目资金的管理。坚持“专户、专账、专款、专用”的原则，项目财政资金实行县级报账制管理，专账核算，专款专用，一支笔审批，按计划统一安排使用，实行先建后补。资金拨付时，首先由项目建设单位提出资金拨付申请，村民监督小组及村委员会根据工程建设进度及质量情况提出资金拨付建议，项目乡镇再进一步核实，提出资金拨付意见，最后报县现代农业示范区管委会进行审定，提出资金拨付额度，通过转账方式兑现给施工单位。同时，加强对村民出资、村组集体资金、社会捐赠资金的管理，这些资金必须经过村民监督小组或理财小组审核同意报村委会批准后，履行规范的手续后方可支付。

④射洪县农村工作办公室资金管理办法主要是参照《遂宁市市级现代农业园区建设资金管理办法》文件执行。

⑤大英县现代农业园区管理委员会资金管理办法主要依据遂宁市财政局、中共遂宁市委农村工作办公室印发的《遂宁市市级现代农业园区建设资金管理办法》来执行。

（3）财务管理情况

通过评价组现场检查，各区县农业园区管理委员会均配备了专职财务人员，且岗位设置齐全，管理机构健全，能够根据现场实际情况制定相应的《财务管理办法》或《财务管理制度》，会计能够严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》进行核算。整体较为规范，具体表现如下：

①遂宁市船山区永河现代农业园区管理委员会严格执行遂宁市财政局、中共遂宁市委农村工作办公室《关于印发<遂宁市市级现代农业园区建设资金管理办法>的通知》（遂财农【2017】45号）和船山区人民政府办公室《关于印发<遂宁市船山区涉农项目专项资金管理办法>的通知》（遂船府办法【2015】24号）等文件精神。实行“额度下达，明确方向、项目备案、绩效挂钩”的管理模式，按照“整合资金、集中投入、政府引导、农民主体”的原则，坚持部门指导和村民监督双管齐下。

②遂宁市安居区农业文化旅游产业园管理委员会针对财政专项资金制定了《财政专项资金管理办法》共分七章二十五条，明确了关于专项资金的申报、分配和下达，强调了专项资金的拨付和使用管理以及针对专项资金的监督检查，同时也明确了责任。

③蓬溪县现代农业示范区管委会项目实施各村均成立了理财小组，在村、乡镇分管领导、县现代农业示范区管委会等部门分别签字盖章后，村委会出具委托，通过财政转账支付给项目施工单位，农户自筹资金，严格实行村民理财小组监督管理，由村委会具体负责筹集和使用，并进行公示。同时，管委会严格按照项目的资金管理办法，严格实行县级报账制，规范管理使用项目资金；财务管理和会计核算严格执行基本建设财务管理制度；实行了专人、专户、专账管理；严格履行项目结算、决算等程序，在资金使用上推行施工单位申请，现场人员技术审核，法人审批的资金管理制度，做到多支笔审核，一支笔审批；财务处理及时、会计核算规范。

④射洪县农村工作办公室“2017年市级财政农业园区建设专项资金”项目资金由射洪县农村工作办公室按行政事业单位会计制度的有关规定对资金的收入及支出进行会计核算。实行项目报账制。

⑤大英县现代农业园区管理委员会始终坚持选优立项、突出重点、公平合理拟定项目资金投向和分配方案，严格资金分配与拨付、项目申报与审批和监管等方面的管理工作，各相关子项落实到具体股室负责联系组织实施，做到专款专用，严禁挤占、挪用和不合理支出。

（4）组织实施情况

①遂宁市船山区永河现代农业园区管理委员会成立船山区财政支农项目资产管理工作领导小组，由区政府分管农业的副区长任组长，区级涉农项目主管部门为成员，并在区农办下设办公室，具体负责相关日常工作。涉农项目主管部门要与行业主管部门、项目乡镇（街道）协同配合，积极探索创新资产管理机制体制，指导管理主体切实加强对资产的有效管理，确保其长期、高效发挥效益。行业主管部门要加强业务知道和监督，有计划地组织技术培训，不断提高管理人员素质，增强管理能力。项目乡镇要针对辖区资产管理工作全面负责，抓好相关日常监管和协调服务工作。

遂宁市船山区永河现代农业园管理委员会为项目牵头单位，负责项目的组织工作和工程资金的监督管理、负责组织编写可研报告、编制说明、实施方案以及负责工程技术指导，监督项目工程质量，对项目进行综合管理并协调项目建设过程中的相关事宜。建设单位负责组织施工队伍对项目开展建设。农业、林业、水务、交通等部门为协作单位，负责协调有关工作，提供技术指导。

②遂宁市安居区农业文化旅游产业园管理委员会成立了现代农业产业项目领导小组，区政府副县级领导任组长，区农办主任、区财政局局长、区农业局局长、区交运局局长、区农业文化旅游产业园管委会主任等为成员。领导小组负责组织完成该项目的实施，其任务是负责工程审批、资金筹措安排以及监督、评价等。

领导小组下设办公室设在区农旅业产业园，由区管委会书记兼任办公室主任，具体负责项目实施和管理工作，办公室工作人员由区农办、区财政局、区农业局、区交运局等部门人员组成。

③蓬溪县现代农业示范区管委会成立蓬溪县市级财政现代农业示范区建设项目工作领导小组，领导小组由分管农业的副县长任组长，县现代农业示范区管委会主任任副组长，县财政局、县农业局、天福镇人民政府、红江镇人民政府等单位的主要领导为成员，领导小组下设办公室，办公地点设在县现代农业示范区管委会，由县现代农业示范区管委会分管项目的副主任兼任办公室主任。其主要职责是负责项目建设工作得组织领导、检查监督、资金监管等。

天福镇、红江镇、群力乡项目村分别成立相应的组织领导机构，负责做好项目区的宣传、组织及综合协调等事项，特别是项目实施村成立了村民理财小组和村民工程质量监督小组，专门负责项目工程质量和工程资金监管。

④射洪县农村工作办公室成立2017年市级财政射洪县现代农业园区补助资金项目建设领导小组，由县委县政府分管领导任正、副组长，县委农办、县财政局、县现代农业园区管委会、县农业局等单位负责人为成员，领导小组下设办公室在县委农办，具体负责任务分解、检查验收等工作确保项目顺利实施。

县委农办负责牵头组织检查、督导和验收工作，协调解决示范区建设中重点、难点问题；县农业局：作为该项目的牵头单位，负责组织项目推进的日常工作，负责农综项目配套，以及田间管理技术指导工作；县财政局：负责资金的筹集整合，优先安排扶贫整合资源用于示范区建设有关补助；县现代农业园区管委会、县农投公司、县畜牧局、县林业局、县水务局、县旅游局、县扶贫移民局、县金融办、相关乡镇等部门负责项目的协调、规划等一系列工作。

企业负责在2017年8月底前启动土地流转工作，按规范完善土地流转合同，完成园区建设的具体规划，2017年9月底前启动改土建园工作，按规划标准建园、规范栽植以及现代设施设备配套，确保栽植工作。

⑤大英县现代农业园区管理委员会“2017年市级财政现代农业园区建设补助资金”项目的实施程序主要为：一是通过座谈广泛征求意见，收集建设内容，从中选优实施；二是制定了项目总体实施方案，落实到具体点位和任务；三是加强项目建设过程监督，推进各子项目单位按申报内容组织实施，同时加强项目验收和资料归档。

四、项目绩效情况

1、项目完成情况

“2017年市级财政现代农业园区建设补助资金”共涉及5个区县，19个建设项目，具体情况如下：

- 遂宁市船山区永河现代农业园区管理委员会“2017年市

级财政现代农业园区建设项目补助资金”共分四个项目，包括：“遂宁市秋丰养殖基地建设项目”、“王家场茭白基地基础设施补充工程建设项目”、“河沙镇云灵村兴欣葡萄基地水源工程建设项目”、“元宝村精品花卉示范种植区景观工程建设项目”。其中：遂宁市秋丰养殖基地建设项目已全部完成，竣工资料已编制完成；“王家场茭白基地基础设施补充工程建设项目”已建设完成，竣工资料编制中；“河沙镇云灵村兴欣葡萄基地水源工程建设项目”已基本建设完成，现正在进行缺陷消除并编制竣工资料；“元宝村精品花卉示范种植区景观工程建设项目”已建设完成，竣工资料已提交。

②遂宁市安居区农业文化旅游产业园管理委员会“2017年市级财政现代农业园区建设项目补助资金”共分三个项目（包括：四川可士可果业股份有限公司在西眉镇田园村、芋头村、天台村种植的1700余亩甜橙基地。拟建设甜橙示范管理园区1000亩，开展除草、施肥、病虫害综合防治和整形修剪等工作。遂宁市金鑫柠檬种植有限公司在玉丰镇黄林沟村、陈坝村、拦河村、高石村种植的1500余亩柠檬园。拟建设柠檬示范管理园区600亩，开展除草、施肥、病虫害综合防治和整形修剪等工作。遂宁辰鑫现代农业开发有限公司在玉丰镇鸡头寺村、金龟村五彩花坞种植火龙果180亩。因种植基地在玉丰镇七彩明珠景区内，为迎接七彩明珠景区4A复审和达标，需维修大棚10万平方米，清除杂草、清淤维修渠道等工程项目，安排补助资金。顺木牧业、佳泰牧业产业转型发展。利用顺木牧业、佳泰牧业这两户养猪场现有的办公楼、厂房和配套设施，清除场内残余物，维修加固，作为遂耕乐农机服务公司办公楼和杂交构树饲料加工厂，安排补助资金）均已完成，资金除7.00万保证金（四川馨乐花卉苗木有限公司保证金）未支付外，其余资金已全部拨付。其中：四川馨乐花卉苗木有限公司和遂宁辰鑫现代农业开发有限公司项目已验收，四川可士可果业股份有限公司、遂宁市金鑫柠檬种植有限公司、顺木牧业、佳泰牧业公司所涉及的项目暂时还未验收。

另外：遂宁市安居区农业文化旅游产业园管理委员会“2017年市级财政现代农业园区建设项目补助资金”项目部分有所调整，根据四川馨乐花卉有限公司2017年12月3日下发的《会龙镇白羊村玫瑰园项目基础设施建设方案调整》的请示遂安馨乐发【2017】1号文件以及2017年12月6日遂宁市安居区农业文化旅游产业园管理委员会的批示，做出部分调整。

原基础设施建设，新建主渠800米，支渠3000米，生产便道2公里。因会龙镇白羊村玫瑰园项目所在地地势较低，根据项目总体规划，基础建设方案调整为：平整治理土地98亩，新建蓄水池3口，新建主排水渠800米，新建支渠550米，新建暗渠90米，新建堡坎180米。

- 蓬溪县现代农业示范区管委会“2017年市级财政现代农业

园区建设项目补助资金”共分五个项目，所有项目计划于2018年6月前全面竣工，通过项目区广大干部群众及施工队加班加点工作，项目于2018年2月前已全部完工，建成砼公路4.08公里，占计划100.8%，建成大口井1口，占计划100%，建成高效节水灌溉工程1个，占计划100%，新建食用菌培养车间1307平方米，占计划100%。整个项目全部按设计要求按时按质完成，成本均控制在目标范围内。

- 射洪县农村工作办公室“2017年市级财政现代农业园区建

设项目补助资金”共分三个项目，其中“柠檬科技博览园项目”截止2017年7月建成柠檬标准化基地903亩，基地水肥一体化1010亩，种植柠檬苗木5000株。截止2018年8月完成柠檬苗木6万株，基地维护费用50余万元。带动3个贫困村，180个贫困户。“柑桔种植核心示范园区项目”截止2017年7月完成田间管护2163.021亩，改土及土地整理700亩。截止2018年8月完成再次整理土地714亩，栽植苗木164亩共计栽植苗木6068株，田间管护2300余亩，带动3个村1262户，4579人，1320个劳动力。“粮经复合万亩柑桔示范区项目”截止2017年7月完成田间管护280亩，改土及土地整理2400亩，购置栽种果苗16万株。截止2018年8月完成整理土地4300亩，栽植果树4100亩（18万株），带动贫困村3个，贫困户232户。

⑤大英县现代农业园区管理委员会“2017年市级财政现代农业园区建设项目补助资金”共分四个项目，其中：产业发展方面：中药材种植基地、优质水果基地（于2018年7月2日验收，于2018年8月7日支付5万元补助资金）、刺梨种植基地项目建设已完成全部建设内容（于2018年7月2日验收，于2018年8月7日支付38万元补助资金），完成进度90%，并组织验收，目前各子项目正在对验收发现的问题进行整改及完善资料归档，将于近期拨付补助资金；特色水果基地建设进度相对滞后，主要因土地承包和季节原因延误进度。农环线建设方面：已按方案内容完成双向10公里环境治理及户外广告设置，拨付资金30.152万元，占单项总金额94%。新村建设方面：该子项目已于2018年5月组织进场施工，目前完成进度30%，因季节原因行道树、花卉等景观植物不易存活，计划于9-10月组织栽植，以便保证植物存活率及品质。道路建设方面：土门垭道路修复项目2017年6月22日，中标公司进场开始施工，中标金额19.2万元，完成工程进度100%，并于2017年8月21日竣工验收并投入使用。拨付资金占单项目投资金额80%，剩余20%审计完成后按时拨付；三江渡道路加宽项目，该村委会正在筹集自筹资金，计划9月组织村民自建。

2、项目效益情况

通过项目的实施，取得以下几个方面的成绩

（1）通过项目的实施，进行荒地综合利用，中低产田改造、天然蓄水工程建设、发展特色农业生产基地、经济造林等措施，达到防止水土流失、保护生态环境、调节地方小气候、提高项目区抗灾能力的目的。极大提升了项目区域内的生态环境，创造了良好的生态效益。通过肉牛养殖、花卉、葡萄及优质蔬菜种植项目，促进项目区农业结构调整，实现年产值2000万元以上，解决农村劳动力就业300人以上，并有效带动旅游、观光、互动体验、餐饮、住宿等行业的发展，新增就业岗位300个，促进社会繁荣稳定。

（2）通过项目的实施，进一步完善了园区基础设施硬环境和发展氛围，改善了人居生活生产条件，奠定了农业和乡村旅游发展基础。同时，促进了农业产业结构优化调整，调动了社会资本投入积极性，引导龙头企业在项目区内建设优质农产品基地，推进规模化、产业化经营，有效地增加当地农民的经济收入，为现代农业园区的建设奠定坚实的产业基础。

（3）通过项目的实施，可引导企业在项目区建设优质农产品基地，实现园区规模化、产业化经营，有效地增加当地农民的经济收入，推动一、二、三产业互动良性发展。该项目实施后推行水肥一体化、地膜覆盖、有机肥使用等技术，减少了化学肥料和除草剂在土壤中的大量使用，为生态农业的发展奠定坚实基础，有利于生态环境的良性循环，带动产业向“优质、高效、生态、绿色”方向发展。

（4）通过项目的实施，大大提高项目区的交通通行能力，节省农产品的运输时间，方便老百姓出行；新建成的高效节水工程和大口井，有力保证了稳定水源，提高了蓄水抗旱能力，并有效节省水资源、肥料及人工，大大减少投入成本，为现代农业发展起到示范引领作用，保障了项目区作物旱涝保收，新建食用菌培养车间的建成，解决了项目区无专门食用菌培养场所，不规范，不标准问题，进一步壮大了园区产业发展，群众满意度高。

五、评价结论及存在问题

1、评价结论

遂宁市“2017年市级财政现代农业园区建设项目补助资金”项目能够按照遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政预算和遂宁市财政局、中共遂宁市委农村工作办公室下发的《关于印发<遂宁市市级现代农业园区建设资金管理办法>的通知》（遂财农【2017】45号），以及遂宁市财政局下达的《2017年市级财政现代农业园区建设补助资金》的通知遂财农【2017】60号文件精神执行，项目支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转。现代农业园区建设立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效的促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，项目完成及时。但通过绩效指标的分解考核。根据2018年市级财政项目支出绩效评价指标体系评分遂宁市“2017年市级财政现代农业园区建设项目补助资金”2017年度项目支出绩效评价评分为94.30分。

| 2017年市级财政现代农业园区建设专项资金支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 决策依据 | 政策 依据 | 5 | 5 |
|  |  | 政策完善 | 5 | 5 |
|  | （10分） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 |
|  |  | 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （6分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 3 | 2.3 |
|  | （4分） 项目执行 | 执行规范 | 4 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20分） 项目完成 | 完成 数量 | 5 | 4 |
|  |  | 完成 质量 | 5 | 4 |
|  |  | 完成 时效 | 5 | 4 |
|  |  | 完成 成本 | 5 | 5 |
|  | （50分） 项目效益 | 经济 效益 | 40 | 40 |
|  |  | 社会 效益 |  |  |
|  |  | 生态 效益 |  |  |
|  |  | 可持续效益 |  |  |
|  |  | 公平效率 |  |  |
|  |  | 使用效率 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 得分合计 |  |  | 100 | 94.30 |
| 不适用指标分值 |  |  |  |  |
| 评价得分[评价指标得分/（100-不适用指标分值）*100] |  |  |  | 94.30 |

2、存在问题

①在项目决策方面：部分项目实施单位实施方案不详细，如遂宁市船山区永河现代农业园区管理委员会未针对项目制定详细的进度计划，未对长期项目制定中长期管理办法；遂宁市安居区农业文化旅游产业园管理委员会实施方案上未明确绩效目标，功能目标；射洪县农村工作办公室实施方案不完善；大英县现代农业园区管理委员会实施方案上未明确功能目标，未制定进度计划。

②在项目管理方面：资金分配上，大英县现代农业园区管理委员会个别项目的开展未进行招标，未见相关会议纪要，如：2017年4月25日与大英图腾广告制作公司签定的《户外广告牌制作合同》，金额145,619.00元；资金使用上遂宁市船山区永河现代农业园区管理委员会、遂宁市安居区农业文化旅游产业园区管理委员会、大英县现代农业园区管理委员会未针对专项资金设置专项资金明细科目，如，全部列支市级财政补助资金科目，未进一步针对项目明细设置科目，蓬溪县现代农业示范区管委会会计凭证装订滞后，射洪县农村工作办公室部分项目支出票据存在不规范的问题，如部分设备租赁支出未取得正规发票；执行规范上遂宁市船山区永河现代农业园区管理委员会无会议记录，蓬溪县现代农业示范区管委会会议记录不全面，大英县现代农业园区管理委员会个别项目实施未见会议记录；

③项目完成方面：在完成数量上，遂宁市安居区农业文化

旅游产业园区管理委员会个别项目还未验收，如：四川可士可果业股份有限公司、遂宁市金鑫柠檬种植有限公司、顺木牧业、佳泰牧业公司所涉及的项目暂时还未验收。大英县现代农业园区管理委员会部分项目还未实施，如：三江渡道路加宽项目，该村委会正在筹集自筹资金，计划9月组织村民自建。

六、相关建议

1、在项目决策上，进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度；加强实施方案的编制工作，充分做好相关项目的调研工作，明确项目的功能目标和进度计划，对年度需要调整的项目，及时做好调整计划，并按程序上报，以便于下一步有针对性的开展专项工作。

2、在项目管理上，严格按照《会计法》和《行政事业单位会计制度》相关规定，针对不同的内容设置相应的会计科目进行核算，便于时刻把控项目实施情况。对所涉及的项目，该招标的需要招标，无需招标的需经园区党组会议通过，民主表决，实行“一事一议”制度，确保每一笔专项资金的使用合理合法。

3、在项目完成上，加强对项目实施过程监督力度，保证项目高质量、高标准并且按计划完成，及时做好验收工作并拨付项目款。

附表一：“2017年市级财政现代农业园区建设专项资金”支出汇总表

附表二：“2017年市级财政现代农业园区建设专项资金”遂宁市船山区永河现代农业园区管理委员会支出明细表

附表三：“2017年市级财政现代农业园区建设专项资金”遂宁市安居区农业文化旅游产业园区管理委员会支出明细表

附表四：“2017年市级财政现代农业园区建设专项资金”蓬溪县现代农业示范区管委会支出明细表

附表五：“2017年市级财政现代农业园区建设专项资金”射洪县农村工作办公室支出明细表

附表六：“2017年市级财政现代农业园区建设专项资金”大英县现代农业园区管理委员会支出明细表

附表一：

|  | “2017年市级财政现代农业园区建设专项资金”支出汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目（项目单位） |  |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 |  | 1500.00 |  |  |  |  | 1500 | 1266.6 | 84.44% |  |  |  |  |
| 1 | 遂宁市船山区永河现代农业园区管理委员会 | 2018年5月 | 360.00 | 完成 | 是 | 2018年5月 | 100% | 360.00 | 352.80 | 98.00% | 是 | 是 | 不适用 | 详情见明细表 |
| 2 | 遂宁市安居区农业文化旅游产业园区管理委员会 | 2018年10月 | 320.00 | 完成 | 是 | 2018年8月 | 100% | 320.00 | 313.00 | 97.81% | 是 | 是 | 不适用 | 结余7万元为四川馨乐花卉苗木有限公司保证金 |
| 3 | 蓬溪县现代农业示范区管委会 | 2018年6月 | 290.00 | 部分完成 | 部分验收 | 2018年2月 | 部分完成 | 290.00 | 222.05 | 76.57% | 是 | 是 | 不适用 | 详情见明细表 |
| 4 | 射洪县农村工作办公室 | 2017年12月 | 290.00 | 完成 | 是 | 2017年12月 | 100% | 290.00 | 290.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 详情见明细表 |
| 5 | 大英县现代农业园区管理委员会 | 2017年12月 | 240.00 | 部分完成 | 部分验收 | 2017年12月 | 部分完成 | 240.00 | 88.75 | 36.98% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 详情见明细表 |

附表二：

|  | “2017年市级财政现代农业园区专项资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市船山区永河现代农业园管理委员会 |  |  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 2017年市级财政现代农业园区建设补助资金 |  | 2018年5月 | 360.00 | 完成 | 是 | 2018年5月 | 100% | 360.00 | 352.80 | 98.00% | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 1 | 遂宁市秋丰养殖基地建设项目 | 新建3.0m天剑道路1416.7米，建设10KV配电工程1处 | 2018年5月 | 46.82 | 完成 | 是 | 2018年5月 | 100% | 46.82 | 352.80 | 98.00% | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 2 | 王家场茭白基地基础设施补充工程建设项目 | 新建排水沟、排洪渠、蓄水池、机井、产业道路等 | 2018年5月 | 99.30 | 完成 | 是 | 2018年5月 | 100% | 99.30 |  |  | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 3 | 河沙镇云灵村兴欣葡萄基地水源工程 | 新建矩形钢筋砼水池、灌溉池、田间道等 | 2018年5月 | 97.34 | 完成 | 是 | 2018年5月 | 100% | 97.34 |  |  | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 4 | 元宝村精品花卉示范种植区景观工程 | 新建山坪塘、休憩亭、排洪渠、石梯等 | 2018年5月 | 116.54 | 完成 | 是 | 2018年5月 | 100% | 116.54 |  |  | 是 | 是 | 不适用 |  |

附表三：

|  | “2017年市级财政现代农业园区建设专项资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市安居区农业文化旅游产业园区管理委员会 |  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 2017年市级财政现代农业园区建设补助资金 |  | 2017年10月 | 359.00 | 完成 | 是 | 216565 | 100% | 359.00 | 352.00 | 98.05% | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 1 | 产业发展 | 四川可士可果业股份有限公司安排市级财政现代农业园区补助资金 | 2018年10日 | 100.00 | 完成 | 是 | 2018年8月 | 100% | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 是 | 是 | 不适用 |  |
|  |  | 遂宁市金鑫柠檬种植有限公司安排市级财政现代农业园区补助资金 | 2018年10日 | 60.00 | 完成 | 是 | 2018年8月 | 100% | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 2 | 基础设施建设 | 四川馨乐花卉苗木有限公司安排市级财政现代农业园区补助资金 | 2018年10日 | 109.00 | 完成 | 是 | 2018年8月 | 100% | 109.00 | 102.00 | 93.58% | 是 | 是 | 不适用 | 未付保证金 |
| 3 | 新型农业经营主体培育 | 辰鑫现代农业有限公司安排市级财政现代农业园区补助资金 | 2018年10日 | 40.00 | 完成 | 是 | 2018年8月 | 100% | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 是 | 是 | 不适用 |  |
|  |  | 顺木牧业、佳泰牧业产业转型发展 | 2018年10日 | 50.00 | 完成 | 是 | 2018年8月 | 100% | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 是 | 是 | 不适用 |  |

附表四：

|  | “2017年市级财政现代农业园区建设专项资金”支出明细报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：蓬溪县现代农业示范区管委会 |  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 实施地点 |  | 2018年6月 | 290 | 部分完成 | 部分验收 | 2018年2月 | 100% | 290 | 222.05 | 76.57% |  |  |  |  |
| 1 | 马道村 | 高效节水工程 | 2018年6月 | 69.05 | 部分完成 | 部分验收 | 2018年2月 | 100% | 69.05 | 45.05 | 65.24% | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 2 |  | 大口井 | 2018年6月 |  |  |  | 2018年2月 | 100% |  |  |  | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 3 | 清泉村 | 3.5米宽机耕道路 | 2018年6月 | 35.00 |  |  | 2018年2月 | 100% | 35.00 | 27.00 | 77.14% | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 4 | 狮山村 |  | 2018年6月 | 34.95 |  |  | 2018年2月 | 100% | 34.95 | 20.00 | 57.22% | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 5 |  | 扩宽道路2.5米宽 | 2018年6月 |  |  |  | 2018年2月 | 100% |  |  |  | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 6 |  | 5米宽机耕道路 | 2018年6月 |  |  |  | 2018年2月 | 100% |  |  |  | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 7 | 永益村 | 4.5米宽机耕路 | 2018年6月 | 99.00 |  |  | 2018年2月 | 100% | 99.00 | 80.00 | 80.81% | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 8 | 白鹤林村 | 食用菌培养间 | 2018年6月 | 52.00 |  |  | 2018年2月 | 100% | 52.00 | 50.00 | 96.15% | 是 | 是 | 不适用 |  |

附表五：

|  | “2017年市级财政现代农业园区建设专项资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：射洪县农村工作办公室 |  |  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际（预计）完成时间 | 项目进度(%) | 实际到位资金 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 |  | 项目明细 |  | 2017.12 | 290.00 | 完成 | 是 | 2017.12 | 100% | 290.00 | 290.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 1 |  | 射洪金柠农业开发有限责任公司 | 柠檬基地田间管护900亩，每亩补助200元，补助资金18万元；柠檬苗木新品种5000株，每株补助3元，补助资金1.5万元；水肥一体化建设1010亩，每亩补助500元，补助资金50.5万元。 | 2017.12 | 70.00 | 完成 | 是 | 2017.12 | 100% | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 |  | 四川省振昊农业有限责任公司 | 柑桔基地田间管护2100亩，每亩补助200元，补助资金42万元；改土及土地整理700亩，每亩补助400元，补助资金28万元。 | 2017.12 | 70.00 | 完成 | 是 | 2017.12 | 100% | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 3 |  | 四川锦天福泽农业有限公司 | 杂桔基地田间管护300亩，每亩补助200元，补助资金6万元；改土及土地整理2400亩，每亩补助400元，补助资金96万元；苗木新品种16万株，每株补助3元，补助资金48万元。 | 2017.12 | 150.00 | 完成 | 是 | 2017.12 | 100% | 150.00 | 150.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |

附表六：

|  | “2017年市级财政现代农业园区建设专项资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市大英县现代农业园区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目名称 | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 2017.12 | 240.00 | 部分完成 |  | 2017.12 |  | 240.00 | 88.75 | 36.98% | 是 | 是 | 不适用 |  |
| 1 | 产业发展 | 中药材种植基地 | 田间管护及土地整理1000亩 | 2017.12 | 10.00 | 部分完成 | 未 | 2017.12 |  | 10.00 |  | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
|  |  | 刺梨种植基地 | 土地整理、种苗及其他补助800亩 | 2017.12 | 38.00 | 完成 | 是 | 2017.12 | 100.00% | 38.00 | 38.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2018年8月支付38万元 |
|  |  | 优质水果基地 | 种苗补助100亩 | 2017.12 | 5.00 | 完成 | 是 | 2017.12 | 100.00% | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2018年8月支付5万元 |
|  |  | 特色水果基地 | 土地整理及种苗补助160亩 | 2017.12 | 13.20 | 未完成 | 未 | 2017.12 |  | 13.20 |  | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 | 农环线建设 | 农环线建设 | 对农环线进行环境整治及设置标识牌等 | 2017.12 | 32.20 | 完成 | 是 | 2017.12 | 100.00% | 32.20 | 30.15 | 93.64% | 个别项目未招标 |  |  | 2018年7月支付3万 |
| 3 | 新村建设 | 新村建设 | 对赵坝新村进行环境风貌改造和绿化提升 | 2017.12 | 110.00 | 部分完成 | 未 | 2017.12 |  | 110.00 |  | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 4 | 道路建设 | 土门垭村村道路 | 修复土门垭村道路 | 2017.12 | 20.00 | 完成 | 未 | 2017.12 |  | 20.00 | 15.60 | 78.00% | 是 | 是 | 是 |  |
|  |  | 三江渡村社道路加宽 | 道路扩宽1米，共1100米 | 2017.12 | 11.60 | 未完成 | 未 | 2017.12 |  | 11.60 |  | 0.00% |  |  |  |  |