项目支出绩效评价报告

（2017年市级财政科技发展专项资金）

我们按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《遂宁市财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》遂财绩【2018】3号）文件精神，对 “2017年市级财政科技发展专项资金”项目实施绩效评价。

- 基本情况

“2017年市级财政科技发展专项资金”项目主要根据遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政预算和2017年3月15日批示同意的2017年市级科技发展专项资金文件和遂宁市财政局下达的《关于拨付2017年市级科技发展专项资金分配方案》的通知遂财教【2017】68号文件精神执行。项目的实施主要是用于获得国家发明专利、实用型专利等的补助以及承担科技创新体系建设工作，兼职本事科技和专利工作长期发展规划和年度计划，拟订专利工作的管理办法，统筹协调全市科技发展有关事宜。

二、评价工作开展情况

1、现场工作开展情况

检查组通过查阅相关资料、抽查会计凭证、现场问询、实地取证等方式，对“2017年市级财政科技发展专项资金”进行了全面检查，重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目收益情况。围绕项目决策、项目管理、项目绩效、项目效益等四个方面对相关项目进行总体评价。

2、现场评价抽样选点情况

此次“2017年市级财政科技发展专项资金”项目支出绩效评价涉及市级财政专项金额805.00万元，涉及13个部门，我们本着全面检查，重点抽查（此次评价重点抽查5个部门项目支出，即遂宁市科学技术和知识产权局411.00万元、遂宁市船山区科学技术和知识产权局43.00万元、射洪县经济和科技信息化局101.00万元、遂宁市明川零贰零科技有限公司140.00万元、遂宁市大智企业管理服务有限公司20.00万元。共计14个项目，其中：遂宁市科学技术和知识产权局4个项目、遂宁市船山区科学技术和知识产权局2个项目、射洪县经济和科技信息化局4个项目、遂宁市明川零贰零科技有限公司2个项目、遂宁市大智企业管理服务有限公司2个项目）的原则，对2017年市级财政科技发展专项资金”进行了项目支出绩效评价。

3、项目总体评价

“2017年市级财政科技发展专项资金”项目立项依据充分符合项目申报管理要求，项目绩效目标完善且清晰明确，项目单位管理机制健全，按时按质按量完成建设目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

三、项目实施情况

1、项目决策

（1）绩效目标情况

“2017年市级财政科技发展专项资金”项目的实施绩效目标主要是深入实施创新驱动发展战略，突出全面创新改革“一号工程”，激发科技创新“第一动力”，用好创新人才“第一资源”，按照“搭建新平台、聚集创新资源、完善创新体制、培育创新文化”工作主线，努力推动经济发展由要素驱动为主向创新驱动为主转变，科技创新工作迈上新台阶，为建设创新创业城和绿色经济强市提供有力的科技支撑。

（2）决策依据情况

“2017年市级财政科技发展专项资金”项目主要根据遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政预算和2017年3月15日批示同意的2017年市级科技发展专项资金文件和遂宁市财政局下达的《关于拨付2017年市级科技发展专项资金分配方案》文件精神执行。

（3）资金分配情况及结果

遂宁市“2017年市级财政科技发展专项资金”项目计划总投资805.00万元，其中：市级财政补助资金805.00万元。本次重点抽查部门项目支出涉及资金715.00万元，根据遂宁市财政局下达的《关于拨付2017年市级科技发展专项资金分配方案》的通知文件，主要明细如下：

- 遂宁市科学技术和知识产权局411.00万元。其中包括：“专

利资助”项目90.00万元、“创新载体”项目223.00万元、“双城建设”项目63.00万元、“科技培训”项目35.00万元。

- 遂宁市船山区科学技术和知识产权局43.00万元。其中包

括：“遂宁市船山区智胜青年创新创业孵化中心建设后补助”项目8.00万元、“举办遂宁市第三届创客大赛及相关活动”项目35.00万元。

- 射洪县经济和科技信息化局101.00万元。其中包括：“防伪

溯源瓶盖智造工程技术研究中心建设后补助”项目8.00万元、“电能源管理工程技术研究中心建设后补助”项目8.00万元、“四川富士电机有限公司高企建设后补助”项目5.00万元、“生态酿酒产业技术研究院专项补助”项目80.00万元。

- 遂宁市明川零贰零科技有限公司140.00万元。其中包括：

“高效·企业创新人才团队主持计划”项目125.00万元、“遂宁市第二届军民融合科技成果项目发布暨签约仪式”项目15.00万元。

- 遂宁市大智企业管理服务有限公司20.00万元。其中包括：

“河东创客中心建设后补助”项目8.00万元、“创新创业公共服务能力建设”项目12.00万元。

2、项目管理

（1）资金到位情况

根据遂宁市财政局下达的《关于拨付2017年市级科技发展专项资金分配方案》文件，截止至项目评价审定日，“2017年市级财政科技发展专项资金”项目资金715.00万元全部到位。

（2）资金管理情况

“2017年市级财政科技发展专项资金”项目实施单位能够根据《中华人民共和国预算法》，结合各项目实施单位的实际情况，制定了《财政专项资金管理实施细则》。针对专项资金实行单独设账、专账核算、专账管理，按专项资金的使用范围专款专用。加强对专项资金使用的监管，进一步完善内控制度，强化管理，确保资金使用绩效。

（3）财务管理情况

通过评价组现场检查，“2017年市级财政科技发展专项资金”项目财务管理均配备了专职财务人员，且岗位设置齐全，管理机构健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生，提高资金使用效益。“2017年市级财政科技发展专项资金”实施单位均按《会计法》和《事业单位会计制度》《企业单位会计制度》对资金的收入及支出进行会计核算。

（4）组织实施情况

“2017年市级财政科技发展专项资金”项目各责任单位结合本年度科技发展规划编制详细的项目实施方案，成立了专项经费领导小组，领导小组负责全面工作。各相关科室结合全年重点工作，对专项经费提出预算需求，统一编制科技项目专项研究，按照“三重一大”事项管理要求，严格执行项目资金管理办法执行，做到独立核算、专款专用，合理使用科技项目资金并负责组织实施、日常管理、检查验收、报账结算。审核提供的报账凭证，妥善保管项目资料，接受各级检查和验收。

四、项目绩效情况

1、项目完成情况

“2017年市级财政科技发展专项资金”项目支出重点抽查5个部门，14个项目，其中：遂宁市科学技术和知识产权局4个项目、遂宁市船山区科学技术和知识产权局2个项目、射洪县经济和科技信息化局4个项目、遂宁市明川零贰零科技有限公司2个项目、遂宁市大智企业管理服务有限公司2个项目。项目计划总投资715.00万元，实际结算307.99万元，结余资金407.01万元，资金使用率为43.08%。

截止到评价审定日：

- 遂宁市科学技术和知识产权局共4个项目。具体完成情

况为：专利资助专项资金：主要用于获得国家发明专利、实用新型专利等补助，该项目未完成，年初预算90.00万元，2017年度实际支出15.40万元；创新载体专项资金：主要用于浙江大学遂宁研发中心、清华大学能源互联网研究、西合园创建国家级国合基地、有机胺功能音量工程实验室等专项补助和西南科技大学-遂宁市工业技术转移中心建设、科创通遂宁分中心的建设，该项目未完成，年初预算223.00万元，2017年度实际支出73.03万元；双城建设专项资金：主要为编制国家创新型城市和知识产权示范城市实施方案的专项资金，该项目已完成，年初预算63.00万元，2017年度实际支付57.22万元；科技培训专项资金：主要为科技创新人才、创客精英培训，组织1-2此科技项目申报培训、开展3次以上R&D指标培训指导活动等专项资金。该项目已完成，年初预算35.00万元，2017年度实际支付28.34万元。遂宁市科学技术和知识产权局“2017年市级财政科技发展专项资金”项目计划投资411.00万元，实际结算173.99万元，结余资金237.01万元，资金使用率为42.33%。

②     遂宁市船山区科学技术和知识产权局共2个项目已全部完成，完成情况为：顺利举办遂宁市第三届创客大赛及相关活动和对遂宁市船山区智胜青年创新创业孵化中心建设后的专项资金补助。遂宁市船山区科学技术和知识产权局“2017年市级财政科技发展专项资金”项目计划投资43.00万元，实际结算43.00万元，资金使用率为100.00%。

③     射洪县经济和科技信息化局共4个项目已完成3个项目，即：四川省隆鑫科技包装有限公司负责实施的防伪溯源瓶盖智造工程技术研究中心建设后的专项补助、四川普力科技有限公司负责实施的电能源管理工程技术研究中心建设后的专项补助、四川富士电机有限公司负责实施的高企建设后的专项补助。1个项目未完成，即：四川沱牌舍得集团技术中心负责实施的生态酿酒产业技术研究院专项补助，该项目尚在研究阶段。射洪县经济和科技信息化局“2017年市级财政科技发展专项资金”项目计划投资101.00万元，实际结算21.00万元，结余资金80.00万元，资金使用率为20.79%。

④     遂宁市明川零贰零科技有限公司共2个项目已全部完成，具体完成情况为：高校·企业创新人才团队自持计划：指导企业与高校共建专家团队25个，该项目已完成，年初预算125.00万元，实际支付55.00万元（按合同支付，余款于2018年度支付）。遂宁市第二届军民融合科技成果项目发布暨签约仪式：专项资金是第二届军民融合科技成果项目发布暨签约仪式经费，主要用于会务费、咨询费、制作费及劳务费等。遂宁市明川零贰零科技有限公司“2017年市级财政科技发展专项资金”项目计划投资140.00万元，实际结算70.00万元，结余资金70.00万元，资金使用率为50.00%。

⑤     遂宁市大智企业管理服务有限公司共2个项目均未完成，具体情况为：河东创客中心建设后补助项目：项目尚在实施中。创新创业公共服务能力建设项目：项目尚在实施中。遂宁市大智企业管理服务有限公司“2017年市级财政科技发展专项资金”项目计划投资20.00万元，实际结算0.00万元，资金使用率为0.00%。

2、项目效益情况

“2017年市级财政科技发展专项资金”项目在全市科技系统和省科技厅、省知识产权局的精心指导和市委、市政府的坚强领导下，认真学习贯彻中央、省委和市委对科技创新工作的新部署、新要求，深入实施创新驱动发展战略，突出全面创新改革“一号工程”，激发科技创新“第一动力”，用好创新人才“第一资源”，按照“搭建创新平台、聚集创新资源、完善出创新体制、培育创新文化”工作主线，努力推动经济发展由要素驱动为主向创新驱动为主转变，科技创新工作迈上新台阶，为建设创新创业城和绿色经济强市提供有力的科技支撑，主要体现了经济效益和社会效益：

（1）经济效益

通过项目的实施，获得国、省科技项目立项支持46项，获得项目经费2461.00万元，带动企业新增投资6000.00万元，新增产值15.80亿。全市新增国家高新技术企业预计达到20家，新增省级研发机构2家，省级科技企业孵化器1家，省级众创空间1家，新培育军民容和企业3家，高新及时产业总产值预计达到500亿。同比增长17.20%，技术合同认定登记额达到8423.20万元，同比增长82.64%。

（2）社会效益

通过项目实施，推动遂宁市双优事业的健康发展，为创新创业开阔新的视野，着力早就一批高素质、复合型的人才精英管理团队。在科技发展上取得优异成绩，2017年度有3项科技成果荣获省科技进步三等奖，1项专利荣获中国专利优秀奖，2项专利荣获四川省专利三等奖。

五、评价结论及存在问题

1、评价结论

“2017年市级财政科技发展专项资金”项目支出总体情况较好，整体上完成了年初设定的绩效目标。科学的运用2017年市级科技发展资金，加快建设创新平台，打造转型升级新引擎，狠抓创新要素聚集，增强创新创造功能，扎实推进机制畅通，激发创新创造活力，同时注重培育创新文化，营造创新创造氛围。通过绩效指标的分解考核，根据2018年市级财政项目支出绩效评价指标体系评分遂宁市“2017年市级财政科技发展专项资金”2017年度项目支出绩效评价评分为92.50分。

| 2017年市级财政科技发展专项资金支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 决策依据 | 政策 依据 | 5 | 5 |
|  |  | 政策完善 | 5 | 5 |
|  | （10分） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 |
|  |  | 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （6分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 3 | 2 |
|  | （4分） 项目执行 | 执行规范 | 4 | 4 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20分） 项目完成 | 完成 数量 | 5 | 3.5 |
|  |  | 完成 质量 | 5 | 4 |
|  |  | 完成 时效 | 5 | 4 |
|  |  | 完成 成本 | 5 | 5 |
|  | （50分） 项目效益 | 经济 效益 | 40 | 38 |
|  |  | 社会 效益 |  |  |
|  |  | 生态 效益 |  |  |
|  |  | 可持续效益 |  |  |
|  |  | 公平效率 |  |  |
|  |  | 使用效率 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 得分合计 |  |  | 100 | 92.50 |
| 不适用指标分值 |  |  |  |  |
| 评价得分[评价指标得分/（100-不适用指标分值）*100] |  |  |  | 92.50 |

2、存在问题

①在项目决策方面：实施方案未明确功能目标及进度计划，部分项目的实施未编制实施计划。

②在项目管理方面：财务管理上，未针对专项资金建账，设置明细科目；资金管理上，存在个别非项目支出列支项目支出，如：遂宁市科学技术和知识产权局个别扶贫费用支出列支科技项目支出；组织实施上，无阶段性规划；项目管理上，项目的实施普遍未见会议纪要、无项目后期管理及维护制度。

③在项目完成方面：预算计划不准确，如遂宁市科学技术和知识产权局年度资金使用率为42.33%、射洪县经济和科技信息化局年度的资金使用率为20.79%、遂宁市明川零贰零科技有限公司资金使用率为50.00%。预算计划未完成，如遂宁市科学技术和知识产权局“专利资助”项目未完成、射洪县经济和科技信息化局“生态酿酒产业研究院”项目未完成。

六、相关建议

1、在项目决策上，进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度；加强实施方案的编制工作，充分做好相关项目的调研工作，明确项目的功能目标和进度计划。

2、在项目管理上，严格按照《会计法》和《行政事业单位会计制度》相关规定，针对不同的内容设置相应的会计科目进行核算，便于时刻把控项目实施情况。对所涉及的项目，该招标的需要招标，无需招标的需单位党组会议通过，民主表决，实行“一事一议”制度，确保每一笔专项资金的使用合理合法。

3、在项目完成上，加强对项目实施过程监督力度，保证项目高质量、高标准并且按计划完成。

附表一：“2017年市级财政科技发展专项资金”支出汇总表

附表二：“2017年市级财政科技发展专项资金”支出明细表

附表一：

|  | “2017年市级财政科技发展专项资金”支出汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目（项目单位） |  |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 | 2017年12月 | 715.00 | 部分完成 | 不适用 | 2017年12月 |  | 715.00 | 307.99 | 43.08% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 1 | 遂宁市科学技术和知识产权局 | 2017年12月 | 411.00 | 部分完成 | 不适用 | 2017年12月 |  | 411.00 | 173.99 | 42.33% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 | 遂宁市船山区科学技术和知识产权局 | 2017年12月 | 43.00 | 完成 | 不适用 | 2017年12月 | 100.00% | 43.00 | 43.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 3 | 射洪县经济和科技信息化局 | 2017年12月 | 101.00 | 部分完成 | 不适用 | 2017年12月 |  | 101.00 | 21.00 | 20.79% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 4 | 遂宁市明川零贰零科技有限公司 | 2017年12月 | 140.00 | 完成 | 不适用 | 2017年12月 | 100.00% | 140.00 | 70.00 | 50.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 5 | 遂宁市大智企业管理服务有限公司 | 2017年12月 | 20.00 | 未完成 | 不适用 | 2017年12月 |  | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二：

|  | “2017年市级财政科技发展专项资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 |  | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 |  | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 |  | 2017年12月 | 715.00 | 部分完成 |  | 不适用 | 2017年12月 |  | 715.00 |  | 307.99 | 43.08% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 1 | 遂宁市科学技术和知识产权局 | 专利资助项目 | 2017年12月 | 90.00 | 未完成 |  | 不适用 | 2017年12月 |  | 90.00 |  | 15.40 | 17.11% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 |  | 创新载体项目 | 2017年12月 | 223.00 | 未完成 |  | 不适用 | 2017年12月 |  | 223.00 |  | 73.03 | 32.75% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 3 |  | 双城建设项目 | 2017年12月 | 63.00 | 完成 |  | 不适用 | 2017年12月 | 100.00% | 63.00 |  | 57.22 | 90.83% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 4 |  | 科技培训项目 | 2017年12月 | 35.00 | 完成 |  | 不适用 | 2017年12月 | 100.00% | 35.00 |  | 28.34 | 80.97% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 5 | 遂宁市船山区科学技术和知识产权局 | 船山区智胜青年创新孵化中心建设后补助项目 | 2017年12月 | 8.00 | 完成 |  | 不适用 | 2017年12月 | 100.00% | 8.00 |  | 8.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 6 |  | 举办遂宁市第三届创客大赛及相关活动 | 2017年12月 | 35.00 | 完成 |  | 不适用 | 2017年12月 | 100.00% | 35.00 |  | 35.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 7 | 射洪县经济和科技信息化局 | 防伪溯源瓶盖智造工程技术研究中心及建设后补助 | 2017年12月 | 8.00 | 完成 |  | 不适用 | 2017年12月 | 100.00% | 8.00 |  | 8.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 8 |  | 电能源管理工程研究中心建设后补助 | 2017年12月 | 8.00 | 完成 |  | 不适用 | 2017年12月 | 100.00% | 8.00 |  | 8.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 9 |  | 四川富士电机有限公司高企建设后补助 | 2017年12月 | 5.00 | 完成 |  | 不适用 | 2017年12月 | 100.00% | 5.00 |  | 5.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 10 |  | 生态酿酒产业技术研究院 | 2017年12月 | 80.00 | 未完成 |  | 不适用 | 2017年12月 |  | 80.00 |  | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 11 | 遂宁市明川零贰零科技有限公司 | 高效·企业创新人才团队支持计划 | 2017年12月 | 125.00 | 完成 |  | 不适用 | 2017年12月 | 100.00% | 125.00 |  | 55.00 | 44.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 12 |  | 遂宁市第二届军民融合科技成果项目发布签约仪式 | 2017年12月 | 15.00 | 完成 |  | 不适用 | 2017年12月 | 100.00% | 15.00 |  | 15.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 13 | 遂宁市大智企业管理服务有限公司 | 河东创客中心建设后补助 | 2017年12月 | 8.00 | 未完成 |  | 不适用 | 2017年12月 |  | 8.00 |  | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 14 |  | 创新创业公共服务能力建设 | 2017年12月 | 12.00 | 未完成 |  | 不适用 | 2017年12月 |  | 12.00 |  | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |