项目支出绩效评价报告

（2017年残疾人事业发展补助资金）

此次绩效评价组按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《遂宁市财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》遂财绩【2018】3号）文件精神，对 “2017年残疾人事业发展补助资金”项目实施绩效评价。

一、基本情况

“2017年残疾人事业发展补助资金” 是根据《四川省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》，《关于发放残疾人扶贫对象生活费补贴具体事项的通知》和关于下达《2017年残疾人事业发展市级补助资金》的文件。主要为了贯彻落实国家对残疾人朋友的惠民政策，更好的调动残疾人朋友的积极性，缓解残疾人朋友生活压力，使残疾人朋友感受到党和政府的温暖。

二、评价工作开展情况

（一）现场工作开展情况

检查组通过查阅相关资料、抽查会计凭证、现场问询、实地取证等方式，对你单位“2017年残疾人事业发展补助资金”进行了检查，重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目收益情况。围绕项目决策、项目管理、项目绩效、项目效益等四个方面对相关项目进行总体评价。

（二）现场评价抽样选点情况

此次“2017年残疾人事业发展补助资金”项目支出绩效评价涉及市级财政专项金额999.11万元，其中：遂宁市船山区残疾人联合会69.44万元，遂宁市船山区民政局31.16万元，遂宁市安居区残疾人联合会161.21万元，遂宁市安居区民政局45.78万元，蓬溪县20.00万元，大英县隆盛镇财政所20.00万元，遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局121.65万元，遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局40.79万元，遂宁市中心医院（保健医院）20.00万元，遂宁市残疾人联合会237.06万元，遂宁市残疾人康复中心10.00万元，遂宁市残疾人托养服务中心35.02万元，遂宁市政府投资非经营项目代建管理中心187.00万元。我们本着全面检查，重点抽查的原则，对“2017年残疾人事业发展补助资金”进行了抽查检查6个单位项目实施情况进行绩效评价，分别是遂宁市船山区残疾人联合会69.44万元、遂宁市安居区残疾人联合会161.21万元、大英县隆盛镇财政所20.00万元、遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局121.65万元、遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局40.79万元和遂宁市残疾人联合会237.06万元。

（三）项目总体评价

“2017年残疾人事业发展补助资金”项目立项依据充分符合项目申报管理要求，项目绩效目标完善且清晰明确，项目单位管理机制健全，按时按质按量完成建设目标，充分发挥了财政资金的社会效益。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1、绩效目标情况

“2017年残疾人事业发展补助资金”主要是涉及十三个项目，分别是：

（1）残疾人护理补贴；

（2）残疾人困难生活补贴；

（3）残疾人康复；

（4）残疾人就业与扶贫（扶贫对象生活补贴）；

（5）居家灵活就业；

（6）残疾人辅具适配；

（7）残疾人职业培训；

（8）居家托养（阳关家园计划）；

（9）听力残疾儿童救助；

（10）基层残疾人专干专委补贴；

（11）扶持农村贫困残疾人发展生产；

（12）残疾人公益性岗位补贴；

（13）遂宁市残疾人联合会残疾人事业支出主要用于残疾人体育，包括全省第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克奥运会选拔、训练人才43人；为全国第九届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克奥运会20名遂宁籍运动员发放市级奖金；为省第二届残疾人艺术5名个人、2 个单位发放获奖者奖励；组织全市53名残疾人工作者到浙江大学参加能力提升培训；组织县（区）残疾人工作者及国开区、河区新区村（社区）残疾人专职干部400多人进行“量体裁衣”式个性化服务培训；为市直及两园区166部手持终端支付通信费；为在市城区居住并办理爱心公交卡的残疾人购买“残疾人公共汽车乘坐意外伤害保险”；实施残疾人紧急救助，支付2017年法律顾问费；购买社会服务编制遂宁市“十三五”残疾人事业发展规划及全市康复中心规划营运方案；安排全市第七次残疾人代表大会换届选举会议费等。

2、决策依据情况

“2017年残疾人事业发展补助资金”根据《四川省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》和《2017年残疾人事业发展市级补助资金》的通知文件。

3、资金分配情况及结果

遂宁市“2017年残疾人事业发展补助资金”项目计划总投资1028.04万元，其中：市级财政补助资金999.11万元，主要明细如下：

（1）遂宁市船山区100.60万元，主要包括：遂宁市船山区残疾人联合会69.44万元，遂宁市船山区民政局31.16万元；

（2）遂宁市安居区206.99万元，主要包括：遂宁市安居区残疾人联合会161.21万元，遂宁市安居区民政局45.78万；

（3）蓬溪县20.00万元；

（4）大英县20.00万元，主要包括：大英县隆盛镇财政所20.00万元；

（5）遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局121.65万元；

（6）遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局40.79万元；

（7）遂宁市中心医院（保健医院）20.00万元；

（8）遂宁市残疾人联合会265.99万元，主要包括：省级资金28.93万元，市级财政补助资金237.06万元；

（9）遂宁市残疾人康复中心10.00万元；

（10）遂宁市残疾人托养服务中心35.02万元；

（11）遂宁市政府投资非经营项目代建管理中心187.00万元。

（二）项目管理

1、资金到位情况

根据《2017年残疾人事业发展补助资金》的通知，截止至项目评价审定日，“2017年残疾人事业发展补助资金”项目资金999.11万元全部到位。

2、资金管理情况

（1）遂宁市船山区残疾人联合会

遂宁市船山区残疾人联合会项目资金共计支出64.94万元（其中：到位资金69.44万元，结余资金4.50万元），其中：

①重度护理补给专项资金38.09万元；

②居家灵活就业专项资金8.53万元；

③阳光家园计划专项资金2.00万元；

④市级特校建设专项资金10.00万元；

⑤市级听力残疾儿童救助专项资金4.32万元

⑥残疾人群众性体育活动和示范点专项资金2.00万元

（2）遂宁市安居区残疾人联合会

遂宁市安居区残疾人联合会项目资金共计支出157.21万元（其中：到位资金161.21万元，结余资金4.00万元），其中：

①残疾人护理补贴103.65万元；

②残疾人康复（听力残疾儿童救助）10.08万元；

③残疾人教育特校建设10.00万元；

④扶贫对象生活补贴11.00万元；

⑤居家灵活就业10.53万元；

⑥残疾人职业培训11.45万元（结转结余4.00万元）；

⑦居家托养（阳关家园计划）0.50万元

（3）大英县隆盛镇财政所

大英县隆盛镇老虎坡村残疾人康疗中心建设项目资金20.00万元尚未使用。

（4）遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局

遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局项目资金共计支出121.65万元（其中：到位资金121.65万元，结余资金0.00万元），其中：

①残疾人护理补贴39.23万元；

②低保残疾人困难生活补贴17.91万元；

③残疾人康复1.50万元；

④残疾人就业和扶贫5.40万元；

⑤残疾人无障碍改造0.67万元；

⑥阳光家园居托养4.00万元；

⑦残疾人辅具适配5.90万元；

⑧听力康复5.76万元；

⑨残联专干专委补贴11.40万元；

⑩扶持农村贫困残疾人发展生产14.30万元；

职业培训经费8.40万元；

公益性岗位7.18万元。

（5）遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局

遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局支付项目资金112.2222万元（其中：市级资金到位40.79万元，支出市级资金33.29万元，结余市级资金7.50万元），具体支出明细如下：

①重度残疾人护理补贴发放42.924万元（其中市级资金11.48万元）；

②困难残疾人生活补贴32.02万元（其中市级资金3.21万元）；

③阳光家园计划托养服务3.00万元（其中市级资金0.80万元）；

④居家灵活就业直补1.30万元（其中市级资金1.25万元）；

⑤残疾人无障碍改造5.0268万元（其中市级资金1.34万元）；

⑥贫困脑瘫儿童救助4.3414万元（其中市级资金0.00万元，结转结余1.50万元）；

⑦听力儿童救助1.62万元（其中市级资金1.44万元）；

⑧残疾人职业培训经费0.90万元（其中市级资金0.90万元，结转结余6.00万元）；

⑨基层残疾人专干专委补贴3.36万元（其中市级资金3.36万元）；

⑩残疾人辅具适配资金11.27万元（其中市级资金3.05万元）；

残疾人公益性岗位补贴2.76万元（其中市级资金2.76万元）；

扶持农村残疾人发展生产资金3.70万元（其中市级资金3.70万元）。

（6）遂宁市残疾人联合会

遂宁市残疾人联合会支付项目资金179.16万元（其中：到位市级资金237.06万元，支出市级资金150.23万元，支出省级资金28.93万元，结余市级资金86.83万元），具体支出明细如下：

①全国第九届残运会及第六届特奥会获奖运动员奖励专项资金97.90万元（含省级资金28.93万元）；

②四川省第二届残疾人艺术节获奖者市级奖金专项资金1.10万元；

③残疾人工作者到浙江大学培训及市级量服、两园区量服培训专项资金42.12万元；

④市本级、两园区使用手持终端通信费13.15万元；

⑤为市城区居住并办理公交爱心卡残疾人购买公共汽车以外伤害保险3.69万元；

⑥残疾人紧急救助专项资金8.00万元；

⑦购买四川扬康残疾人康复技术培训指导中心为全市康复中心规划营运提供服务专项资金5.60万元；

⑧购买成都市社会组织联合会开展遂宁市“十三五”残疾人事业发展规划课题研究服务专项资金7.60万元。

3、财务管理情况

通过评价组现场检查，各项目单位均配备了财务人员，且岗位设置齐全，管理机构健全，能够根据实际情况制定相应的《财务管理办法》或《财务管理制度》，会计能够严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》进行核算。整体较为规范，具体表现如下：

（1）遂宁市船山区残疾人联合会

遂宁市船山区残疾人联合会财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用，杜绝挪用、截留现象发生，提高资金使用效益。

（2）遂宁市安居区残疾人联合会

2017年市级残疾人事业发展市级补助资金项目由遂宁市安居区残疾人联合会按行政事业单位会计制度对资金的收入及支出进行会计核算。居家灵活就业直补，重度残疾人护理补贴，残疾人扶贫对象生活费补贴通过委托银行直接打卡给残疾人，其他项目由区财政审批后区残联直接拨付。

（3）大英县隆盛镇财政所

大英县隆盛镇老虎坡村残疾人康疗中心建设项目资金于2017年11月2日下拨到隆盛镇财政所（资金尚未使用）。

（4）遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局

2017年市级残疾人事业发展市级补助资金项目由遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局按行政事业单位会计制度对资金的收入及支出进行会计核算。

（5）遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局

2017年市级残疾人事业发展补助资金项目实行县级财政报账，由河东新区财政局进行财务管理和会计核算。

（6）遂宁市残疾人联合会

遂宁市残疾人联合会财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，确保专款专用,杜绝挪用、截留现象发生，提高资金使用效益。2017年残疾人事业发展专项资金项目由遂宁市残疾人联合会按行政事业单位会计制度对资金的收入及支出进行会计核算。

4、组织实施情况

（1）遂宁市船山区残疾人联合会

遂宁市船山区残疾人联合会2017年市级残疾人专项收入对口安排项目资金支出项目较多，按照区残联党组总体安排，各股室负责资金分配政策及承担项目具体实施方案的制定，分管领导对项目全过程进行监督。对项目按照程序报请审批、公开招投标的，严格按照规定报财政相关部门审核，规范实施。

（2）遂宁市安居区残疾人联合会

①遂宁市安居区残疾人联合会为认真落实残疾人事业发展专项资金，成立了区残联残疾人事业资金领导小组，成员如下：

组  长：李建军  理事长

副组长：谢丽君  副理事长

成  员：方玉君  办公室主任

刘雪梅  就业管理所所长

领导小组下设办公室，由方玉君同志兼任办公主任，负责处理日常事务及相关协调工作。

②重度残疾人护理补贴：遂宁市安居区残疾人联合会按照四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》（川民发[2015]195号）执行。

阳光家园计划：遂宁市安居区残疾人联合会按照四川省残疾人联合会《四川省残疾人居家托养服务实施办法》执行。

居家灵活就业直补：遂宁市安居区残疾人联合会根据四川省残疾人联合会关于印发《四川省残疾人居家灵活就业（创业）直补项目实施办法》的通知 （川残办〔2014〕114号 ）执行。

听力残疾儿童救助：遂宁市安居区残疾人联合会根据遂宁市财政局《关于下达2017年残疾人事业发展市级补助资金的通知》（遂财社[2017]72号）的标准执行。

残疾人教育（特校建设）：安居区迎接省政府义务教育均衡发展，区特校是必检点，区残联对区特校暑假校园环境及文化建设给予资金补助。

残疾人事业发展（残疾人就业与扶贫）：残疾人扶贫对象生活费补贴项目按照遂宁市财政局 遂宁市民政局 遂宁市扶贫和移民工作局 遂宁市残疾人联合会转发省财政厅等四部门《关于发放残疾人扶贫对象生活费补贴具体事项的通知》的通知（遂财社【2016】4号）执行。

（3）大英县隆盛镇财政所

大英县隆盛镇老虎坡村残疾人康疗中心建设项目先后进过3次选址，最终确定建设地址，因专项资金需谨慎考察选择项目，导致资金使用滞后，老虎坡村已成立项目实施领导小组，尽快实现项目开工。

（4）遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局

各乡处（镇）办对符合条件的残疾人对象进行治疗收集初审，并核定人数、金额，填报汇总表上报区劳动保障与民政事务局审批，区劳保局审批后按各乡处（镇）办的汇总表进行资金分配，再将资金拨付到各乡处（镇）办。

（5）遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局

①资金使用都通过村（社区）、办事处、管理办公室上报各类资料申请审批，经审批合格后，汇总后向管委会报告，经同意后财政局下拨各办事处、管理办公室，按照资金管理办法及相关规定执行。

②按照遂宁市民政局、遂宁市财政局、遂宁市残疾人联合会《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（遂民发【2016】16号）相关要求，对河东新区重度残疾人执行一级80元、二级50元标准发放重度残疾人护理补贴，符合条件的残疾人发放困难残疾人生活补贴每年增长10元至2020年达到100元的标准发放，2017年发放标准70元/月/人。

③居家灵活就业补贴标准按照遂宁市残疾人联合会《关于转发<四川省残疾人联合会关于印发四川省残疾人居家灵活就业（创业）直补项目实施办法的通知>》要求500元/人支付。

（6）遂宁市残疾人联合会

遂宁市残疾人联合会按照市残联党组总体安排，按照《四川省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，由各科室负责资金分配政策及承担项目具体实施方案的制定，各分管领导对项目全过程进行监督，各项目实施完成后完成项目绩效评估报告报党组审议。对项目需按照程序报请审批、公开招投标的，严格按照规定报财政相关部门审核，规范实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、遂宁市船山区残疾人联合会

2017年残疾人事业发展补助资金共分七个子项目，其中包括重度护理补给专项资金项目于2017年6月完成；市级居家灵活就业专项资项目于2017年9月完成；阳光家园计划专项资金项目于2017年10月完成；市级特校建设专项资金项目于2017年11月完成；听力残疾儿童救助专项资金项目于2017年10月完成；残疾人群众性体育活动和示范点专项资金项目于2017年12月完成；残疾人职业培训专项资金项目2017年度未实施。

2、遂宁市安居区残疾人联合会

2017年残疾人事业发展补助资金共分七个子项目，其中包括残疾人护理补贴项目、残疾人康复（听力残疾儿童救助）项目、残疾人教育特校建设项目、扶贫对象生活补贴项目、居家灵活就业项目、残疾人职业培训项目、居家托养（阳关家园计划）项目等，大部分己于2017年12月全部完成，剩余残疾人职业培训项目未完成。

3、大英县隆盛镇财政所

大英县隆盛镇老虎坡村残疾人康疗中心建设项目尚未完成。

4、遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局

2017年度残疾人居家灵活就业（创业）直补、残疾人无障碍改造、重度残疾人护理补贴、智力残疾人居家托养、脑瘫康复、听力康复、扶持农村贫困残疾人发展生产、扶贫补贴、低保残疾人困难生活补贴等项目已于2017年12月完成。

5、遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局

2017年度居家灵活就业直接补贴项目、扶持农村残疾人发展生产项目、阳光家园计划—托养服务项目、残疾人无障碍改造项目、重度残疾人护理补贴项目、残疾人职业培训项目、困难残疾人生活补贴项目、听力儿童救助项目、残疾人辅具适配项目、基层残疾人专干专委补贴项目等大部分己于2017年12月完成，尚有0-6岁贫困残疾儿童康复和残疾人职业培训2个子项目未完成。

6、遂宁市残疾人联合会

2017年残疾人事业发展专项资金共分十一个项目，已完成八个项目，分别为：全国第九届残运会及第六届特奥会获奖运动员奖励、四川省第二届残疾人艺术节获奖者市级奖金、残疾人工作人员到浙江大学培训及市级量服、两园区量服培训、市本级、两园区使用手持通信费、为市城区居住并办理公交爱心卡残疾人购买公共汽车意外保险、残疾人紧急救助、购买四川扬康残疾人康复技术培训指导中心为全市康复中心规划营运提供服务、购买成都市社会组织联合会开展遂宁市“十三五”残疾人事业发展规划课题研究服务；三个项目未完成，分别为：省九届残运会第四届特奥会参赛运动员训练项目（2017年11月通过政府公开招标方式确定中标方，签订合同后按付款方式当年未支付资金）、全市第七次残疾人代表大会换届选举项目（2017年由于遂宁市残疾人联合会领导班子未配备到位，未召开）、宣文、教就等板块互动空间建设项目（因省残联一直未实施该项目，故市级残联也未开展）。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，取得以下几个方面的成绩

（1）遂宁市船山区残疾人联合会

通过居家灵活、阳光家园、重度护理补贴、特校建设、燃机人群众体育活动和示范点、听力残疾儿童救助等项目的实施，明显改善了贫困残疾人和生活条件，提升了残疾人的生活质量，得到了残疾人及其家庭的一致好评，项目实际完成质量优良，进一步推进了船山区残疾人事业发展，具有显著的社会意义。

（2）遂宁市安居区残疾人联合会

2017年度重度残疾人护理补贴项目累计补助一级残疾人3228人次、二级残疾人6643人次；居家灵活就业直补项目补助427名残疾人；听力残疾儿童救助项目救助7名听力残疾儿童；扶贫对象生活费补贴项目使用资金累计补助747名残疾人；残疾人职业培训经费培训45名残疾人（盲人按摩）。

（3）遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局

为残疾人发放补助资金，是省委、省政府2017年为民办实事项目，是针对身体功能严重障碍、生活不能自理、长期依赖家庭成员照料的重度残疾人，解决其生活和护理困难的一项重要民生工程，有效帮助重度残疾人及其家庭缓解了现实和长远困难。

2017年度残疾人居家灵活就业（创业）直补107人次；完成2017年度残疾人无障碍改造17人次；完成重度残疾人护理补贴2012人次；完成三级精力智力残疾人居家托养250人，完成脑瘫康复16人，听力康复8人，扶持农村贫困残疾人发展生产300人，扶贫补贴24人，低保残疾人困难生活补贴2208人。

（4）遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局

2017年度居家灵活就业直接补贴完成25人，扶持农村残疾人发展生产74人，阳光家园计划—托养服务50人，残疾人无障碍改造完成20户，重度残疾人护理补贴完成599人，残疾人职业培训完成3人，困难残疾人生活补贴完成370人，听力儿童救助完成1名，残疾人辅具适配完成61名，基层残疾人专干专委补贴完成28人。

（5）遂宁市残疾人联合会

通过选拔训练省九届残运会暨第四届特奥会运动员、全国第九届残运会及第六届特奥会获奖运动员奖励、省第二节残疾人文化艺术节获奖者奖励等项目实施，加强了残疾人文化体育事业宣传，营造更加浓厚的扶残助残社会氛围；建立了稳定的经费保障体制，为我市残疾人进行了临时救助和医疗救助；继续实施残疾人免费乘坐公交车的优待政策，并为4614名残疾人购买乘车意外伤害保险，为他们出行提供便利；继续推进残疾人工作者培训，根据残疾人需求，将各级各部门的各项惠民政策、扶贫政策、民生项目等与其需求精准对接，量身定制“一人一策”的发展方案和帮扶方案，倡导全社会对包括残疾人在内的特殊群体的关怀和特殊需要的满足，理解他们的生命价值，尊重和维护他们的人格和创造力，并最大限度地保障他们实现自身的全面发展。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论

通过2017年残疾人事业发展项目的实施，进一步确定了残疾人保障金是作为残疾人事业发展的最重要的资金保障，为残疾人这一社会弱势群体不断改善生存生活环境提供了有力支撑，开展的残疾人康复、就业、教育、扶贫、维权等各项服务真正让残疾人感受到了党和政府的温暖，通过党和政府更大限度的关怀和支持，才能让残疾人真正同步小康，并根据编制的残疾人事业支出预算方案，严格执行预算，加快项目实施，监督项目质量，确保国家政策惠及更多的残疾人。但通过绩效指标的分解考核，根据2018年市级财政项目支出绩效评价指标体系评分遂宁市“2017年残疾人事业发展补助资金”项目支出绩效评价评分为94.18分。

2017年残疾人事业发展补助资金绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （20分） 项目决策 | （10分） 决策依据 | 政策 依据 | 5 |  | 5 |
|  |  | 政策完善 | 5 | 0.9 | 4.1 |
|  | （10分） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 1.2 | 3.8 |
|  |  | 合理性 | 5 |  | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 |  | 3 |
|  |  | 资金使用 | 4 | 1.1 | 2.9 |
|  | （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 1.1 | 1.9 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20分） 项目完成 | 完成 数量 | 5 | 0.3 | 4.7 |
|  |  | 完成 质量 | 5 | 0.2 | 4.8 |
|  |  | 完成 时效 | 5 | 0.4 | 4.6 |
|  |  | 完成 成本 | 5 | 0.4 | 4.6 |
|  | （50分） 项目效益 | 经济 效益 | 40 | 0.2 | 39.4 |
|  |  | 社会 效益 |  |  |  |
|  |  | 生态 效益 |  |  |  |
|  |  | 可持续效益 |  |  |  |
|  |  | 公平效率 |  |  |  |
|  |  | 使用效率 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 |  | 10 |
| 得分合计 |  |  | 100 | 5.80 | 93.80 |
| 不适用指标分值 |  |  |  |  | 0.40 |
| 评价得分[评价指标得分/（100-不适用指标分值）*100] |  |  |  |  | 94.18 |

（二）存在问题

①在项目决策方面：部分项目实施单位实施方案不详细，如遂宁市船山区残疾人联合会未针对项目制定详细的进度计划；遂宁市安居区残疾人联合会缺乏部分资金申请文件；遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局、遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局和遂宁市残疾人联合会在项目实施中未完善实施方案、进度计划，未针对项目建立相应专项资金制度。

②在项目管理方面：资金使用上，遂宁市安居区残疾人联合会个别项目未按要求预算要求使用，如：有9,000.00元不属于职业培训，是为帮助残疾人实现居家灵活就业政府购买服务采购鸭苗项目的采购代理服务费；遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局和遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局资金拨付未明确项目资金明细，如，未明确中、省、市级资金的使用明细；遂宁市残疾人联合会项目资金使用无公示。执行规范上，遂宁市船山区残疾人联合会、遂宁市安居区残疾人联合会和遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局会计核算未单独按项目子科目设置科目，缺乏会议纪要；遂宁市残疾人联合会将应计事业支出0.37万元计入项目支出。

③项目完成方面：遂宁市船山区残疾人联合会和遂宁市安居区残疾人联合会个别子项目未完成，如：残疾人职业培训专项资金项目2017年度未完成。遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局存在2个子项目未完成，如：尚有0-6岁贫困残疾儿童康复和残疾人职业培训2个子项目未完成。遂宁市船山区残疾人联合会、遂宁市安居区残疾人联合会、遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局和遂宁市残疾人联合会资金未使用完。

④项目效益方面：遂宁市残疾人联合会资金资金使用率67.38%，遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局81.61%。

六、相关建议

（一）在项目决策上，进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度；加强实施方案的编制工作，充分做好相关项目的调研工作，明确项目的功能目标和进度计划，对年度需要调整的项目，及时做好调整计划，并按程序上报，以便于下一步有针对性的开展专项工作。

（二）在项目管理上，严格按照《会计法》和《行政事业单位会计制度》相关规定，针对不同的内容设置相应的会计科目进行核算，便于时刻把控项目实施情况。对所涉及的项目，该招标的需要招标，无需招标的需经残疾人联合会举行会议通过民主表决，实行“一事一议”制度，所有项目资金应先申请后拨付，确保每一笔专项资金的使用合理合法。

（三）在项目完成上，加强对项目实施过程监督力度，保证项目高质量、高标准并且按计划完成，及时做好验收工作并拨付项目款。

附表一：“2017年残疾人事业发展补助资金”支出汇总表

附表二：“2017年残疾人事业发展补助资金”遂宁市船山区残疾人联合会支出明细表

附表三：“2017年残疾人事业发展补助资金”遂宁市安居区残疾人联合会支出明细表

附表四：“2017年残疾人事业发展补助资金”遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局支出明细表

附表五：“2017年残疾人事业发展补助资金”遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局支出明细表

附表六：“2017年残疾人事业发展补助资金”遂宁市残疾人联合会支出明细表

检查组组长（签字）：

年    月   日

附表一：

|  | “2017年残疾人事业发展补助资金”支出汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  |  |  | 时间： 2018年10月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目（项目单位） |  |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 实施单位 |  | 1028.04 |  |  |  |  | 1028.04 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遂宁市船山区残疾人联合会 | 2017.12 | 69.44 | 大部分完成 |  | 2017.12 |  | 69.44 | 64.94 | 93.52% |  |  |  | 详情见明细表 |
| 2 | 遂宁市船山区民政局 | 2017.12 | 31.16 |  |  |  |  | 31.16 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 遂宁市安居区残疾人联合会 | 2017.12 | 161.21 | 大部分完成 |  |  |  | 161.21 | 157.21 | 97.52% |  |  |  | 详情见明细表 |
| 4 | 遂宁市安居区民政局 | 2017.12 | 45.78 | 完成 |  |  |  | 45.78 | 45.78 | 100.00% |  |  |  |  |
| 5 | 蓬溪县 | 2017.12 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 大英县隆盛镇财政所 | 2017.12 | 20.00 | 未完成 |  |  |  | 20.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |  | 尚未使用 |
| 7 | 遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局 | 2017.12 | 121.65 | 完成 |  |  |  | 121.65 | 121.65 | 100.00% |  |  |  | 详情见明细表 |
| 8 | 遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局 | 2017.12 | 40.79 | 大部分完成 |  |  |  | 40.79 | 33.29 | 81.61% |  |  |  | 详情见明细表 |
| 9 | 遂宁市中心医院（保健医院） | 2017.12 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 遂宁市残疾人联合会 | 2017.12 | 265.99 | 大部分完成 |  |  |  | 265.99 | 179.16 | 67.38% |  |  |  | 详情见明细表 |
| 11 | 遂宁市残疾人康复中心 | 2017.12 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 遂宁市残疾人托养康复中心 | 2017.12 | 35.02 |  |  |  |  | 35.02 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 遂宁市政府投资非经营项目代建管理中心 | 2017.12 | 187.00 |  |  |  |  | 187.00 |  |  |  |  |  |  |

附表二：

|  | “2017年残疾人事业发展补助资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市船山区残疾人联合会 |  |  |  |  |  | 时间： 2018年10月10日 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 2017年残疾人事业发展补助资金 |  | 2018年5月 | 69.44 | 完成 | 是 | 2018年5月 | 100% | 69.44 | 64.94 | 93.52% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 1 | 重度护理补给专项资金 | 主要用于支持实施重度残疾人护理补贴、0-6岁贫困残疾人儿童康复救助、贫困家庭脑瘫儿童康复救助、残疾人动车燃油补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造、阳光家园计划、残疾人居家灵活就业等项目的实施。 | 2017年12月 | 38.09 | 完成 |  | 2017年12月 | 100% | 38.09 | 38.09 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 | 市级居家灵活就业专项资金 |  | 2017年12月 | 8.53 | 完成 |  | 2017年12月 | 100% | 8.53 | 8.53 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 3 | 阳光家园计划专项资金 |  | 2017年12月 | 2.00 | 完成 |  | 2017年12月 | 100% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 4 | 市级特校建设专项资金 | 主要用于残疾人教育事业以及支持残疾人康复等项目 | 2017年12月 | 10.00 | 完成 |  | 2017年12月 | 100% | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 5 | 市级听力残疾儿童救助专项资金 |  | 2017年12月 | 4.32 | 完成 |  | 2017年12月 | 100% | 4.32 | 4.32 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 6 | 市级残疾人群众性体育活动和示范点专项资金 | 主要用于残疾人就业和扶贫 | 2017年12月 | 2.00 | 完成 |  | 2017年12月 | 100% | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 7 | 市级残疾人职业培训专项资金 |  | 2017年12月 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 | 0.00 | 0.00% |  |  |  |  |

附表三：

|  | “2017年残疾人事业发展补助资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市安居区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年10月10日 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 2017年残疾人事业发展补助资金 |  |  | 359.00 |  |  |  |  | 161.21 | 157.21 | 97.52% |  |  |  |  |
| 1 | 残疾人护理补贴 | 重度残疾人护理补贴项目对一级残疾人按照80元每人每月，二级50元每人每月进行补助。 | 2017.12 | 103.65 | 已完成 | 否 | 2017.12 | 100% | 103.65 | 103.65 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 | 残疾人康复（听力残疾儿童救助） | 为听力（聋）儿童康复训练、助听器 | 2017.12 | 10.08 | 已完成 | 否 | 2017.12 | 100% | 10.08 | 10.08 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 3 | 残疾人教育特校建设 | 特校建设资金 | 2017.12 | 10 | 已完成 | 否 | 2017.12 | 100% | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 4 | 扶贫对象生活补贴 | 残疾人扶贫对象生活费补贴项目 | 2017.12 | 11 | 已完成 | 否 | 2017.12 | 100% | 11.00 | 11.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 5 | 居家灵活就业 | 具备一定劳动能力的残疾人按照不低于每人500元的标准给予补贴 | 2017.12 | 10.53 | 已完成 | 否 | 2017.12 | 100% | 10.53 | 10.53 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 6 | 残疾人职业培训 | 为残疾人提供职业技能培训 | 2017.12 | 15.45 | 部分尚在实施中 | 否 | 2018 | 74.11% | 15.45 | 11.45 | 74.11% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 其中0.9万元不属于职业培训，是为帮助残疾人实现居家灵活就业政府购买服务采购鸭苗项目的采购代理服务费。 |
| 7 | 居家托养（阳关家园计划） | 居家托养 | 2017.12 | 0.5 | 已完成 | 否 | 2017.12 | 100% | 0.50 | 0.50 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |

附表四：

|  | “2017年残疾人事业发展补助资金”支出明细报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁经济技术开发区劳动保障与民政事务局 |  |  |  |  | 时间： 2018年10月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目明细 |  |  | 121.65 |  |  |  |  | 121.65 | 121.65 | 100.00% |  |  |  |  |
| 1 | 残疾人护理补贴 |  | 2017.12 | 39.23 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 39.23 | 39.23 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 | 康复补助资金 |  | 2017.12 | 1.50 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 3 | 贫困残疾人家庭无障碍改造 |  | 2017.12 | 0.67 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 0.67 | 0.67 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 4 | 阳光家园居托养 |  | 2017.12 | 4.00 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 5 | 残疾人就业和扶贫 | 居家灵活就业 | 2017.12 | 2.40 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 5.40 | 5.40 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 计划时为2个单独子项目，年末合并为1个子项目。 |
|  |  | 扶贫对象生活费补贴 | 2017.12 | 3.00 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 困难残疾人生活补贴补助资金 |  | 2017.12 | 17.91 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 17.91 | 17.91 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 7 | 听力残疾儿童救助 |  | 2017.12 | 5.76 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 5.76 | 5.76 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 8 | 残疾人辅具适配 |  | 2017.12 | 5.90 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 5.90 | 5.90 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 9 | 基层残疾人专干专委补贴 |  | 2017.12 | 11.40 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 11.40 | 11.40 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 10 | 扶持农村贫困残疾人发展生产 |  | 2017.12 | 14.30 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 14.30 | 14.30 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 11 | 残疾人职业培训经费 |  | 2017.12 | 8.40 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 8.40 | 8.40 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 12 | 残疾人公益性岗位补贴 |  | 2017.12 | 7.18 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 7.18 | 7.18 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |

附表五：

|  | “2017年残疾人事业发展补助资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市河东新区劳动保障与民政事务局 |  |  |  |  | 时间： 2018年10月10日 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际（预计）完成时间 | 项目进度(%) | 实际到位资金 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目明细 |  |  | 40.79 |  |  |  |  | 40.79 | 33.29 | 81.61% |  |  |  |  |
| 1 | 重度残疾人护理补贴 |  | 2017.12 | 11.48 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 11.48 | 11.48 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 2 | 困难残疾人生活补贴 |  | 2017.12 | 3.21 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 3.21 | 3.21 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 3 | 阳光家园计划托养服务 |  | 2017.12 | 0.80 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 0.80 | 0.80 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 4 | 居家灵活就业直补 |  | 2017.12 | 1.25 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 1.25 | 1.25 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 5 | 残疾人无障碍改造 |  | 2017.12 | 1.34 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 1.34 | 1.34 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 6 | 贫困脑瘫儿童救助 |  | 2017.12 | 1.50 | 尚未完成 |  | 2018.12 | 100% | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 7 | 听力儿童救助 |  | 2017.12 | 1.44 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 1.44 | 1.44 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 8 | 残疾人职业培训 |  | 2017.12 | 6.90 | 尚未完成 |  | 2018.12 | 100% | 6.90 | 0.90 | 13.04% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 9 | 基层残疾人专干专委补贴 |  | 2017.12 | 3.36 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 3.36 | 3.36 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 10 | 残疾人辅具适配资金 |  | 2017.12 | 3.05 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 3.05 | 3.05 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 11 | 残疾人公益性岗位补贴 |  | 2017.12 | 2.76 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 2.76 | 2.76 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |
| 12 | 扶持农村残疾人发展生产 |  | 2017.12 | 3.70 | 已完成 |  | 2017.12 | 100% | 3.70 | 3.70 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |

附表六：

|  | “2017年残疾人事业发展补助资金”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年10月10日 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） 项目名称 |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 265.99 |  |  |  |  | 265.99 | 179.16 | 67.38% |  |  |  |  |
| 1 | 全国第九届残运会及第六届特奥会获奖运动员奖励 | 用于全国第九届残运会及第六届特奥会获奖运动员市级奖励资金,按省下达奖金1:1安排 | 2017.12 | 97.90 | 完成 |  | 2017.11 | 100% | 97.90 | 97.90 | 100.00% | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 2 | 四川省第二届残疾人艺术节获奖者市级奖金 | 用于四川第二届残疾人艺术获奖者市级奖励资金,按省下达奖金1:1安排 | 2017.12 | 1.10 | 完成 |  | 2017.11 | 100% | 1.10 | 1.10 | 100.00% | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 3 | 残疾人工作者到浙江大学培训及市级量服、两园区量服培训 | 组织全市53名残疾人工作者到浙江大学参加能力提升培训；组织县（区）残疾人工作者及国开区、河区新区村（社区）残疾人专职干部400多人进行“量体裁衣”式个性化服务培训 | 2017.4 | 44.00 | 完成 |  | 2017.4 | 100% | 44.00 | 42.12 | 95.73% | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 4 | 市本级、两园区使用手持终端通信费 | 为市直部门及两园区166部手持终端支付通信费,每月每部支付66元 | 2017.12 | 13.15 | 完成 |  | 2017.12 | 100% | 13.15 | 13.15 | 100.00% | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 5 | 为市城区居住并办理公交爱心卡残疾人购买公共汽车意外伤害保险 | 为在市城区居住并办理爱心公交卡的4614名残疾人购买“残疾人公共汽车乘坐意外伤害保险” | 2017.12 | 5.00 | 完成 |  | 2017.12 | 100% | 5.00 | 3.69 | 73.80% | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 6 | 残疾人紧急救助 | 为遂宁市范围内残疾人提供生活、医疗、法律援助等救助服务 | 2017.12 | 8.00 | 完成 |  | 2017.12 | 100% | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 7 | 购买四川扬康残疾人康复技术培训指导中心为全市康复中心规划营运提供服务 | 与四川扬康残疾人康复技术培训指导中心签订合同,为遂宁市康复工作和各县区综合服务中心规划营运提供咨询服务 | 2018.2 | 7.00 | 完成过程中 |  | 2018.2 | 80% | 7.00 | 5.60 | 80.00% | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 8 | 购买成都市社会组织联合会开展遂宁市"十三五"残疾人事业发展规划课题研究服务 | 与成都市社会组织联合会签订"十三五"残疾人事业发展规划课题研究协议,提供课题研究经费,编制遂宁市残疾人"十三五"规划 | 2017.4 | 7.60 | 完成 | 是 | 2017.8 | 100% | 7.60 | 7.60 | 100.00% | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 9 | 省九届残运会暨第四届特奥会参赛运动员训练 | 用于全省第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克奥运会遂宁市参赛运动员选拔、训练等 | 2018.8 | 66.24 | 完成过程中 |  | 2018.8 |  | 66.24 |  | 0.00% | 是 | 否 | 否 |  |
| 10 | 全市第七次残疾人代表大会换届选举 | 用于全市第七次残疾人代表大会换届选举会议费 | 2017.12 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  | 0.00% | 不适用 | 否 | 否 |  |
| 11 | 宣文、教就等板块互动空间建设 |  | 2017.12 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  | 0.00% | 不适用 | 否 | 否 |  |