遂宁市农业局

2017年部门整体支出绩效评价报告

一、评价工作开展情况

根据《遂宁市财政局关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2018〕3 号），本次部门整体支出绩效评价按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施部门整体支出绩效评价工作。通过查阅并收集部门预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等资料，汇总整理后，结合部门绩效自评报告，进行定量和定性分析，形成评价结论，经过复核和交换意见，形成绩效评价报告。

二、部门概况

（一）机构组成

农业局内设15个机构。包括办公室（信访办）、政策法规科（行政审批科）、人事科、计划财务科（项目管理办）、农产品质量安全监管科（绿色食品管理办）、产业发展科（项目促进科）、科技教育科（农业科技成果转化与应用中心）、安全生产监管科、农机化发展科、市场与信息化科、畜牧业科、兽医兽药饲料管理科、畜禽屠宰监管科、党委办公室、监察室按市委有关规定设置，占内设机构限额。

农业局下设事业单位14个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位11个。

农产品检验中心内设农产品（种植业产品）检验室、畜产品检验室、水产品检验室。

农产品质量安全中心下设两个科室：监督管理科和认证科。

农村能源办公室遂宁市农村能源办公室是独立的参照公务员法管理事业单位，单位执行事业单位会计制度。单位预算级次为一级预算单位1户。

（二）机构职能

农业局本级的机构职能职责为：

- 贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策以及市委、市政府关于农业方面的决策部署，拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，组织起草有关农业和农村经济的地方性法规、规章草案，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政；

- 承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社建设与发展；

- 指导粮油、果蔬、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，拟订农业开发规划并监督实施，编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；

- 指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出主要农产品营销政策建议，研究制订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；负责指导全市休闲农业发展；负责生猪屠宰管理；组织协调“菜篮子”工程有关工作；

- 承担提升农产品质量安全水平的责任；组织开展全市农产品质量安全的监督管理，组织拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展市级农产品质量安全风险评估和质量追溯，指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理；

- 组织开展农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药（渔药、蚕药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责；

- 负责制定全市农业机械化发展规划并组织实施；引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全市农业机械化基础设施建设的规划、建设和技术工作，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械化使用安全监管职责；

- 负责农作物重大病虫害的防治；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，监测发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；组织兽医医政和兽药药政、药检工作；

- 承担农业防灾减灾责任，监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、农药、兽药（渔药、蚕药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业抗灾救灾和灾后生产恢复；

- 管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；指导农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务；

- 制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织市级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理；

- 负责农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业；

- 负责农村能源建设和资源环境工作，制定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染防治工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业等发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境；

- 会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作；

- 承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展；组织实施农业“引进来”和“走出去”战略，促进农业贸易工作，组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目；

- 负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展；

- 承担市政府公布的有关行政审批事项；

- 承办市政府交办的其他事项。

下级部门中市农产品检测监测中心主要负责全市范围内农产品（种植业产品、畜产品、水产品）及投入品（包括化肥、农药、兽药、饲料）和产地条件（土壤、灌溉水和大气）的检测，同时也包括无公害农产品生产基地和专业批发市场的快速检测任务；负责农产品、投入品质量工作；指导县级农产品检测站（中心）工作。

市农产品质量安全中心主要职能职责为：负责农产品质量安全监管工作；负责组织农产品及相关农业生产资料地方的拟定；承担组织、指导农业检验检测体系建设和考核工作；承担依法实施符合安全标准的农产品生产（养殖）基地认定、产品认证和地理标志登记保护监督管理等有关工作；负责农产品质量安全风险评估；组织开展农产品质量安全检验检测工作；参与农资市场秩序的整顿和规范。负责组织开展农产品“三品一标”的认证、续展、年检等的资料审核、现场检查等工作。

遂宁市农村能源办公室主要职能是执行国家关于农村能源建设方面的政策，新建农村用户沼气池。

（三）人员概况

全局实有150人；其中:行政和参公编制83人，实有人员 75人，事业编制75人，实有75人。

农产品检验中心核定财政全额拨款事业编制10名，2017年新进一名特设岗位职员，年末在岗人数11人。

农产品质量安全中心共有财政全额拨款事业编制10个，2017年新进一名职工，年末在岗9人。

农村能源办公室共有编制5名，实际在职人员4人。

三、2017年部门收支情况

2017年度，农业局财政资金总收入为4,382.24万元，上年财政拨款结转结余84.70万元，收入合计4,466.93万元。

2017年度，农业局财政资金支出3,922.92万元，基本支出2,692.98万元，项目支出1,229.93万元其中：工资福利支出2,020.46万元、商品和服务支出1,403.09万元、对个人和家庭补助支出333.17万元、其他资本性支出159.19万元，资金结转结余682.10万元。

四、部门整体支出管理情况

（一）预决算编制情况

1.报送时效

农业局及其下级单位按时保质向财政局编制报送了2017年度决算、预算的基础库、项目库的数据及相关资料。

2.编制质量

2017年，农业局及其下属单位预算编制严格按照预算编制的要求，坚持依法理财、量入为出、收支平衡、统筹兼顾的原则，由财务科牵头，各科室密切配合，认真、细致、完整地做好了2017年度基本支出、项目支出、“三公”经费、政府采购、政府向社会力量购买服务等各项预算的编审工作。2017年农业局及其下属单位预算资金未发生中期评估调整取消资金，农业局本级预算编制准确率88%，遂宁市农产品检验监测中心预算编制准确率80%，遂宁市农村能源办预算编制准确率97%，遂宁市农产品质量安全中心预算编制准确率64%。根据评分体系表汇总准确度，其准确度为82.25%。

3.绩效目标

2017年，农业局及其下级单位部门整体绩效目标编制完整、合理，并对各委员会及其下属单位细化下达了年度具体绩效管理目标。对各项项目资金进行了细化，并对资金预算超过20万元以上的项目进行了明确、量化。

（1）部门整体绩效目标

①本级部门整体绩效目标

根据四川省农业厅2017年目标责任书关于下达《2017年遂宁市农业发展目标任务》的通知，遂宁市农业局的农业发展目标任务为：

| 序号 | 重点 工作 | 考 核 指 标 | 单位 | 目 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、产业 技术 扶贫 | 依靠农业产业脱贫人数 | 人 | 15133 |
| 2 |  | 投向贫困县的项目资金占项目资金总额比例 | % | 50 |
| 3 |  | 贫困村年度村集体经济经营性收入累计人均达到额 | 元 | 6 |
| 4 |  | 培训贫困户、发放培训资料 | 万人次/万份 | 20/20 |
| 5 |  | 驻村农技员到位率 | % | 100 |
| 6 |  | 专家服务团指导服务面 | % | 100 |
| 7 |  | 建立科技示范基地、培育科技示范户 | 亩/户 | 2250/1350 |
| 8 |  | 在贫困地区新培育农民合作社 | 个 | 215 |
| 9 |  | 在贫困地区新培育家庭农场 | 个 | 70 |
| 10 |  | 在贫困地区发展“三品一标”产品数 | 个 | 29 |
| 11 |  | 新建大型沼气工程项目 | 处 | 13 |
| 12 |  | 新建沼气集中供气项目 | 处/户 | 9/955 |
| 13 | 2、产业 结构 调整 | 稳定粮油产量 | 万吨 | 161/16 |
| 14 |  | 新增粮食规模化经营面积 | % | 5 |
| 15 |  | 经饲作物面积占种植业比重提高 | % | 1 |
| 16 |  | 现代经作产业标准化基地建设 | 万亩 | 10 |
| 17 |  | 稳定生猪生产 | 万头 | 360 |
| 18 |  | 牛羊出栏增长（在十二五末的基础上） | % | 3 |
| 19 |  | 畜牧业产值、增加值占农业总产值及增加值比重提高、农民牧业人均可支配收入占农民可支配收入中的比重提高 | % | 0.8 |
| 20 |  | 水产品总产量 | 吨 | 56600 |
| 21 |  | 制定养殖水域滩涂规划 | 是/否 | 是 |
| 22 | 3、产业 融合 发展 | 新建现代农业产业融合示范园区 | 个 | 8 |
| 23 |  | 新建休闲农业专业村 | 个 | 3 |
| 24 |  | 新建农业主题公园 | 个 | 5 |
| 25 |  | 新建农产品产地初加工设施 | 个 | 40 |
| 26 |  | 农产品初加工率年增长 | 百分点 | 1.5 |
| 27 |  | 复查换证无公害农产品 | 个 | 9 |
| 28 |  | 发展绿色（有机）食品 | 个 | 20 |
| 29 |  | 境外农产品市场开拓（由省农业厅组织，参加次数、企业个数） | 次/个 | 2/2 |
| 30 |  | 境内农产品市场开拓（由省农业厅组织，参加次数、累计参加企业个数） | 次/个 | 8/100 |
| 31 |  | 培育农产品品牌 | 个 | 6 |
| 32 |  | 新建物联网基地 | 个 | 1 |
| 33 |  | 农产品网络销售额占农业总产值比重 | % | 4.5 |
| 34 |  | 村级信息服务站（点）覆盖率 | % | 45 |
| 35 | 4、科技 和 物资 支撑 | 基层农技推广体系建设（核定专业技术岗位落实） | % | 100 |
| 36 |  | 新型职业农民培训完成下达任务数 | % | 100 |
| 37 |  | 高标准农田建设 | 万亩 | 24.41 |
| 38 |  | 新建和改造提灌站 | 座 | 186 |
| 39 |  | 机电提灌保灌面积 | 万亩 | 100 |
| 40 |  | 主要农作物耕种收综合机械化水平 | % | 57 |
| 41 |  | 农机总动力 | 万千瓦 | 127 |
| 42 |  | 农机合作社机械化作业面积增长率 | % | 7 |
| 43 |  | 新建农机化生产道路 | 公里 | 6.6 |
| 44 |  | 农机购置补贴中央资金结算进度 | % | 90 |
| 45 |  | 拖拉机年检率 | % | 60 |
| 46 | 4、科技 和 物资 支撑 | 拖拉机、联合收割机规范化上牌和发证 | 根据违规 情况扣分 |  |
| 47 |  | 渔业船舶登记、检验率 | % | 90 |
| 48 |  | 主要农作物良种覆盖率 | % | 96 |
| 49 |  | 农作物种子质量抽检合格率 | % | 90 |
| 50 |  | 承担国家级种子基地建设当年现代种植业基地建设任务完成数 | 个 | 1 |
| 51 | 5、绿色 发展 | 化肥使用量零增长控制指标 | % | 0 |
| 52 |  | 规模化养殖场畜禽粪污综合利用率 | % | 65 |
| 53 |  | 秸秆综合利用率 | % | 84 |
| 54 |  | 农药使用量零增长控制指标 | % | 0 |
| 55 |  | 主要作物绿色防控覆盖率 | % | 27 |
| 56 |  | 主要作物专业化统防统治覆盖率 | % | 37 |
| 57 |  | 对种子苗木生产、经营、调入者检疫抽查率 | % | 30 |
| 58 |  | 植物疫情防控处置率 | % | 100 |
| 59 |  | 草原禁牧、草畜平衡奖励政策实施情况 | 万亩 |  |
| 60 |  | 农膜回收利用率提高 | % | 2 |
| 61 | 6、农产品质 量安 全 | 省级农产品质量安全例行监测抽检任务完成率 | % | 100 |
| 62 |  | 省级农产品质量安全例行监测合格率 | % | 97 |
| 63 |  | 生产经营主体入驻省级追溯管理平台增加数 | 个 | 30 |
| 64 |  | 饲料产品质量合格率 | % | 98 |
| 65 |  | 重大动物疫病免疫有效抗体合格率 | % | 70 |
| 66 |  | 畜禽屠宰监管率 | % | 100 |
| 67 |  | 兽药规范化管理率 | % | 100 |
| 68 |  | 动物源食品兽药残留抽检合格率 | % | 98 |
| 69 |  | 农药生产经营单位检查率 | % | 90 |
| 70 |  | 高毒限用农药销售管控措施覆盖率 | % | 95 |
| 71 | 7、农村 改革 | 清产核资完成率 | % | 100 |
| 72 |  | 启动农村集体资产股份合作制改革试点县个数 | 个 | 5 |
| 73 |  | 土地确权颁证率 | % | 90 |
| 74 |  | 确权登记数据汇交率 | % | 100 |
| 75 |  | 耕地规模流转面积增长率（流转30亩及以上除以承包耕地面积）提高 | % | 1.5 |
| 76 |  | 新培育省级示范合作社 | 个 | 6 |
| 77 |  | 新培育省级示范家庭农场 | 家 | 15 |
| 78 | 8、安全 生产 | 重大安全事故 | 有/无 |  |
| 79 |  | 重大农产品质量安全事件 | 有/无 |  |
| 80 |  | 区域性重大动物疫情 | 有/无 |  |
| 81 | 9、行政 执法 | 农业综合执法案件办结数 | 件 | 78 |
| 82 |  | 渔政执法案件办结率 | % | 90 |
| 83 |  | 动物卫生及兽药监督执法案件查处结案率 | % | 95 |
| 84 | 10、保障 措施 | 廉政及行风建设 | 根据反应问题扣分 |  |
| 85 |  | 农业工作被国家、省部级领导批示奖励（批评） | 根据情况加（扣）分 |  |
| 86 |  | 应急信息报送 | 根据报送情况扣分 |  |
| 87 |  | 主要负责人参加一、二类会议 | 根据缺席 情况扣分 |  |
| 88 |  | 信访维稳 | 根据情况扣分 |  |

- 粮食总产量达到160万吨，新增粮食规模化经营面积提高4%。

- 新建现代农业产业基地20万亩；现代经作产业标准化基地基地建设10万亩；新建标准化蔬菜基地3万亩；新建现代农业产业融合示范园区6个。

- 年出栏生猪320万头；重大动物疫病免疫有效抗体合格率达到70%；新改扩建畜禽标准化养殖小区60个；贫困村出栏家畜23.3万头。

- 水产品总产量5.6万吨；渔业船舶登记、检验率达到90%。

- 主要农作物耕种收综合机械化水平达到50%；机电提灌保灌面积90万亩。

- 省级农产品质量安全例行监测合格率99.6%；农业综合执法案件办结数70件。

- 新培育省级示范合作社5个；新培育省级示范家庭农场12家；建设“遂宁鲜”营销网点10个。

- 发展“三品一标”产品数20个；秸秆综合利用率达到80%。

- 新建高标准农田建设10万亩；新建和改造提灌站155座；贫困村优质粮油、果蔬面积18.5万亩。

- 严格执行机构编制和纪律。完成档案管理规范化工作。完善单位内部绩效管理办法，结合机关事业单位工作人员平时考核系统逗硬考核奖惩。

②下级单位部门目标

市农业局下属包含三个行政事业单位，市农产品检验监测中心：市农产品检测中心负责全市范围内农产品及投入品（和产地条件的检测，包括无害农产品生产基地和专业批发市场的快速检测任务；负责农产品、投入品质量工作；指导县级农产品检测站（中心）工作。

市农产品质量安全中心：做好农产品质量安全监管工作；做好组织农产品及相关农业生产资料地方的拟定；承担组织、指导农业检验检测体系建设和考核工作；承担依法实施符合安全标准的农产品生产（养殖）基地认定、产品认证和地理标志登记保护监督管理等有关工作；负责农产品质量安全风险评估；参与农资市场秩序的整顿和规范。负责组织开展农产品“三品一标”的认证、续展、年检等的资料审核、现场检查等工作；组织开展农产品质量安全检验检测工作。

遂宁市农村能源办公室：执行国家关于农村能源建设方面的政策，新建农村用户沼气池；贯彻执行农村能源开发利用节约有关法律、法规和政策；组织开展农村能源资源调查与评价，编制农村能源发展规划；指导、监督农村能源建设项目的实施；组织开展农村能源科学技术普及、宣传教育、培训、职业技能鉴定、服务体系建设，以及国内外技术合作与交流；组织开展农村能源技术、工艺、产品的试验、示范、推广；会同有关部门对农村能源技术推广和产品质量进行监督管理。

（2）重点项目绩效目标

①本级重点项目绩效目标

根据市农业局《关于紧急采购动物疫病防控应急设备和物资的请示》（遂农〔2017〕10号）、遂农函〔2017〕51号文，市财政下达资金208.29万元，用于应急防控费用，用于H7N9流感疫情防控的下拨资金为169.83万元；根据省财政厅、省农业厅《关于提前下达2017年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金的通知》（川财农〔2016〕232号）文件，下达资金221万元，用于农产品质量安全；用于食品安全检测能力建设补助的下拨资金为70万元；用于投资促进的下拨资金为6万元；用于通用项目应急机动的下拨资金为5万元；用于全省农业产业扶贫推进工作现场会的资金62.90万元；用于病虫害控制的下拨资金为10万元；用于农村土地承包经营权信息应用平台建设的下拨资金为217万元；用于农业改革创新科技示范奖补资金（遂宁鲜）的下拨资金为50万元。根据四川省财政厅《关于下达2017年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金的通知》（川财农〔2017〕83号）、市财政局《关于下达2017年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金的通知》（遂财农〔2017〕81号），省财政厅下达给遂宁市农业改革创新科技示范奖补资金（“遂宁鲜”品牌建设）300万元；市财政局转拨质量安全中心省级财政农业改革创新科技示范奖补资金的市级配套资金（“遂宁鲜”品牌建设）250万元，剩余50万元留于本级。

- ②下级部门重点项目绩效目标

农产品检测中心。根据省财政厅、省农业厅《关于提前下达2017年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金的通知》（川财农〔2016〕232号）文件，下达农业公共安全与生态资源保护利用工程专项资金（农产品质量安全方向）90万元。市农业局转移拨付资金于农产品检测中心。截止2017年12月31日止，根据四川农业厅《关于开展2017年全省农产品质量安全专项监测工作的通知》（川农业〔2016〕26号），四川省农业厅据2017年出口农产品（种植业原料产品）质量安全专项监测方案，对贵单位出口农产品质量安全进行抽查，抽样数量为2个；据2017年粮食作物质量安全专项监测方案，对贵单位马铃薯质量安全进行抽查，监测县为遂宁市蓬溪县，抽样数量为10个；据2017年种植业产品及产地协同监测方案，对贵单位种植业产品及产地协同监测进行点位、数量及样品的抽样调查，监测区域为遂宁市蓬溪、射洪县，抽检点位大于等于50个。根据四川农业厅《关于开展2017年四川省农产品质量安全监督抽查工作的通知》（川农业函〔2017〕11号），四川省农业厅对遂宁市开展农产品质量安全监督抽查，抽查任务量为100个；根据四川省农业厅《关于开展2017年全省农产品质量安全例行监测工作的通知》（川农业〔2016〕867号），四川省农业厅对遂宁市阿坝州农产品质量检测中心开展种植业例行监测抽样调查，抽样数量共计350个；对遂宁市阿坝州农产品质量检验检测中心开展畜禽蜂产品理性检测抽样调查，抽样数量共计255个；对遂宁市射洪县开展水产品例行监测抽样调查，全年抽样数量共计60个。根据四川省农业厅《关于开展2017年农药市场监督抽查的通知》（川农业函〔2017〕99号），四川省农业厅对遂宁市农业产品开展抽样检测调查，抽检数量为70个。

市农产品质量安全中。根据四川省财政厅《关于下达2017年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金的通知》（川财农〔2017〕83号）、市财政局《关于下达2017年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金的通知》（遂财农〔2017〕81号），省财政厅下达给遂宁市农业改革创新科技示范奖补资金（“遂宁鲜”品牌建设）300万元；市财政局转拨质量安全中心省级财政农业改革创新科技示范奖补资金的市级配套资金（“遂宁鲜”品牌建设）250万元，剩余50万元留于本级；根据遂宁市财政局 遂宁市农业局《关于下达2017年省级财政现代农业发展工程专项资金的通知》（遂财农〔2017〕18号），市财政局下达2017年省级财政现代农业发展工程专项资金的市级配套资金（农业产业链条延申：“遂宁鲜”品牌建设）25万元。

遂宁市农村能源办公室。安全生产管理培训500人次；全市需建成5处种养循环农业示范基地；配合相关部门做好节能碳减排CDM项目、CCER项目的推进工作。

- 4.转移支付提前下达

（1）本级转移支付提前下达情况

根据省财政厅、省农业厅《关于提前下达2017年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金的通知》（川财农〔2016〕232号）文件，下达农产品质量安全资金221万元。

（2）下级单位转移支付提前下达不涉及。

- 5.专项转移支付分地区分项目编制

（1）本级专项转移支付分地区分项目编制

根据遂宁市人民政府办公室《关于印发遂宁市创建省级农产品质量安全监管示范市试验方案的通知》（遂府办函[2016]218号），市农业局安排给本级抽检监测补助资金31万元（20万元用于完成畜产品质量安全检测280个样品，10万元用于农产品执法抽检样品170个）；拨付给船山区、安居区农业局各50万元示范市创建补助资金，用于监管示范创建工作。

（2）下级单位专项转移支付分地区分项目编制

遂宁市农村能源办公室：

根据四川省农业厅2017年目标责任书关于下达《2017年遂宁市农业发展目标任务》的通知，遂宁市农业局的农业发展目标任务为：新建大型沼气工程项目需完成13处（2016年中央下达资金），新建沼气集中供气项目需完成9处（955户）（2017年省级下达资金）。由财政直接下拨各区县，未经农村能源办公室账户。

其他下级单位不涉及专项转移支付分地区分项目编制。

（二）执行管理情况

农业局按要求严格的进行了预算执行管理，根据工作需要，及时安排使用各项资金。全年预算总额4,466.94万元，实际列支额3,784.84万元，无资金占用、挪用、贪污现象。

1.执行进度

（1）市级财力专项预算分配时限及时。

（2）中省专项资金

根据省财政厅、省农业厅《关于提前下达2017年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金的通知》（川财农[2016]232号）文件，下达农产品质量安全资金221万元。

下级单位中，市农产品检验监测中心根据省财政厅、省农业厅《关于提前下达2017年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金的通知》（川财农[2016]232号）文件，下达农业公共安全与生态资源保护利用工程专项资金（农产品质量安全方向）90万元。

市农产品质量安全中心根据四川省财政厅《关于下达2017年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金的通知》（川财农[2017]83号），省财政厅下达给遂宁市农业改革创新科技示范奖补资金（“遂宁鲜”品牌建设）300万元。

（3）部门预算执行进度

2017年收入预算数为3,496.34万元，上年结余结转了86.82万元，收入决算数为3,583.16万元。2017年支出预算数为3,583.16万元，支出决算数为3,142.81万元。财政拨款总收入3,496.34万元，包括：本年财政拨款收入3,443.19万元，其他收入:53.15万元。财政拨款总支出3,142.81万元，包括：基本支出2,272.33万元，项目支出870.48万元。

下级单位中市农产品检验监测中心，2017年收入预算数为280.25万元，上年结余结转了24.11万元，收入决算数为304.35万元。2017年支出预算数为304.35万元，支出决算数为243.76 万元。财政拨款总收入 280.25 万元，包括：本年财政拨款收入185.37万元，其他收入:94.88万元。财政拨款总支出243.76万元，包括：基本支出212.68 万元，项目支出31.08万元。

市农产品质量安全中心，2017年收入预算数 669.85 万元，上年结余结转了39.28万元，收入决算数为709.13万元。2017年支出预算数为709.13万元，支出决算数为454.69万元。财政拨款总收入669.85万元，包括：本年财政拨款收入669.85 万元，其他收入:0万元。财政拨款总支出454.69万元，包括：基本支出142.08 万元，项目支出312.62万元。

遂宁市农村能源办公室，2017年收入预算数为84.39万元，上年结余结转了0.20万元，收入决算数为84.59万元。2017年支出预算数为84.59万元，支出决算数为81.65万元。财政拨款总收入为84.39万元，包括：本年财政拨款收入83.83万元，其他收入:0.56万元。财政拨款总支出81.65万元，包括：基本支出65.90万元，项目支出15.75万元。

2.预算调整

2017年度，农业局未发生中期评估取消资金、无预算结余注销资金。

3.节能降耗

2017年农业局本级的水费耗用为3.47万元，2016年耗用2.26万元；2017年电费耗用13.82万元，2016年耗用17.22万元。各下属单位的水电费全部在本级核算，未分配到各单位。

4.“三公”经费

农业局2017年的预算金额为96.26万元，实际使用了47.65万元，节约了48.61万元。其中：公务接待费预算42.26万元，实际使用12.21万元；公务用车预算54万元，实际使用35.44万元；因公出国经费实际使用3.84万元。

下级单位中，市农产品检验监测中心预算金额为9.60万元，实际使用了6.98万元，节约了2.62万元。其中：公务接待费预算1.60万元，实际使用1.51万元；公务用车预算8万元，实际使用5.47万元。

市农产品质量安全中心预算金额为7.15万元，实际使用了6.23万元，节约了0.92万元。其中：公务接待费预算1.15万元，实际使用1.13万元；公务用车预算6万元，实际使用5.10万元。

遂宁市农村能源办公室预算金额为1.92万元，实际使用了1.02万元，节约了0.90万元。其中：公务接待费预算1.92万元，实际使用1.02万元；公务用车预算0万元，实际使用0万元。

（三）综合管理情况

1.非税收入情况

农业局及其下属单位不涉及非税收入。

2.政府采购实施情况

（1）政府采购实施计划编制

按照政府采购项目申报审批表，抽查贵局屠宰监督系统采购项目和视频系统采购项目，资料齐全（含采购合同、招投标文件等），按程序执行。现场资料显示，遂宁市农业局采购项目均有采购项目申报审批表。

下级单位中，市农产品质量安全中心政府采购预算25万元，年初编制预算时作了政府采购计划。

遂宁市农村能源办公室政府采购预算0万元，年初编制预算时未作政府采购计划。根据农业局统一安排，由农业局开会决定，市纪委驻农口纪检组办公室占用贵办在建设大楼办公室，贵办搬迁到明月路399号办公，添制办公设备，故无年初预算。

（2）政府采购实施计划执行

政府采购预算金额为15万元，实际使用了14.66万元。

下级单位中，市农产品质量安全中心政府采购预算25万元，使用24.80万元，遂宁市农村能源办公室政府采购预算0万元，使用1.08万元。

- 3.资产管理

（1）资产管理信息系统建设情况

截止2017年12月31日，农业局的资产纳入国有资产管理系统。

- 行政事业单位资产清查开展情况

农业局已按时完成资产清查工作，并已录入系统。

- 行政事业单位资产报表上报情况

农业局的资产清查报表已经上报，所有信息已经录入资产管理系统，设有专人负责资产管理。其中固定资产账面数为1,480.91万元，录入资产管理系统1,196.10万元。差异为284.81万元，原因为账面数将土地计入固定资产核算，资产管理系统计入无形资产核算。

市农产品检验监测中心固定资产账面数293.75万元，录入资产管理系统293.75万元；市农产品质量安全中心固定资产账面数28.56万元，录入资产管理系统24.36万元，差额为4.20万元。由于固定资产轿车报废，国有资产录入系统报表已作减，固定资产账务未作处理，即固定资产年末数与年初数差额0.40万元，遂宁市农村能源办公室固定资产账面数8.65万元，录入资产管理系统8.65万元。

4.内控管理制度

农业局及其下级单位内部控制制度包括《财务管理制度》、《物资采购管理制度》、《会议管理制度》、《经费支出管理办法》等，明确了各岗位的职能职责。经核实，内控制度健全。

5.信息公开

农业局及其下级单位2017年度预算公开时间2017年4月1日。2017年度决算公开时间目前暂未出相关文件决定，2017年度决算未到公开时间。2017年部门整体支出绩效自评报告未公开。

6.绩效评价

农业局实施绩效评价全覆盖，按要求向财政部门报告自评报告，报告内容完整、细化、客观、真实。在自评过程中农业局暂未发现需整改的问题，并请检查组悉心指导，如有问题坚决整改。

7.依法接受财政监督

按照财政、监察、审计等相关部门工作要求，农业局及其下属单位分别多次认真细致、严肃逗硬开展了切实解决乱发钱物问题、贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理、公务接待管理、使用公款赠送红包礼金、滥发奖金工资补贴问题专项整治、贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定等自查自纠工作，并按时报送自查工作报告和相关报表或材料。

（四）整体绩效情况

1.部门职能职责完成情况

农业局及其下属单位的部门职能完成情况为：

- 粮食总产量达到162.3万吨，占目标160万吨101.4%；新增粮食规模化经营面积提高5%，占目标任务4%的125%。

- 新建现代农业产业基地21.25万亩，占目标任务20万亩的106.25%；现代经作产业标准化基地基地建设11万亩，占目标任务10万亩的110%；新建标准化蔬菜基地3.6万亩，占目标任务3万亩的120%；新建现代农业产业融合示范园区10个，占目标任务6个的166%。

- 年出栏生猪376.8万头，占目标任务320万头的117.75%；重大动物疫病免疫有效抗体合格率达到89%，较目标任务70%提高19%；新改扩建畜禽标准化养殖小区72个，占目标任务60个的120%；贫困村出栏家畜25.46万头，占目标任务23.3万头的110.8%。

- 水产品总产量5.66万吨，占目标任务5.6万吨的101%；渔业船舶登记、检验率达到100%，较目标任务90%提高10%。

- 主要农作物耕种收综合机械化水平达到58.52%，较目标任务50%提高8.85%；机电提灌保灌面积101万亩，占目标任务90万亩的112%。

- 省级农产品质量安全例行监测合格率99.7%，较目标任务97%提高2.7%；农业综合执法案件办结数98件，占目标任务70件的140%。

- 新培育省级示范合作社6个,占目标任务5个的120%；新培育省级示范家庭农场15家，占目标任务12家的125%；建设“遂宁鲜”营销网点11个，完成110%。

- 发展“三品一标”产品数38个，占目标任务20个190%；秸秆综合利用率达到89.2%,较目标任务80%提高9.2%。

- 新建高标准农田建设14.8万亩,占目标任务10万亩的148%；新建和改造提灌站199座，占目标任务155座的128%；贫困村优质粮油、果蔬面积19.26万亩,占目标任务18.5万亩的104%。

- 严格执行了机构编制和纪律，未出现超编和违纪情况。按照档案管理要求，完成了档案规范化管理工作。制定了单位内部绩效管理办法，按照机关事业单位工作人员平时考核系统要求，逗硬进行了考核奖惩。

下级单位中，农村能源办完成新建沼气工程22处，其中省级新村集中供气9处，大型沼气工程13处，完成目标任务；实施安全生产管理培训835人次，完成目标任务的167%；全市建成5处种养循环农业示范基地，完成目标任务的100%；并配合相关部门进行节能碳减排CDM项目、CCER项目的推进工作。

农业局及其下属单位部门职能完成情况具体如下表：

| 序号 | 重点工作 | 考核指标 | 单位 | 目标 | 完成数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、产业扶贫 | 依靠农业产业脱贫人数 | 人 | 15,133 | 15,161 |
| 2 |  | 投向贫困县的项目资金占项目资金总额比例 | % | 50 | / |
| 3 |  | 贫困村年度村集体经济经营性收入累计人均达到额 | 元 | 6 | 6 |
| 4 |  | 培训贫困户、发放培训资料 | 万份 | 20/20 | 24.6/24.8 |
| 5 |  | 驻村农技员到位率 | % | 100 | 100 |
| 6 |  | 专家服务团指导服务面 | % | 100 | 100 |
| 7 |  | 建立科技示范基地、培育科技示范户 | 亩/户 | 2,250/1,350 | 24,510/1,990 |
| 8 |  | 在贫困地区新培育农民合作社 | 个 | 215 | 231 |
| 9 |  | 在贫困地区新培育家庭农场 | 个 | 70 | 70 |
| 10 |  | 在贫困地区发展“三品一标”产品数 | 个 | 24 | 38 |
| 11 |  | 新建大型沼气工程项目 | 处 | 13 | 13 |
| 12 |  | 新建沼气集中供气项目 | 处/户 | 9/955 | 9/955 |
| 13 | 2、产业结构调整 | 稳定粮油产量 | 万吨 | 161 | 162.3 |
| 14 |  | 新增粮食规模化经营面积 | % | 5 | 5 |
| 15 |  | 经饲作物面积占种植业比重提高 | % | 1 | 1 |
| 16 |  | 现代经作产业标准化基地建设 | 万亩 | 10 | 11 |
| 17 |  | 稳定生猪生产 | 万头 | 360 | 376.8 |
| 18 |  | 牛羊出栏增长（在十二五末的基础上） | % | 3 | 4.728 |
| 19 |  | 畜牧业产值、增加值占农业总产值及增加值比重提高、农民牧业人均可支配收入占农民可支配收入中的比重提高（%） |  | 0.8 | 1.03 |
| 20 |  | 水产品总产量 | 万吨 | 5.66 | 5.66 |
| 21 |  | 制定养殖水域滩涂规划 | 是/否 | 是 | 是 |
| 22 | 3、产业融合发展 | 新建现代农业产业融合示范园区 | 个 | 8 | 10 |
| 23 |  | 新建休闲农业专业村 | 个 | 3 | 3 |
| 24 |  | 新建农业主题公园 | 个 | 5 | 5 |
| 25 |  | 新建农产品产地初加工设施 | 个 | 40 | 40 |
| 26 |  | 农产品初加工率年增长 | % | 1.5 | 1.5 |
| 27 |  | 复查换证无公害农产品 | 个 | 6 | 11 |
| 28 |  | 发展绿色（有机）食品 | 个 | 20 | 30 |
| 29 |  | 境外农产品市场开拓 | 次个 | 2/2 | 2/3 |
| 30 |  | 境内农产品市场开拓 | 次个 | 8/100 | 8/241 |
| 31 |  | 培育农产品品牌 | 个 | 6 | 7 |
| 32 |  | 新建物联网基地 | 个 | 1 | 1 |
| 33 |  | 农产品网络销售额占农业总产值比重 | % | 4.5 | 4.70 |
| 34 |  | 村级信息服务站（点）覆盖率 | % | 45 | 64.96 |
| 35 | 4、科技和物资支撑 | 基层农技推广体系建设 | % | 100 | 100 |
| 36 |  | 新型职业农民培训完成下达任务数 | % | 100 | 100 |
| 37 |  | 高标准农田建设 | 万亩 | 24.41 | 24.41 |
| 38 |  | 新建和改造提灌站 | 座 | 186 | 199 |
| 39 |  | 机电提灌保灌面积 | 万亩 | 100 | 101.33 |
| 40 |  | 主要农作物耕种收综合机械化水平 | % | 57 | 58.52 |
| 41 |  | 农机总动力 | 万千瓦 | 127 | 127.11 |
| 42 |  | 农机合作社机械化作业面积增长率 | % | 7 | 7.16 |
| 43 |  | 新建改造农机化生产道路 | 公里 | 380 | 394 |
| 44 |  | 农机购置补贴中央资金结算进度 | % | 90 | 58 |
| 45 |  | 拖拉机年检率 | % | 60 | 71 |
| 46 |  | 拖拉机、联合收割机规范化上牌和发证 |  | 根据违规情况扣分 |  |
| 47 |  | 渔业船舶登记、检验率 | % | 90 | 100 |
| 48 |  | 主要农作物良种覆盖率 | % | 96 | 98 |
| 49 |  | 农作物种子质量抽检合格率 | % | 90 | 96.2 |
| 50 |  | 承担国家级种子基地建设当年现代种植业基地建设任务完成数 | 个 | 1 | 1 |
| 51 |  | 化肥使用量零增长控制指标 | % | 0 | 0 |
| 52 | 5、绿色发展 | 规模化养殖场畜禽粪污综合利用率 | % | 65 | 84.44 |
| 53 |  | 秸秆综合利用率 | % | 84 | 89.2 |
| 54 |  | 农药使用量零增长控制指标 | % | 0 | 0 |
| 55 |  | 主要作物绿色防控覆盖率 | % | 27 | 36.69 |
| 56 |  | 主要作物专业化统防统治覆盖率 | % | 37 | 46.25 |
| 57 |  | 对种子苗木生产、经营、调入者检疫抽查率 | % | 30 | 49.1 |
| 58 |  | 植物疫情防控处置率 | % | 100 | 100 |
| 59 |  | 草原禁牧、草畜平衡奖励政策实施情况 | 万亩 | 无 | 无 |
| 60 |  | 农膜回收利用率提高 | % | 2 | 2 |
| 61 | 6、农产品质量安全 | 省级农产品质量安全例行监测抽检任务完成率 | % | 100 | 100 |
| 62 |  | 省级农产品质量安全例行监测合格率 | % | 97 | 99.7 |
| 63 |  | 生产经营主体入驻省级追溯管理平台增加数 | 个 | 30 | 30 |
| 64 |  | 饲料产品质量合格率 | % | 98 | 98.6 |
| 65 |  | 重大动物疫病免疫有效抗体合格率 | % | 70 | 89.95 |
| 66 |  | 畜禽屠宰监管率 | % | 100 | 100 |
| 67 |  | 兽药规范化管理率 | % | 100 | 100 |
| 68 |  | 动物源食品兽药残留抽检合格率 | % | 98 | 98 |
| 69 |  | 农药生产经营单位检查率 | % | 90 | 90 |
| 70 |  | 高毒限用农药销售管控措施覆盖率 | % | 95 | 95 |
| 71 | 7、农村改革 | 清产核资完成率 | % | 100 | 100 |
| 72 |  | 启动农村集体资产股份合作制改革试点县个数 | 个 | 5 | 5 |
| 73 |  | 土地确权颁证率 | % | 90 | 97.4 |
| 74 |  | 确权登记数据汇交率 | % | 100 | 100 |
| 75 |  | 耕地规模流转面积增长率提高 | % | 1.5 | 1.62 |
| 76 |  | 新培育省级示范合作社 | 个 | 6 | 6 |
| 77 |  | 新培育省级示范家庭农场 | 家 | 15 | 15 |
| 78 | 8、安全生产 | 重大安全事故 | 无 | 无 | 无 |
| 79 |  | 重大农产品质量安全事件 | 无 | 无 | 无 |
| 80 |  | 区域性重大动物疫情 | 有/无 | 无 | 无 |
| 81 | 9、行政执法 | 农业综合执法案件办结数 | 件 | 38 | 39 |
| 82 |  | 渔政执法案件办结率 | % | 90 | 100 |
| 83 |  | 动物卫生及兽药监督执法案件查处结案率 | % | 95 | 95 |
| 84 | 10、保障措施 | 廉政及行风建设 |  | 根据反应问题扣分 | 无 |
| 85 |  | 农业工作被国家、省部级领导批示奖励 |  | 根据情况加扣分 | 无 |
| 86 |  | 应急信息报送 |  | 根据报送情况扣分 | 无 |
| 87 |  | 主要负责人参加一、二类会议 |  | 根据缺席情况扣分 | 无 |
| 88 |  | 信访维稳 |  | 根据情况扣分 | 无 |

根据目督办对遂宁市农业局2017年度部门履职情况的评分为219.90分，部门整体绩效评价总分10分。

- 2.重点项目绩效目标完成情况

- 根据市农业局《关于紧急采购动物疫病防控应急设备和物资的请示》（遂农[2017]10号）、遂农函[2017]51号文，市财政下达资金208.29万元，截止2017年12月31日止，农业局用于H7N9流感疫情防控资金实为169.83万元，剩余资金全部返还上缴财政；

- 食品安全检测能力建设补助项目使用资金70万元；投资促进工作经费项目使用资金6万元；通用项目应急机动经费项目使用资金5万元；全省农业产业扶贫推进工作现场会项目使用资金62.90万元；病虫害控制项目使用资金10万元；H7N9流感疫情防控经费项目使用资金169.83万元；农业公共安全与生态资源保护利用工程项目使用资金221万元；秸秆禁烧项目使用资金80万元；农村土地承包经营权信息应用平台建设资金项目使用资金217万元；农业改革创新科技示范奖补资金（遂宁鲜）项目使用资金50万元。

（五）财务管理情况

截止2017年12月31日，农业局的财务管理制度较为健全，会计核算和账务处理基本能够执行相关制度。

（六）绩效管理工作开展情况

2018年7月，遂宁市农业局向财政局报送了《四川省遂宁市农业局2017年市级部门整体支出绩效报告》，对当年绩效按要求进行评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，农业局2017年预算报送及时合规、财务核算较为规范、内控制度建设较完善，较好地完成了各项目标任务。但在预算编制及执行、信息公开、内控制度执行、依法接受财政监督等方面还存在一些问题。遂宁市农业局整体评价得分94.69分，详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新 | 1 | 1 |
|  | 编制质量（2分） | 预算编制准确 | 1 | 0.823 |
|  |  | 部门预算审查 | 1 | 1 |
|  | 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标 | 2 | 2 |
|  |  | 重点项目绩效目标 | 3 | 3 |
|  | 转移支付提前下达 | 转移支付提前下达 | 1 | 1 |
|  | 专项转移支付分地区分项目编制 | 专项转移支付分地区分项目编制 | 1 | 1 |
| 预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 省级财力专项预算分配时限 | 4 | 4 |
|  |  | 中央专款分配合规率 | 3 | 3 |
|  |  | 部门预算执行进度 | 3 | 2.463 |
|  | 预算调整（4分） | 执行中期评估 | 4 | 4 |
|  | 行政成本（6分） | 节能降耗 | 3 | 2.9 |
|  |  | 三公经费 | 3 | 3 |
| 综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息 | 2 | 2 |
|  | 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况 | 2 | 2 |
|  |  | 非税收入上缴情况 | 2 | 1 |
|  | 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制 | 2 | 2 |
|  |  | 政府采购实施计划的执行 | 2 | 2 |
|  | 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况 | 2 | 2 |
|  |  | 行政事业单位资产清查开展情况 | 2 | 2 |
|  |  | 行政事业单位资产报表上报情况 | 2 | 2 |
|  | 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整 | 2 | 2 |
|  | 信息公开（6分） | 预算公开 | 2 | 2 |
|  |  | 决算公开 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效信息公开 | 2 | 0 |
|  | 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率 | 2 | 10 |
|  |  | 评价层次 | 2 |  |
|  |  | 评价结果报告 | 2 |  |
|  |  | 整改完成率 | 4 |  |
|  | 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠 | 2 | 2 |
|  |  | 重点检查发现违规违纪问题 | 2 | 0.5 |
|  |  | 存在问题整改是否到位 | 2 | 2 |
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 重点项目绩效评价结果 | 10 | 10 |
|  |  | 部门职能完成情况特性指标 | 20 | 20 |
| 不存在的评价内容或指标评分 |  |  |  | 9 |
| 合计 |  |  | 100 | 94.69 |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 |  |  |  |  |

（二）存在问题

1.预算编制及执行方面

农业局的预算编制内容准确性方面。根据评分体系表计算的预算编制准确度的分数来看，农业局的整体预算编制准确度较高为82.08%，但其部分下属单位的执行准确度有待提高，例如：

市农产品质量安全中心2017年年初总预算数为120.97万元，上年结转了39.28万元;年末总决算数为454.69万元。预算调整了-254.43万元，预算的准确程度为64%。

2.行政成本方面

节能降耗方面。农业局本级2017年水费耗用3.47万元，2016年耗用2.26万元；2017年电费耗用13.82万元，2016年耗用17.22万元。各分部单位的水电费全部在本级核算，未分配到各单位。

三公经费中，农业局及其下属单位的公务用车均未使用里程数管理。

3.综合管理方面

财务核算方面。根据现场查阅凭证，发现农业局如下财务问题：

（1）本级单位

接待费报销三单不齐；超范围报销差旅费；部分采购未按政府采购相关规定执行；账表不一致；会计科目使用不规范；列支原始依据不充分。

（2）下级单位

遂宁市农产品质量安全中心：未按规定开具、使用、取得发票；超范围报销差旅费；列支原始依据不充分；购置资产未纳入固定资产管理；未开设工会账户独立核算；未在政府采购的地点进行汽车租赁。

农产品检测中心：列支原始依据不充分；原始票据不规范；费用报销无审批；未执行强制使用公务卡；未按照实际发生经济业务列支；未开设工会账户独立核算；未按合同约定执行。

能源办：差旅费报销未严格按照出差审批制度执行，审批手续不全；公务接待费报销未严格按照公务接待审批控制制度执行，以接待清单代替接待审批单，接待清单接待对象未如实进行填列；列支原始依据不充分，如在报销慰问费时，附件不齐，慰问品无领取人签字；会计核算应按照经济业务实质发生的内容进行正确核算；会计凭证与原始单据无法一一对应。

（三）改进建议

加强财务会计人员业务培训，提升业务质量，严格执行会计基础工作规范。

需进一步控制日常公用经费中不必要支出。

应加强干部职工新《预算法》的学习力度，增强按预算、按计划开支意识。

强化部门政府采购的预算编制。

按照规定进行会计核算，实行会计监督；遵守国家实行统一的会计制度，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告；须按照统一的会计会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。