遂宁市经济和信息化委员会

2017年部门整体支出绩效评价报告

一、评价工作开展情况

根据《遂宁市财政局关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2018〕3 号），本次部门整体支出绩效评价按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施部门整体支出绩效评价工作。通过查阅并收集部门预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等资料，汇总整理后，结合部门绩效自评报告，进行定量和定性分析，形成评价结论，经过复核和交换意见，形成绩效评价报告。

二、部门概况

（一）机构组成

经信委现有15个内设机构和市重点工程建设办公室，即：办公室、政策法规科、综合科（产业园区科）、投资规划科、技术创新科、环境资源与经济运行科、电子与新兴产业推进科、企业科、融资担保与对外经济合作科、电力科、信息化科、无线电监督管理科、人事培训科。

（二）机构职能

贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。

负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案或转报审批、核准、备案全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心申报、认定和建设管理工作。

负责全市产业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责牵头推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报、实施产业园区公共服务平台项目计划。

负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

负责对全市工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

统一配置和管理全市无线电频率资源，依法监督管理无线电台(站)，协助做好无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

承担市政府公布的有关行政审批事项。

承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

遂宁市经济和信息化委员会机关行政编制47名，其中：主任（兼市中小企业局局长）一名、副主任3名；党委副主任1名按市委规定配备；纪委书记1名；正科级领导职数15名（含党委办公室主任1名、监察室主任1名），副科级领导职数8名。

机关工勤人员事业编制6名。

三、2017年部门收支情况

2017年度，经信委财政资金收入为2,376.03万元，上年财政拨款结转结余349.33万元，收入合计2,725.36万元。

2017年度，经信委财政资金支出2,305.72万元，基本支出1,867.00万元，项目支出438.72万元其中：工资福利支出1,175.24万元、商品和服务支出606.18万元、对个人和家庭补助支出502.01万元、其他资本性支出（购置办公设备）22.28万元，资金结转结余495.33万元。

四、部门整体支出管理情况

（一）预决算编制情况

1.报送时效

经信委按时保质向财政局编制报送了2017年度决算、预算的基础库、项目库的数据及相关资料。

2.编制质量

2017年，经信委预算编制严格按照预算编制的要求，坚持依法理财、量入为出、收支平衡、统筹兼顾的原则，由财务科牵头，各科室密切配合，认真、细致、完整地做好了2017年度基本支出、项目支出、“三公”经费、政府采购、政府向社会力量购买服务等各项预算的编审工作。2017年经信委预算资金未发生中期评估调整取消资金，预算编制准确率73%。

3.绩效目标

2017年，经信委上午部门整体绩效目标编制完整、合理，并对各委员会及其下属单位细化下达了年度具体绩效管理目标。对各项项目资金进行了细化，并对资金预算超过20万元以上的项目进行了明确、量化。

根据遂宁市目标绩效管理委员会下达《关于2017年度市直部门绩效管理任务》的通知，经济和信息化委员会的目标内容为：

全市规模以上工业增加值增长9.5%。

做好四大成长型产业总产值同比增长1.5%，两大传统优势产业总产值同比增长8.5%。民营经济增加值占GDP比重达62.8%。

推进60个投资3,000万元以上的工业项目，全市工业投资达到338亿元、增长14%；技术改造投资完成300亿元，增长1.5%。完成民间投资680亿元，民间投资占全社会投资比重达54.1%；

培育省级企业技术中心3家，市级企业技术中心6家。

新增规模以上工业企业40户，培育“小巨人”“成长型”中小企业30户。创建省级新型工业化产业示范基地1个。

万元工业增加值综合能耗下降4%，完成国省下达的淘汰落后产能任务，对落后产能进行全面清理并限期淘汰。进一步摸排全市建成燃煤小锅炉淘汰情况，列出清单，制定淘汰工作方案，按方案推进淘汰工作，全面完成建成区燃煤锅炉淘汰。淘汰落后产能任务完成率100%。

遂西、桃花山110千伏输变电工程建成投运，力争小于220千伏输变电工程开工。

严格执行机构编制政策和纪律。完成档案管理规范化工作。完善单位内部绩效管理办法，结合机关事业单位工作人员平时考核系统逗硬考核奖惩。

市经济和信息委员会下属包含两个行政事业单位，市无线电监测站主要职责为：负责监测全市设置、使用的无线电台站信号；查找无线电干扰源及非法无线电信号；测定无线电设备的主要技术指标；检测工、科、医等无线电设备的无线电波辐射；进行电测环境测试和分析。

市工业节能和下属事业单位主要职责为：负责节能、电力等法律法规及技术标准的贯彻执行和监督检查；负责节能、电力行政执法，依法监督检查发、供、用电单位和用电居民的违法违规行为；办理和查处应由主管部门管辖的节能、电力行政案件；负责成品油市场、煤炭经营市场、通信市场及无线电的监督检查，依法查处应由主管部门管辖的违法违规行为；指导县（区）工业节能和电力监察执法工作。

4.转移支付提前下达不涉及

5.专项转移支付分地区分项目编制

根据中共遂宁市办公室《关于进一步加强市级领导、市直部门（单位）和企业联系帮扶贫困村工作的通知》，下达脱贫攻坚联系村扶持资金55万元，收到资金转移支付给射洪县陈古镇千家村、洋溪镇三房村、洋溪镇玉丰村、洋溪镇天河村、洋溪镇金峰村、蓬溪县高升乡连枝村、高升乡门子垭村各5万元，共计35万元；蓬溪县高升乡阶檐村、高升乡黄莲山村各10万元，共计20万元。

（二）执行管理情况

经信委按要求严格的进行了预算执行管理，根据工作需要，及时安排使用各项资金。全年预算总额2,725.36万元，实际列支额2,725.36万元，无资金占用、挪用、贪污现象。

1.执行进度

（1）市级财力专项预算分配时限及时

（2）中省专项资金

截止2017年12月31日，根据省财政厅《关于下达2017年无线电频率占用费预算指标的通知》（川财建[2017]94号）文件，下达了无线电频率占用费资金，总共金额为412.50万元，本次拨付78万元；

根据四川省节能监察中心2017年12月22日《关于拨付2017年度省节能节水资金节能减排专项经费的函》《关于做好2017年度省节能节水资金节能减排专项经费拨付工作的通知》（川经信环资〔2017〕434号）（附件1）以及《关于2017年第一批工业发展资金省级财政直接拨款企业认定情况的函》（经信环资函〔2017〕676号），省财政厅下达资金了35万元。经信委2017年未入账，经了解2018年入账；

根据省财政厅、省经济和信息化委员会《关于下达2017年技术改革与转型升级专项资金的通知》（川财建〔2017〕49号）文件，下达专项资金100万元；

根据遂宁市人民政府办公室（收文〔2017〕709号）文，遂经信〔2017〕213号《关于解决省级工业发展资金补助项目验收工作经费的请示》，下达资金75.25万元。

（3）部门预算执行进度

2017年收入预算数为2,526.00万元，上年结余结转631.17万元，收入决算数为3,157.17万元。2017年支出预算数为3,157.17 万元，支出决算数为2,305.72万元。财政拨款总收入2,526.00万元，包括：本年财政拨款收入2,376.03 万元，其他收入:149.96万元。财政拨款总支出2,305.72万元，包括：基本支出1,867.00 万元，项目支出 438.72万元。根据评分体系表，经信委的预算执行进度为73%。

2.预算调整

2017年度，经信委未发生中期评估取消资金、无预算结余注销资金。

3.节能降耗

2017年年初无预算，水费耗用0.65万元，2016年耗用0万元；2017年年初无预算，电费耗用0.35万元，2016年耗用0万元；机关2017年所缴水电费是其下属无线电监测站在九莲西街亘发公寓监测机房运行产生的费用；在办公用品方面加强了使用和管理，不铺张浪费；合理高效调度公务用车，减少单车出行频率，使用公务用车加油卡，有效控制油耗。

4.“三公”经费

经信委预算金额77.60万元，实际使用55.68万元，节约21.92万元。其中：公务接待费预算37.60万元，实际使用27.84万元；公务用车预算40万元，实际使用35.24万元；并且2017年12月16日支付银鑫华公务用车运行费13,240元，未使用里程数管理。

（三）综合管理情况

1.非税收入情况

本单位的非税收入是工业和信息产业行政事业性收费收入（无线电频率占用费），按照收费许可证标准进行收费，一共4.21万元，直接上缴国库，不通过本单位账户。但2017年12月处置固定资产1,200元截止2017年12月31日未上缴国库。

2.政府采购实施情况

（1）政府采购实施计划编制

截止2017年12月31日，经信委无政府采购预算。

（2）政府采购实施计划执行

2017年11月17日购买接待茶几一个，文件柜一组，价值1,480.00元，列入公用经费（基本支出-办公费）。

3.资产管理

（1）固定资产管理情况

经信委将所属单位国有资产纳入四川省行政事业单位资产信息管理系统管理，落实专门人员负责资产信息管理系统，及时录入资产新增或变动信息。资产清查报表由专人负责填报，报表填报规范、内容完整、数据真实，系统资产数据与上报财政的数据一致，账面数792.82万元，录入资产管理系统792.82万元。

（2）固定资产处置

2017年12月7日，遂宁市经济和信息化委员会对单位固定资产清理报国资委同意，处置给爱民搬家公司（200元）和鑫成君鸿再生资源回收公司（1,000元），凭证附件未见上述两公司开具的发票，只有经济和信息化委员会写的收条。

2017年9月28日，处置办公家具一批（办公桌十张、椅子十二把、沙发六张、文件柜七个），现场未见国资委批复文件，只见废旧物品处理说明（处置给林爱明）；

4.内控管理制度

经信委制定了《内控手册》，内部控制制度包括《财务管理制度》、《物资采购管理制度》、《会议管理制度》、《经费支出管理办法》等，明确了各岗位的职能职责。经核实，内控制度健全。

5.信息公开

按财政局通知要求，2017年4月5日经信委在遂宁市政府门户网对2017年度预算进行了统一公开。公开内容包括：2017年部门预算编制说明、2017年收支预算总表、2017年财政拨款支出预算表、财政拨款“三公”经费2017年预算情况说明。2017年度决算已完成编制并上报财政，待决算批复后按照要求进行公开。

6.绩效评价

经信委实施绩效评价全覆盖，按要求向财政部门报告自评报告，报告内容完整、细化、客观、真实。在自评过程中经信委暂未发现需整改的问题，并请检查组悉心指导，如有问题坚决整改。

7.依法接受财政监督

按照财政、监察、审计等相关部门工作要求，经信委分别多次认真细致、严肃逗硬开展了切实解决乱发钱物问题、贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理、公务接待管理、使用公款赠送红包礼金、滥发奖金工资补贴问题专项整治、贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定等自查自纠工作，并按时报送自查工作报告和相关报表或材料。

（四）整体绩效情况

1.绩效目标

根据《遂宁市财政局遂宁市经济和信息化委员会关于下达2017年技术改造与转型升级专项资金的通知》，技术改造与转型项目安排资金100万元，根据《遂宁市财政局关于下达2017年无线电频率占用费预算指标的通知》，重大活动无线电安全保障，航空及铁路、水上无线电频率保护，无线电干扰查处，考试保障，无线电频率国际和国内协调，资金一共预算下达78万。

2.绩效目标完成情况

截止2017年12月31日止，根据绩效管理目标内容，绩效评价结果为：

（1）1-11月，全市规模以上工业增加值增速9.5%，比全国（6.6%）高2.9个百分点，比全省（8.4%）高1.1个百分点；已完成目标。

（2）1-11月，四大成长型产业实现总产值457亿元，同比增长25%，两大传统优势产业实现总产值413.6亿元，同比增长13.8%；超额完成任务；

（3）60个投资3,000万元以上重点项目有序推进，其中列入省重点项目19个，预计完成投资48亿元，占计划100.5%；列入省重大项目9个，预计完成投资32亿元，占计划106%。1-11月全市完成工业投资350.2亿元，增速30.2%，技改投资完成304.4亿元，增速13.8%。预计全年全市工业投资完成370.6亿元，同比增长25%；技改投资完成319.5亿元，同比增长8.1%。完成民间投资680亿元，占全社会投资比重预计达到55%以上。；

瑞森电子、上特科技、森帝汽配、飞亚动力等4家企业成功创建为省级企业技术中心，新创建6家市级企业技术中心。超额完成任务；

1-11月，新增规模以上工业企业37户，已报送待审定的有9户，预计全年新增规模以上工业企业45户，超目标任务15户。培育“小巨人”“成长型”和“专精特新”企业共30户（成长型9家、专精特新21家）。因省级新型工业化产业示范基地已更改为工业强县示范县（区），船山区和大英县今年成功入选，超额完成目标任务；

遂西和桃花山2座110KV变电站建成投运，1座220千伏变电站（射洪小于变电站）和500千伏变电站扩建工程开工建设，1座220千伏变电站纳入省电力公司项目储备。完成目标任务；

严格执行了机构编制政策和纪律，完成档案管理规范化工作。制发了《关于下达2017年度机关绩效管理任务的通知》，将市绩效委下达的目标绩效管理任务分解下达至各科室、执法支队、站，并制定了考核办法，将结合平时考核系统逗硬考核奖惩。

根据目督办对遂宁市经济和信息化委员会2017年度部门履职情况的评分为238.20分，部门整体绩效评价总分10分。

（五）财务管理情况

截止2017年12月31日，经信委的财务管理制度较为健全，会计核算和账务处理基本能够执行相关制度。

（六）绩效管理工作开展情况

2018年7月，中共遂宁市经济和信息化委员会向财政局报送了《四川省遂宁市经济和信息化委员会2017年市级部门整体支出绩效报告》，对2017年绩效按要求进行评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，市经信委2017年预算报送及时合规、财务核算较为规范、内控制度建设较完善，较好地完成了各项目标任务。但在信息公开、内控制度执行、财务核算等方面还存在一些问题。遂宁市经济和信息化委员会整体评价得分92.37分，详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新 | 1 | 1 |
|  | 编制质量（2分） | 预算编制准确 | 1 | 0.73 |
|  |  | 部门预算审查 | 1 | 1 |
|  | 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标 | 2 | 2 |
|  |  | 重点项目绩效目标 | 3 | 3 |
|  | 转移支付提前下达 | 转移支付提前下达 | 1 | 1 |
|  | 专项转移支付分地区分项目编制 | 专项转移支付分地区分项目编制 | 1 | 1 |
| 预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 省级财力专项预算分配时限 | 4 | 4 |
|  |  | 中央专款分配合规率 | 3 | 3 |
|  |  | 部门预算执行进度 | 3 | 2.19 |
|  | 预算调整（4分） | 执行中期评估 | 4 | 4 |
|  | 行政成本（6分） | 节能降耗 | 3 | 2.5 |
|  |  | 三公经费 | 3 | 3 |
| 综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息 | 2 | 2 |
|  | 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况 | 2 | 2 |
|  |  | 非税收入上缴情况 | 2 | 1 |
|  | 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制 | 2 | 0 |
|  |  | 政府采购实施计划的执行 | 2 | 2 |
|  | 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况 | 2 | 2 |
|  |  | 行政事业单位资产清查开展情况 | 2 | 2 |
|  |  | 行政事业单位资产报表上报情况 | 2 | 2 |
|  | 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整 | 2 | 2 |
|  | 信息公开（6分） | 预算公开 | 2 | 2 |
|  |  | 决算公开 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效信息公开 | 2 | 0 |
|  | 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率 | 2 | 10 |
|  |  | 评价层次 | 2 |  |
|  |  | 评价结果报告 | 2 |  |
|  |  | 整改完成率 | 4 |  |
|  | 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠 | 2 | 2 |
|  |  | 重点检查发现违规违纪问题 | 2 | 1 |
|  |  | 存在问题整改是否到位 | 2 | 2 |
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 重点项目绩效评价结果 | 10 | 10 |
|  |  | 部门职能完成情况特性指标 | 20 | 19.95 |
| 不存在的评价内容或指标评分 |  |  |  | 4 |
| 合计 |  |  | 100 | 92.37 |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 |  |  |  |  |

（二）存在问题

1.预算执行方面

行政成本方面。三公经费中，经信委的公务用车均未使用里程数管理；其中，2017年12月16日支付银鑫华公务用车运行费13,240元，未使用里程数管理。

2.综合管理方面

（1）政府采购方面。经信委2017年无政府采购预算，但在凭证中发现有购入固定资产的现象，且在现场中未见购买申请。

（2）财务核算方面。根据现场查阅凭证，发现经信委如下财务问题：

①财经纪律方面

公务接待经费超范围列支。如：2017年11月1号凭证支无线电考试保障差旅费2,545元，列入经费支出-公共财政预算拨款-项目支出-无线电监管-差旅费，其中公务接待费570元，接待人员3人，陪同人员3人（其中工作人员2人），无具体人员名单。

差旅费超标准报销。如：2017年11月3号凭证，支付司机10月公车运行费10,720元，列入经费支出-公共财政预算拨款-项目支出-公务用车运行维护费，其中凭证后附出差补助和住宿费6,316元，科目列支错误，其中住宿费1,096元后附用车出行申请乘车人员为1人，出差时间实为1天，人均实际开支住宿费为548元/人/天，共超列支356元。

列支原始依据不充分。如：2017年2月记5号凭证，支工会经费，金额9,506元，凭证后附专账支票存根、财务结算单、进账单、发票，项目为水果，无发放清单。

②财务问题

会计核算错误。如：2017年6月1号凭证，将2016年7月记32号凭证项目支出170,563元财务处理有错。

会计科目使用不规范。如：2017年6月10号凭证，支充值油卡20,000元列入经费支出公共财政预算拨款项目支出公务用车运行维护费。

（三）改进建议

加强财务会计人员业务培训，提升业务质量，严格执行会计基础工作规范。

需进一步控制日常公用经费中不必要支出。

部门加强资金管理，对事前、事中进行控制，开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，对预留资金结余较大的，及时返还财政，以提高资金使用效益。

强化部门政府采购的预算编制。

按照规定进行会计核算，实行会计监督；遵守国家实行统一的会计制度，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告；须按照统一的会计会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。